## 2010회계 사고이월조서
2010 회계 사 고 이 월 요 구 서
(단위 : 원)
예 산 과 목 |  |  |  |  | 사 업 명 | 사업개요 | 예 산 액 |  |  |  | 지출원인 행 위 액 | 지출액 | 불용액 | 다음년도이월액 |  |  |  | 이월사유 | 준 공 예정일 | 담 당 부 서
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목 | 통계목 |  |  | 계 | 국 비 | 도 비 | 시 비 |  |  |  | 계 | 국 비 | 도 비 | 시 비
일반회계(37건) | [6 empty] | 22715947080 | 3157844330 | 2050212380 | 17507890370 | 21850320395 | 12600647400 | 851995685 | 9195161175 | 1655074243 | 1097576553 | 6442510379
사회체육진흥 | 전문체육 육성지원 | 청주 정구장 돔설치 | 시설비 및부대비 | 시설비 | 정구장 돔 설치 | 돔8면 | 3525686980 | 1018423530 | 1187851380 | 1319412070 | 3525686980 | 1116391910 | 0 | 2409295070 | 686102543 | 806983327 | 916209200 | 설계변경에 따른 공기 연장 | 11.5월 | 체육청 소년과
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 감리비 |  |  | 53325000 |  |  | 53325000 | 53325000 |  | 0 | 53325000 |  |  | 53325000 | 본공사 이월에 따른 부대비용 |  | "
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 시설 부대비 |  |  | 5392900 |  |  | 5392900 | 5392900 | 5240000 | 0 | 152900 |  |  | 152900 | " |  | "
산업구조고도화 | 지역경제 활성화 | 재래시장시설현대화 | 연구 개발비 | 연구 용역비 | 성안길상점가활성화연구용역 |  | 51000000 | 30600000 | 5100000 | 15300000 | 45800000 | 0 | 5200000 | 45800000 | 27480000 | 4580000 | 13740000 | 상점주 협의 지연 | 11. 4월 | 경제과
민생생활안정위한 일자리 창출 | 고용촉진 | 일자리종합지원센터운영 | 시설비 | 시설비 | 청주시일자리종합지원센터 리모델림사업 | 옥상방수 및 도장공사 등 | 150000000 | 150000000 | 0 | 0 | 147667530 | 0 | 2332470 | 147667530 | 147667530 | 0 | 0 | 3회추경예산 편성 절대공기 부족 | 11. 4월 | 일자리 창출과
농업경쟁력강화 | 농업경영안정 | 농업경영컨설팅지원 | 일반 보상금 | 기타 보상금 | 농업경영컨설팅 지원 |  | 22400000 | 16000000 | 1920000 | 4480000 | 22400000 | 11200000 | 0 | 11200000 | 7999840 | 960160 | 2240000 | 계약기간미도래 (365일) | 11. 5월 | 농업 정책과
〃 | 농업기반시설정비 | 주민숙원사업 | 시설비 및부대비 | 시설비 | 분평동 배수로정비공사 | 배수로정비 L=284m | 30000000 |  | 30000000 |  | 28750000 | 0 | 1250000 | 28750000 |  | 28750000 |  | 3회추경예산 편성 절대공기 부족 | 11. 3월 | "
노인복지증진 | 시설운영기반조성 | 노인복지마을증축 | 시설비 및부대비 | 시설비 | 청주노인복지마을증축 | 문화관증축 | 1302422840 |  |  | 1302422840 | 641237585 | 65334280 | 661185255 | 575903305 |  |  | 575903305 | 1차사업 발주후 설계변경으로 인한 공기부족 | 11. 4월 | 주민 복지과
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 감리비 | 〃 |  | 16292000 |  |  | 16292000 | 10393100 | 0 | 5898900 | 10393100 |  |  | 10393100 | 본공사이월에따른 부대비용이월 |  | "
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 시설 부대비 | 〃 |  | 5907000 |  |  | 5907000 | 4740000 | 4740000 | 0 | 1167000 |  |  | 1167000 | " |  | "
〃 | 〃 | 노인요양시설기능보강 | 민간자본이전 | 민간자 본보조 | 노인요양시설기능보강 | 청주카리타스외 1개소 | 1525512000 | 762756000 | 228827000 | 533929000 | 1525512000 | 1206568000 | 0 | 318944000 | 159472000 | 47841600 | 111630400 | 시설 신축 지연 장비 구입비 이월 | 11. 3월 | "
장애인복지구현 | 시설운영기반조성 | 장애인의료 재활시설 기능보강 | 민간자본이전 | 민간자 본보조 | 충북재활의원 기능보강사업 | 의료기구 구입 | 34092000 | 10228000 | 23864000 |  | 34092000 |  | 0 | 34092000 | 10228000 | 23864000 |  | 의료기구 구입지연(수입품) | 11. 5월 | "
여성복지 증진 | 시설운영기반조성 | 모자시설 기능보강사업 | 시설비 및부대비 | 시설비 | 모자보호시설 신축공사 | 4층 30세대 | 1881300000 |  |  | 1881300000 | 1836050650 | 855815900 | 45249350 | 980234750 |  |  | 980234750 | 사업비 부족으로 착공 지연 | 11. 9월 | 여성 가족과
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 감리비 |  |  | 27777000 |  |  | 27777000 | 27760000 |  | 17000 | 27760000 |  |  | 27760000 | 본공사이월에따른 부대비용이월 |  | "
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 시설 부대비 |  |  | 8263000 |  |  | 8263000 | 5420000 | 5420000 | 0 | 2843000 |  |  | 2843000 | " |  | "
쾌적한생활환경조성 | 쓰레기없는깨끗한거리조성 | 천연가스청소차구입 | 자산 취득비 | 자산및물품취득비 | 천연가스청소차 구입 | 3대 | 315000000 | 40500000 | 12150000 | 262350000 | 308512860 |  | 6487140 | 308512860 | 40500000 | 12150000 | 255862860 | 차량 엔진개발 지연 | 11. 5월 | 청소 행정과
환경정책 추진기반 조성 | 환경보존 계획 및 용역 | 청주시 환경보전연구 및 용역사업 | 연구 개발비 | 연구 용역비 | 기후변화대응 종합계획 수립 용역 | 온실가스 감축 | 80000000 | 25000000 |  | 55000000 | 80000000 | 55196000 | 0 | 24804000 |  |  | 24804000 | 사업계획 변경 공기 연장 | 11. 5월 | 환경과
대기오염 예방 및 개선 | 대기환경 관리 및 지도 | 천연가스 차량 보급사업 | 민간자 본이전 | 민간자 본보조 | 천연가스 보급사업 | 20대 | 370000000 | 185000000 | 55500000 | 129500000 | 370000000 | 351500000 | 0 | 18500000 | 9250000 | 2775000 | 6475000 | 대폐차 지연 | 11. 3월 | "
살고싶은 도시건설 | 빠르고찾기쉬운도로명주소 | 도로명부여 사업홍보및 안내시스템 유지보수 | 일반 운영비 | 사무 관리비 | 새주소 안내지도 제작 | 책자,접지형 28,000부 | 87500000 |  |  | 87500000 | 87031300 | 69631300 | 468700 | 17400000 |  |  | 17400000 | 도로명변경 민원 해결 후 제작 | 11. 4월 | 도시 계획과
〃 | 〃 | 도 로 명 시설물설치 | 시설비 및부대비 | 시설비 | 도로명판 설치 | 도로명판 1,077개소 | 417500000 |  |  | 417500000 | 417162600 | 0 | 337400 | 417162600 |  |  | 417162600 | 도로명변경 민원 해결 후 제작 | 11. 4월 | "
〃 | 살고싶은 행복한 도시계획 수립 | 자연취락지구 지구단위계획수립 | 연 구 개발비 | 연구 용역비 | 청주시 자연취락 지구 지구단위 계획수립 용역 | 취락지구 4개소 | 178648000 |  |  | 178648000 | 178648000 | 120000000 | 0 | 58648000 |  |  | 58648000 | 절대공기 365일 | 11. 4월 | "
〃 | 〃 | 청주시야간 경관계획 수립용역 | 연 구 개발비 | 연구 용역비 | 청주시 야간경관 계획수립 용역 |  | 242000000 | 150000000 |  | 92000000 | 242000000 | 121000000 | 0 | 121000000 | 29000000 |  | 92000000 | 절대공기 365일 | 11. 7월 | "
〃 | 〃 | 원클릭 도시계획정보 대민서비스 제공 | 연 구 개발비 | 전산 개발비 | 원클릭 도시계획 정보 대시민 서비스 시스템 |  | 261000000 |  |  | 261000000 | 261000000 | 180000000 | 0 | 81000000 |  |  | 81000000 | 절대공기 365일 | 11. 4월 | "
공원조성및녹지관리 | 도시공원조성및시설현대화 | 구룡근린공원내 양계장 부지매입 | 시설비 및부대비 | 시설비 | 슬레이트 운반처리 | 운반처리 | 2200000 |  |  | 2200000 | 2090000 | 0 | 110000 | 2090000 |  |  | 2090000 | 부지매입 지연 | 11. 6월 | 공원 녹지과
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 슬레이트 철거공사 | 철거 | 15950000 |  |  | 15950000 | 14510000 | 0 | 1440000 | 14510000 |  |  | 14510000 | 부지매입 지연 | 11. 6월 | "
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 구룡근린공원 철거 | 지장물철거 | 21760000 |  |  | 21760000 | 19410000 | 0 | 2350000 | 19410000 |  |  | 19410000 | 부지매입 지연 | 11. 6월 | "
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 근린공원 정비공사 | 수목식재 | 107970000 |  |  | 107970000 | 94428770 | 0 | 13541230 | 94428770 |  |  | 94428770 | 부지매입 지연 | 11. 6월 | "
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 가연성폐기물 처리 | 폐기물처리 | 17710000 |  |  | 17710000 | 16000000 | 0 | 1710000 | 16000000 |  |  | 16000000 | 부지매입 지연 | 11. 6월 | "
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 폐콘크리트외 2종 폐기물처리용역 | 폐기물처리 | 25850000 |  |  | 25850000 | 22908000 | 0 | 2942000 | 22908000 |  |  | 22908000 | 부지매입 지연 | 11. 6월 | "
산림자원조성및관리 | 산림자원조성 | 등산로정비및관리 | 시설비 및부대비 | 시설비 | 매봉산 등산로 보수 | 등산로보수 | 3154000 |  |  | 3154000 | 2980000 | 0 | 174000 | 2980000 |  |  | 2980000 | 토지주 협의 지연 | 11. 6월 | "
지역균형발전을위한인프라구축 | 국가지원 도로건설 | 청주시 도로정비 기본계획 | 연구 개발비 | 연구 용역비 | 도로정비 기본계획 | 도로정비기본계획수립 | 783000000 | 0 | 0 | 783000000 | 783000000 | 391500000 | 0 | 391500000 | 0 | 0 | 391500000 | 용역변경 공기 연장 | 11. 5월 | 도로과
〃 | 도로교통시설유지관리 | 보행환경개선사업 | 시설비및부대비 | 시설비 | 보행환경개선사업 |  | 200000000 |  |  | 200000000 | 191669300 | 161317460 | 8330700 | 30351840 |  |  | 30351840 | 대상지 미선정
〃 | 도로교통시설유지관리 | 자전거도로정비사업 | 시설비 및부대비 | 시설비 | 제1순환로자전거 도로정비사업 | 3개소 L=4.61km | 598286020 | 179499800 |  | 418786220 | 593525110 | 352732590 | 4760910 | 240792520 |  |  | 240792520 | 사업계획 변경 공기 연장 | 11. 5월 | "
맑고 깨끗한 수질관리 | 재해예방을 위한 안전한 하천관리 | 재해예방사업 | 시설비 및부대비 | 시설비 | 석남천 하천개수 | 하천개수, L= 930m | 1000000000 |  |  | 1000000000 | 999989810 | 570642190 | 10190 | 429347620 |  |  | 429347620 | 1회추경 예산편성 절대공기 부족 | 11. 6월 | 수질 관리과
〃 | 〃 | 하천하구쓰레기정화사업 | 시설비 및부대비 | 시설비 | 하천하구 쓰레기 정화사업 | 쓰레기수거, 135일간 | 110000000 | 77000000 |  | 33000000 | 110000000 | 71720000 | 0 | 38280000 | 26796000 |  | 11484000 | 사업물량 추가발생시 공사추진 | 11. 7월 | "
〃 | 자연친화적인 하천관리 | 무심천생태계 보전을 위한 연구 | 연구 개발비 | 연구 용역비 | 2010년도 무심천 모니터링용역 |  | 107400000 |  |  | 107400000 | 107400000 | 64500000 | 0 | 42900000 |  |  | 42900000 | 절대공기 365일 | 11. 4월 | "
선진교통문화 정착 | 대중교통 육성 지원 | 교통카드 전국 호환 지원 | 민간자 본이전 | 민간자 본보조 | 지불단말기 호환칩 | 395대 | 25675000 | 12837000 |  | 12838000 | 25675000 |  | 0 | 25675000 | 12837000 |  | 12838000 | 호환칩 에러 보완 사업계획 변경 | 11. 6월 | 교통 행정과
〃 | 교통환경 개선 | 중장기 교통정책 수립 | 연구 개발비 | 연구 용역비 | 도시교통정비기본계획 수립 |  | 265200000 |  |  | 265200000 | 265200000 | 185600000 | 0 | 79600000 |  |  | 79600000 | 절대공기 420일 | 11. 9월 | "
청주랜드운영 | 관람시설 및 전시물 유지관리 | 효과적인 사육동물 관리 | 재료비 | 재료비 | 동물구입 | 스라소니 | 368396000 |  |  | 368396000 | 359993330 | 359993330 | 933670 | 7469000 |  |  | 7469000 | 국제적 멸종위기 동물 수출허가 지연
위생적이고 친환경적인 안정매립 실현 | 위생적이고 안정적인 생활폐기물 매립업무 추린 | 위생안정매립시설 유지관리 | 시설비 및부대비 | 시설비 | 청주권 광역매립장 2차 증설공사 | V=41,200㎥ | 1010000000 |  |  | 1010000000 | 1007659650 | 325141770 | 2340350 | 682517880 |  |  | 682517880 | 매립 진행상황 감안 공사 시행 | 11. 9월 | 자원안정화사업소
〃 | 〃 | 청주권 광역소각시설 건설 | 연구 개발비 | 연구 용역비 | 청주권 광역소각시설 사후환경영향 조사 용역 |  | 148900000 |  |  | 148900000 | 148811400 | 104000000 | 88600 | 44811400 |  |  | 44811400 | 절대공기(360일) 부족 | 11. 4월 | "
건강하고활기찬 노후생활보장 | 편안하고쾌적한 노인여가 복지시설 제공 | 경로당개보수 | 시설비 및부대비 | 시설비 | 산성동 것대노인정 시설보수공사 | 방수, 벽지 | 15000000 |  | 15000000 |  | 13600000 | 0 | 1400000 | 13600000 |  | 13600000 |  | 동절기 공사로 인한 부실공사 우려(방수공사 지난) | 11. 4월 | 상)주민 복지과
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성 | 쾌적한 생활환경 조성 | 가로청소 및쓰레기 수집운반 | 자산 취득비 | 자산및물품취득비 | 천연가스청소차 구입 | 1대 | 100000000 |  |  | 100000000 | 97260250 | 0 | 2739750 | 97260250 |  |  | 97260250 | 동절기 공사로 인한 부실공사 우려(방수공사 지난) | 11. 4월 | 상)주민 복지과
지역균형발전위한 도시기반조성 | 노폭12m미만 도시계획도로개설 | 대성동소로3-919 호선도로개설 | 시설비 및부대비 | 시설비 | 대성동소로3-919호선 도로개설 | L=180m B=6.0m | 360000000 |  |  | 360000000 | 297523270 | 29718240 | 62476730 | 267805030 |  |  | 267805030 | 보상협의 지연으로 발주지연 | 11. 4월 | 상당구 건설과
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 시설 부대비 | 〃 |  | 2592000 |  |  | 2592000 | 440000 | 440000 | 0 | 2152000 |  |  | 2152000 | 본공사이월에따른 부대비용이월 |  | "
〃 | 도로관리 | 도로정비및유지보수 | 시설비 및부대비 | 시설비 | 소규모지역가꾸기 (석영로외2개소) | 덧씌우기52a 미끄럼방지144㎡ | 61696800 |  |  | 61696800 | 61696800 | 0 | 0 | 61696800 |  |  | 61696800 | 사업대상자 선정 지연 | 11. 4월 | "
〃 | 재난재해의 제로화구현 | 재난재해예방사업 | 재난및 재해관리 | 재료비 | 설해대책용 자재 | 염화칼슘 344톤 | 181168000 |  |  | 181168000 | 179671670 | 109395210 | 1496330 | 70276460 |  |  | 70276460 | 자재품귀로 인한 납품 지연 | 11. 3월 | "
지역균형발전위한 도시기반조성 | 노폭12m미만 도시계획도로개설 | 죽림동 지역난방공사 주변 도로개설 | 시설비 및부대비 | 시설비 |  | L=237m, B=6m | 433072700 |  | 190000000 | 243072700 | 422034910 | 176815790 | 11037790 | 245219120 |  | 156072466 | 89146654 | 토지수용 재결 후 착공(공기부족) | 11. 4월 | 흥덕구 건설과
〃 | 〃 | 개신동 현대A 주변 도로개설 | 시설비 및부대비 | 시설비 |  | L=273m, B=6m | 713951500 | 500000000 |  | 213951500 | 711692830 | 207367200 | 2258670 | 504325630 | 497741330 |  | 6584300 | 보상사업비 부족 12월 착공 | 11. 12월 | "
〃 | 〃 | 분평동 잠두봉공원주변 도로개설 | 시설비 및부대비 | 시설비 |  | L=135m, B=8m | 390146340 |  | 300000000 | 90146340 | 387872640 | 370021900 | 2273700 | 17850740 |  |  | 17850740 | 민원해결 처리로 공사기간 연장 | 11. 5월 | "
〃 | 도로관리 | 도로정비 및 유지보수 | 시설비 및부대비 | 시설비 | 사직2동 걷고싶은 거리 조성공사 | 도로정비 | 5055850000 |  |  | 5055850000 | 5054695150 | 4951704330 | 1154850 | 34848000 |  |  | 34848000 | 사업대상지 선정 지연 | 11. 3월 | "