## 완성분
계 속 비 사 업 조 서
(단위 : 백만원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 사업개요 | 구분 | 총사업비 | 전전년도까지(2010년) |  |  | 전 년 도(2011년) |  |  | 당해연도 예 산 액 (2012년) | 2013년 예산액 | 2014년 이후 | 추진상황 | 비 고
[6 empty] | 예산액 | 지출액 | 잔액 | 예산액 | 지출액 | 잔액 |  |  |  | (공정률)
합 계 (27건) |  |  |  | 기존 | 1135824 | 278535 | 263706 | 14829 | 102767 | 68993 | 33774 | 84965 | 173851 | 495706
|  |  |  | 변경 | 1135824 | 278535 | 263706 | 14829 | 102767 | 68993 | 33774 | 84965 | 173851 | 495706
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전통문화 보존 및 전승 | 문화재 보존관리 | 상당산성 정비사업 | -위치:상당구 산성동 산28-2일원 -사업량:765,748㎡ -기간:2007~2016 | 기존 | 30000 | 5465 | 5201 | 264 | 605 | 345 | 260 | 172 | 1000 | 22758 | 문루보수 (공정율 35%)
|  |  |  | 변경 | 30000 | 5465 | 5201 | 264 | 605 | 345 | 260 | 172 | 1000 | 22758
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 정북동토성 정비사업 | -위치:상당구 정북동 351일원 -사업량:146,487㎡ -기간:1999~2015 | 기존 | 10000 | 8008 | 7865 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 992 | 주변 정비공사 (공정율 65%)
|  |  |  | 변경 | 10000 | 8008 | 7865 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 992
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 정북동토성 역사교육관 건립 | -위치:상당구 정북동 336-3일원 -사업량:10,243㎡ -기간:2012~2014 | 기존 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 800 | 신규사업
|  |  |  | 변경 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 800
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 전문체육 육성지원 | 청주흥덕지구 축구공원 조성 | -위치:흥덕구 휴암동 산65-1일원 -사업량 · 부지:35,000㎡ · 연면적:200㎡ -기간:2011~2013 | 기존 | 12044 | 0 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 3344 | 3498 | 5202 | 0 | 신규사업
|  |  |  | 변경 | 12044 | 0 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 3344 | 3498 | 5202 | 0
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장애인스포츠센터 건립사업 | -위치:상당구 사천동 산59-4일원 -사업량 · 부지:20,000㎡ · 연면적:3,500㎡ -기간:2011~2014 | 기존 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 2951 | 6049 | 3000 | 신규사업
|  |  |  | 변경 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 2951 | 6049 | 3000
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 근대5종 훈련장 건립 | -위치:상당구 사천동 산59-4일원 -사업량 연면적:1,000㎡ -기간:2011~2012 | 기존 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 400 | 0 | 0 | 신규사업
|  |  |  | 변경 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 400 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
장애인복지 구현 | 장애인 복지기반 조성 | 장애인 종합복지 센터 건립 | -위치:흥덕구 신봉동 500 -사업량:복지관, 사무실(2동) -기간:2009~2014 | 기존 | 9904 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 4452 | 4952 | 신규사업
|  |  |  | 변경 | 9904 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 4452 | 4952
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
쾌적한 생활환경 조성 | 폐기물 처리시설 설치운영 | 청주권 광역소각시설 증설사업 | -위치:흥덕구 휴암동 338 -사업량:200톤/일 -기간:2009~2014 | 기존 | 55362 | 7831 | 574 | 7257 | 6100 | 0 | 6100 | 300 | 21831 | 19300 | 감리 선정 및 설계중 (30%)
|  |  |  | 변경 | 55362 | 7831 | 574 | 7257 | 6100 | 0 | 6100 | 300 | 21831 | 19300
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
쾌적한 생활환경 조성 | 폐기물 처리시설 설치운영 | 청주권 광역매립장 증설사업 | -위치:청원군 강내면 학천리 2-1 -사업량 · 부지84,000㎡ · 용량1,580,000㎥ -기간:2011~2014 | 기존 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 635 | 687 | 20678 | 0 | 신규사업
|  |  |  | 변경 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 635 | 687 | 20678 | 0
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
쾌적한 생활환경 조성 | 자원의 절약과 재활용 | 청주시 유기성폐기물 에너지화시설 설치사업 | -위치:흥덕구 신대동 628 -사업량 용량:200톤/일 부지:9,980㎡ -기간:2009~2013 | 기존 | 19331 | 1200 | 1200 | 0 | 3640 | 3640 | 0 | 5796 | 8695 | 0 | 공사중 (5%)
|  |  |  | 변경 | 19331 | 1200 | 1200 | 0 | 3640 | 3640 | 0 | 5796 | 8695 | 0
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
주거환경정비 | 주거환경 개선사업 | 모충2구역 주거환경개선사업 | - 위치:흥덕 모충동 335-175일원 - 사업량:100,086㎡ - 기간:2006~2014 | 기존 | 12524 | 5932 | 5932 | 0 | 2553 | 2553 | 0 | 4039 | 0 | 0 | 사업시행인가 지장물조사 완료 (20%)
|  |  |  | 변경 | 12524 | 5932 | 5932 | 0 | 2553 | 2553 | 0 | 4039 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 탑동1구역 주거환경개선사업 | - 위치 :흥덕구 탑동 74-23 - 사업량:32,517㎡ - 기간:2006~2014 | 기존 | 4252 | 3893 | 3893 | 0 | 359 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 사업시행인가 및 보상완료 (30%)
|  |  |  | 변경 | 4252 | 3893 | 3893 | 0 | 359 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공원조성 및 녹지관리 | 도시공원 조성 및 시설현대화 | 사직2공원 공공 디자인 조성사업 | -위치:흥덕구 사직동 산126-9일원 -사업량:53,737㎡ -기간:2010~2012 | 기존 | 15900 | 1700 | 0 | 1700 | 4084 | 683 | 3401 | 2208 | 7908 | 0 | 토지보상중 (4%)
|  |  |  | 변경 | 15900 | 1700 | 0 | 1700 | 4084 | 683 | 3401 | 2208 | 7908 | 0
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지역균형 발전을 위한 인프라 구축 | 국가지원 도로건설 | 국도대체 우회도로개설(남면↔북면) | -위치:청원군 남일면 효촌리~흥덕 휴암동 -사업량 L=11.4km, B=20m -기간:2001~2012 | 기존 | 168335 | 133086 | 133086 | 0 | 19171 | 17000 | 2171 | 16078 | 0 | 0 | 01.3월 착공 공사중(87%) ※효촌∼석곡 교차로 개통
|  |  |  | 변경 | 168335 | 133086 | 133086 | 0 | 19171 | 17000 | 2171 | 16078 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국도대체 우회도로개설(휴암↔오동) | -위치:흥덕구 휴암동 ~상당 오동동 -사업량 L=13.33km, B=20m -기간:2008~2016 | 기존 | 170139 | 77345 | 72345 | 5000 | 30135 | 27135 | 3000 | 22000 | 20000 | 20659 | 08.12월 착공 공사중 (35%) ※ 교량 2개소 설치 완료
|  |  |  | 변경 | 170139 | 77345 | 72345 | 5000 | 30135 | 27135 | 3000 | 22000 | 20000 | 20659
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 무심 동서로 확장공사 | -위치:송천교 ~장평교 -사업량 · L=8.9km · B=20~25→35m -기간:2008~2020 | 기존 | 385100 | 8513 | 8050 | 11 | 5668 | 5668 | 0 | 1342 | 17309 | 352268 | 10.6월 착공 공사중(49%)
|  |  |  | 변경 | 385100 | 8513 | 8050 | 11 | 5668 | 5668 | 0 | 1342 | 17309 | 352268
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 도심내 도로 확포장 | 상당공원~ 명암로간 도로개설 | -위치:상당구 수동 ~용담동 -사업량 L=1.74km, B=20m -기간:2005~2013 | 기존 | 29600 | 17552 | 17550 | 2 | 2066 | 1766 | 300 | 4470 | 5512 | 0 | 10.6월 착공 공사중(10%)
|  |  |  | 변경 | 29600 | 17552 | 17550 | 2 | 2066 | 1766 | 300 | 4470 | 5512 | 0
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 도심내 도로 확포장 | 청주역~옥산간 도로확장공사 | -위치:청주역~옥산 -사업량 L=2.1km, B=8 → 25m -기간:2008~2016 | 기존 | 62000 | 7573 | 7573 | 0 | 7160 | 6332 | 828 | 0 | 15000 | 32267 | 보상중(24%)
|  |  |  | 변경 | 62000 | 7573 | 7573 | 0 | 7160 | 6332 | 828 | 0 | 15000 | 32267
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지역균형 발전을 위한 인프라 구축 | 국가지원 도로건설 | 강서택지지구 ~석곡교차로 도로개설 | -위치:흥덕구 강서동 ~청원 남이면 석실리 -사업량 L=2km, B=30m -기간:2010~2013 | 기존 | 36000 | 437 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12181 | 23382 | 10.4월 착수 설계용역중 (70%)
|  |  |  | 변경 | 36000 | 437 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12181 | 23382
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 자연 친화적인 하천관리 | 무심천 고향의 강 정비사업 | -위치:문암철교~ 율량천 합류부, 무심천용평교 ~청주시계 -사업량 하천정비 L=5.2km -기간:2011~2014 | 기존 | 29722 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 492 | 714 | 2504 | 10684 | 15328 | 설계용역중 (45%)
|  |  |  | 변경 | 29722 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 492 | 714 | 2504 | 10684 | 15328
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
재해및 재난예방 | 재해위험 지구관리 | 신전 재해위험지구 정비 | -위치:흥덕구 신전동 양택이천 일원 -사업량 하천정비L=1.35km B=6-8m -기간:2011~2012 | 기존 | 3289 | 0 | 0 | 0 | 1625 | 1145 | 480 | 1664 | 0 | 0 | 11.5월 착공 (공정율 5%) ※보상율 85%
|  |  |  | 변경 | 3289 | 0 | 0 | 0 | 1625 | 1145 | 480 | 1664 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 휴암 재해위험지구 정비 | -위치:흥덕구 휴암동 휴암천 일원 -사업량 하천정비L=1.24km B=10m -기간:2011~2012 | 기존 | 4764 | 0 | 0 | 0 | 2038 | 1540 | 498 | 2726 | 0 | 0 | 11.5월 착공 (공정율 5%) ※보상율 94%
|  |  |  | 변경 | 4764 | 0 | 0 | 0 | 2038 | 1540 | 498 | 2726 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 침수위험 지구정비 | 내덕지구 우수저류시설 설치사업 | -위치:상당구 내덕동 구MBC 앞 -사업량 우수저류조 설치 V=20,000㎥ -기간:2012~2013 | 기존 | 10458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3144 | 7314 | 0 | 신규사업
|  |  |  | 변경 | 10458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3144 | 7314 | 0
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
문화예술 시설 운영의 웰빙화 | 문예시설 관리 | 청주시민회관 시설개선사업 | -위치:흥덕구 사직동 280 -사업량 지붕철거(1,500㎡) 및 대수선 -기간:2011~2013 | 기존 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 2768 | 2662 | 0 | 신규사업
|  |  |  | 변경 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 2768 | 2662 | 0
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
웰빙체육 공간의 조성 | 체육시설 관리 | 종합경기장 시설개선사업 | -위치:흥덕구 사직동 808 경기장내 -사업량 트랙교체 등 2종 공인을 위한 보수 -기간:2011~2013 | 기존 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 171 | 2429 | 2600 | 2600 | 0 | 실시설계 용역중
|  |  |  | 변경 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 171 | 2429 | 2600 | 2600 | 0
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 야구장 시설개선사업 | - 위치:흥덕 사직동 808 야구장내 - 사업량 배수시설 교체 및 시설보수 -기간:2011~2012 | 기존 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 94 | 1306 | 2800 | 0 | 0 | 설계용역중
|  |  |  | 변경 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 94 | 1306 | 2800 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
문화유산 보존 및 전승 | 직지문화 특구 활성화 | 근현대 인쇄 전시관 건립 (사업명 변경전) 문방사우 전시관 건립 | - 위치:흥덕 운천동 909 - 사업량 : 1,400㎡ (지하1,지상2) -기간:2011~2013 | 기존 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 0 | 2208 | 818 | 1774 | 0 | 사전절차 이행중
|  |  |  | 변경 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 0 | 2208 | 818 | 1774 | 0
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0