## 3회추경
계 속 비 사 업 (변 경) 조 서
단위 : 천원
사 업 |  |  | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2011년 까지 |  |  | 2012년 |  |  | 당해연도 예산액 | 2014년 예산액 | 2015년 이후 예산액 | 비 고 (추진상황 및 공정율)
[6 empty] | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액
총 계 |  |  | 기존 | 34건 | 1265586265 | 428610693 | 408405803 | 20204890 | 82954586 | 44509024 | 38445562 | 111262476 | 172544415 | 470214095
|  |  | 변경 |  | 1296711265 | 428610693 | 411111793 | 17498900 | 82954586 | 55048429 | 27906157 | 112846216 | 110071780 | 562227990
|  |  | 증감 |  | 31125000 | 0 | 2705990 | -2705990 | 0 | 10539405 | -10539405 | 1583740 | -62472635 | 92013895
재해 및 재난 예방 | 침수위험지구 정비 | 내덕지구 우수저류시설 설치사업 | 기존 | ○위 치 : 구MBC앞 ○사업량 : Q=20,000㎥ ○기 간 : 2012~2014 | 14029000 | 0 | 0 | 0 | 3138436 | 2515876 | 622560 | 4510350 | 6380214 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 구MBC앞 ○사업량 : Q=16,000㎥ ○기 간 : 2012~2014 | 14029000 | 0 | 0 | 0 | 3138436 | 2594876 | 543560 | 3595590 | 7294974 | 0 | ○유입관로 설치 L=302m ○우수저류조 1단계구간 완료 * 공정율 26%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | -79000 | -914760 | 914760 | 0
전통문화 보존 및 전승 | 문화재 보존관리 | 상당산성 정비사업 | 기존 | ○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007~2016 | 30000000 | 6070000 | 6070000 | 0 | 1672000 | 1403543 | 268457 | 1200000 | 1000000 | 20058000
|  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007~2016 | 30000000 | 6070000 | 6070000 | 0 | 1672000 | 1609711 | 62289 | 1203780 | 1170000 | 19884220 | ○서장대복원
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206168 | -206168 | 3780 | 170000 | -173780
|  | 정북동토성 정비사업 | 기존 | ○위 치 : 상당구 정북동 351번지 일원 ○사업량 : 146,487㎡ ○기 간 : 1999~2015 | 10000000 | 8008000 | 8008000 | 0 | 500000 | 108600 | 391400 | 704410 | 500000 | 287590
|  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 정북동 351번지 일원 ○사업량 : 146,487㎡ ○기 간 : 1999~2015 | 10000000 | 8008000 | 8008000 | 0 | 500000 | 108600 | 391400 | 704410 | 0 | 787590 | ○발굴추진중 * 공정율 20%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000 | 500000
문화산업진흥 | 문화기반 시설 확충 | 시립미술관 건립 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 사직동 604-26 ○사업량 : 부지 9,134㎡, 건물 4,546㎡ ○기 간 : 2012~2014 | 4819000 | 0 | 0 | 0 | 1607000 | 88094 | 1581906 | 1505400 | 1706600 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 사직동 604-26 ○사업량 : 부지 9,134㎡, 건물 4,546㎡ ○기 간 : 2012~2014 | 7912000 | 0 | 0 | 0 | 1607000 | 257934 | 1349066 | 1505400 | 4799600 | 0 | ○실시설계용역결과 사업비증가
|  |  | 증감 |  | 3093000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169840 | -232840 | 0 | 3093000 | 0
사회체육 진흥 | 전문체육 육성 지원 | 청주흥덕지구 축구공원 조성사업 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 휴암동 산65-1번지 일원 ○사업량 : 부지35,000㎡ 연면적 200㎡ ○기 간 : 2011~2014 | 12044000 | 3344000 | 0 | 3040018 | 4350000 | 126000 | 4224000 | 1667000 | 2683000 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 휴암동 산65-1번지 일원 ○사업량 : 부지46,737㎡ 연면적 200㎡ ○기 간 : 2011~2015 | 13127000 | 3344000 | 0 | 3040018 | 4350000 | 126000 | 4224000 | 1667000 | 1950000 | 1816000 | ○실시계획 진행중 * 공정율 20% * 토지보상비 증가
|  |  | 증감 |  | 1083000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -733000 | 1816000
|  | 장애인스포츠센터 건립사업 | 기존 | ○위 치 : 상당구 사천동 산59-4번지 일원 ○사업량 : 부지20,000㎡ 연면적4,500㎡ ○기 간 : 2011~2014 | 16000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 6000000 | 1451 | 5998549 | 3033000 | 2967000 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 사천동 산59-4번지 일원 ○사업량 : 부지20,000㎡ 연면적4,500㎡ ○기 간 : 2011~2014 | 16860000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 6000000 | 1451 | 5998549 | 3033000 | 2967000 | 860000 | ○실시설계 진행중 * 공정율 20% * 토지보상비 증가
|  |  | 증감 |  | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860000
|  | 근대5종훈련장건립사업 | 기존 | ○위 치 : 상당구 사천동 산59-4번지 일원 ○사업량 : 연면적1,000㎡ ○기 간 : 2011~2014 | 2000000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 사천동 산59-4번지 일원 ○사업량 : 연면적1,000㎡ ○기 간 : 2011~2014 | 2000000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국민체육센터 건립 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 봉명동2296번지 ○사업량 : 부지9,506㎡, 연면적2,000㎡ ○기 간 : 2013~2015 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 2500000 | 2500000
증감
농업경쟁력강화 | 가축방역 | 유기동물 보호소 건립 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 부지선정 중 ○사업량 : 건축연면적 800㎡ ○기 간 : 2013~2015 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0
|  |  | 증감 |  | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0
노인복지증진 | 장묘문화 개선 | 목련공원 봉안당 건립 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동 4 ○사업량 : 지상3층, 연면적 3,671㎡, 봉안시설 31,488위 ○기 간 : 2012~2014년 | 5499000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 97632 | 402368 | 4999000 | 0 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동 4 ○사업량 : 지상3층, 연면적 3,671㎡, 봉안시설 31,488위 ○기 간 : 2012~2014년 | 5788000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 239710 | 260290 | 5288000 | 0 | 0 | ○2013. 1. 설계완료 ○2013. 5. 일상감사 의뢰 ○2013. 6. 실시계획(변경)인가 완료 ○2013. 7. 공사계약의뢰 (건축,기계,지열,통신,소방,전기)
|  |  | 증감 |  | 289000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142078 | -142078 | 289000 | 0 | 0
장애인복지 구현 | 장애인복지 기반조성 | 장애인 종합복지센터 건립 | 기존 | ○위 치 : 신봉동 500 ○사업량 : 2동(복지관, 단체사무실) ○규 모 : 4,015㎡ ○기 간 : 2011~2014 | 9904985 | 500000 | 197750 | 302250 | 574500 | 0 | 574500 | 8106299 | 724186 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 신봉동 500 ○사업량 : 2동(복지관, 단체사무실) ○규 모 : 4,015㎡ ○기 간 : 2011~2014 | 9904985 | 500000 | 197750 | 302250 | 574500 | 0 | 574500 | 6606299 | 2224186 | 0 | ○2011. 03 : 계획수립 ○2012. 08 : 설계용역 ○2013. 03 : 일상감사 ○2013. 04 : 집행의뢰 ○2013. 05 : 입찰공고 및 계약 ○2013. 06 : 기공식 ○2013. 06 : 공사착공(지열공사) * 공정율 3.5%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | 1500000 | 0
쾌적한 생활환경 조성 | 폐기물 처리시설 설치 및 운영 | 청주권 광역소각시설 증설사업 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 휴암동 338번지 일원 ○규 모 : 200톤/일, 면적 22,847㎡ ○기 간 : 2009~2014 | 55362140 | 13383853 | 8045645 | 5338208 | 300000 | 300000 | 0 | 10990336 | 30687951 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 휴암동 338번지 일원 ○규 모 : 200톤/일, 면적 22,847㎡ ○기 간 : 2009~2014 | 55362140 | 13383853 | 10402515 | 2981338 | 300000 | 300000 | 0 | 10990336 | 30687951 | 0 | ○2012. 09 : 공사착공 * 공정율 22%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 2356870 | -2356870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 청주권 광역매립장 증설사업 | 기존 | ○위 치 : 청원군 강내면 학천리 산79번지 ○규 모 : 매립용량 220,000㎡ ○기 간 : 2012년 ~ 2015년 | 16004000 | 600000 | 600000 | 0 | 502477 | 378652 | 123825 | 4983333 | 9918190 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 청원군 강내면 학천리 산79번지 ○규 모 : 매립용량 220,000㎡ ○기 간 : 2012년 ~ 2015년 | 16004000 | 600000 | 600000 | 0 | 502477 | 379142 | 123335 | 4983333 | 0 | 9918190 | ○기본및실시설계 * 공정율 50%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | -490 | 0 | -9918190 | 9918190
자연생태계 복원및관리 | 생태환경 조성 | 청주국제 에코콤플렉스 조성 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 문암동100 문암생태공원 ○사업량 : 210,000㎡ ○기 간 : 2013~2015 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 2860000 | 2840000 | ○환경부 녹색시범도시 선도사업 선정
|  |  | 증감 |  | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 2860000 | 2840000
살고싶은 도시건설 | 살고싶은 행복한 도시계획 수립 | 2030청주도시기본계획수립 | 기존 | ○목 표 : 2030년(인구110.9만명) ○사업량 : 940.3㎢(청주153.5㎢/ 청원786.8㎢) ○기 간 : 2012.5.~2014.5. ○내 용 : 도시관리계획, 사전재해영향성검토 등 | 525140 | 0 | 0 | 0 | 525140 | 262560 | 262580 | 0 | 0 | 0
|  |  | 변경 | ○목 표 : 2030년(인구110.9만명) ○사업량 : 940.3㎢(청주153.5㎢/ 청원786.8㎢) ○기 간 : 2012.5.~2014.5. ○내 용 : 도시관리계획, 사전재해영향성검토 등 | 525140 | 0 | 0 | 0 | 525140 | 262560 | 262580 | 0 | 0 | 0 | ○ 2013. 07 : 중간보고회
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2020년 청주·청원도시관리계획 수립 | 기존 | ○기 간 : 2013.5.~2015.5. ○위 치 : 청주청원군 일원 ○내 용 : 도시관리계획수립 1식 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0
|  |  | 변경 | ○기 간 : 2013.5.~2015.5. ○위 치 : 청주청원군 일원 ○내 용 : 도시관리계획수립 1식 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 0 | ○2013. 05 : 용역체결 ○2013. 07 : 착수보고회
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공원조성 및 녹지관리 | 도시공원 조성 | 사직2공원 공공디자인 조성사업 | 기존 | ○위 치 : 사직동 산126-20일원 ○사업량 : 10,680㎡ ○기 간 : 2010~2014 | 8600000 | 5784020 | 3733324 | 2050696 | 2105720 | 956862 | 1148858 | 710260 | 0 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 사직동 산126-20일원 ○사업량 : 10,680㎡ ○기 간 : 2010~2014 | 8600000 | 5784020 | 3733324 | 2050696 | 2105720 | 956862 | 1148858 | 710260 | 0 | 0 | ○ 2013. 12 : 공사완료 ○ 2014. 04 : 토지, 지장물보상 완료 * 공정율 80%, 보상율 99%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 자연친화적인 하천 관리 | 무심천 고향의 강 정비사업 | 기존 | ○위 치 : 문암철교 ~ 율량천 합류부, 무심천용평교 ~ 청수시계, 제1운천교~용화사, 모충교 부근 ○사업량 : 하천정비 L=6.7km ○기 간 : 2011 ~ 2018 | 29537000 | 1205820 | 1205820 | 0 | 2007200 | 521592 | 1485608 | 1338803 | 5000000 | 19985177
|  |  | 변경 | ○위 치 : 문암철교 ~ 율량천 합류부, 무심천용평교 ~ 청수시계, 제1운천교~용화사, 모충교 부근 ○사업량 : 하천정비 L=6.7km ○기 간 : 2011 ~ 2018 | 29537000 | 1205820 | 1205820 | 0 | 2007200 | 1321602 | 685598 | 1338803 | 2500000 | 22485177 | ○2011. 06 : 실시설계 용역착수 ○2012. 07 : 총사업비 협의 ○2013. 02 : 공사착공 * 공정율 12%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800010 | -800010 | 0 | -2500000 | 2500000
|  | 월운천 생태하천 복원사업 | 기존 | ○위 치 : 청주시 상당구 월운천 (운동동 ~ 월오동) ○사업량 : 생태하천복원 L=3.5km ○기 간 : 2012~2014 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 335156 | 143151 | 192005 | 2308280 | 5356564 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 상당구 월운천 (운동동 ~ 월오동) ○사업량 : 생태하천복원 L=3.5km ○기 간 : 2012~2015 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 335156 | 143151 | 192005 | 1583000 | 1073000 | 5008844 | ○2012. 04 : 실시설계 착수 ○2012. 10 ~ 2013. 03 : 과업중지 ○2013. 09 : 하천기본계획(안)공람, 공고(충북도, 청주시) ○2013. 10 : 금강유역환경청 설계심의 * 공정률 : 10%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -725280 | -4283564 | 5008844
재해 및 재난 예방 | 침수위험지구 정비 | 개신지구 우수저류시설 설치사업 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 개신동 충북대정문인근 ○사업량 : 우수저류시설 V=13,500㎥ ○기 간 : 2013~2015 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531000 | 2500000 | 6969000 | ○2013. 11 : 사업대상지 확정
|  |  | 증감 |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531000 | 2500000 | 6969000
지역 균형발전을 위한 인프라 구축 | 국가지원 도로건설 | 청주(남면- 북면)국도대체우회도로건설 | 기존 | ○위 치: 남일면 효촌리~청주 휴암동 ○사업량 : L=11.4km, B=20m ○기 간 : 2001~2015 | 264318000 | 218482000 | 218482000 | 0 | 16078000 | 10813993 | 5264007 | 17296000 | 12462000 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치: 남일면 효촌리~청주 휴암동 ○사업량 : L=11.4km, B=20m ○기 간 : 2001~2015 | 264318000 | 218482000 | 218482000 | 0 | 16078000 | 14798783 | 1279217 | 17296000 | 12462000 | 0 | ○2001. 03 : 착공 ○'09~'10 효촌교차로~석곡교차로 개통 ○2013. 06 : 강상촌교차로광역 상수도 이설 완료 ○강상촌IC(육교)가설 중 * 공정율 94.3%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984790 | -3984790 | 0 | 0 | 0
|  | 청주(휴암- 오동)국도대체우회도로건설 | 기존 | ○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km, B=20m ○기 간 : 2008~2016 | 178903000 | 109057000 | 109057000 | 0 | 24255000 | 13597112 | 10657888 | 18000000 | 18000000 | 9591000
|  |  | 변경 | ○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km, B=20m ○기 간 : 2008~2016 | 178903000 | 109057000 | 109057000 | 0 | 24255000 | 18179448 | 6075552 | 18000000 | 14000000 | 13591000 | ○2008. 12 : 착공 ○교량 및 지하차도 20개소중 7개 완료, 11개 공사중(향후2개) ○강상촌교차로 가설 및 구조물 시공중 * 공정율61.5%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4582336 | -4582336 | 0 | -4000000 | 4000000
|  | 무심동서로 확장사업 | 기존 | ○위 치 : 송천교~장평교 ○사업량 : L=8.9km, B=20~25m→35m ○기 간 :2008~2020 | 385100000 | 18581000 | 17884929 | 696071 | 400000 | 400000 | 0 | 2999684 | 13124000 | 349995316
|  |  | 변경 | ○위 치 : 송천교~장평교 ○사업량 : L=8.9km, B=20~25m→35m ○기 간 :2008~2020 | 385100000 | 18581000 | 17884929 | 696071 | 400000 | 400000 | 0 | 2999684 | 0 | 363119316 | ○2010. 06 : 착공 ○2012. 07 : 송천평면교 개통 ○무심동서로 확장공사 (제1운천교 ~ 내사교) 추진중 * 공정율 97%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13124000 | 13124000
|  | 강서택지지구~석곡교차로 도로개설 | 기존 | ○위 치 : 강서동~남이면 석실리 ○사업량 : L=2km, B=30m ○기 간 : 2010~2014 | 36000000 | 517000 | 517000 | 0 | 2986856 | 2980960 | 5876 | 8000000 | 24496144 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 강서동~남이면 석실리 ○사업량 : L=2km, B=30m ○기 간 : 2010~2015 | 36000000 | 517000 | 517000 | 0 | 2986856 | 2986856 | 0 | 8000000 | 500000 | 23996144 | ○2012. 12 : 실시설계 용역완료 * 보상율 77%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5896 | -5876 | 0 | -23996144 | 23996144
| 도심내 도로 확.포장 | 제2순환로 (서청주교∼ 송절교차로) 개설공사 | 기존 | ○위 치 : 비하동 서청주교사거리~ 송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km, B=35m ○기 간 : 2012~2015 | 44200000 | 0 | 0 | 0 | 1164000 | 307760 | 856240 | 0 | 13023070 | 30012930
|  |  | 변경 | ○위 치 : 비하동 서청주교사거리~ 송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km, B=35m ○기 간 : 2012~2015 | 44200000 | 0 | 0 | 0 | 1164000 | 307760 | 856240 | 0 | 10000000 | 33036000 | ○2012. 11 : 실시설계용역 착수 * 설계공정률 62%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3023070 | 3023070
|  | 상당공원~ 명암로간 도로개설공사 | 기존 | ○위 치 : 수동~용담동 ○사업량 : L=1.74km,B=20m ○기 간 : 2005~2014 | 33400000 | 19618000 | 19618000 | 0 | 5199700 | 4635895 | 563805 | 4438326 | 4143974 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 수동~용담동 ○사업량 : L=1.74km,B=20m ○기 간 : 2005~2014 | 33400000 | 19618000 | 19618000 | 0 | 5199700 | 4707391 | 492309 | 4438326 | 1074200 | 3069774 | ○2010. 6 : 착공 ○터널굴착(발파)시공중 * 공정율 50%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71496 | -71496 | 0 | -3069774 | 3069774
|  | 월오~가덕간 도로개설공사 | 기존 | ○위 치 : 월오동~청원군경계 ○사업량 : L=1.13km,B=20m ○기 간 : 2010~2014 | 7500000 | 127000 | 127000 | 0 | 5019820 | 3430909 | 1588911 | 2005000 | 348180 | 0
|  |  | 변경 | ○위 치 : 월오동~청원군경계 ○사업량 : L=1.13km,B=20m ○기 간 : 2010~2014 * 총사업비 증가 : 1,200백만원 | 8700000 | 127000 | 127000 | 0 | 5019820 | 4033011 | 986809 | 2005000 | 0 | 1548180 | ○2010. 05 : 착공 ○공사중지(10.18) - 사유:급경사(14.8%)로 인한 도로 종단구배 완화 조정 * 공정율 25%
|  |  | 증감 |  | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602102 | -602102 | 0 | -348180 | 1548180
|  | 청주역∼ 옥산간 도로확장공사 | 기존 | ○위 치 : 청주역~옥산 ○사업량 : L=2.1km,B=8m⇒25m ○기 간 : 2008~2016 | 62000000 | 17733000 | 14859335 | 2873665 | 2000000 | 258001 | 1741999 | 2007200 | 10000000 | 30259800
|  |  | 변경 | ○위 치 : 청주역~옥산 ○사업량 : L=2.1km,B=8m⇒25m ○기 간 : 2008~2016 | 62000000 | 17733000 | 15208455 | 2524545 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2007200 | 3169800 | 37090000 | ○1단계 구간 공사 입찰공고중 * 보상율 92%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 349120 | -349120 | 0 | -258001 | 258001 | 0 | -6830200 | 6830200
|  | 청주대학교 예술대학∼ 율량2지구간 도로개설공사 | 기존 | ○위 치 : 예술대학~율량2지구 ○사업량 : L=0.614km, B=12m ○기 간 : 2012~2015 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 1054581 | 1054581 | 0 | 503400 | 503400 | 3438619
|  |  | 변경 | ○위 치 : 예술대학~율량2지구 ○사업량 : L=0.614km, B=12m ○기 간 : 2012~2015 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 1054581 | 1054581 | 0 | 503400 | 201840 | 3740179 | ○2012. 06 : 실시설계 완료 * 보상율 55%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -301560 | 301560
|  | 덕천교∼새터초교사거리 도로확장사업 | 기존 | ○위 치 : 내덕동 덕천교~새터초교 사거리 ○사업량 : L=0.43km, B=10m→25m ○기 간 : 2012~2015 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 603630 | 603630 | 4113740
|  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕동 덕천교~새터초교 사거리 ○사업량 : L=0.43km, B=10m→25m ○기 간 : 2012~2015 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 603630 | 201840 | 4515530 | ○2012. 12 : 실시설계 완료 * 보상율 24%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -401790 | 401790
도시개발 | 균형적인 도시개발 추진 | 청주 테크노폴리스 공업용 수도 설치 사업 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 (청주테크노폴리스 산업단지 내) ○사업량 : 공업용수5,143톤/일 공급시설 ○기 간 : 2013~2015 | 3477000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 2027000 | 950000
|  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 (청주테크노폴리스 산업단지 내) ○사업량 : 공업용수5,143톤/일 공급시설 ○기 간 : 2013~2015 | 3477000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 2477000 | ○2012. 2 : 지정변경 및 실시계획 승인고시
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1527000 | 1527000
지속가능 도시재생 | 도시재생사업 | 구 청주역사 재현 및 환경정비사업 | 기존 | ○ 위 치 : 상당구 북문로2가 일원 ○ 사업량 : 구)청주역사재현 A=3,250㎡ ○ 기 간 : 2012~2015 | 8776000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 46800 | 153200 | 6158688 | 1423312 | 994000
|  |  | 변경 | ○ 위 치 : 상당구 북문로2가 일원 ○ 사업량 : 구)청주역사재현 A=3,250㎡ ○ 기 간 : 2012~2015 | 8776000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 6158688 | 1417007 | 1000305 | ○기본 및 실시설계 용역중 (공정율 90%)
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153200 | -153200 | 0 | -6305 | 6305
|  | 추억의 풍물야시장 및 시민문화공간 조성 | 기존 | ○ 위 치 : 상당구 서문시장,중앙공원 일원 ○ 사업량 : L=630m, A=357㎡ ○ 기 간 : 2013~2015 | 6178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324077 | 4626000 | 227923
|  |  | 변경 | ○ 위 치 : 상당구 서문시장,중앙공원 일원 ○ 사업량 : L=630m, A=357㎡ ○ 기 간 : 2013~2015 | 6178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324077 | 3518382 | 1335541 | ○기본 및 실시설계 용역중 (공정율50%)
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1107618 | 1107618
지역균형발전위한 도시기반조성 | 도로관리 | 석남천교 재가설공사 | 기존 | ○위 치 : 서촌동 653-1 ○사업량 : L=70m,B=8m ○기 간 : 2013~2015 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 840000 | 300000
|  |  | 변경 | ○위 치 : 서촌동 653-1 ○사업량 : L=70m,B=8m ○기 간 : 2013~2015 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 500000 | 640000 | ○2013. 10 : 착공 ○2014. 03 : 준공 * 공정율 5%
|  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340000 | 340000