## 명시이월조서 제출서식 (2)
명시이월사업조서
(단위 : 천원)
부서 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목 | 통계목 | 명시이월내용 (사업개요 등) | 2014년 예산액 | 2015년 이월액 | 이월사유
합 계 |  |  | 179건 |  |  |  | 105341684 | 80009201
상생협력 담당관 | 통합시출범 | 통합시출범지원 | (청주)통합시상생발전지원 | 연구개발비 | 연구요역비 | ○사업명 : 청주시통합백서발간사업 ○기 간 : 2014.11.~2015.6. ○사업량 : 1,000부 | 93000 | 93000 | ○자료수집에 따른 기간 필요
정책기획과 | 시정역량강화 | 시정의 종합기획,조정 | 정책연구개발 | 연구개발비 | 연구용역비 | ○사업명 : 통합청주시 CI(상징물 등) 개발용역 ○기 간 : 2014.12.~2015.6. ○사업량 : CI(상징물,슬로건,캐릭터 등) | 200000 | 156000 | ○통합청주시 CI 개발시기 조정 (당초: 2014. 12월까지, 조정 : 2015. 6월까지)
지역경제과 | 산업구조 고도화 | 지역경제 활성화 | (청주)두꺼비시장 고객지원센터 | 시설비및부대비 | 감리비 | ○사업명 : 두꺼비시장 고객지원센터건립 ○위 치 : 서원구 수곡로 68번길 8-8(수곡동 855) ○사업량 : 부지 235㎡, 건물 106㎡(지상1층) | 4740 | 4740 | ○본사업 공사가 리모델링에서 신축으로 변경. 설계 등 사전 진행일정 지연으로 연내 추진 불가. 감리용역은 본사업 공사 추진일정과 같이 진행
지역경제과 | 산업구조 고도화 | 지역경제 활성화 | (청주)육거리시장 공중화장실 건립 | 시설비및부대비 | 시설,감리,부대 | ○위 치 : 상당구 청남로 2197번길 32(석교동 57-2) ○규 모 : 70㎡(남 3, 여 3) | 306780 | 220297 | ○사업부지매입(2014. 2)후, 사업추진에 대한 인접토지 소유주(일반식당)의 반대에 따라 추진 난항
지역경제과 | 산업구조 고도화 | 지역경제 활성화 | (청주)내덕자연시장 고객지원센터 건립 | 시설비및부대비 | 시설,감리,부대 | ○사업명 : 내덕자연시장 고객지원센터건립 ○위 치 : 상당구 내덕동 396-7 ○기 간 : 2014년-2015년 ○사업량 : 대지 321㎡, 건물 211㎡(2층) | 769790 | 447198 | ○내덕자연시장 매입건물 안전진단결과 안전성 문제(C등급)에 따라 당초 리모델링에서 기존건물 철거후 신축으로 계획변경
지역경제과 | 산업구조 고도화 | 지역경제 활성화 | (청주)내덕자연시장 방송시설 설치 | 시설비및부대비 | 시설,감리,부대 | ○방송시설 1식 : 모니터, 앰프, 스피커 및 배선공사 | 20000 | 20000 | ○내덕자연시장 고객지원센터건립공사 연내 추진이 어려워짐에 따라 신축건물 방송시설 설치공사도 이월
지역경제과 | 산업구조 고도화 | 육거리, 성안길 상권활성화 | (청주)상권활성화 주차장 조성사업 | 시설비및부대비 | 시설,감리,부대 | ○위 치 : 상당구 서문동 97번지 일원 ○규 모 : 주차면 3,963㎡(98면) | 2129020 | 579112 | ○보상비 등 예산부족으로 추진 지연, '15년 국도비 등 사업비 추가확보로 추진하고자 함
지역경제과 | 산업구조 고도화 | 육거리, 성안길 상권활성화 | (청주)멀티지원센터 건립 | 시설비및부대비 | 시설,감리,부대 | ○위 치 : 상당구 청남로 2197번길 32(석교동 57-2) ○기 간 : '14년 12월 - '15년. 9월 ○사업량 : 대지 443㎡, 건물 564㎡(지상3층) | 818600 | 818200 | ○기존 건축물 철거공사 완료 후 측량 및 지질조사가 이루어져 건축 실시설계 지연
일자리창출과 | 민생생활안정을 위한 일자리창출 | 고용촉진 | 지역행복생활권선도사업 | 자치단체등자본이전 | 공기관등에대한대행사업비 | ○사업명 : 청주생활권 일자리중심허브센터운영사업 ○기 간 : 2014.7.~2016. ○사업량 : 허브센터 1개소(일자리종합센터내), 서브센터 4개소 | 200000 | 200000 | ○농림축산식품부 사업승인 지연
안전총괄과 | 재해 및 재난예방 | 유해화학물질 안전관리 | (청원)자율방범대 운영 | 민간자본이전 | 민간자본보조 | ○사업명 : 오창읍 자율방범대 초소 설치 ○기 간 : 2015.1.~2015.12. ○사업량 : 자율방범대 초소 설치(80㎡) | 50000 | 50000 | ○자율방범초소 건립부지 미확보 ○당초 오창지구대 내에 설치하고자 하였으나 경찰청의 건축불허 회신으로 타부지 확보 추진중
안전총괄과 | 재해 및 재난예방 | 유해화학물질 안전관리 | (청주)자율방범대 초소 운영설치 | 민간자본이전 |  | ○사업명 : 산남 자율방범대 화장실 및 수도시설 설치 ○기 간 : 2015.1.~2015.12. ○사업량 : 화장실 및 수도 설치 | 30000 | 30000 | ○토지사용 승낙 지연 ○사업추진 인허가 지연
정보통신과 | 21C 전국 최고의 u-청주 구현 | 통합청주시 정보화 기반구축 | (청주)통합청주시행정정보시스템 통합 구축 | 연구개발비 | 전산개발비 | ○사업명 : 통합청주시 정보시스템 통합사업 ○기 간 : 2014.12.~2015.7. ○사업량 - 통합청주시 개별주택관리시스템 고도화 1식 - 통합청주시 시설물관리스템 고도화 1식 - 청주기적의도서관 도서관리시스템 통합 1식 | 1958988 | 250950 | ○정보시스템 통합 2순위 (통합시 출범 후 추진) 시스템에 대한 통합사업으로 조직안정화 이후 발주준비로 공기부족 ○보안성검토 등 법적절차 이행기간 소요로 공기부족
정보통신과 | 21C 전국 최고의 u-청주 구현 | 행정중심 정보통신 서비스 환경 제공 | 정보통신시스템안정적 운영 | 시설비및부대비 | 시설비,부대 | ○사업명 : 원격 영상회의시스템 구축 ○대 상 : 청주시청 및 4개 구청 ○사업량 : 시청 및 4개 구청 영상회의시스템 확대구축 | 516694 | 214534 | ○시청 영상회의실 장소 변경(접견실 → 후관3층 교환실) ○2015년도 상반기 교환실 이전 예정
복지정책과 | 지역주민의 복지증진 | 저소득층 생활안정 도모 | (청주)종합복지관 지원(보조) | 민간자본이전 | 민간자본보조 | ○사업명 : 북부종합사회복지관 기능보강사업 ○기 간 : 2014.12~2015.1. ○사업량 : 지역네트워크 센터 및 경로식당 기능보강 | 50000 | 50000 | ○'14.11월 도, 내시 ○공사예정기간이 동절기로 되어 있어 공사추진 및 이용자들 불편이 예상되어 이월
노인장애인과 | 노인복지증진 | 시설운영기반조성 | (청원)노인복지시설 기능보강 | 민간자본이전 | 민간자본보조 | ○사업명 : 노인요양시설(은혜의집) 기능보강 ○기 간 : 2014..~2015. ○내 용 : 엘리베이터 구입 및 설치 | 99625 | 99625 | ○국도비 확보 지연 및 안전상 동절기 공사 지연
노인장애인과 | 노인복지증진 | 시설운영기반조성 | (청주)노인복지시설 기능보강 | 민간자본이전 | 민간자본보조 | ○사업명 : 노인요양시설(성심요양원 등 4개소)기능보강 ○기 간 : 2014.~2015. ○내 용 : 증개축, 개보수, 장비보강 | 1995774 | 1907000 | ○국도비 확보 지연 및 안전상 동절기 공사 지연
노인장애인과 | 노인복지증진 | 시설운영기반조성 | (청주)노인여가복지시설 기능보강 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 노인여가복지시설(가경노인복지관 등 2개소) 기능보강 ○기 간 : 2014.~2015. ○내 용 : 테라스 확장이전공사 및 실버문화카페 조성 | 70000 | 70000 | ○국도비 확보 지연 및 안전상 동절기 공사 지연
노인장애인과 | 장애인복지구현 | 장애인복지 기반조성 | 중증장애인응급안전시스템 구축 | 민간이전 | 사회복지보조 | ○사업명 : 중증장애인응급알림e ○기 간 : 2014. ~ 2015. ○내 용 : 중증 독거장애인 가정에 화재, 가스누출 센서를 설치하여 응급상황에 신속히 대처 | 104207 | 104207 | ○보건복지부 사업운영 방향 결정 지연
노인장애인과 | 장애인복지구현 | 시설운영기반조성 | (청주)장애인거주시설기능보강 | 민간이전 | 사회복지보조 | ○사업명 : 장애인거주시설(광화원 등 2개소)기능보강 ○기 간 : 2014.12.~2015.7. ○내 용 : 이전신축 및 장비보강 | 1248040 | 1216040 | ○신축예정지 주민반대로 대체 신축부지 모색중 ○신축건물 이전 후 장비보강 추진
노인장애인과 | 장애인복지구현 | 시설운영기반조성 | (청주)장애인지역사회재활시설 기능보강 | 자산취득비 | 자산및물품취득비 | ○사업명 : 청주시장애인복지센터 개관에 따른 대형버스 구입 ○사업량 : 대형버스 1대 | 230000 | 230000 | ○조달업체 버스구입 불가(1회 추경 예산)
노인장애인과 | 장애인복지구현 | 시설운영기반조성 | (청주)장애인직업재활시설기능보강 | 민간이전 | 사회복지보조 | ○사업명 : 한울영농보호작업장 신축사업 외 11개사업 ○기 간 : 2014.~2015. ○내 용 : 신축, 개보수, 장비구입 | 1332469 | 1092247 | ○제2회추경예산 편성에 따른 공기 부족
여성가족과 | 아동복지향상 | 아동복지기반조성 | 시설운영기반조성 | 아동복지시설 기능보강 | 민간자본보조 | ○사업명 : 충북혜능보육원 하수처리시설 개량공사 ○기 간 : 2015.1.~ 2015.6. ○사업량 : 개인하수처리시설(45㎥/일) | 92000 | 92000 | ○2014년 2회추경예산 반영 ○설계, 입찰, 시공등 절대공기 부족
여성가족과 | 아동복지향상 | 아동복지기반조성 | 시설운영기반조성 | 아동복지시설 기능보강 | 민간자본보조 | ○사업명 : 충북희망원 개축 ○기 간 : 2015.1.~ 2015.12. ○사업량 : 아동소숙사 1동(3층) 1,127.65㎡ | 1441960 | 1441960 | ○2014.11.13 아동시설 기능보강 보조금 교부 (충북도 복지정책과-24299) ○설계, 입찰, 시공등 절대공기 부족
여성가족과 | 아동복지향상 | 아동복지기반조성 | 시설운영기반조성 | 아동복지시설 기능보강 | 민간자본보조 | ○사업명 : 충북육아원 노후건축물 개보수(담장) ○기 간 : 2015.1.~ 2015.6. ○사업량 : 담장 169㎡ | 60000 | 60000 | ○2014.11.13 아동시설 기능보강 보조금 교부 (충북도 복지정책과-24299) ○설계, 입찰, 시공등 절대공기 부족
문화예술과 | 전통문화 보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청주)도지정문화재보수정비사업 | 연구개발비 | 연구용역비 | ○사업명 : 도지정문화재 현상변경기준안작성 ○기 간 : 2014.10.~2015.06. ○사업량 : 현상변경기준안 작성용역1식 | 40000 | 40000 | ○주민공청회 및 도문화재위원회 심의 등 절차로 공기 부족
문화예술과 | 전통문화 보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청원)도지정문화재보수정비사업 | 연구개발비 | 연구용역비 | ○사업명 : 도지정문화재 현상변경기준안작성 ○기 간 : 2014.10.~2015.06. ○사업량 : 현상변경기준안 작성용역1식 | 4000 | 4000 | ○주민공청회, 도문화재위원회 심의 등 절차로 공기부족
문화예술과 | 전통문화 보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청주)도지정문화재보수정비사업 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 보살사 극락보전 기와보수 ○기 간 : 2014.11.~2015.12. ○사업량 : 보살사 극락보전 기와보수공사 1식 | 34000 | 34000 | ○2014년 통합 2회 추경예산으로 공기부족
문화예술과 | 전통문화 보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청주)도지정문화재보수정비사업 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 보살사 방충사업 ○기 간 : 2014.11.~2015.12. ○사업량 : 보살사 방충사업 1식 | 17000 | 17000 | ○2014년 통합전 1회 추경예산으로 공기부족
문화예술과 | 전통문화 보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청주)도지정문화재보수정비사업 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 용화사 석조불상군 주변정비 ○기 간 : 2014.12.~2015.12. ○사업량 : 용화사 석조불상군 주변정비 1식 | 100000 | 100000 | ○2014년 통합 2회 추경예산으로 공기부족
문화예술과 | 전통문화 보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청주)도지정문화재보수정비사업 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 청주향교 방충사업 ○기 간 : 2014.11.~2015.12. ○사업량 : 청주향교 방충사업 1식 | 50000 | 44290 | ○2014년 통합전1회 추경예산으로 공기부족
문화예술과 | 전통문화 보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청주)도지정문화재보수정비사업 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 신채호 사당 협문 해체보수 ○기 간 : 2015.02.~2015.06. ○사업량 : 협문 해제보수 1식 | 24000 | 24000 | ○2014년 통합2회 추경예산으로 공기부족
문화예술과 | 전통문화 보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청주)도지정문화재보수정비사업 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 도지정문화재 안내판 정비 ○기 간 : 2015.01.~2015.11. ○사업량 : 도지정문화재 안내판 정비 1식 | 59460 | 59460 | ○안내판 제작 및 안내문안 문화재 자문, 검수, 번역에 따라 6개월이상 공기소요
문화예술과 | 전통문화 보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청주)국가지정문화재 보수정빕사업 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 충북도지사 관사 흰개미 방충사업 ○기 간 : 2014.12.~2015.12. ○사업량 : 충북도지사 관사 목부재 및 주변방충 사업 | 30000 | 30000 | ○2014년 통합2회 추경예산으로 공기부족
문화예술과 | 전통문화보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청원)향토유적보수 | 민간자본이전 | 민간자본보조 | ○사업명 : 향토유적보수정비사업 ○기 간 : 2014.05.~2015.11. ○사업량 : 향토유적 보수정비(169개소) | 400000 | 125000 | ○공기부족 및 추가사업 추진
문화예술과 | 전통문화보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청원)국가지정문화재관리 | 민간자본이전 | 민간자본보조 | ○사업명 : 안심사 화장실 개축 및 주변 정비사업 ○기 간 : 2014.12.~2015.11. ○사업량 : 화장실 1동 개축, 주변석축 및 배수로 정비 | 200000 | 200000 | ○문화재청 협의 등에 따른 공기부족 ○2014년 사업예산 부족으로 2015년도 예산 추가확보
문화예술과 | 전통문화보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청원)전통사찰관리 | 민간자본이전 | 민간자본보조 | ○사업명 : 백족사 공양간 개축 ○기 간 : 2014.8.~2015.5. ○사업량 : 공양간 1동 개축 | 160000 | 83500 | ○공기부족
문화예술과 | 전통문화보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청원)전통사찰관리 | 민간자본이전 | 민간자본보조 | ○사업명 : 화림사 대웅전 재축 ○기 간 : 2014.8.~2015.12. ○사업량 : 대웅전 1동 재축 | 240000 | 240000 | ○설계중, 공기부족
문화예술과 | 전통문화보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청원)문화유적지관리 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 신채호사당 국기게양대 설치 및 안내시설물 설치 ○기 간 : 2014.8.~2015.5. ○사업량 : 국기게양대, 길안내판 등 | 30000 | 27000 | ○공기부족
문화예술과 | 전통문화보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청원)문화유적지관리 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 문화재단지 저잣거리보수공사 ○기 간 : 2014.8.~2015.5. ○사업량 : 초가건물 1동 해체보수 | 36350 | 32500 | ○2014년 통합 2회 추경예산으로 공기부족
문화예술과 | 전통문화보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청원)지방지정문화재 보수정비사업 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 도지정문화재 안내판 정비 ○기 간 : 2015.1.~2015.11. ○사업량 : 도지정문화재 안내판 정비 1식 | 60000 | 60000 | ○안내판 제작 및 안내문안 문화재 자문, 검수, 번역에 따라 6개월이상 공기소요
문화예술과 | 문화산업진흥 | 문화기반시설 확충 | 산업단지 문화재생사업 | 시설비및부대비 | 시설비,감리,부대 | ○사업명 : 문화예술커뮤니티공간조성 ○기 간 : 2014.2.~2015.5. ○사업량 : 1,190㎡ 리모델링 | 1490000 | 1418555 | ○사업지연(국비교부지연,프로그램 기본안변경에 따른 설계지연)
문화예술과 | 문화산업진흥 | 문화기반시설 확충 | 산업단지 문화재생사업 | 자산취득비 | 자산및물품취득비 | ○사업명 : 산업단지 문화재생사업 ○기 간 : 2014.6.~2015.8. ○사업량 : 1,190㎡ 리모델링 | 200000 | 193937 | ○사업지연(국비교부지연,프로그램 기본안변경에 따른 설계지연)
문화예술과 | 문화산업진흥 | 문화산업육성 | 청주연초제조창 스토리북 발간 | 민간이전 | 민간경상보조금 | ○사업명 : 연초제조창 스토리북 발간 ○기 간 : 2015.1.~2015.8. ○내 용:자료수집및단행본발간 | 30000 | 30000 | ○문체부 인센티브사업비 교부지연(2014.11.20.)
관광과 | 관광산업진흥 | 관광수용태세구축 | 관광명소화사업(광특) | 시설비및부대비 | 시설비,부대비 | ○사업명 : 청석굴 관광명소화 사업 조성공사 ○기 간 : 2012.12. ~ 2015.11. ○사업량 : 보도육교L=93m,인공폭포 1식,다목적운동장 1식, 나무식재 등 | 2480000 | 2480000 | ○절대공기 부족 ('15.11월 준공예정)
관광과 | 관광산업진흥 | 관광수용태세구축 | 관광명소화사업 | 민간자본이전 | 민간자본보조 | ○사업명 : 옥화대 화장실 개보수공사 ○기 간 : 2014.11. ~ 2015.3. ○사업량 : 화장실 개보수공사 1식 | 40000 | 40000 | ○공사예정기간이 동절기로 기간내 사업완료가 어려워 이월
관광과 | 관광산업진흥 | 관광수용태세구축 | 관광종합개발 | 연구개발비 | 연구용역비 | ○사업명 : 세종대왕 초정 르네상스사업 타당성조사 및 기본계획수립용역 ○기 간 : 2014.12. ~ 2015.5. ○사업량 : 타당성조사 및 기본계획 수립용역 | 100000 | 100000 | ○절대공기 부족('15.5월 준공예정)
체육교육과 | 사회체육진흥 | 전문체육 육성지원 | 제54회 충북도민체육대회 추진 | 연구개발비 | 연구용역비 | ○사업명 : 도민체전 상징물 EI 개발용역 ○기 간 : 2014.11.~2015.3. | 19000 | 19000 | ○도민체전 상징물 용역 추진
체육교육과 | 사회체육진흥 | 전문체육 육성지원 | 제54회 충북도민체육대회 추진 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 도민체전 경기장 시설보수 ○기 간 : 2014.11.~2015.5. ○사업량 : 국민생활관 등 7개소 | 2400000 | 2400000 | ○도민체전 경기장 시설개선 사업 실시설계 용역 및 경기장 보수 정비 추진
체육교육과 | 사회체육진흥 | 전문체육육성지원 | 옥산생활체육공원조성 | 시설비및부대비 | 시설비,감리 | ○사업명 : 옥산생활체육공원조성사업 ○기 간 : 2014~2015 ○사업량 : 부지면적 31,442㎡ | 1161802 | 1161802 | ○무연분묘처리에 따른 사업지연
체육교육과 | 사회체육진흥 | 전문체육육성지원 | 북이다목적구장건립 | 시설비및부대비 | 시설비,감리 | ○사업명 : 북이다목적구장 건립사업 ○기 간 : 2014~2015 ○사업량 : 부지면적 3,395㎡ | 500000 | 495288 | ○지구단위계획 변경에 따른 사업지연
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 농업기반시설정비 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 지동 피아골소류지 정비사업 ○기 간 : 2014.1.~2015.6. ○사업량 : 옹벽설치 L=100m 등 | 75000 | 75000 | ○토지사용 승락 지연 등에 의한 공사지연으로 연도내 지출이 어려움
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 농업기반시설정비 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 동막 12통 일원 배수로 정비공사 ○기 간 : 2014.1.~2015.6. ○사업량 : 배수로정비 L=400m | 400000 | 400000 | ○농번기 및 토지사용 승락 지연 등에 의한 공사지연으로 연도내 지출이 어려움
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 농업기반시설정비 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 평촌동 330번지일원배수로정비공사 ○기 간 : 2014.8.~2015.6. ○사업량 : 배수로정비 L=400m | 200000 | 200000 | ○절대공기부족(추경사업에 반영되어 현재 미 집행)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 농업기반시설정비 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 산성동 암반관정개발공사 ○기 간 : 2014.8.~2015.6. ○사업량 : 암반관정 1공 | 80000 | 80000 | ○절대공기부족(추경사업에 반영되어 현재 미 집행)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 농업기반시설정비 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 장암동 암반관정개발공사 ○기 간 : 2014.8.~2015.6. ○사업량 : 암반관정 1공 | 80000 | 80000 | ○절대공기부족(추경사업에 반영되어 현재 미 집행)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 농업기반시설정비 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 비하동주봉저수지 목교설치공사 ○기 간 : 2014.8.~2015.6. ○사업량 : 목교설치 L=40m | 40000 | 40000 | ○절대공기부족(추경사업에 반영되어 현재 미 집행)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 전원마을조성사업(광특) | 민간자본이전 | 민간대행사업비 | ○사업명 : 고운매전원마을조성사업 ○기 간 : 2013.1.~2016.12. ○사업량 : 조성면적 29,100㎡ | 347143 | 347143 | ○절대공기부족(사업 준공기일 미도래)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 한발대비용수개발사업(국고) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 한발대비용수개발사업 ○기 간 : 2014.10.~2015.12. ○사업량 : 저수지준설, 암반관정 등 | 43750 | 43750 | ○절대공기부족(사업 준공기일 미도래)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 농촌생활환경정비사업(광특) | 시설비및부대비 | 시설비,부대 | ○사업명 : 농촌생활환경정비사업 ○기 간 : 2014.1.~2015.12. ○사업량 : 생활환경정비 1식(2개면) | 2038571 | 1333679 | ○절대공기부족(사업 준공기일 미도래)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 농업기반시설 확충사업 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 모정 경지정리지구 용배수로 정비공사 ○기 간 : 2014.1.~2015.12. ○사업량 : 용배수로 정비 L=600m | 200000 | 200000 | ○절대공기부족(사업 준공기일 미도래)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 농업기반시설 확충사업 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 모정 경지정리지구 환지확정측량 ○기 간 : 2014.1.~2015.12. ○사업량 : 측량면적 11ha | 40000 | 40000 | ○절대공기부족(사업 준공기일 미도래)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 농촌마을종합개발사업 | 자치단체등자본이전 | 공기관등에대한대행사업비 | ○사업명 : 거북이권역농촌마을종합개발사업 ○기 간 : 2011.1.~2015.12. ○사업량 : 종합정비 1식 | 464285 | 464285 | ○절대공기 부족(사업 준공기일 미도래)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 농촌마을종합개발사업 | 자치단체등자본이전 | 공기관등에대한대행사업비 | ○사업명 : 청남대권역농촌마을종합개발사업 ○기 간 : 2013.1.~2017.12. ○사업량 : 종합정비 1식 | 514286 | 514286 | ○절대공기 부족(사업 준공기일 미도래)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 읍면소재지 종합정비사업(광특) | 시설비및부대비 | 시설비,감리,부대 | ○사업명 : 오창읍소재지종합정비사업 ○기 간 : 2012.1.~2016.12. ○사업량 : 종합정비 1식 | 800320 | 800320 | ○절대공기 부족(사업 준공기일 미도래)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 읍면소재지 종합정비사업(광특) | 시설비및부대비 | 시설비,감리,부대 | ○사업명 : 강내면소재지종합정비사업 ○기 간 : 2012.1.~2016.12. ○사업량 : 종합정비 1식 | 1671175 | 1671175 | ○절대공기 부족(사업 준공기일 미도래)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 읍면소재지 종합정비사업(광특) | 시설비및부대비 | 감리비 | ○사업명 : 오창읍소재지종합정비사업(도서관신축) ○기 간 : 2014.1.~2015.12. ○사업량 : 감리용역 1식 | 160000 | 160000 | ○본 공사(도서관신축) 미집행
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 읍면소재지 종합정비사업(광특) | 시설비및부대비 | 감리비 | ○사업명 : 강내면소재지종합정비사업(도서관신축) ○기 간 : 2014.1.~2015.12. ○사업량 : 감리용역 1식 | 140000 | 140000 | ○본 공사(도서관신축) 미집행
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 소규모 주민숙원사업(시비) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 지동 15통 농막설치공사 ○기 간 : 2014.1.~2015.12. ○사업량 : 정자설치 1개소 | 15000 | 15000 | ○절대공기부족(사업 준공기일 미도래)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 농어촌테마공원조성사업(군비) | 자치단체등자본이전 | 공기관등에대한대행사업비 | ○사업명 : 농어촌테마공원조성사업 ○기 간 : 2012.1.~2016.12. ○사업량 : 종합정비 1식 | 2409000 | 2409000 | ○절대공기부족(사업 준공기일 미도래)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 장암동 연꽃방죽내 정자설치공사 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 장암동 연꽃방죽내 정자설치공사 ○기 간 : 2014.12.~2015.12. ○사업량 : 정자설치 1개소 | 30000 | 30000 | ○절대공기부족(2회추경 반영사업)
친환경농산과 | 친환경농업육성지원 | 친환경농업육성 | 유기농특화도 홍보표지판 설치지원 | 민간자본이전 | 민간자본보조 | ○사업명 : 유기농특화도 홍보표지판 설치지원 ○기 간 : 2014.11 ~ 2015.12 ○사업량 : 6개소 | 60000 | 60000 | ○공기부족에 의한 이월
원예유통과 | 농업경쟁력강화 | 원예.특작사업지원 | (청원)과실전문생산단지 기반조성(기금) | 민간자본이전 | 민간자본보조 | ○사업명 : 과실전문생산단지 기반조성 ○기 간 : 2014.1.~2015.12. ○사업량 : 관정 3개소,저수조 3개소,용수이용시설 L=5,883m,배수로정비 L=60m,경작로 정비 L=780m | 292500 | 292500 | ○과실전문 생산단지 기본계획 수립승인이[충청북도 원예유통식품과-13041호(2014.11.8)]로 통보 공기부족
축산과 | 축산경쟁력강화 | 친환경축수산관리 | 조사료 유통센터 지원 | 민간자본이전 | 민간자본보조 | ○사업명 : 조사료유통센터지원 ○기 간 : 2014.12 ~2015. 12 ○사업량 : 조사료 보관창고 826㎡, 조사료 가공시설 1식,관리사무실198㎡, 지게차 구입 2대 | 720000 | 720000 | ○대상자 추가선정이 늦어진 관계로 사업추진 기간 부족(도,축산과-21358('14,10.27))
산림과 | 임업경쟁력강화 | 산지개발 | (청원)휴양림관리 | 시설비및부대비 | 감리비 | ○사업명 : 산림휴양관 건립공사 감리 ○기 간 : 2014.1.~2015.12. ○사업량 : 감리용역 1식 | 16600 | 16600 | ○현재 산림휴양관 건립공사 실시설계용역중으로 관련 인허가 절차를 위한 검토 수행중인 바 2014년도에는 감리용역이 불가
산림과 | 임업경쟁력강화 | 산지개발 | (청원)산림생태문화복합체험단지조성 타당성조사 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 산림복지단지조성 타당성용역 ○기 간 : 2014.6.24.~2015.6.18. ○사업량 : 타당성조사용역 1식 | 40000 | 40000 | ○현재 산림복지단지 조성 타당성 용역 수행중으로 사업기간이 2014.6.24부터 2015. 6. 18일까지로 당해연도 지출 불가
산림과 | 임업경쟁력 강화 | 산지개발 | (청원)임도사업 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 임도신설(수익자부담금) ○위 치 : 문의면 미천리~도원리 ○기 간 : 2014. 10. 24 ~ 2015. 3. 22 ○사업량 : 3.65km | 112535 | 65507 | ○2014년 임도시설공사내 편입된 토지의 소유자 동의 및 주민의견 수렴 지연
산림과 | 임업경쟁력 강화 | 산지개발 | (청원)임도사업(광특) | 시설비및부대비 | 시설비,감리,부대 | ○사업명 : 임도신설(수익자부담금) ○위 치 : 문의면 미천리~도원리 ○기 간 : 2014.10.24~2015.3.22 ○사업량 : 3.65km | 641563 | 559057 | ○2014년 임도시설공사내 편입된 토지의 소유자 동의 및 주민의견 수렴 지연
산림과 | 임업경쟁력 강화 | 산지개발 | 자연휴양림조성 | 시설비및부대비 |  | ○위 치 : 옥화자연휴양림 ○사업량 : 산림휴양관 1개소(2,803㎡) ○기 간 : 2014~2016 | 1000000 | 1000000 | ○실시설계용역추진중 (공공디자인심의 및 자연휴양림조성계획변경승인 완료, 현 사업비 고려 인허가 자료 검토 및 설계서 작성중)
산림과 | 임업경쟁력 강화 | 산지개발 | 국민여가캠핑장 조성 | 시설비및부대비 |  | ○위 치 : 옥화자연휴양림 ○사업량 : 오토캠핑장조성(13,500㎡) ○기 간 : 2014~2016 | 1000000 | 1000000 | ○실시설계용역추진중 (공공디자인심의 완료, 자연휴양림조성계획 변경 관련 협의 자료 및 소관부서 관련법 검토자료 작성중)
산림과 | 임업경쟁력 강화 | 산림경영강화 | 포플러장학금기념세미나관 건립 | 시설비및부대비 |  | ○위 치 : 옥화자연휴양림 ○사업량 : 산림휴양관 세미나실 1개소 ○기 간 : 2014~2016 | 500000 | 500000 | ○산림휴양관 실시설계완료 후 추진예정
생활안전과 | 신속정확한민원처리바로콜센터 운영 | 시민중심의 안전콜센터 구축및운영 | 청주시 시민안전콜센터 구축운영 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 시민안전콜센터 구축운영 ○기 간 : 2014.10.~2015.9. ○사업량 : -상담용 시스템 하드웨어,소프트웨어 구축, -네트워크,외부통신회선,보안시스템 구축 -업무시설공간,사무기기설치등 기반환경 구축 | 500000 | 500000 | ○사업예산의 효율적 운영을 위해 2015년 본예산(500,000천원)과 병합하여 추진 ○사업발주 소요기간 절대부족(구축계획,보안성검토 등)
도시재생과 | 도시개발 | 균형적인 도시개발 추진 | 오송제2생명과학단지 기반시설 | 시설비및부대비 | 시설비,부대비 | ○사업명 : 오송2산단 이주민정착지 기반시설 설치공사 ○기 간 : 2014.12.~2015.9. ○사업량 : 도로 덧씌우기 L=3.72㎞, W=3~5m,배수로 정비 L=200m, 탱크(30ton) 설치, 기반시설(상·하수도) | 504000 | 504000 | ○절대공기 부족
도시재생과 | 도시개발 | 균형적인 도시개발 추진 | 오창제2산업단지 기반시설 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 오창제2산단 가압장 밸브 보수공사 ○기 간 : 2014.12.~2015.3. ○사업량 : 밸브보수 1식 | 18500 | 18500 | ○절대공기 부족
건축디자인과 | 녹색건축 명품도시 건축 | 쾌적한 공동주택단지 조성 및 공급의 안정화 | 노후공동주택지원 | 민간자본이전 | 민간자본보조 | ○사업명 : 노후공동주택 단지내 시설보수 ○대 상 : 영운 두산하이츠아파트 외 13개단지 ○기 간 : 2015. 2.~2015.10. ○사업량 : 체육시설 설치공사 외 13건 | 683000 | 282000 | ○2회추경예산편성 ○절대공기부족
건축디자인과 | 녹색건축 명품도시 건축 | 쾌적한 공동주택단지 조성 및 공급의 안정화 | (청주)소규모주민숙원사업 지속추진 | 민간자본이전 | 민간자본보조 | ○사업명 : 소규모주민숙원사업 ○기 간 : 2015. 2.~2015.10. ○대상단지 및 사업내용 - 신봉 우림필유아파트 (비바람막이시설 설치 및 어린이놀이시설 보수) - 오창 한라비발디아파트(운동기구 구입) - 개신삼익1차아파트(어린이놀이시설 보수) | 374600 | 44500 | ○2회추경사업내용변경 ○절대공기부족
건축디자인과 | 녹색건축 명품도시 건축 | 시민창여쳥 건전한 옥외광고문화 조성 | 야간경관 조성사업 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○상당로 야간경관 조성사업 | 100000 | 100000 | ○2회추경예산편성 ○공기부족
건축디자인과 | 녹색건축 명품도시 건축 | 시민창여쳥 건전한 옥외광고문화 조성 | (청주)간판개선사업 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○무연고 간판 정비사업 | 79300 | 54000 | ○사업 미완료
공공시설과 | 효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | (청주)쾌적한 청사유지관리 | 연구개발비 | 연구용역비 | ○사업명 : 흥덕구청 타당성조사 및 기본계획 수립 ○기 간 : 2015.1.~ 2015.6. ○사업량 : 구청 건립 타당성조사 및 계획수립 1식 | 50000 | 50000 | ○부지 미확정에 따른 사업시기 미도래
공공시설과 | 효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | (청주)쾌적한 청사유지관리 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 문화회관(구 군민회관)사무실 환경개선공사 ○기 간 : 2015.1.~ 2015.6. ○사업량 : 사무실 리모델링(365㎡) 1식 | 73000 | 73000 | ○문화원 통합지연으로 사무실 용도 및 활용방안 미결정
공공시설과 | 효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | (청주)쾌적한 청사유지관리 | 시설비및부대비 | 시설비,부대 | ○사업명 : 1급관사 리모델링 공사 ○기 간 : 2015.1.~ 2015.6. ○사업량 : 부속사 철거 및 본채 리모델링 1식 | 322304 | 322304 | ○1급관사 개방에 관한 활용용도 미결정
공공시설과 | 효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | (청주)주민자치운영활성화지원 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 모충동 주민자치센터 자원봉사시설 공사 ○기 간 : 2015.3.~ 2015.6. ○사업량 : 자원봉사대 시설개선 및 증축 | 30000 | 30000 | ○2014년도 2회 추경반영 예산으로 공기부족
주거정비과 | 도시및주거환경정비사업 | 주거환경개선사업 | (청원)한옥민박마을 조성사업(도비) | 민간자본이전 | 민간자본보조 | ○사업명 : 한옥민박마을 조성사업 ○기 간 : 2013.6~2015.6 ○사업량 : 한옥5동(총사업량19동) | 200000 | 200000 | ○미착수(설계중)
지역개발과 | 균형발전을 위한 지역개발 | 도로시설 유지관리 | (청원)군도확포장공사(상) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○낭성 현암~갈산간 도로확포장공사 - 기 간 : 2014.2~2016.2 - 사업량 : L=1.6km,B=8.0m ○남일 고은도로 인도설치공사 - 기 간 : 2014.6~2014.12 - 사업량 : L=0.43km,B=2.0m | 1192000 | 907332 | ○보상협의 지연 및 계속공사 추진
지역개발과 | 균형발전을 위한 지역개발 | 도로시설 유지관리 | (청원)군도확포장공사(서) | 시설비및부대비 | 시설비,부대비 | ○현도 시목~외천간 도로선형개량공사 - 기 간 : 2014.2~2015.2(중지 2014.4) - 사업량 : L=0.7km,B=8.0m ○현도 달계도로 박스암거보수공사 - 기 간 : 2014.4~2015.4 - 사업량 : 암거설치(14.0*3.2) L=9m | 1115950 | 818825 | ○보상협의 지연 및 계속공사 추진
지역개발과 | 균형발전을 위한 지역개발 | 도로시설 유지관리 | (청원)군도확포장공사(흥) | 시설비및부대비 | 시설비,부대비 | ○옥산 오산~장동간 도로확포장공사 - 기 간 : 2014.1~2016.12 - 사업량 : L=0.3km,B=8.0m ○오송 쌍청리 교차로개선공사 - 기 간 : 2014.1~2015.12 - 사업량 : 교차로개선 1식 ○옥산산업단지 진입도로 과속카메라설치사업 - 기 간 : 2014.11~2015.1 - 사업량 : 과속카메라설치 1식 | 1362985 | 1129552 | ○보상협의 지연 및 계속공사 추진
지역개발과 | 균형발전을 위한 지역개발 | 도로시설 유지관리 | (청원)군도확포장공사(흥) | 자치단체등자본이전 | 공기관등에대한대행사업비 | ○옥산휴게소 하이패스IC설치 시비 부담 - 기 간 : 2014.1 ~ 2016.12 - 사업량 : 진입도로설치 L=0.41km | 1500000 | 1200000 | ○시기 미도래
지역개발과 | 균형발전을 위한 지역개발 | 도로시설 유지관리 | (청원)군도확포장공사(청) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○북이 영하~선암간 도로확포장공사 - 기 간 : 2014.1 ~ 2016.2 - 사업량 : L=2.22km,B=8.0m | 1562000 | 582694 | ○보상협의 지연 및 계속공사 추진
지역개발과 | 균형발전을 위한 지역개발 | 도로시설 유지관리 | (청원)농어촌도 확포장공사(상) | 시설비및부대비 | 시설비,부대비 | ○가덕 행정~노동간 도로확포장공사 - 기 간 : 2014.7 ~ 2016.12 - 사업량 : L=1.67km,B=8.0m ○문의 남계도로 확포장공사 - 기 간 : 2014.6 ~ 2015.12 - 사업량 : L=0.4km,B=8.0m ○구방~쌍이간 도로확포장공사 - 기 간 : 2014.3 ~ 2016.2 - 사업량 : L=1.57km,B=8.0m | 1605985 | 1359309 | ○보상협의 지연 및 계속공사 추진
지역개발과 | 균형발전을 위한 지역개발 | 도로시설 유지관리 | (청원)농어촌도 확포장공사(흥) | 시설비및부대비 | 시설비,부대비 | ○옥산 신촌~환희간 도로확포장공사 - 기 간 : 2013.12 ~ 2016.2 - 사업량 : L=2.27km,B=8.0m ○오송 상봉도로 확포장공사 - 기 간 : 2014.3 ~ 2015.3 - 사업량 : L=0.33km,B=6.5m ○강내 다락~동막간 도로확포장공사 - 기 간 : 2014.1 ~ 2016.12 - 사업량 : L=0.43km,B=8.0m | 2262182 | 1899824 | ○보상협의 지연 및 계속공사 추진
지역개발과 | 균형발전을 위한 지역개발 | 도로시설 유지관리 | (청원)농어촌도 확포장공사(청) | 시설비및부대비 | 시설비,부대비 | ○오창 복현~성산간 도로확포장공사 - 기 간 : 2015.1 ~ 2016.12 - 사업량 : L=1.0km,B=8.0m ○오창 화산도로 확포장공사 - 기 간 : 2014.2 ~ 2015.12 - 사업량 : L=1.5km,B=8.0m ○오창 성재1리~성재2리 도로확포장공사 - 기 간 : 2014.2 ~ 2015.8 - 사업량 : L=1.17km,B=8.0m ○내수 형동도로 확포장공사 - 기 간 : 2014.4 ~ 2015.4 - 사업량 : L=0.16km,B=8.0m ○오창 제2산단 진입도로 확포장공사 - 기 간 : 2013.5 ~ 2014.12(중지 2014.10) - 사업량 : L=0.16km,B=20.0m ○오창 가좌~성재간 도로확포장공사 - 기 간 : 2014.1 ~ 2016.12 - 사업량 : L=1.16km,B=8.0m | 4247900 | 3144997 | ○보상협의 지연 및 계속공사 추진
지역개발과 | 균형발전을 위한 지역개발 | 도로시설 유지관리 | (청원)군도,농어촌도 확포장공사(도비)(서) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○현도 시목~외천간 도로선형개량공사 - 기 간 : 2014.2 ~ 2015.2(중지 2014.4) - 사업량 : L=0.7km,B=8.0m | 200000 | 200000 | ○보상협의 지연 및 계속공사 추진
도로시설과 | 지역균형발전을 위한 인프라 구축 | 도심내 도로 확포장 | 율량교차로 개선공사 | 시설비및부대비 | 시설비,부대 | ○사업명 : 율량교차로 개선공사 ○기 간 : 2013.5.~2015.12. ○사업량 : 1차로확장 L=600m, U턴차로 신설 L=145m | 1405040 | 1246642 | ○보상협의 지연
도로시설과 | 지역균형발전을 위한 인프라 구축 | 도심내 도로 확포장 | 죽림동하나노인병원~3차우회도로간도로확장공사 | 시설비및부대비 | 시설비,부대 | ○사업명 : 죽림동하나노인병원~3차우회도로간도로확장공사 ○기 간 : 2014.6.~ 2015.12. ○사업량 : 도로확장 L=0.70km,B=8→20m | 1855480 | 1841745 | ○공사시기 미도래
도로시설과 | 지역균형발전을 위한 인프라 구축 | 도심내 도로 확포장 | (청원)도시계획도로정비사업(도비) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 미원미원도시계획도로(중3-27)개설공사 ○기 간 : 2014.5.~ 2014.11. ○사업량 : 도로개설 L=0.34km,B=12m | 830000 | 824875 | ○공사시기 미도래
도로시설과 | 지역균형발전을 위한 인프라 구축 | 도심내 도로 확포장 | 산성~무성간 도로개설공사 | 시설비및부대비 | 시설비,부대 | ○사업명 : 산성~무성간도로확장공사 ○기 간 : 2011.3.~ 2015.12. ○사업량 : 도로개설 L=3.56km,B=20m | 1209840 | 863282 | ○보상시기 미도래
도로시설과 | 지역균형발전을 위한 인프라 구축 | 도심내 도로 확포장 | (청원)도시계획도로정비(흥) | 시설비및부대비 | 시설비,부대비 | ○사업명 : 강내도시계획도로(중1-56) ○기 간 : 2013.3.~ 2022.12. ○사업량 : 도로개설 L=2.5km,B=20m | 3137120 | 1345467 | ○보상시기 미도래
도로시설과 | 지역균형발전을 위한 인프라 구축 | 도심내 도로 확포장 | (청원)도시계획도로정비(흥) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 오송 도시계획도로개설(3-240) ○기 간 : 2014. 10. ~ 2015. 10. ○사업량 : 용지보상등 협의중 | 549920 | 549920 | ○공사 편입구간 내 토지승낙 협의 지연
도로시설과 | 지역균형발전을 위한 인프라 구축 | 도심내 도로 확포장 | (청원)도시계획도로정비(흥) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 오송 도시계획도로개설(3-229) ○기 간 : 2014. 3. ~ 2014. 3. ○사업량 : 용지보상등 협의중 | 681600 | 681600 | ○공사 편입구간 내 토지승낙 협의 지연
도로시설과 | 지역균형발전을 위한 인프라 구축 | 도심내 도로 확포장 | (청원)도시계획도로정비(흥) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 강내 월곡 도시계획도로개설(2-287) ○기 간 : 2014. 10. ~ 2015. 10. ○사업량 : 용지보상등 협의중 | 600000 | 600000 | ○공사 편입구간 내 토지승낙 협의 지연
도로시설과 | 지역균형발전을 위한 인프라 구축 | 도심내 도로 확포장 | 내수읍도원리도로개설 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 내수읍도원리도로개설 ○기 간 : 2014.3.~ 2015.12. ○사업량 : 도로개설 L=0.55km,B=12m | 1007580 | 1004263 | ○보상시기 미도래
도로시설과 | 지역균형발전을 위한 인프라 구축 | 도심내 도로 확포장 | (청원)도시계획도로정비 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 옥산도시계획도로개설(중2-51,2-54) ○기 간 : 2013~2015 ○사업량 : L=0.37km,B=15m | 1692770 | 1087930 | ○공사시기 미도래
교통행정과 | 선진교통문화정착 | 교통행정관리 | (청주)교통약자이동편의 증진사업 | 자산취득비 |  | ○사업명 : 특별교통수단(해피콜)차량구입 ○기 간 : 2014. ~ 2015. ○사업량 : 승합차 3대 | 200000 | 120000 | ○승합차 제작기간 소요(당초 시민콜사업에서 해피콜 차량 구입으로 변경)
교통행정과 | 녹색교통체계 구축 | 대중교통시설 개선 | (청주)북부권환승센터 조성사업 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 북부권 환승센터 조성 사업 ○기 간 : 2011. ~ 2017. ○사업량 : 28,414㎡, 진입도로(L=440m, B=12m) | 1626095 | 937416 | ○공사 중지에 따른 사업 공기부족 ○손실보상금 대비 여유분
교통행정과 | 편리한주차환경조성 | 주차장조성(교통사업특별회계) | (청주)봉명지구 노외주차장 조성사업 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 봉명지구 노외주차장 조성 사업 ○기 간 : 2014.10.~2015.3. ○사업량 : 1257.7㎡, 49면 | 2136658 | 422188 | ○사업 기간 부족 ○설계 변경 사항 발생 대비 여유분
대중교통과 | 대중교통육성 지원 | 대중교통육성 지원 | (청원)브랜드택시도입(도비) | 민간이전 | 운수업계보조금 | ○사업명 : 콜 관제센터 구축 및 장비 장착 ※ 카드결제기, 디지털미터기, 네비게이션,GPS, 브랜드띠, 운전자 제복, ○기 간 : 2013 ~ 2015년 ○사업량 : 개인택시 39대 | 77700 | 38220 | ○안심콜 관련 의혹제기 해소 후 보조금 지급
하천방재과 | 맑고깨끗한수질관리 | 자연친화적인하천관리 | (청주)국가하천유지보수 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 작천보 하상보호 및 세굴방지 사업 ○기 간 : 2015.3.~5. | 825000 | 63666 | ○사업시기 미도래
하천방재과 | 맑고깨끗한수질관리 | 자연친화적인하천관리 | (청원)국가하천유지관리 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 미호천 유수소통 수목제거 ○기 간 : 2015.2.~4. | 1420467 | 78562 | ○사업시기 미도래
지적정보과 | 지적행정 공신력 강화 | 공간정보 구축 및 활용 | 공간정보 시설 장비 및 시스템 유지보수 | 연구개발비 | 전산개발비 | ○사업명 : 공간정보시스템 통합 구축 ○기 간 : 2015.1.~2015.12. ○사업량 : 시스템23종 | 2460000 | 2460000 | ○통합청주시 공간정보시스템 마스터플랜(ISMP) 수립 연구 용역(2014.7~2015.1) 완료 후 추진
고인쇄박물관 | 문화유산보존및전승 | 직지문화특구조성 | (청주)녹색쉼터조성 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 녹색쉼터조성 ○기 간 : 2013.6.~ 2015.12. ○사업량 : 1,093.7㎡ | 1520000 | 1396608 | ○협의보상 지연 -2015.2.~3.:재감정후 협의보상 및 재결수용 진행
환경정책과 | 수질오염 예방 및 개선 | 수질개선 | (청원)주민지원사업 관리(기금) | 시설비및부대비 | 시설비,부대비 | ○사업명 : 문의면 마을공동 이용 관정 개발사업 ○기 간 : 2014.10.10. ~ 2015. 4. 30. ○사업량 - 상장2리 : 송수관로 L=128m, 배수관로 L=1,094m - 산덕리 : 송수관로 L=633m, 배수관로 L=630m | 1862540 | 229506 | ○4/4분기 도로점용(굴착) 심의 및 허가로 인해 현재 공사 중지 ○도로점용허가 득한 후 사업진행
환경정책과 | 대기오염예방 (환경보호/대기) | 대기환경 관리 및 지도 | (청주)대기오염물질 배출사업장관리 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 무인악취측정기 설치공사 ○기 간 : 2015.2.~2015.5. ○사업량 : 무인악취측정기 6개소 | 252000 | 252000 | ○충북녹색환경지원센터에서 오창과학산업단지 및 주변 주요 악취실태조사 및 저감 방안 최종 발표회에 따른 사업시행
자원정책과 | 쾌적한생활환경조성 | 폐기물처리시설설치 | 청주권광역소각장영향권마을 공동사업 열배관공사 | 시설비및부대비 | 시설비,부대비 | ○사업명 : 청주권광역소각장 영향권마을 공동사업 열배관공사 ○기 간 : 2014. 1. ~ 2015. 6. ○사업량 : 열배관 L=711m | 1505400 | 1505400 | ○주민지원협의체 협의지연으로 실시설계 지연 ○절대공기 부족
자원정책과 | 쾌적한생활환경조성 | 폐기물처리시설설치 | (청주)청주권 매립장 용량 증설공사 | 시설비및부대비 | 시설비,부대비 | ○사업명 : 청주권광역매립장 매립용량 5차증설공사 ○기 간 : 2014. 1. ~ 2015.12. ○사업량 : V=34,900㎥ | 1224392 | 1060302 | ○현재 매립중인 6단계 매립용량 사용기간 연장에 따른 7단계, 8단계 공사기간 조정 ○절대공기 부족
하수행정과 | 하수관리 | 효율적인 지하수관리 | (청원)지하수보조관 측망사업(도비) | 시설및부대비 | 시설비,부대비 | ○사업명 : 지하수보조관측망설치사업 ○기 간 : 2014.11.18 - 2015.1.16 ○사업량 : 지하수보조관측망 설치 3개소 | 120000 | 120000 | ○설치 장소 토지 협의 지난으로 설치 장소 선정 지연
하수처리과 | 하수도시설관리 | 하수처리시설 | (청원)하수처리시설 운영 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 옥산 하수처리시설 수질원격감시체계 설치 ○기 간 : 2014.12.~2015.6. ○사업량 : 감시제어 1식, 계측설비 1식, 배관배선 1식 | 300000 | 300000 | ○공사기간 연장에 따른 절대 공기 부족 ○관로공사(통수) 후 설치
공원관리과 | 공원관리 | 공원환경 개선 및 관리 | 공원환경개선사업 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 봉명2동 백봉공원 정비사업 ○기 간 : 2014.5.~2015.5. ○사업량 : 솟대설치 | 19000 | 19000 | ○공기부족
공원관리과 | 공원관리 | 공원환경 개선 및 관리 | (청주)소공원 유지관리 및 시설물 정비공사(청) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 내터소공원 정비사업 ○기 간 : 2015.1.~2015.4. ○사업량 : 소공원정비 A=177㎡ | 30000 | 30000 | ○동절기 공사시행시 부실공사 우려
공원조성과 | 공원조성 | 공원환경개선 | 생태놀이터 조성사업 | 시설비및부대비 | 시설비,부대비 | ○사업명 : 생태놀이터 조성사업 ○기 간 : 2014.10 ~ 2015.05 ○사업량 : 생태놀이터조성(1,500㎡) | 302160 | 290350 | ○1회추경 반영예산으로 동절기 공사 중지 등으로 당해 연도 공사 추진 지난
공원조성과 | 공원조성 | 공원환경개선 | 근린공원 환경개선사업 | 시설비및부대비 | 시설비,부대비 | ○사업명 : 근린공원 환경개선사업 ○기 간 : 2014.10 ~ 2015.05 ○사업량 : 망골공원외 2개공원 노후시설정비(40,225㎡) | 402880 | 389120 | ○1회추경 반영예산으로 동절기 공사 중지 등으로 당해 연도 공사 추진 지난
공원조성과 | 공원조성 | 공원환경개선 | 중흥공원 리모델링사업 | 시설비및부대비 | 시설비,부대비 | ○사업명 : 중흥공원 리모델링사업 ○기 간 : 2014.10 ~ 2015.05 ○사업량 : 중흥공원 노후시설 정비(21,612㎡) | 201440 | 193240 | ○1회추경 반영예산으로 동절기 공사 중지 등으로 당해 연도 공사 추진 지난
공원조성과 | 공원조성 | 도시공원조성 | (청주)공원조성계획 수립 및 변경 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 공원조성계획 수립용역 ○기 간 : 2014.4.10~2015.02.03 ○사업량 : 7개근린공원 조성계획수립(848,650㎡) | 200000 | 92442 | ○공원조성계획 수립을 위한 전략환경영향평가서 작성 및 금강유역환경청협의,공원조성계획(안)에 대한 주민의견 청취 및 청주시 도시공원회 심의 등 법적절차 이행기간 소요로 당해 용역추진 지난
공원조성과 | 공원조성 | 도시공원조성 | (청주)공원조성계획 수립 및 변경 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 공원조성계획 수립을 위한사전재해영향성검토 용역 ○기 간 : 2014.6.27~2015.2.21 ○사업량 : 7개공원 사전재해 영향성 검토(848,650㎡) | 80000 | 32400 | ○공원조성계획에 대한 사전재해영향성 검토를 하기위하여는 전략환경영향평가가 완료된 공원조성계획(안)이 수립되어야 하나,전략환경영향평가 및 공원조성계획(안)에 대한 주민의견청취 및 청주시 도시공원위원회 심의 등 법적절차 이행기간 소요로 당해 용역추진 지난
공원조성과 | 공원조성 | 도시공원조성 | (청주)공원조성계획 수립 및 변경 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 공원조성계획 수립을 위한 전략환경영향평가 용역 ○기 간 : 2014.6.27~2015.2.21 ○사업량 : 7개근린공원 전략환경영향 평가(848,650㎡) | 120000 | 84274 | ○공원조성계획(안)에 따른 전략환경영향평가 법적절차 이행기간 소요로 당해 용역추진 지난
공원조성과 | 공원조성 | 도시공원조성 | (청원)공원녹지 조성 및 관리 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 2014년 청원군 공원조성 계획 수립용역 ○기 간 : 2014.02.21~2015.02.20 ○사업량 : 3개공원 조성계획수립(75,948㎡) | 68000 | 54314 | ○공원조성계획 수립을 위한 전략환경영향평가서 작성 및 금강유역환경청협의,공원조성계획(안)에 대한 주민의견 청취 및 청주시 도시공원회 심의 등 법적절차 이행기간 소요로 당해 용역추진 지난
공원조성과 | 공원조성 | 도시공원조성 | (청원)공원녹지 조성 및 관리 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 공원조성계획 수립을 위한 전략환경영향평가 용역 ○기 간 : 2014.7.23~2015.3.19 ○사업량 : 3개공원 전략환경영향평가(75,948㎡) | 21500 | 19190 | ○공원조성계획(안)에 따른 전략환경영향평가 법적절차 이행기간이 소요로 당해 용역추진 지난
공원조성과 | 공원조성 | 도시공원조성 | (청원)공원녹지 조성 및 관리 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 공원조성계획 수립을 위한사전재해영향성검토 용역 ○기 간 : 2014.7.23~2015.3.19 ○사업량 : 3개공원 사전재해영향성검토(75,948㎡) | 19900 | 17860 | ○공원조성계획에 대한 사전재해영향성 검토를 하기위하여 전략환경영향평가가 완료된 공원조성계획(안)이 수립되어야 하나,전략환경영향평가 및 공원조성계획(안)에 대한 주민의견청취 및 청주시 도시공원회 심의 등 법적 절차 이행기간이 소요로 당해 용역추진 지난
공원조성과 | 공원조성 | 도시공원조성 | (청원)공원녹지 조성 및 관리 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 66호체육공원 조성계획 수립 및 사전재해영향성 검토 용역 ○기 간 : 2014.11.28~2015.9.28 ○사업량 : 66호체육공원 조성계획 수립(1,596,280㎡) | 69000 | 69000 | ○공원조성계획 수립 및 사전재해영향성 검토를 위하여는 공원조성계획(안)에 대한 주민의견 청취 및 청주시 도시공원회 심의 등 법적절차 이행기간이 소요되어 당해 용역추진 지난
공원조성과 | 공원조성 | 도시공원조성 | (청원)공원녹지 조성 및 관리 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 66호체육공원 전략환경영향 평가 용역 ○기 간 : 2014.11.25~2015.9.25 ○사업량 : 전략환경영향 평가(1,596,280㎡) | 44180 | 38906 | ○공원조성계획(안)에 따른 전략환경영향평가 법적절차 이행기간 소요로 당해 용역추진 지난
체육시설과 | 웰빙체육공간의조성 | 체육시설관리 | (청주)김수녕양궁장 현대화사업 | 시설및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 김수녕양궁장 현대화사업(선수훈련장) 건축 공사 ○기 간 : 2015.1.~2015.5. ○사업량 : 1층, 1동, 연면적 636.65㎡ | 1164680 | 1142690 | ○정리추경 예산반영으로 당해 예산 집행 불가
체육시설과 | 웰빙체육공간의조성 | 체육시설관리 | 청주야구장 그물망휀스 교체공사 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 청주야구장 그물망 휀스 교체공사 ○기 간 : 2015.1.~2015.5. ○사업량 : 700㎡ | 50000 | 50000 | ○청주야구장 외야휀스 공사 병행에 따른 예산낭비방지
체육시설과 | 웰빙체육공간의조성 | 체육시설관리 | 청주야구장 외야석 휀스 확장공사 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 청주야구장 휀스 확장공사 ○기 간 : 2015.1.~2015.5. ○사업량 : 외야 휀스확장(100m⇒150m) | 1061700 | 1061700 | ○정리추경 예산반영으로 당해 예산 집행 불가
상수도본부 시설과 | 소규모수도시설 철저한 관리 | 소규모수도시설 유지ㆍ보수 | (청주)소규모수도시설 유지ㆍ관리 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 산성마을마을상수도 관정개발 및 시설확충 ○기 간 : 2014.10 ~2015. 6 ○위 치 : 용담동 산성마을 ○규 모 : 암반관정1개소 및 부대시설 | 137000 | 100000 | 2014. 1회추경에 확정된 사업으로 절대공기 부족
상수도본부 시설과 | 소규모수도시설 철저한 관리 | 소규모수도시설 유지ㆍ보수 | (청원)소규모수도시설 관리 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 구방1리 노후관 교체공사 외 1건 ○기 간 : 2014. 12 ~ 2015. 4 ○위 치 : 미원면 구방리외 1개소 ○규 모 : 급수관로 L=1,292m, D=50~75mm, 가정관로 L=1,481m, D=20mm | 1457804 | 220000 | 2014. 1회추경에 확정된 사업으로 절대공기 부족
상수도본부 시설과 | 소규모수도시설 철저한 관리 | 소규모수도시설 유지ㆍ보수 | (청원)낙후지역 먹는물 수질개선 사업(기금) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 낙후지역 먹는물 수질개선사업 ○기 간 : 2014. 12.~2015.12 ○위 치 : 미원면 운암리외 4개소 ○규 모 : 노후관교체 4개소 2.4km, 물탱크교체 1개소 | 1157000 | 340000 | 2014년 2회추경 반영사업으로 절대공기 부족(보조금 추가내시)
서원구 보건소 | 건강증진 | 보건의료시설 기반구축 | 치매병원기능보강사업 | 자산취득비 | 자산및물품취득비 | ○사업명 : 청주시노인전문병원 치매병동 보건의료시설 구축사업 ○기 간 : 2014 ~ 2015 ○사업량 : 치매조기 검사장비 외 20종 | 272000 | 272000 | ○국비보조금이 12월 중순 교부예정으로 연내 장비구입(계약) 불가능 ○공개입찰등 절대기간 필요
농업기술센터 지원기획과 | 농촌지원기획 | 농업기술센터운영 | (청원)청사운영행정업무추진 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 신기술 생명농업 연구포장 부지 매입 ○기 간 : 2014.1.~ 2015.12. ○사업량 : 신기술생명농업 연구포장 부지 매입 | 890120 | 890120 | ○매매가격 이견
농업기술센터 지원기획과 | 농촌지원기획 | 농업기술센터운영 | (청원)청사운영행정업무추진 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 실증포 부지 매입 ○기 간 : 2014.1.~ 2015.12. ○사업량 : 실증포 조서 부지 매입 | 1280000 | 1280000 | ○종중땅 종중간 의견조율 지연으로 매입 지연
농업기술센터 기술보급과 | 농업기술보급 | 새기술보급 | (청원)신기술보급사업(국고) | 민간자본이전 | 민간자본보조 | ○사업명 : 농촌체험 연계마을 걷는 길조성 시범 ○기 간 : 2014.6.~ 2015.12. ○사업량 : 걷는길 조성 2.5km내외 | 150000 | 95000 | ○걷는길 노선확정 지연으로 절대공기 부족 ○현재 걷는길 실시설계중
농업기술센터 기술보급과 | 농업기술보급 | 새기술보급 | (청원)신기술보급사업(국고) | 민간자본이전 | 민간자본보조 | ○사업명 : 양조식초제조기술시범 ○기 간 : 2015.1 ~ 2015.12. ○사업량 : 2개소 | 300000 | 300000 | ○양조식초제조 인허가절차 이행중 ○공기부족
상)총무과 | 건전한 문화체육 운영 | 건전한 문화체육운용 | 야외체육시설 설치 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 남일면 효촌리 체 육시설설치 ○기 간 : 2014.12.~2015.5. ○사업량 : 운동기구 4종 | 10000 | 10000 | ○2014년 2차 추경성립:12월 말 ○동절기 공사중지기간:12월 중예상 ○예상성립시기와 공사중지기간 중복으로 명시이월 대상
상)건설교통과 | 지역 균형발전을 위한 인프라 구축 | 도심내도로 확.포장 | (청원)도시계획도로정비(상) | 시설비및부대비 | 시설비,부대 | ○사업명 : 남일 도시계획도로개설(소로2-197) ○기 간 : 2014.4.13~2015.6.13. ○사업량 : 도로개설 L=356m, B=8m | 544193 | 434476 | ○환경관리본부 시행 남일 하수관로 정비공사와 중복구간으로 2015년 하수관거공사와 연계사업 추진 ○하수관거 우.오수 분리사업으로 이중굴착 방지 및 예산절감 도모
상)건설교통과 | 지역 균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭 12m미만 도시계획도로 개설 | (청주)영운동 청남교회 주변 도로개설 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 영운동 청남교회 주변 도로개설공사 ○기 간 : 2014.10.13~2015.1.5. ○사업량 : 도로개설 L=42m, B=8m | 166090 | 85512 | ○도로개설 편입부지내 지장물 철거 지연으로 사업추진 지난 ○보상수령자와 조기 이전토록 협의중이나, 협의 지연시 형사고발 등 행정절차 이행으로 연내 사업추진 불가
상)건설교통과 | 지역 균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청원)교량유지보수사업(상) | 시설비및부대비 | 시설비,부대 | ○사업명 : 미원서실교 개축공사 ○기 간 : 2014.7.~2015.10. ○사업량 : 교량 재가설 L=61m | 1505130 | 1462465 | ○미원천하천기본계획 수준점 오류로 인하여 재 가설 교량 종단선형 불량으로 주민 민원 제기 ○하천기본계획 수립 기관인 충청북도 치수방재과와 협의 중
상)건설교통과 | 지역 균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청주)주민숙원사업(상) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 운동동 주변 옹벽설치 및 도로확장공사 ○기 간 : 2014.12.~2015.04. ○사업량 : L=80m, B=4.0m | 50000 | 50000 | ○사업부지내 토지 사용승락 지연 및 이해 관계자간 의견 불일치로 사업규모 결정이 지연되어, ○연내 공사 준공이 불가한 실정으로 협의 완료 후 사업시행
상)건설교통과 | 지역 균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청주)주민숙원사업(상) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 농로시설 긴급개선비 ○기 간 : 2014.12.~2015.06. ○사업량 : 6개사업장 | 150000 | 150000 | ○사업대상지 사유토지 토지사용 승락 지연 및 대상지 선정지연 등으로 사업추진이 지난하여, 연내 공사 준공이 불가한 실정임
상)건설교통과 | 지역 균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청주)도로정비 및 유지보수(상) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 시내일원 도로정비 ○기 간 : 2014.12.~2015.06. ○사업량 : 4개 사업장 | 855000 | 130000 | ○사업대상지 사유토지 토지사용 승락 지연 및 대상지 선정지연 등으로 사업추진이 지난하여, 연내 공사 준공이 불가한 실정임
상)남일면 | 지역개발 | 지역개발사업 | 생활주변소규모주민복지사업 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 고은1리 진입로 아스콘 덧씌우기공사 ○기 간 : 2015.3.~2015.4. ○사업량 : 아스콘덧씌우기(T=0.05m) A=760㎡ | 15000 | 15000 | ○하수관로 정비공사와 중첩되어 관로공사 (하수시설과) 후 아스콘덧씌우기 공사 (남일면)를 진행하는것이 타당함.
서)건설교통과 | 지역균형발전을위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청원)교량유지보수사업(서) | 시설비및부대비 | 시설비,부대비 | ○사업명 : 죽전교 개축공사 ○기 간 : 2014.6.~2015.4. ○사업량 : 교량재가설 L=44m | 1005985 | 967778 | ○토지보상으로 인한 사업추진 지연 ○우기 및 동절기로 인한 사업기간 부족
서)건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방사업 | (청원)소하천 정비사업 (서) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 척산소하천 정비공사 ○기 간 : 2014.4.~2015.4. ○사업량 : 호안정비 L=1.72km | 1800000 | 794384 | ○토지보상으로 인한 사업추진 지연 ○우기 및 동절기로 인한 사업기간 부족
서)건설교통과 | 지역균형 발전위한도시기반 조성 | 도로관리 | (청원)소규모지역개발사업(서) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 남이면 대련리 도로 정비공사 ○기 간 : 2015.1.~2015.6. ○사업량 : 도로정비 L=250m | 30000 | 30000 | ○정리추경 반영 예산으로 사업기간 부족
서)건설교통과 | 지역균형 발전위한도시기반 조성 | 도로관리 | (청원)소규모지역개발사업(서) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 산남동 창조의거리 명품화 사업 ○기 간 : 2015.1.~2015.6. ○사업량 : 창조의거리 L=180m | 20000 | 20000 | ○정리추경 반영 예산으로 사업기간 부족
흥)주민복지과 | 건강하고활기찬노후생활보장 | 편안하고쾌적한노인여가복지시설제공 | (청주)경로당신축개보수(서) | 민간자본이전 | 민간자본보조 | ○사업명 : 오송3리마을회관보수 ○기 간 : 2015.3.~2015.6. ○사업량 : 경로당 신축공사 1식 | 30000 | 30000 | ○도의원시책사업공사로기간부족
흥)농축산경제과 | 산림자원 조성 및 관리 | 산림자원 육성 및 보호 | (청주)가로수 관리(흥) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 가로수 유지관리 ○기 간 : 2015.5.~2015.10. ○사업량 : 1,000본 | 160000 | 18990 | ○1회추경 추가 반영예산으로 집행잔액이 발생하여 동절기 당해년도 사업 추진이 어려워 2015년 본예산에 포함시켜 사업추진
흥)건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청원)소규모 지역개발사업(흥) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 오송읍 공북2리 암거설치(성립전) ○기 간 : 2014. 6. ~ 2015. 6. ○사업량 : 암거설치(5.0*2.0*5.0m),포장 L=50m | 50000 | 50000 | ○공사 편입구간 내 토지승낙 협의 지연
흥)건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청주)도로정비 및 유지보수(흥) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 봉명사거리~봉정사거리 도로정비공사 ○기 간 : 2014. 11. ~ 2015. 4. ○사업량 : 노면보수 L=920m | 535814 | 518284 | ○2014년 1회 추경예산사업으로 절대공기 부족
흥)건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청주)지역개발사업(흥) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 복대동 보안등 보강 ○기 간 : 2015. 1. ~ 2015. 5. ○사업량 : 보안등 신설 및 교체 20개소 | 30000 | 30000 | ○2014년 2회 추경예산사업으로 절대공기 부족
흥)건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청주)지역개발사업(흥) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 서예의 거리 보수공사(복대동) ○기 간 : 2015. 1. ~ 2015. 5. ○사업량 : 옹벽 보수공사 1식 | 30000 | 30000 | ○2014년 2회 추경예산사업으로 절대공기 부족
흥)건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청주)지역개발사업(흥) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 옥산면 호죽2리 마을안길 정비공사 ○기 간 : 2015. 1. ~ 2015. 5. ○사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=200m, B=5.0m | 20000 | 20000 | ○2014년 2회 추경예산사업으로 절대공기 부족
흥)건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청주)지역개발사업(흥) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 지동동 농로포장공사 ○기 간 : 2015. 1. ~ 2015. 5. ○사업량 : 농로포장 L=380m B=4.0m | 30000 | 30000 | ○2014년 2회 추경예산사업으로 절대공기 부족
흥)건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청주)지역개발사업(흥) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 강서2동 송절2구 마을안길공사 ○기 간 : 2015. 1. ~ 2015. 5. ○사업량 : 마을안길 덧씌우기 L=160m B=5.0~6.0m | 20000 | 20000 | ○2014년 2회 추경예산사업으로 절대공기 부족
흥)건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청주)지역개발사업(흥) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 강서2동 송절2구 옹벽설치공사 ○기 간 : 2015. 1. ~ 2015. 5. ○사업량 : 옹벽설치 L=40m H=1.5~2.5m | 20000 | 20000 | ○2014년 2회 추경예산사업으로 절대공기 부족
흥)건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청주)지역개발사업(흥) | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 신봉동 굴다리 가로등 설치 및 정비공사 ○기 간 : 2015. 1. ~ 2015. 5. ○사업량 : 가로등 설치 및 노면보수 1식 | 10000 | 10000 | ○2014년 2회 추경예산사업으로 절대공기 부족
흥)건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | 교량시설물 및 농로유지보수 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 현암9통 농로정비공사 ○기 간 : 2015. 1. ~ 2015. 5. ○사업량 : 농로 포장 L=72m, 옹벽설치 L=62m | 85000 | 85000 | ○공사 편입구간 내 토지승낙 협의 지연
청)주민복지과 | 건강하고 활기찬 노후생활 보장 | 편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공 | 경로당 신축 개보수 | 민간자본이전 | 민간자본보조 | ○사업명 : 오창읍 장대2리 경로당 기능보강 사업 ○기 간 : 2015.1.~2015.12. ○사업량 : 보수공사(벽체 철거, 씽크대 및 가스이전) | 20000 | 20000 | ○기간내 사업완료 불가
청)건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 우암동 소로3-8호선 도로개설 | 시설비및부대비 | 시설비 | ○사업명 : 우암동 소로3-8호선 도로개설공사 ○기 간 : 2014.4.~ 2015.1. ○사업량 : 도로개설(L=142m, B=6m) | 361826 | 271882 | ○공사준공기간 미도래
청)건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭13m미만의 도시계획도로개설 | (청원)도시계획도로정비(청) | 시설비및부대비 | 시설비,부대비 | ○사업명 : 내수도시계획도로개설 외 3개사업 ○기 간 : 2014.1.~ 2015.3. ○사업량 : 도로개설 4개노선 | 1219374 | 265373 | ○공사준공기간 미도래
청)건설교통과 | 지역 균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로 관리 | (청원)교량 유지보수사업(청) | 시설비및부대비 | 시설비,부대비 | ○사업명 : 오창 여천교 보수 보강공사 ○기 간 : 2014.8.26~ 2015.5. ○사업량 : 교량보수(L=220m, W=8.5m) | 604778 | 593096 | ○교량 보수ㆍ보강을 위한 절대공기 부족
청)건설교통과 | 지역균형발전을위한도시기반조성 | 도로관리 | (청주)공공청사확장 및 창고건립공사 | 시설비및부대비 | 시설비,부대비 | ○사업명 : 공공청사확장 및 창고건립공사 ○기 간 : 2014.11.~2015.12. ○사업량 : 부지정리14,026㎡, 자재창고4,000㎡ | 1661295 | 1649682 | ○소음 민원에에 따른 제설 부지 재검토 ○보상협의 지연
청)건설교통과 | 지역 균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로 관리 | (청주)교량 및 시설물 유지관리사업(청) | 시설비및부대비 | 시설비,부대비 | ○사업명 : 봉정과선교 보수 보강공사 ○기 간 : 2014.12.~ 2015.6. ○사업량 : 교량보수보강(L=39m, W=7.5m) | 461500 | 461500 | ○2014년 1회 추경 예산반영 ○공사준공기간 미도래

## 분석
명시이월사업조서
(단위 : 천원)
부서 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목 | 통계목 | 명시이월내용 (사업개요 등) | 2014년 예산액 | 2015년 이월액 | 이월사유 | 비 고
합 계 |  |  | 172건 |  |  |  | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100192684 | 74940201

## 보상
지역경제과 | 산업구조 고도화 | 육거리, 성안길 상권활성화 | (청주)상권활성화 주차장 조성사업 | 시설비및부대비 | ○위 치 : 상당구 서문동 97번지 일원 ○규 모 : 주차면 3,963㎡(98면) | 2129020 | 579112 | ○보상비 등 예산부족으로 추진 지연, '15년 국도비 등 사업비 추가확보로 추진하고자 함
지역개발과 | 균형발전을 위한 지역개발 | 도로시설 유지관리 | (청원)군도확포장공사(상) | 시설비및부대비 | ○낭성 현암~갈산간 도로확포장공사 - 기 간 : 2014.2 ~ 2016.2 - 사업량 : L=1.6km,B=8.0m ○남일 고은도로 인도설치공사 - 기 간 : 2014.6 ~ 2014.12 - 사업량 : L=0.43km,B=2.0m | 1192000 | 907332 | ○보상협의 지연 및 계속공사 추진
지역개발과 | 균형발전을 위한 지역개발 | 도로시설 유지관리 | (청원)군도확포장공사(서) | 시설비및부대비 | ○현도 시목~외천간 도로선형개량공사 - 기 간 : 2014.2 ~ 2015.2(중지 2014.4) - 사업량 : L=0.7km,B=8.0m ○현도 달계도로 박스암거보수공사 - 기 간 : 2014.4 ~ 2015.4 - 사업량 : 암거설치(14.0*3.2) L=9m | 1115950 | 818825 | ○보상협의 지연 및 계속공사 추진
지역개발과 | 균형발전을 위한 지역개발 | 도로시설 유지관리 | (청원)군도확포장공사(흥) | 시설비및부대비 | ○옥산 오산~장동간 도로확포장공사 - 기 간 : 2014.1 ~ 2016.12 - 사업량 : L=0.3km,B=8.0m ○오송 쌍청리 교차로개선공사 - 기 간 : 2014.1 ~ 2015.12 - 사업량 : 교차로개선 1식 ○옥산산업단지 진입도로 과속카메라설치사업 - 기 간 : 2014.11 ~ 2015.1 - 사업량 : 과속카메라설치 1식 | 1362985 | 1129552 | ○보상협의 지연 및 계속공사 추진
지역개발과 | 균형발전을 위한 지역개발 | 도로시설 유지관리 | (청원)군도확포장공사(청) | 시설비및부대비 | ○북이 영하~선암간 도로확포장공사 - 기 간 : 2014.1 ~ 2016.2 - 사업량 : L=2.22km,B=8.0m | 1562000 | 582694 | ○보상협의 지연 및 계속공사 추진
지역개발과 | 균형발전을 위한 지역개발 | 도로시설 유지관리 | (청원)농어촌도 확포장공사(상) | 시설비및부대비 | ○가덕 행정~노동간 도로확포장공사 - 기 간 : 2014.7 ~ 2016.12 - 사업량 : L=1.67km,B=8.0m ○문의 남계도로 확포장공사 - 기 간 : 2014.6 ~ 2015.12 - 사업량 : L=0.4km,B=8.0m ○구방~쌍이간 도로확포장공사 - 기 간 : 2014.3 ~ 2016.2 - 사업량 : L=1.57km,B=8.0m | 1605985 | 1359309 | ○보상협의 지연 및 계속공사 추진
지역개발과 | 균형발전을 위한 지역개발 | 도로시설 유지관리 | (청원)농어촌도 확포장공사(흥) | 시설비및부대비 | ○옥산 신촌~환희간 도로확포장공사 - 기 간 : 2013.12 ~ 2016.2 - 사업량 : L=2.27km,B=8.0m ○오송 상봉도로 확포장공사 - 기 간 : 2014.3 ~ 2015.3 - 사업량 : L=0.33km,B=6.5m ○강내 다락~동막간 도로확포장공사 - 기 간 : 2014.1 ~ 2016.12 - 사업량 : L=0.43km,B=8.0m | 2262182 | 1899824 | ○보상협의 지연 및 계속공사 추진
지역개발과 | 균형발전을 위한 지역개발 | 도로시설 유지관리 | (청원)농어촌도 확포장공사(청) | 시설비및부대비 | ○오창 복현~성산간 도로확포장공사 - 기 간 : 2015.1 ~ 2016.12 - 사업량 : L=1.0km,B=8.0m ○오창 화산도로 확포장공사 - 기 간 : 2014.2 ~ 2015.12 - 사업량 : L=1.5km,B=8.0m ○오창 성재1리~성재2리 도로확포장공사 - 기 간 : 2014.2 ~ 2015.8 - 사업량 : L=1.17km,B=8.0m ○내수 형동도로 확포장공사 - 기 간 : 2014.4 ~ 2015.4 - 사업량 : L=0.16km,B=8.0m ○오창 제2산단 진입도로 확포장공사 - 기 간 : 2013.5 ~ 2014.12(중지 2014.10) - 사업량 : L=0.16km,B=20.0m ○오창 가좌~성재간 도로확포장공사 - 기 간 : 2014.1 ~ 2016.12 - 사업량 : L=1.16km,B=8.0m | 4247900 | 3144997 | ○보상협의 지연 및 계속공사 추진
지역개발과 | 균형발전을 위한 지역개발 | 도로시설 유지관리 | (청원)군도,농어촌도 확포장공사(도비)(서) | 시설비및부대비 | ○현도 시목~외천간 도로선형개량공사 - 기 간 : 2014.2 ~ 2015.2(중지 2014.4) - 사업량 : L=0.7km,B=8.0m | 200000 | 200000 | ○보상협의 지연 및 계속공사 추진
도로시설과 | 지역균형발전을 위한 인프라 구축 | 도심내 도로 확포장 | 율량교차로 개선공사 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 율량교차로 개선공사 ○기 간 : 2013.5.~2015.12. ○사업량 : 1차로확장 L=600m, U턴차로 신설 L=145m | 1405040 | 1246642 | ○보상협의 지연
도로시설과 | 지역균형발전을 위한 인프라 구축 | 도심내 도로 확포장 | 산성~무성간 도로개설공사 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 산성~무성간도로확장공사 ○기 간 : 2011.3.~ 2015.12. ○사업량 : 도로개설 L=3.56km,B=20m | 1209840 | 863282 | ○보상시기 미도래
도로시설과 | 지역균형발전을 위한 인프라 구축 | 도심내 도로 확포장 | (청원)도시계획도로정비(흥) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 강내도시계획도로(중1-56) ○기 간 : 2013.3.~ 2022.12. ○사업량 : 도로개설 L=2.5km,B=20m | 3137120 | 1345467 | ○보상시기 미도래
도로시설과 | 지역균형발전을 위한 인프라 구축 | 도심내 도로 확포장 | 내수읍도원리도로개설 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 내수읍도원리도로개설 ○기 간 : 2014.3.~ 2015.12. ○사업량 : 도로개설 L=0.55km,B=12m | 1007580 | 1004263 | ○보상시기 미도래
교통행정과 | 녹색교통체계 구축 | 대중교통시설 개선 | (청주)북부권환승센터 조성사업 | 시설비및부대비 | ○사업명: 북부권 환승센터 조성 사업 ○기 간:2011. ~ 2017. ○사업량: 28,414㎡, 진입도로(L=440m, B=12m) | 1626095 | 937416 | ○공사 중지에 따른 사업 기간 부족 ○손실보상금 대비 여유분
고인쇄박물관 | 문화유산보존및전승 | 직지문화특구조성 | (청주)녹색쉼터조성 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 녹색쉼터조성 ○기 간 : 2013.6.~ 2015.12. ○사업량 : 1,093.7㎡ | 1520000 | 1396608 | ○협의보상 지연 -2015.2.~3.:재감정후 협의보상 및 재결수용 진행
상)건설교통과 | 지역 균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭 12m미만 도시계획도로 개설 | (청주)영운동 청남교회 주변 도로개설 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 영운동 청남교회 주변 도로개설공사 ○기 간 : 2014.10.13~2015.1.5. ○사업량 : 도로개설 L=42m, B=8m | 166090 | 85512 | ○도로개설 편입부지내 지장물 철거 지연으로 사업추진 지난 ○보상수령자와 조기 이전토록 협의중이나, 협의 지연시 형사고발 등 행정절차 이행으로 연내 사업추진 불가
서)건설교통과 | 지역균형발전을위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청원)교량유지보수사업(서) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 죽전교 개축공사 ○기 간 : 2014.6.~2015.4. ○사업량 : 교량재가설 L=44m | 1005985 | 967778 | ○토지보상으로 인한 사업추진 지연 ○우기 및 동절기로 인한 사업기간 부족
서)건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방사업 | (청원)소하천 정비사업 (서) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 척산소하천 정비공사 ○기 간 : 2014.4.~2015.4. ○사업량 : 호안정비 L=1.72km | 1800000 | 794384 | ○토지보상으로 인한 사업추진 지연 ○우기 및 동절기로 인한 사업기간 부족
청)건설교통과 | 지역균형발전을위한도시기반조성 | 도로관리 | (청주)공공청사확장 및 창고건립공사 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 공공청사확장 및 창고건립공사 ○기 간 : 2014.11.~2015.12. ○사업량 : 부지정리14,026㎡, 자재창고4,000㎡ | 1661295 | 1649682 | ○소음 민원에에 따른 제설 부지 재검토 ○보상협의 지연
도로시설과 | 지역균형발전을 위한 인프라 구축 | 도심내 도로 확포장 | (청원)도시계획도로정비(흥) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 오송 도시계획도로개설(3-240) ○기 간 : 2014. 10. ~ 2015. 10. ○사업량 : 용지보상등 협의중 | 549920 | 549920 | ○공사 편입구간 내 토지승낙 협의 지연
도로시설과 | 지역균형발전을 위한 인프라 구축 | 도심내 도로 확포장 | (청원)도시계획도로정비(흥) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 오송 도시계획도로개설(3-229) ○기 간 : 2014. 3. ~ 2014. 3. ○사업량 : 용지보상등 협의중 | 681600 | 681600 | ○공사 편입구간 내 토지승낙 협의 지연
도로시설과 | 지역균형발전을 위한 인프라 구축 | 도심내 도로 확포장 | (청원)도시계획도로정비(흥) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 강내 월곡 도시계획도로개설(2-287) ○기 간 : 2014. 10. ~ 2015. 10. ○사업량 : 용지보상등 협의중 | 600000 | 600000 | ○공사 편입구간 내 토지승낙 협의 지연
하수행정과 | 하수관리 | 효율적인 지하수관리 | (청원)지하수보조관 측망사업(도비) | 시설및부대비 | ○사업명 : 지하수보조관측망설치사업 ○기 간 : 2014.11.18 - 2015.1.16 ○사업량 : 지하수보조관측망 설치 3개소 | 120000 | 120000 | ○설치 장소 토지 협의 지난으로 설치 장소 선정 지연
흥)건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청원)소규모 지역개발사업(흥) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 오송읍 공북2리 암거설치(성립전) ○기 간 : 2014. 6. ~ 2015. 6. ○사업량 : 암거설치(5.0*2.0*5.0m),포장 L=50m | 50000 | 50000 | ○공사 편입구간 내 토지승낙 협의 지연
흥)건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | 교량시설물 및 농로유지보수 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 현암9통 농로정비공사 ○기 간 : 2015. 1. ~ 2015. 5. ○사업량 : 농로 포장 L=72m, 옹벽설치 L=62m | 85000 | 85000 | ○공사 편입구간 내 토지승낙 협의 지연
농업기술센터 지원기획과 | 농촌지원기획 | 농업기술센터운영 | (청원)청사운영행정업무추진 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 신기술 생명농업 연구포장 부지 매입 ○기 간 : 2014.1.~ 2015.12. ○사업량 : 신기술생명농업 연구포장 부지 매입 | 890120 | 890120 | ○매매가격 이견
농업기술센터 지원기획과 | 농촌지원기획 | 농업기술센터운영 | (청원)청사운영행정업무추진 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 실증포 부지 매입 ○기 간 : 2014.1.~ 2015.12. ○사업량 : 실증포 조서 부지 매입 | 1280000 | 1280000 | ○종중땅 종중간 의견조율 지연으로 매입 지연
지역경제과 | 산업구조 고도화 | 지역경제 활성화 | (청주)육거리시장 공중화장실 건립 | 시설비및부대비 | ○위 치 : 상당구 청남로 2197번길 32(석교동 57-2) ○규 모 : 70㎡(남 3, 여 3) | 306780 | 220297 | ○사업부지매입(2014. 2)후, 사업추진에 대한 인접토지 소유주(일반식당)의 반대에 따라 추진 난항
[6 empty] | 34780487 | 25389616

## 절차
정보통신과 | 21C 전국 최고의 u-청주 구현 | 통합청주시 정보화 기반구축 | (청주)통합청주시행정정보시스템 통합 구축 | 연구개발비 | ○사업명 : 통합청주시 정보시스템 통합사업 ○기 간 : 2014.12.~2015.7. ○사업량 - 통합청주시 개별주택관리시스템 고도화 1식 - 통합청주시 시설물관리스템 고도화 1식 - 청주기적의도서관 도서관리시스템 통합 1식 | 1958988 | 250950 | ○정보시스템 통합 2순위 (통합시 출범 후 추진) 시스템에 대한 통합사업으로 조직안정화 이후 발주준비로 공기부족 ○보안성검토 등 법적절차 이행기간 소요로 공기부족
문화예술과 | 전통문화 보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청주)도지정문화재보수정비사업 | 연구개발비 | ○사업명 : 도지정문화재 현상변경기준안작성 ○기 간 : 2014.10.~2015.06. ○사업량 : 현상변경기준안 작성용역1식 | 40000 | 40000 | ○주민공청회 및 도문화재위원회 심의 등 절차로 공기 부족
문화예술과 | 전통문화 보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청원)도지정문화재보수정비사업 | 연구개발비 | ○사업명 : 도지정문화재 현상변경기준안작성 ○기 간 : 2014.10.~2015.06. ○사업량 : 현상변경기준안 작성용역1식 | 4000 | 4000 | ○주민공청회 및 도문화재위원회 심의 등 절차로 공기 부족
산림과 | 임업경쟁력강화 | 산지개발 | (청원)휴양림관리 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 산림휴양관 건립공사 감리 ○기 간 : 2014.1.~2015.12. ○사업량 : 감리용역 1식 | 16600 | 16600 | ○현재 산림휴양관 건립공사 실시설계용역중으로 관련 인허가 절차를 위한 검토 수행중인 바 2014년도에는 감리용역이 불가
공원조성과 | 공원조성 | 도시공원조성 | (청주)공원조성계획 수립 및 변경 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 공원조성계획 수립용역 ○기 간 : 2014.4.10~2015.02.03 ○사업량 : 7개근린공원 조성계획수립(848,650㎡) | 200000 | 92442 | ○공원조성계획 수립을 위한 전략환경영향평가서 작성 및 금강유역환경청협의,공원조성계획(안)에 대한 주민의견 청취 및 청주시 도시공원회 심의 등 법적절차 이행기간 소요로 당해 용역추진 지난
공원조성과 | 공원조성 | 도시공원조성 | (청주)공원조성계획 수립 및 변경 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 공원조성계획 수립을 위한사전재해영향성검토 용역 ○기 간 : 2014.6.27~2015.2.21 ○사업량 : 7개근린공원 사전재해 영향성 검토(848,650㎡) | 80000 | 32400 | ○공원조성계획에 대한 사전재해영향성 검토를 하기위하여는 전략환경영향평가가 완료된 공원조성계획(안)이 수립되어야 하나,전략환경영향평가 및 공원조성계획(안)에 대한 주민의견청취 및 청주시 도시공원위원회 심의 등 법적절차 이행기간 소요로 당해 용역추진 지난
공원조성과 | 공원조성 | 도시공원조성 | (청주)공원조성계획 수립 및 변경 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 공원조성계획 수립을 위한 전략환경영향평가 용역 ○기 간 : 2014.6.27~2015.2.21 ○사업량 : 7개근린공원 전략환경영향 평가(848,650㎡) | 120000 | 84274 | ○공원조성계획(안)에 따른 전략환경영향평가 법적절차 이행기간 소요로 당해 용역추진 지난
공원조성과 | 공원조성 | 도시공원조성 | (청원)공원녹지 조성 및 관리 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 2014년 청원군 공원조성 계획 수립용역 ○기 간 : 2014.02.21~2015.02.20 ○사업량 : 3개공원 조성계획수립(75,948㎡) | 68000 | 54314 | ○공원조성계획 수립을 위한 전략환경영향평가서 작성 및 금강유역환경청협의,공원조성계획(안)에 대한 주민의견 청취 및 청주시 도시공원회 심의 등 법적절차 이행기간 소요로 당해 용역추진 지난
공원조성과 | 공원조성 | 도시공원조성 | (청원)공원녹지 조성 및 관리 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 공원조성계획 수립을 위한 전략환경영향평가 용역 ○기 간 : 2014.7.23~2015.3.19 ○사업량 : 3개공원 전략환경영향평가(75,948㎡) | 21500 | 19190 | ○공원조성계획(안)에 따른 전략환경영향평가 법적절차 이행기간이 소요로 당해 용역추진 지난
공원조성과 | 공원조성 | 도시공원조성 | (청원)공원녹지 조성 및 관리 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 공원조성계획 수립을 위한사전재해영향성검토 용역 ○기 간 : 2014.7.23~2015.3.19 ○사업량 : 3개공원 사전재해영향성검토(75,948㎡) | 19900 | 17860 | ○공원조성계획에 대한 사전재해영향성 검토를 하기위하여 전략환경영향평가가 완료된 공원조성계획(안)이 수립되어야 하나,전략환경영향평가 및 공원조성계획(안)에 대한 주민의견청취 및 청주시 도시공원회 심의 등 법적 절차 이행기간이 소요로 당해 용역추진 지난
공원조성과 | 공원조성 | 도시공원조성 | (청원)공원녹지 조성 및 관리 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 66호체육공원 조성계획 수립 및 사전재해영향성 검토 용역 ○기 간 : 2014.11.28~2015.9.28 ○사업량 : 66호체육공원 조성계획 수립(1,596,280㎡) | 69000 | 69000 | ○공원조성계획 수립 및 사전재해영향성 검토를 위하여는 공원조성계획(안)에 대한 주민의견 청취 및 청주시 도시공원회 심의 등 법적절차 이행기간이 소요되어 당해 용역추진 지난
공원조성과 | 공원조성 | 도시공원조성 | (청원)공원녹지 조성 및 관리 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 66호체육공원 전략환경영향 평가 용역 ○기 간 : 2014.11.25~2015.9.25 ○사업량 : 66호체육공원 전략환경영향 평가(1,596,280㎡) | 44180 | 38906 | ○공원조성계획(안)에 따른 전략환경영향평가 법적절차 이행기간 소요로 당해 용역추진 지난
농업기술센터 기술보급과 | 농업기술보급 | 새기술보급 | (청원)신기술보급사업(국고) | 민간자본이전 | ○사업명 : 양조식초제조기술시범 ○기 간 : 2015.1 ~ 2015.12. ○사업량 : 2개소 | 300000 | 300000 | ○양조식초제조 인허가절차 이행중 ○공기부족
상)건설교통과 | 지역 균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청원)교량유지보수사업(상) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 미원서실교 개축공사 ○기 간 : 2014.7.~2015.10. ○사업량 : 교량 재가설 L=61m | 1505130 | 1462465 | ○미원천하천기본계획 수준점 오류로 인하여 재 가설 교량 종단선형 불량으로 주민 민원 제기 ○하천기본계획 수립 기관인 충청북도 치수방재과와 협의 중
체육교육과 | 사회체육진흥 | 전문체육육성지원 | 북이다목적구장건립 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 북이다목적구장 건립사업 ○기 간 : 2014~2015 ○사업량 : 부지면적 3,395㎡ | 500000 | 495288 | ○지구단위계획 변경에 따른 사업지연
일자리창출과 | 민생생활안정을 위한 일자리창출 | 고용촉진 | 지역행복생활권선도사업 | 자치단체등자본이전 | ○사업명 : 청주생활권 일자리중심허브센터운영사업 ○기 간 : 2014.7.~2016. ○사업량 : 허브센터 1개소(일자리종합센터내), 서브센터 4개소 | 200000 | 200000 | ○농림축산식품부 사업승인 지연
안전총괄과 | 재해 및 재난예방 | 유해화학물질 안전관리 | (청원)자율방범대 운영 | 민간자본이전 | ○사업명 : 오창읍 자율방범대 초소 설치 ○기 간 : 2015.1.~2015.12. ○사업량 : 자율방범대 초소 설치(80㎡) | 50000 | 50000 | ○자율방범초소 건립부지 미확보 ○당초 오창지구대 내에 설치하고자 하였으나 경찰청의 건축불허 회신으로 타부지 확보 추진중
노인장애인과 | 장애인복지구현 | 장애인복지 기반조성 | 중증장애인응급안전시스템 구축 | 민간이전 | ○사업명 : 중증장애인응급알림e ○기 간: 2014. ~ 2015. ○내 용 : 중증 독거장애인 가정에 화재, 가스누출 센서를 설치하여 응급상황에 신속히 대처 | 104207 | 104207 | ○보건복지부 사업운영 방향 결정 지연
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 농업기반시설정비 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 지동 피아골소류지 정비사업 ○기 간 : 2014.1.~2015.6. ○사업량 : 옹벽설치 L=100m 등 | 75000 | 75000 | ○토지사용 승락 지연 등에 의한 공사지연으로 연도내 지출이 어려움
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 농업기반시설정비 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 동막 12통 일원 배수로 정비공사 ○기 간 : 2014.1.~2015.6. ○사업량 : 배수로정비 L=400m | 400000 | 400000 | ○농번기 및 토지사용 승락 지연 등에 의한 공사지연으로 연도내 지출이 어려움
산림과 | 임업경쟁력 강화 | 산지개발 | (청원)임도사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 임도신설(수익자부담금) ○위 치 : 문의면 미천리~도원리 ○사업량 : 3.65km | 112535 | 65507 | ○2014년 임도시설공사내 편입된 토지의 소유자 동의 및 주민의견 수렴이 지연됨 공사기간 2014. 10. 24 ~ 2015. 3. 22
산림과 | 임업경쟁력 강화 | 산지개발 | (청원)임도사업(광특) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 임도신설(수익자부담금) ○위 치 : 문의면 미천리~도원리 ○사업량 : 3.65km | 641563 | 559057 | ○2014년 임도시설공사내 편입된 토지의 소유자 동의 및 주민의견 수렴이 지연됨 공사기간 2014. 10. 24 ~ 2015. 3. 22
체육교육과 | 사회체육진흥 | 전문체육육성지원 | 옥산생활체육공원조성 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 옥산생활체육공원조성사업 ○기 간 : 2014~2015 ○사업량 : 부지면적 31,442㎡ | 1161802 | 1161802 | ○무연분묘처리에 따른 사업지연
대중교통과 | 대중교통육성 지원 | 대중교통육성 지원 | (청원)브랜드택시도입(도비) | 민간이전 | ○사 업 명 : 콜 관제센터 구축 및 장비 장착 ※ 카드결제기, 디지털미터기, 네비게이션,GPS, 브랜드띠, 운전자 제복, ○사업기간 : 2013 ~ 2015년 ○사 업 량 : 개인택시 39대 | 77700 | 38220 | ○안심콜 관련 의혹제기 해소 후 보조금 지급
지적정보과 | 지적행정 공신력 강화 | 공간정보 구축 및 활용 | 공간정보 시설 장비 및 시스템 유지보수 | 연구개발비 | ○사업명 : 공간정보시스템 통합 구축 ○기 간 : 2015.1.~2015.12. ○사업량 : 시스템23종 | 2460000 | 2460000 | ○통합청주시 공간정보시스템 마스터플랜(ISMP) 수립 연구 용역(2014.7~2015.1) 완료 후 추진
환경정책과 | 수질오염 예방 및 개선 | 수질개선 | (청원)주민지원사업 관리(기금) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 문의면 마을공동 이용 관정 개발사업 ○기 간 : 2014.10.10. ~ 2015. 4. 30. ○사업량 - 상장2리 : 송수관로 L=128m, 배수관로 L=1,094m - 산덕리 : 송수관로 L=633m, 배수관로 L=630m | 1862540 | 229506 | ○4/4분기 도로점용(굴착) 심의 및 허가로 인해 현재 공사 중지 ○도로점용허가 득한 후 사업진행
환경정책과 | 대기오염예방 (환경보호/대기) | 대기환경 관리 및 지도 | (청주)대기오염물질 배출사업장관리 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 무인악취측정기 설치공사 ○기 간 : 2015.2.~2015.5. ○사업량 : 무인악취측정기 6개소 | 252000 | 252000 | ○충북녹색환경지원센터에서 오창과학산업단지 및 주변 주요 악취실태조사 및 저감 방안 최종 발표회에 따른 사업시행
[6 empty] | 12344645 | 8572988

## 준공
관광과 | 관광산업진흥 | 관광수용태세구축 | 관광명소화사업(광특) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 청석굴 관광명소화 사업 조성공사 ○기 간 : 2012.12. ~ 2015.11. ○사업량 : 보도육교L=93m,인공폭포 1식,다목적운동장 1식, 나무식재 등 | 2480000 | 2480000 | ○절대공기 부족 ('15.11월 준공예정)
관광과 | 관광산업진흥 | 관광수용태세구축 | 관광종합개발 | 연구개발비 | ○사업명 : 세종대왕 초정 르네상스사업 타당성조사 및 기본계획수립용역 ○기 간 : 2014.12. ~ 2015.05. ○사업량 : 타당성조사 및 기본계획 수립용역 | 100000 | 100000 | ○절대공기 부족 ('15.5월 준공예정)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 전원마을조성사업(광특) | 민간자본이전 | ○사업명 : 고운매전원마을조성사업 ○기 간 : 2013.1.~2016.12. ○사업량 : 조성면적 29,100㎡ | 347143 | 347143 | ○절대공기부족(사업 준공기일 미도래)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 한발대비용수개발사업(국고) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 한발대비용수개발사업 ○기 간 : 2014.10.~2015.12. ○사업량 : 저수지준설, 암반관정 등 | 43750 | 43750 | ○절대공기부족(사업 준공기일 미도래)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 농촌생활환경정비사업(광특) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 농촌생활환경정비사업 ○기 간 : 2014.1.~2015.12. ○사업량 : 생활환경정비 1식(2개면) | 2038571 | 1333679 | ○절대공기부족(사업 준공기일 미도래)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 농업기반시설 확충사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 모정 경지정리지구 용배수로 정비공사 ○기 간 : 2014.1.~2015.12. ○사업량 : 용배수로 정비 L=600m | 200000 | 200000 | ○절대공기부족(사업 준공기일 미도래)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 농업기반시설 확충사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 모정 경지정리지구 환지확정측량 ○기 간 : 2014.1.~2015.12. ○사업량 : 측량면적 11ha | 40000 | 40000 | ○절대공기부족(사업 준공기일 미도래)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 농촌마을종합개발사업 | 자치단체등자본이전 | ○사업명 : 거북이권역농촌마을종합개발사업 ○기 간 : 2011.1.~2015.12. ○사업량 : 종합정비 1식 | 464285 | 464285 | ○절대공기 부족(사업 준공기일 미도래)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 농촌마을종합개발사업 | 자치단체등자본이전 | ○사업명 : 청남대권역농촌마을종합개발사업 ○기 간 : 2013.1.~2017.12. ○사업량 : 종합정비 1식 | 514286 | 514286 | ○절대공기 부족(사업 준공기일 미도래)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 읍면소재지 종합정비사업(광특) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 오창읍소재지종합정비사업 ○기 간 : 2012.1.~2016.12. ○사업량 : 종합정비 1식 | 800320 | 800320 | ○절대공기 부족(사업 준공기일 미도래)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 읍면소재지 종합정비사업(광특) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 강내면소재지종합정비사업 ○기 간 : 2012.1.~2016.12. ○사업량 : 종합정비 1식 | 1671175 | 1671175 | ○절대공기 부족(사업 준공기일 미도래)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 소규모 주민숙원사업(시비) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 지동 15통 농막설치공사 ○기 간 : 2014.1.~2015.12. ○사업량 : 정자설치 1개소 | 15000 | 15000 | ○절대공기부족(사업 준공기일 미도래)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 농어촌테마공원조성사업(군비) | 자치단체등자본이전 | ○사업명 : 농어촌테마공원조성사업 ○기 간 : 2012.1.~2016.12. ○사업량 : 종합정비 1식 | 2409000 | 2409000 | ○절대공기부족(사업 준공기일 미도래)
상)건설교통과 | 지역 균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청주)주민숙원사업(상) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 운동동35번지주변 옹벽설치 및 도로확장공사 ○기 간 : 2014.12.~2015.04. ○사업량 : L=80m, B=4.0m | 50000 | 50000 | ○사업부지내 토지 사용승락 지연 및 이해 관계자간 의견 불일치로 사업규모 결정이 지연되어, ○연내 공사 준공이 불가한 실정으로 협의 완료 후 사업시행
상)건설교통과 | 지역 균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청주)주민숙원사업(상) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 농로시설 긴급개선비 ○기 간 : 2014.12.~2015.06. ○사업량 : 6개사업장 | 150000 | 150000 | ○사업대상지 사유토지 토지사용 승락 지연 및 대상지 선정지연 등으로 사업추진이 지난하여, 연내 공사 준공이 불가한 실정임
상)건설교통과 | 지역 균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청주)도로정비 및 유지보수(상) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 시내일원 도로정비 ○기 간 : 2014.12.~2015.06. ○사업량 : 4개 사업장 | 855000 | 130000 | ○사업대상지 사유토지 토지사용 승락 지연 및 대상지 선정지연 등으로 사업추진이 지난하여, 연내 공사 준공이 불가한 실정임
청)건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 우암동 소로3-8호선 도로개설 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 우암동 소로3-8호선 도로개설공사 ○기 간 : 2014.4.~ 2015.1. ○사업량 : 도로개설(L=142m, B=6m) | 361826 | 271882 | ○공사준공기간 미도래
청)건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭13m미만의 도시계획도로개설 | (청원)도시계획도로정비(청) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 내수도시계획도로개설 외 3개사업 ○기 간 : 2014.1.~ 2015.3. ○사업량 : 도로개설 4개노선 | 1219374 | 265373 | ○공사준공기간 미도래
청)건설교통과 | 지역 균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로 관리 | (청주)교량 및 시설물 유지관리사업(청) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 봉정과선교 보수 보강공사 ○기 간 : 2014.12.~ 2015.6. ○사업량 : 교량보수보강(L=39m, W=7.5m) | 461500 | 461500 | ○2014년 1회 추경 예산반영 ○공사준공기간 미도래
지역개발과 | 균형발전을 위한 지역개발 | 도로시설 유지관리 | (청원)군도확포장공사(흥) | 자치단체등자본이전 | ○옥산휴게소 하이패스IC설치 시비 부담 - 기 간 : 2014.1 ~ 2016.12 - 사업량 : 진입도로설치 L=0.41km | 1500000 | 1200000 | ○시기 미도래 | ○시기 미도래
도로시설과 | 지역균형발전을 위한 인프라 구축 | 도심내 도로 확포장 | 죽림동하나노인병원~3차우회도로간도로확장공사 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 죽림동하나노인병원~3차우회도로간도로확장공사 ○기 간 : 2014.6.~ 2015.12. ○사업량 : 도로확장 L=0.70km,B=8→20m | 1855480 | 1841745 | ○공사시기 미도래 | ○공사시기 미도래
도로시설과 | 지역균형발전을 위한 인프라 구축 | 도심내 도로 확포장 | (청원)도시계획도로정비사업(도비) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 미원미원도시계획도로(중3-27)개설공사 ○기 간 : 2014.5.~ 2014.11. ○사업량 : 도로개설 L=0.34km,B=12m | 830000 | 824875 | ○공사시기 미도래 | ○공사시기 미도래
정책기획과 | 시정역량강화 | 시정의 종합기획,조정 | 정책연구개발 | 연구개발비 | ○사업명 : 통합청주시 CI(상징물 등) 개발용역 ○기 간 : 2014.12.~2015.6. ○사업량 : CI(상징물,슬로건,캐릭터 등) | 200000 | 156000 | ○통합청주시 CI 개발시기 조정 (당초: 2014. 12월까지, 조정 : 2015. 6월까지)
공공시설과 | 효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | (청주)쾌적한 청사유지관리 | 연구개발비 | ○사업명 : 흥덕구청건립 타당성조사 및 기본계획 수립 ○기 간 : 2015.1.~ 2015.6. ○사업량 : 구청 건립 타당성조사 및 계획수립 1식 | 50000 | 50000 | ○부지 미확정에 따른 사업시기 미도래
도로시설과 | 지역균형발전을 위한 인프라 구축 | 도심내 도로 확포장 | (청원)도시계획도로정비 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 옥산도시계획도로개설(중2-51,2-54) ○기 간 : 2013~2015 ○사업량 : L=0.37km,B=15m | 1692770 | 1087930 | ○공사시기 미도래
하천방재과 | 맑고깨끗한수질관리 | 자연친화적인하천관리 | (청주)국가하천유지보수 | 시설비및부대비 | ○사업명:작천보 하상보호 및 세굴방지 사업 ○사업기간:2015.3.~5. | 825000 | 63666 | ○사업시기 미도래
하천방재과 | 맑고깨끗한수질관리 | 자연친화적인하천관리 | (청원)국가하천유지관리 | 시설비및부대비 | ○사업명:미호천 유수소통 수목제거 ○사업기간:2015.2.~4. | 1420467 | 78562 | ○사업시기 미도래
[6 empty] | 22594947 | 17050171

## 공기
]
노인장애인과 | 장애인복지구현 | 시설운영기반조성 | (청주)장애인직업재활시설기능보강 | 민간이전 | ○사업명 : 한울영농보호작업장 신축 사업 외 11개사업 ○기 간 : 2014. ~2015. ○내 용 : 신축, 개보수, 장비구입 | 1332469 | 1092247 | ○제2회추경예산 편성에 따른 공기 부족
여성가족과 | 아동복지향상 | 아동복지기반조성 | 시설운영기반조성 | 아동복지시설 기능보강 | ○사업명: 충북혜능보육원 하수처리시설 개량공사 ○기 간: 2015.1.~ 2015.6. ○사업량: 개인하수처리시설(45㎥/일) | 92000 | 92000 | ○2014년 2회추경예산 반영 ○설계, 입찰, 시공등 절대공기 부족
여성가족과 | 아동복지향상 | 아동복지기반조성 | 시설운영기반조성 | 아동복지시설 기능보강 | ○사업명: 충북희망원 개축 ○기 간: 2015.1.~ 2015.12. ○사업량: 아동소숙사 1동(3층) 1,127.65㎡ | 1441960 | 1441960 | ○2014.11.13 아동시설 기능보강 보조금 교부 (충북도 복지정책과-24299) ○설계, 입찰, 시공등 절대공기 부족
여성가족과 | 아동복지향상 | 아동복지기반조성 | 시설운영기반조성 | 아동복지시설 기능보강 | ○사업명: 충북육아원 노후건축물 개보수(담장) ○기 간: 2015.1.~ 2015.6. ○사업량: 담장 169㎡ | 60000 | 60000 | ○2014.11.13 아동시설 기능보강 보조금 교부 (충북도 복지정책과-24299) ○설계, 입찰, 시공등 절대공기 부족
문화예술과 | 전통문화 보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청주)도지정문화재보수정비사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 보살사 극락보전 기와보수 ○기 간 : 2014.11.~2015.12. ○사업량 : 보살사 극락보전 기와보수공사 1식 | 34000 | 34000 | ○2014년 통합 2회 추경예산으로 공기부족
문화예술과 | 전통문화 보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청주)도지정문화재보수정비사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 보살사 방충사업 ○기 간 : 2014.11.~2015.12. ○사업량 : 보살사 방충사업 1식 | 17000 | 17000 | ○2014년 통합전 1회 추경예산으로 공기부족
문화예술과 | 전통문화 보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청주)도지정문화재보수정비사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 용화사 석조불상군 주변정비 ○기 간 : 2014.12.~2015.12. ○사업량 : 용화사 석조불상군 주변정비 1식 | 100000 | 100000 | ○2014년 통합 2회 추경예산으로 공기부족
문화예술과 | 전통문화 보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청주)도지정문화재보수정비사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 청주향교 방충사업 ○기 간 : 2014.11.~2015.12. ○사업량 : 청주향교 방충사업 1식 | 50000 | 44290 | ○2014년 통합전1회 추경예산으로 공기부족
문화예술과 | 전통문화 보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청주)도지정문화재보수정비사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 신채호 사당 협문 해체보수 ○기 간 : 2015.02.~2015.06. ○사업량 : 협문 해제보수 1식 | 24000 | 24000 | ○2014년 통합2회 추경예산으로 공기부족
문화예술과 | 전통문화 보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청주)도지정문화재보수정비사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 도지정문화재 안내판 정비 ○기 간 : 2015.01.~2015.11. ○사업량 : 도지정문화재 안내판 정비 1식 | 59460 | 59460 | ○안내판 제작 및 안내문안 문화재 자문, 검수, 번역에 따라 6개월이상 공기소요
문화예술과 | 전통문화 보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청주)국가지정문화재 보수정빕사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 충북도지사 관사 흰개미 방충사업 ○기 간 : 2014.12.~2015.12. ○사업량 : 충북도지사 관사 목부재 및 주변방충 사업 1식 | 30000 | 30000 | ○2014년 통합2회 추경예산으로 공기부족
문화예술과 | 전통문화보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청원)향토유적보수 | 민간자본이전 | ○사업명 : 향토유적보수정비사업 ○기 간 : 2014.05.~2015.11. ○사업량 : 향토유적 보수정비(169개소) | 400000 | 125000 | ○공기부족 및 추가사업 추진
문화예술과 | 전통문화보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청원)국가지정문화재관리 | 민간자본이전 | ○사업명 : 안심사 화장실 개축 및 주변 정비사업 ○기 간 : 2014.12.~2015.11. ○사업량 : 화장실 1동 개축, 주변석축 및 배수로 정비 | 200000 | 200000 | ○문화재청 협의 등에 따른 공기부족 ○2014년 사업예산 부족으로 2015년도 예산 추가확보
문화예술과 | 전통문화보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청원)전통사찰관리 | 민간자본이전 | ○사업명 : 백족사 공양간 개축 ○기 간 : 2014.08.~2015.05. ○사업량 : 공양간 1동 개축 | 160000 | 83500 | ○공기부족
문화예술과 | 전통문화보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청원)전통사찰관리 | 민간자본이전 | ○사업명 : 화림사 대웅전 재축 ○기 간 : 2014.08.~2015.12. ○사업량 : 대웅전 1동 재축 | 240000 | 240000 | ○설계중, 공기부족
문화예술과 | 전통문화보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청원)문화유적지관리 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 신채호사당 국기게양대 설치 및 안내 시설물 설치 ○기 간 : 2014.08.~2015.05. ○사업량 : 국기게양대, 길안내판 등 | 30000 | 27000 | ○공기부족
문화예술과 | 전통문화보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청원)문화유적지관리 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 문화재단지 저잣거리보수공사 ○기 간 : 2014.08.~2015.05. ○사업량 : 초가건물 1동 해체보수 | 36350 | 32500 | ○2014년 통합 2회 추경예산으로 공기부족
문화예술과 | 전통문화보존 및 전승 | 문화재보존관리 | (청원)지방지정문화재 보수정비사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 도지정문화재 안내판 정비 ○기 간 : 2015.01.~2015.11. ○사업량 : 도지정문화재 안내판 정비 1식 | 60000 | 60000 | ○안내판 제작 및 안내문안 문화재 자문, 검수, 번역에 따라 6개월이상 공기소요
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 농업기반시설정비 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 평촌동 330번지일원배수로정비공사 ○기 간 : 2014.8.~2015.6. ○사업량 : 배수로정비 L=400m | 200000 | 200000 | ○절대공기부족(추경사업에 반영되어 현재 미 집행)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 농업기반시설정비 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 산성동 암반관정개발공사 ○기 간 : 2014.8.~2015.6. ○사업량 : 암반관정 1공 | 80000 | 80000 | ○절대공기부족(추경사업에 반영되어 현재 미 집행)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 농업기반시설정비 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 장암동 암반관정개발공사 ○기 간 : 2014.8.~2015.6. ○사업량 : 암반관정 1공 | 80000 | 80000 | ○절대공기부족(추경사업에 반영되어 현재 미 집행)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 농업기반시설정비 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 비하동주봉저수지 목교설치공사 ○기 간 : 2014.8.~2015.6. ○사업량 : 목교설치 L=40m | 40000 | 40000 | ○절대공기부족(추경사업에 반영되어 현재 미 집행)
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 장암동 연꽃방죽내 정자설치공사 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 장암동 연꽃방죽내 정자설치공사 ○기 간 : 2014.12.~2015.12. ○사업량 : 정자설치 1개소 | 30000 | 30000 | ○절대공기부족(2회추경 반영사업)
친환경농산과 | 친환경농업육성지원 | 친환경농업육성 | 유기농특화도 홍보표지판 설치지원 | 민간자본이전 | ○사업명:유기농특화도 홍보표지판 설치지원 ○기 간:2014.11 ~ 2015.12 ○사업량:6개소 | 60000 | 60000 | ○공기부족에 의한 이월
원예유통과 | 농업경쟁력강화 | 원예.특작사업지원 | (청원)과실전문생산단지 기반조성(기금) | 민간자본이전 | ○사업명 : 과실전문생산단지 기반조성 ○기 간 : 2014.1.~2015.12. ○사업량 : 관정 3개소,저수조 3개소,용수이용시설 L=5,883m,배수로정비 L=60m,경작로 정비 L=780m | 292500 | 292500 | ○과실전문 생산단지 기본계획 수립승인이[충청북도 원예유통식품과-13041호(2014.11.8)]로 통보되어 절대공기 부족
도시재생과 | 도시개발 | 균형적인 도시개발 추진 | 오송제2생명과학단지 기반시설 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 오송2산단 이주민정착지 기반시설 설치공사 ○기 간 : 2014.12.~2015.9. ○사업량 : 도로 덧씌우기 L=3.72㎞, W=3~5m, 배수로 정비 L=200m, 탱크(30ton) 설치, 기반시설(상·하수도) 설치 | 504000 | 504000 | ○절대공기 부족
도시재생과 | 도시개발 | 균형적인 도시개발 추진 | 오창제2산업단지 기반시설 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 오창제2산단 가압장 밸브 보수공사 ○기 간 : 2014.12.~2015.3. ○사업량 : 밸브보수 1식 | 18500 | 18500 | ○절대공기 부족
건축디자인과 | 녹색건축 명품도시 건축 | 쾌적한 공동주택단지 조성 및 공급의 안정화 | 노후공동주택지원 | 민간자본이전 | ○사업명 : 노후공동주택 단지내 시설보수 ○대상단지 : 영운 두산하이츠아파트 외 13개단지 ○기 간 : 2015. 2.~2015.10. ○사업량 : 체육시설 설치공사 외 13건 | 683000 | 282000 | ○2회추경예산편성 ○절대공기부족
건축디자인과 | 녹색건축 명품도시 건축 | 쾌적한 공동주택단지 조성 및 공급의 안정화 | (청주)소규모주민숙원사업 지속추진 | 민간자본이전 | ○사업명 : 소규모주민숙원사업 ○기 간 : 2015. 2.~2015.10. ○대상단지 및 사업내용 - 신봉 우림필유아파트 (비바람막이시설 설치 및 어린이놀이시설 보수) - 오창 한라비발디아파트(운동기구 구입) - 개신삼익1차아파트(어린이놀이시설 보수) | 374600 | 44500 | ○2회추경사업내용변경 ○절대공기부족
건축디자인과 | 녹색건축 명품도시 건축 | 시민창여쳥 건전한 옥외광고문화 조성 | 야간경관 조성사업 | 시설비및부대비 | ○상당로 야간경관 조성사업 | 100000 | 100000 | ○2회추경예산편성 ○절대공기부족
공공시설과 | 효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | (청주)주민자치운영활성화지원 | 시설비및부대비 | ○사업명: 모충동 주민자치센터 자원봉사시설 개선공사 ○기 간: 2015.3.~ 2015.6. ○사업량: 주민자치센터 자원봉사대 시설개선 및 증축 | 30000 | 30000 | ○2014년도 2회 추경반영 예산으로 공기부족
자원정책과 | 쾌적한생활환경조성 | 폐기물처리시설설치 | 청주권광역소각장영향권마을 공동사업 열배관공사 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 청주권광역소각장 영향권마을 공동사업 열배관공사 ○기 간 : 2014. 1. ~ 2015. 6. ○사업량 : 열배관 L=711m | 1505400 | 1505400 | ○주민지원협의체 협의지연으로 실시설계 지연 ○절대공기 부족
자원정책과 | 쾌적한생활환경조성 | 폐기물처리시설설치 | (청주)청주권 매립장 용량 증설공사 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 청주권광역매립장 매립용량 5차증설공사 ○기 간 : 2014. 1. ~ 2015.12. ○사업량 : V=34,900㎥ | 1224392 | 1060302 | ○현재 매립중인 6단계 매립용량 사용기간 연장에 따른 7단계, 8단계 공사기간 조정 ○절대공기 부족
하수처리과 | 하수도시설관리 | 하수처리시설 | (청원)하수처리시설 운영 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 옥산 하수처리시설 수질원격감시체계 설치 ○기 간 : 2014.12.~2015.6. ○사업량 : 감시제어 1식, 계측설비 1식, 배관배선 1식 | 300000 | 300000 | ○공사기간 연장에 따른 절대 공기 부족 ○관로공사(통수) 후 설치
공원관리과 | 공원관리 | 공원환경 개선 및 관리 | 공원환경개선사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 봉명2동 백봉공원 정비사업 ○기 간 : 2014.5.~2015.5. ○사업량 : 솟대설치 | 19000 | 19000 | ○공기부족
상수도본부 시설과 | 소규모수도시설 철저한 관리 | 소규모수도시설 유지ㆍ보수 | (청주)소규모수도시설 유지ㆍ관리 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 산성마을마을상수도 관정개발 및 시설확충 ○기 간 : 2014.10 ~2015. 6 ○위 치 : 용담동 산성마을 ○규 모 : 암반관정1개소 및 부대시설 | 137000 | 100000 | 2014. 1회추경에 확정된 사업으로 절대공기 부족
상수도본부 시설과 | 소규모수도시설 철저한 관리 | 소규모수도시설 유지ㆍ보수 | (청원)소규모수도시설 관리 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 구방1리 노후관 교체공사 외 1건 ○기 간 : 2014. 12 ~ 2015. 4 ○위 치 : 미원면 구방리외 1개소 ○규 모 : 급수관로 L=1,292m, D=50~75mm, 가정관로 L=1,481m, D=20mm | 1457804 | 220000 | 2014. 1회추경에 확정된 사업으로 절대공기 부족
상수도본부 시설과 | 소규모수도시설 철저한 관리 | 소규모수도시설 유지ㆍ보수 | (청원)낙후지역 먹는물 수질개선 사업(기금) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 낙후지역 먹는물 수질개선사업 ○기 간 : 2014. 12.~2015.12 ○위 치 : 미원면 운암리외 4개소 ○규 모 : 노후관교체 4개소 2.4km, 물탱크교체 1개소 | 1157000 | 340000 | 2014년 2회추경 반영사업으로 절대공기 부족(보조금 추가내시)
농업기술센터 기술보급과 | 농업기술보급 | 새기술보급 | (청원)신기술보급사업(국고) | 민간자본이전 | ○사업명 : 농촌체험 연계마을 걷는 길조성 시범 ○기 간 : 2014.6.~ 2015.12. ○사업량 : 걷는길 조성 2.5km내외 | 150000 | 95000 | ○걷는길 노선확정 지연으로 절대공기 부족 ○현재 걷는길 실시설계중
흥)건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청주)도로정비 및 유지보수(흥) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 봉명사거리~봉정사거리 도로정비공사 ○기 간 : 2014. 11. ~ 2015. 4. ○사업량 : 노면보수 L=920m | 535814 | 518284 | ○2014년 1회 추경예산사업으로 절대공기 부족
흥)건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청주)지역개발사업(흥) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 복대동 보안등 보강 ○기 간 : 2015. 1. ~ 2015. 5. ○사업량 : 보안등 신설 및 교체 20개소 | 30000 | 30000 | ○2014년 2회 추경예산사업으로 절대공기 부족
흥)건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청주)지역개발사업(흥) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 서예의 거리 보수공사(복대동) ○기 간 : 2015. 1. ~ 2015. 5. ○사업량 : 옹벽 보수공사 1식 | 30000 | 30000 | ○2014년 2회 추경예산사업으로 절대공기 부족
흥)건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청주)지역개발사업(흥) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 옥산면 호죽2리 마을안길 정비공사 ○기 간 : 2015. 1. ~ 2015. 5. ○사업량 : 아스콘 덧씌우기 L=200m, B=5.0m | 20000 | 20000 | ○2014년 2회 추경예산사업으로 절대공기 부족
흥)건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청주)지역개발사업(흥) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 지동동 농로포장공사 ○기 간 : 2015. 1. ~ 2015. 5. ○사업량 : 농로포장 L=380m B=4.0m | 30000 | 30000 | ○2014년 2회 추경예산사업으로 절대공기 부족
흥)건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청주)지역개발사업(흥) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 강서2동 송절2구 마을안길공사 ○기 간 : 2015. 1. ~ 2015. 5. ○사업량 : 마을안길 덧씌우기 L=160m B=5.0~6.0m | 20000 | 20000 | ○2014년 2회 추경예산사업으로 절대공기 부족
흥)건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청주)지역개발사업(흥) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 강서2동 송절2구 옹벽설치공사 ○기 간 : 2015. 1. ~ 2015. 5. ○사업량 : 옹벽설치 L=40m H=1.5~2.5m | 20000 | 20000 | ○2014년 2회 추경예산사업으로 절대공기 부족
흥)건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (청주)지역개발사업(흥) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 신봉동 굴다리 가로등 설치 및 정비공사 ○기 간 : 2015. 1. ~ 2015. 5. ○사업량 : 가로등 설치 및 노면보수 1식 | 10000 | 10000 | ○2014년 2회 추경예산사업으로 절대공기 부족
청)건설교통과 | 지역 균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로 관리 | (청원)교량 유지보수사업(청) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 오창 여천교 보수 보강공사 ○기 간 : 2014.8.26~ 2015.5. ○사업량 : 교량보수(L=220m, W=8.5m) | 604778 | 593096 | ○교량 보수ㆍ보강을 위한 절대공기 부족
축산과 | 축산경쟁력강화 | 친환경축수산관리 | 조사료 유통센터 지원 | 민간자본이전 | ○사업명 : 조사료유통센터지원 ○기 간 : 2014.12 ~2015. 12 ○사업량 : 조사료 보관창고 826㎡, 조사료 가공시설 1식,관리사무실198㎡, 지게차 구입 2대 | 720000 | 720000 | ○대상자 추가선정이 늦어진 관계로 사업추진 기간 부족(도,축산과-21358('14,10.27))
생활안전과 | 신속정확한민원처리바로콜센터 운영 | 시민중심의 안전콜센터 구축및운영 | 청주시 시민안전콜센터 구축운영 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 시민안전콜센터 구축운영 ○기 간 : 2014.10.~2015.9. ○사업량 : -상담용 시스템 하드웨어,소프트웨어 구축, -네트워크,외부통신회선,보안시스템 구축 -업무시설공간,사무기기설치등 기반환경 구축 | 500000 | 500000 | ○사업예산의 효율적 운영을 위해 2015년 본예산(500,000천원)과 병합하여 추진 ○사업발주 소요기간 절대부족(구축계획,보안성검토 등)
교통행정과 | 편리한주차환경조성 | 주차장조성(교통사업특별회계) | (청주)봉명지구 노외주차장 조성사업 | 시설비및부대비 | ○사업명: 봉명지구 노외주차장 조성 사업 ○기 간:2014.10.~2015.3. ○사업량:1257.7㎡, 49면 | 2136658 | 422188 | ○사업 기간 부족 ○설계 변경 사항 발생 대비 여유분
서)건설교통과 | 지역균형 발전위한도시기반 조성 | 도로관리 | (청원)소규모지역개발사업(서) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 남이면 대련리 도로 정비공사 ○기 간 : 2015.1.~2015.6. ○사업량 : 도로정비 L=250m | 30000 | 30000 | ○정리추경 반영 예산으로 사업기간 부족
서)건설교통과 | 지역균형 발전위한도시기반 조성 | 도로관리 | (청원)소규모지역개발사업(서) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 산남동 창조의거리 명품화 사업 ○기 간 : 2015.1.~2015.6. ○사업량 : 창조의거리 L=180m | 20000 | 20000 | ○정리추경 반영 예산으로 사업기간 부족
흥)주민복지과 | 건강하고활기찬노후생활보장 | 편안하고쾌적한노인여가복지시설제공 | (청주)경로당신축개보수(서) | 민간자본이전 | ○사업명 : 오송3리마을회관보수 ○기 간 : 2015.3.~2015.6. ○사업량 : 경로당 신축공사 1식 | 30000 | 30000 | ○도의원시책사업공사로기간부족
상)총무과 | 건전한 문화체육 운영 | 건전한 문화체육운용 | 야외체육시설 설치 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 남일면 효촌리 체 육시설설치 ○기 간 : 2014.12.~2015.5. ○사업량 : 운동기구 4종 | 10000 | 10000 | ○2014년 2차 추경성립:12월 말 ○동절기 공사중지기간:12월 중예상 ○예상성립시기와 공사중지기간 중복으로 명시이월 대상
복지정책과 | 지역주민의 복지증진 | 저소득층 생활안정 도모 | (청주)종합복지관 지원(보조) | 민간자본이전 | ○사업명 : 북부종합사회복지관 기능보강사업 ○기 간 : 2014.12~2015.1. ○사업량 : 지역네트워크 센터 및 경로식당 기능보강 1식 | 50000 | 50000 | ○'14.11월 도에서 내시됨 ○공사예정기간이 동절기로 되어 있어 공사추진 및 이용자들 불편이 예상되어 이월
노인장애인과 | 노인복지증진 | 시설운영기반조성 | (청원)노인복지시설 기능보강 | 민간자본이전 | ○사업명 : 노인요양시설(은혜의집) 기능보강 ○기 간 : 2014..~2015. ○내 용 : 엘리베이터 구입 및 설치 | 99625 | 99625 | ○국도비 확보 지연 및 안전상 동절기 공사 지연
노인장애인과 | 노인복지증진 | 시설운영기반조성 | (청주)노인복지시설 기능보강 | 민간자본이전 | ○사업명 : 노인요양시설(성심요양원 등 4개소) 기능보강 ○기 간 : 2014..~2015. ○내 용 : 증개축, 개보수, 장비보강 | 1995774 | 1907000 | ○국도비 확보 지연 및 안전상 동절기 공사 지연
노인장애인과 | 노인복지증진 | 시설운영기반조성 | (청주)노인여가복지시설 기능보강 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 노인여가복지시설(가경노인복지관 등 2개소) 기능보강 ○기 간 : 2014..~2015. ○내 용 : 테라스 확장이전공사 및 실버문화카페 조성공사 | 70000 | 70000 | ○국도비 확보 지연 및 안전상 동절기 공사 지연
공원관리과 | 공원관리 | 공원환경 개선 및 관리 | (청주)소공원 유지관리 및 시설물 정비공사(청) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 내터소공원 정비사업 ○기 간 : 2015.1.~2015.4. ○사업량 : 소공원정비 A=177㎡ | 30000 | 30000 | ○동절기 공사시행시 부실공사 우려
공원조성과 | 공원조성 | 공원환경개선 | 생태놀이터 조성사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 생태놀이터 조성사업 ○기 간 : 2014.10 ~ 2015.05 ○사업량 : 생태놀이터조성(1,500㎡) | 302160 | 290350 | ○1회추경 반영예산으로 동절기 공사 중지 등으로 당해 연도 공사 추진 지난
공원조성과 | 공원조성 | 공원환경개선 | 근린공원 환경개선사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 근린공원 환경개선사업 ○기 간 : 2014.10 ~ 2015.05 ○사업량 : 망골공원외 2개공원 노후시설정비(40,225㎡) | 402880 | 389120 | ○1회추경 반영예산으로 동절기 공사 중지 등으로 당해 연도 공사 추진 지난
공원조성과 | 공원조성 | 공원환경개선 | 중흥공원 리모델링사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 중흥공원 리모델링사업 ○기 간 : 2014.10 ~ 2015.05 ○사업량 : 중흥공원 노후시설 정비(21,612㎡) | 201440 | 193240 | ○1회추경 반영예산으로 동절기 공사 중지 등으로 당해 연도 공사 추진 지난
체육시설과 | 웰빙체육공간의조성 | 체육시설관리 | (청주)김수녕양궁장 현대화사업 | 시설및부대비 | ○사업명 : 김수녕양궁장 현대화사업(선수훈련장) 건축 공사 ○기 간 : 2015.1.~2015.5. ○사업량 : 1층, 1동, 연면적 636.65㎡ | 1164680 | 1142690 | ○정리추경 예산반영으로 당해 예산 집행 불가
서원구 보건소 | 건강증진 | 보건의료시설 기반구축 | 치매병원기능보강사업 | 자산취득비 | ○사업명 : 청주시노인전문병원 치매병동 보건의료시설 구축사업 ○기 간 : 2014 ~ 2015 ○사업량 : 치매조기 검사장비 외 20종 | 272000 | 272000 | ○국비보조금이 12월 중순 교부예정으로 연내 장비구입(계약) 불가능 ○공개입찰등 절대기간 필요
흥)농축산경제과 | 산림자원 조성 및 관리 | 산림자원 육성 및 보호 | (청주)가로수 관리(흥) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 가로수 유지관리 ○기 간 : 2015.5.~2015.10. ○사업량 : 1,000본 | 160000 | 18990 | ○1회추경 추가 반영예산으로 집행잔액이 발생하여 동절기 당해년도 사업 추진이 어려워 2015년 본예산에 포함시켜 사업추진
체육시설과 | 웰빙체육공간의조성 | 체육시설관리 | 청주야구장 외야석 휀스 확장공사 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 청주야구장 휀스 확장공사 ○기 간 : 2015.1.~2015.5. ○사업량 : 외야 휀스확장(100m⇒150m) | 1061700 | 1061700 | ○정리추경 예산반영으로 당해 예산 집행 불가
상생협력 담당관 | 통합시출범 | 통합시출범지원 | (청주)통합시상생발전지원 | 연구개발비 | ○사업명 : 청주시통합백서발간사업 ○기 간 : 2014.11.~2015.6. ○사업량 : 1,000부 | 93000 | 93000 | ○자료수집에 따른 기간 필요
지역경제과 | 산업구조 고도화 | 지역경제 활성화 | (청주)두꺼비시장 고객지원센터 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 두꺼비시장 고객지원센터건립 ○위 치 : 서원구 수곡로 68번길 8-8(수곡동 855) ○사업량 : 부지 235㎡, 건물 106㎡(지상1층) | 4740 | 4740 | ○본사업 공사가 리모델링에서 신축으로 변경. 설계 등 사전 진행일정 지연으로 연내 추진 불가. 감리용역은 본사업 공사 추진일정과 같이 진행
지역경제과 | 산업구조 고도화 | 지역경제 활성화 | (청주)내덕자연시장 고객지원센터 건립 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 내덕자연시장 고객지원센터건립 ○위 치 : 상당구 내덕동 396-7 ○기 간 : 2014년-2015년 ○사업량 : 대지 321㎡, 건물 211㎡(2층) | 769790 | 447198 | ○내덕자연시장 매입건물 안전진단결과 안전성 문제(C등급)에 따라 당초 리모델링에서 기존건물 철거후 신축으로 계획변경
지역경제과 | 산업구조 고도화 | 지역경제 활성화 | (청주)내덕자연시장 방송시설 설치 | 시설비및부대비 | ○방송시설 1식 : 모니터, 앰프, 스피커 및 배선공사 | 20000 | 20000 | ○내덕자연시장 고객지원센터건립공사 연내 추진이 어려워짐에 따라 신축건물에 추진 할 방송시설 설치공사도 이월
지역경제과 | 산업구조 고도화 | 육거리, 성안길 상권활성화 | (청주)멀티지원센터 건립 | 시설비및부대비 | ○위 치 : 상당구 청남로 2197번길 32(석교동 57-2) ○기 간 : '14년 12월 - '15년. 9월 ○사업량 : 대지 443㎡, 건물 564㎡(지상3층) | 818600 | 818200 | ○기존 건축물 철거공사 완료 후 측량 및 지질조사가 이루어져 건축 실시설계 지연
문화예술과 | 문화산업진흥 | 문화기반시설 확충 | 산업단지 문화재생사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 문화예술커뮤니티공간조성 ○기 간 : 2014.2.~2015.5. ○사업량 : 1,190㎡ 리모델링 | 1490000 | 1418555 | ○사업지연(국비교부지연,프로그램 기본안변경에 따른 설계지연)
문화예술과 | 문화산업진흥 | 문화기반시설 확충 | 산업단지 문화재생사업 | 자산취득비 | ○사업명 : 산업단지 문화재생사업 ○기 간 : 2014.6.~2015.8. ○사업량 : 1,190㎡ 리모델링 | 200000 | 193937 | ○사업지연(국비교부지연,프로그램 기본안변경에 따른 설계지연)
문화예술과 | 문화산업진흥 | 문화산업육성 | 청주연초제조창 스토리북 발간 | 민간이전 | ○사업명 : 연초제조창 스토리북 발간 ○기 간 : 2015.1.~2015.8. ○내 용:자료수집및단행본발간 | 30000 | 30000 | ○문체부 인센티브사업비 교부지연(2014.11.20.)
관광과 | 관광산업진흥 | 관광수용태세구축 | 관광명소화사업 | 민간자본이전 | ○사업명 : 옥화대 화장실 개보수공사 ○기 간 : 2014.11. ~ 2015.03. ○사업량 : 화장실 개보수공사 1식 | 40000 | 40000 | ○공사예정기간이 동절기로 기간내 사업완료가 어려워 이월
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 읍면소재지 종합정비사업(광특) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 오창읍소재지종합정비사업(도서관신축) ○기 간 : 2014.1.~2015.12. ○사업량 : 감리용역 1식 | 160000 | 160000 | ○본 공사(도서관신축) 미집행
농업정책과 | 농업기반구축 | 농업기반시설정비 | 읍면소재지 종합정비사업(광특) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 강내면소재지종합정비사업(도서관신축) ○기 간 : 2014.1.~2015.12. ○사업량 : 감리용역 1식 | 140000 | 140000 | ○본 공사(도서관신축) 미집행
산림과 | 임업경쟁력강화 | 산지개발 | (청원)산림생태문화복합체험단지조성 타당성조사 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 산림복지단지조성 타당성용역 ○기 간 : 2014.6.24.~2015.6.18. ○사업량 : 타당성조사용역 1식 | 40000 | 40000 | ○현재 산림복지단지 조성 타당성 용역 수행중으로 사업기간이 2014.6.24부터 2015. 6. 18일까지로 당해연도 지출 불가
청)주민복지과 | 건강하고 활기찬 노후생활 보장 | 편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공 | 경로당 신축 개보수 | 민간자본이전 | ○사업명 : 오창읍 장대2리 경로당 기능보강 사업 ○기 간 : 2015.1.~2015.12. ○사업량 : 보수공사 1식(벽체 철거, 씽크대 및 가스이전) | 20000 | 20000 | ○기간내 사업완료 불가
정보통신과 | 21C 전국 최고의 u-청주 구현 | 행정중심 정보통신 서비스 환경 제공 | 정보통신시스템안정적 운영 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 원격 영상회의시스템 구축 ○사업대상 : 청주시청 및 4개 구청 ○사업량 : 시청 및 4개 구청 영상회의시스템 확대구축 | 516694 | 214534 | ○시청 영상회의실 장소 변경(접견실 → 후관3층 교환실) ○2015년도 상반기 교환실 이전 예정
노인장애인과 | 장애인복지구현 | 시설운영기반조성 | (청주)장애인거주시설기능보강 | 민간이전 | ○사업명 : 장애인거주시설(광화원 등 2개소) 기능보강 ○기 간 : 2014.12.~2015.7. ○내 용 : 이전신축 및 장비보강 | 1248040 | 1216040 | ○신축예정지 주민반대로 대체 신축부지 모색중 ○신축건물 이전 후 장비보강 추진
노인장애인과 | 장애인복지구현 | 시설운영기반조성 | (청주)장애인지역사회재활시설 기능보강 | 자산취득비 | ○사업명 : 청주시장애인복지센터 개관에 따른 대형버스 구입 ○사업량 : 대형버스 1대 | 230000 | 230000 | ○조달업체 버스구입 불가(1회 추경 예산)
건축디자인과 | 녹색건축 명품도시 건축 | 시민창여쳥 건전한 옥외광고문화 조성 | (청주)간판개선사업 | 시설비및부대비 | ○무연고 간판 정비사업 | 79300 | 54000 | ○사업 미완료
공공시설과 | 효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | (청주)쾌적한 청사유지관리 | 시설비및부대비 | ○사업명: 문화회관(구 군민회관) 사무실 환경개선공사 ○기 간: 2015.1.~ 2015.6. ○사업량: 사무실 리모델링(365㎡) 1식 | 73000 | 73000 | ○문화원 통합지연에 따른 사무실 용도 및 활용방안 미결정
공공시설과 | 효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | (청주)쾌적한 청사유지관리 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 1급관사 리모델링 공사 ○기 간 : 2015.1.~ 2015.6. ○사업량 : 부속사 철거 및 본채 리모델링 1식 | 322304 | 322304 | ○1급관사 개방에 관한 활용용도 미결정
주거정비과 | 도시및주거환경정비사업 | 주거환경개선사업 | (청원)한옥민박마을 조성사업(도비) | 민간자본이전 | ○사업명 : 한옥민박마을 조성사업 ○기 간 : 2013.06~2015.06 ○사업량 : 한옥5동(총사업량19동) | 200000 | 200000 | ○미착수(설계중)
체육시설과 | 웰빙체육공간의조성 | 체육시설관리 | 청주야구장 그물망휀스 교체공사 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 청주야구장 그물망 휀스 교체공사 ○기 간 : 2015.1.~2015.5. ○사업량 : 700㎡ | 50000 | 50000 | ○청주야구장 외야휀스 공사 병행에 따른 예산낭비방지
상)건설교통과 | 지역 균형발전을 위한 인프라 구축 | 도심내도로 확.포장 | (청원)도시계획도로정비(상) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 남일 도시계획도로개설 (소로2-197) ○기 간 : 2014.4.13~2015.6.13. ○사업량 : 도로개설 L=356m, B=8m | 544193 | 434476 | ○환경관리본부 시행 남일 하수관로 정비공사와 중복구간으로 2015년 하수관거공사와 연계사업 추진 ○하수관거 우.오수 분리사업으로 이중굴착 방지 및 예산절감 도모
상)남일면 | 지역개발 | 지역개발사업 | 생활주변소규모주민복지사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 고은1리 진입로 아스콘 덧씌우기공사 ○기 간 : 2015.3.~2015.4. ○사업량 : 아스콘덧씌우기(T=0.05m) A=760㎡ | 15000 | 15000 | ○하수관로 정비공사와 중첩되어 관로공사 (하수시설과) 후 아스콘덧씌우기 공사 (남일면)를 진행하는것이 타당함.
[6 empty] | 30472605 | 23927426