## noname
2013 회계 사고이월사업 확정내역서
(단위 : 원)
| 구분 | 과 목 |  | 예 산 액 | 지 출 원 인 행위액 | 지 출 액 | 불 용 액 | 다 음 연 도 이 월 액 |  |  |  |  | 이 월 사 유 |  | 완 공 예 정 연 월
조직 |  | 세부사업 | 통 계 목 |  |  |  |  | 계 | 국 고 보 조 | 광 특 보 조 | 도비 | 시 비
총 계 |  |  |  | 8455662000 | 6721671570 | 3756660900 | 415981500 | 2541008060 | 223346000 | 638159340 | 415317650 | 1264185070
문화관광과 |  | 도지정문화재보수정비사업 (향교,탑동 양관공사) | 401-01 시설비 | 470000000 | 465325040 | 450215040 | 4674960 | 15110000 | 0 | 0 | 7555000 | 7555000 | 동절기 공사중지로 이월 |  | 14-04
|  |  |  | 71820000 | 64044000 | 10190000 | 7776000 | 53854000 | 0 | 0 | 33928020 | 19925980 | 동절기 공사중지로 이월 |  | 14-05
경 제 과 |  | 가경터미널 시장 소방시설 설치 | 401-01 시설비 | 259850000 | 131002480 | 0 | 128847520 | 131002480 | 0 | 78601490 | 13100250 | 39300740 | 아케이드 공사와 연계로 본공사 지연으로 추진지연 |  | 14-07
|  |  | 401-02 감리비 | 5150000 | 3600000 | 0 | 1550000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 본공사 지연에 따른 이월 |  | 14-07
|  |  | 401-03 시 설 부대비 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 본공사 이월에 따른 이월 |  | 14-07
|  | 북부시장 아케이드 설치 | 401-01 시설비 | 1895320000 | 558552010 | 34969700 | 10350300 | 107988460 | 0 | 38519480 | 26705550 | 42763430 | 자부담금 납부지연에 따른 공사지연 |  | 14-08
|  |  |  | 1543650000 | 1543650000 | 793650000 | 0 | 750000000 | 0 | 450000000 | 56250000 | 243750000 | 자부담금 납입지연으로 사업추진 지연 |  | 14-08
|  |  | 401-02 감리비 | 24900000 | 23798600 | 0 | 1101400 | 23798600 | 0 | 0 | 0 | 23798600 | 본공사 지연에 따른 이월 |  | 14-08
|  |  | 401-03 시 설 부대비 | 9450000 | 0 | 0 | 0 | 9450000 | 0 | 0 | 0 | 9450000 | 본공사 이월에 따른 이월 |  | 14-08
회 계 과 |  | 국공유재산 관리 운영 (석면조사) | 401-01 시설비 | 321182000 | 319559000 | 13359000 | 1623000 | 306200000 | 0 | 0 | 0 | 306200000 | 동절기 공사중지로 이월 |  | 14-04
농업정책과 |  | 유기질비료 지원 | 307-02 민간경상보 조 | 855500000 | 827817600 | 624643800 | 27682400 | 203173800 | 117636000 | 0 | 0 | 85537800 | 여건변경(2월말 국고 보조금 교부예정 |  | 14-03
노인장애인과 |  | 노인종합 복지관 승강기 증축 | 401-01 시설비 | 50000000 | 43667330 | 0 | 6332670 | 43667330 | 0 | 0 | 43667330 | 0 | 동절기 공사중지로 이월 |  | 14-05
자원정책과 |  | 청주광역권 매립장 용량 증설공사 | 401-01 시설비 | 1020000000 | 929461390 | 707387610 | 92559350 | 220053040 | 0 | 0 | 0 | 220053040 | 동절기 공사 중지 이월 |  | 14-06
교통행정과 |  | 사업용자동차 디지털운행기록장치 장착 지원 | 402-01 민간자본 보 조 | 432720000 | 432720000 | 221300000 | 0 | 211420000 | 105710000 | 0 | 52855000 | 52855000 | 화물자동차 장착율 저조 (현재 80% 진척) |  | 14-06
건축디자인과 |  | 개신삼익@주변 옹벽,타일 벽화 관리 | 401-01 시설비 | 70000000 | 53170000 | 3400000 | 16830000 | 49770000 | 0 | 0 | 49770000 | 0 | 동절기 공사중지 이월 |  | 14-03
공원녹지과 |  | 복대2동 천변 수목식재, 분수대 설치) | 401-01 시설비 | 405000000 | 380016320 | 230891800 | 42621700 | 131486500 | 0 | 0 | 131486500 | 0 | 동절기 공사중지 이월 |  | 14-06
건설사업본부 도시재생과 |  | 관아지 옛길 정비사업 | 401-01 시설비 | 485000000 | 473142620 | 305508770 | 11857380 | 167633850 | 0 | 71038370 | 0 | 96595480 | 동절기 공사중지 이월 |  | 14-05
문화예술 체육회관 문예운영과 |  | 기획공연 및 행사관리(시립국악단 k-뮤직사업) | 301-11 예술단원보상금 | 534320000 | 472145180 | 361145180 | 62174820 | 111000000 | 0 | 0 | 0 | 111000000 | 시립국악단 K-Music사업 미완에 따른 사업비 이월 |  | 14-06