## 2015년도 1회추경예산(최종)
계 속 비 사 업(변경) 조 서
(단위 : 천원)
사 업 |  |  | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2013년 까지 |  |  | 2014년 |  |  | 당해연도 예산액 (2015년) | 2016년 예산액 | 2017년이후 예산액 | 비 고 (공정율)
[7 empty] | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액
총 계 |  |  |  | 기존 | 77건 | 1791770024 | 616451987 | 548571526 | 67880461 | 173414557 | 71823177 | 101591380 | 191238933 | 209121636 | 601542911
|  |  |  | 변경 |  | 1718196940 | 616530587 | 568386206 | 48144381 | 172958139 | 79149197 | 93808942 | 199973652 | 201039588 | 527694974
|  |  |  | 증감 |  | -73573084 | 78600 | 19814680 | -19736080 | -456418 | 7326020 | -7782438 | 8734719 | -8082048 | -73847937
재해 및 재난 예방 | 침수위험 지구 정비 | 내덕지구 우수저류시설 설치사업 | 안전총괄과 | 기존 | ○위 치 : 구MBC앞 ○사업량 : Q=20,000㎥ ○기 간 : 2012~2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 구MBC앞 ○사업량 : Q=20,000㎥ ○기 간 : 2012~2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
창조도시 건설 | 도시재생선도사업 | 산업기능 이전적지를 활용한 창조경제 중심지구 조성 | 창조도시 담당관 | 기존 | ○위 치 : 내덕2동 ○사업량 : 122,407㎡ ○기 간 : 2014~2017 | 138000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 25000000 | 16000000 | 96500000 | ○활성화계획 수립용역 중 (국토교통부 승인 요청) ※ 민간투자 사업 및 '14년도 사업비 (도시재생과) 제외
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕2동 ○사업량 : 122,407㎡ ○기 간 : 2014~2017 | 49500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 16000000 | 8500000
|  |  |  | 증감 |  | -88500000 | 0 | 0 | 0 | -500000 | 0 | -500000 | 0 | 0 | -88000000
지역경제안정 | 시장유통관리 | 원마루시장 고객지원 센터건립 | 지역경제과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 분평동 1335 ○사업량 : 신축 212㎡(2층) ○기 간 : 2014~2016 | 935391 | 0 | 0 | 0 | 403391 | 382673 | 20718 | 232000 | 300000 | 0 | ○토지매입완료 ○기존건축물 철거완료 ○공정율:30%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 분평동 1335 ○사업량 : 신축 212㎡(2층) ○기 간 : 2014~2016 | 933391 | 0 | 0 | 0 | 403391 | 382673 | 20718 | 530000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298000 | -300000 | 0
문화예술 진흥 | 문화예술 행사 지원 | 시립미술관 건립 | 문화예술과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 충렬로 18번길50 ○사업량 : 부지9,134㎡, 건물4,546㎡ (지하1층, 지상4층) ○기 간 : 2012~2015 | 7912000 | 3112400 | 259258 | 2853142 | 4799600 | 1325284 | 3474316 | 0 | 0 | 0 | ○정밀안전진단 완료 ○구조부재 철거 및 보강완료 ○공조,전기,소방시설설치 추진 ○공정율 50%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 충렬로 18번길50 ○사업량 : 부지9,134㎡, 건물4,546㎡ (지하1층, 지상4층) ○기 간 : 2012~2015 | 8099197 | 3112400 | 1092668 | 2019732 | 4429600 | 321379 | 4108221 | 557197 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 187197 | 0 | 833410 | -833410 | -370000 | -1003905 | 633905 | 557197 | 0 | 0
전통문화 보존및전승 | 문화재 보존관리 | 상당산성 정비사업 | 문화예술과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007~2016 | 30000000 | 8945780 | 7769303 | 1176477 | 1370000 | 897299 | 472701 | 2300000 | 1000000 | 16384220 | ○공정율 - 상당산성 종합정비계획 수립용역 : 50% - 서문루 및 주변성벽보수 : 40%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007~2016 | 30000000 | 8945780 | 7769303 | 1176477 | 1370000 | 897299 | 472701 | 2150000 | 1150000 | 16384220
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150000 | 150000 | 0
전통문화 보존및전승 | 문화재 보존관리 | 정북동토성 정비사업 | 문화예술과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 정북동 일원 ○사업량 : 146,487㎡ ○기 간 : 1999~2015 | 10000000 | 9212410 | 8117700 | 1094710 | 0 | 630900 | 463810 | 400000 | 387590 | 0 | ○해자발굴 공정률 20% ○해자정비 공정률 60%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 정북동 일원 ○사업량 : 146,487㎡ ○기 간 : 1999~2015 | 10000000 | 9212410 | 8117700 | 1094710 | 0 | 630900 | 463810 | 400000 | 387590 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 청주흥덕 지구 축구공원 조성사업 | 체육교육과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 휴암동 일원 ○사업량 : 부지46,737㎡ 연면적 200㎡ ○기 간 : 2011~2015 | 13127000 | 9361000 | 6192860 | 3168140 | 1950000 | 160049 | 1789951 | 1816000 | 0 | 0 | ○공정율 95% ○2015.7월 준공예정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 휴암동 일원 ○사업량 : 부지46,737㎡ 연면적 200㎡ ○기 간 : 2011~2015 | 12822000 | 9361000 | 7770491 | 1590509 | 1950000 | 1273760 | 676240 | 1511000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -305000 | 0 | 1577631 | -1577631 | 0 | 1113711 | -1113711 | -305000 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 장애인 스포츠센터 건립사업 | 체육교육과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 사천동 산59-4번지 ○사업량 : 부지20,000㎡연면적4,500㎡ ○기 간 : 2011~2015 | 16860000 | 13033000 | 4959388 | 8073612 | 2967000 | 6402 | 2960598 | 860000 | 0 | 0 | ○공정율 40% ○2015.10월 준공예정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 사천동 산59-4번지 ○사업량 : 부지20,000㎡연면적4,500㎡ ○기 간 : 2011~2015 | 16860000 | 13033000 | 6823593 | 6209407 | 2967000 | 6402 | 2960598 | 860000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 1864205 | -1864205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 국민체육 센터 건립사업 | 체육교육과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3번지 ○사업량 : 부지9,254㎡ 연면적1,999㎡ ○기 간 : 2013~2015 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1048 | 398952 | 5000000 | 0 | 0 | ○실시설계 공모 진행중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3번지 ○사업량 : 부지9,254㎡ 연면적1,999㎡ ○기 간 : 2013~2016 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 2120000 | 1048 | 2118952 | 0 | 3280000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720000 | 0 | 1720000 | -5000000 | 3280000 | 0 |  | 2016년까지 예산이 있는데 어떻게 기간이 2015년도 까지죠~~??
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 근대5종 훈련장 건립사업 | 체육교육과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 사천동 산59-4번지 ○사업량 : 연면적1,000㎡ ○기 간 : 2011~2015 | 2000000 | 2000000 | 500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 40% ○2015.10월 준공예정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 사천동 산59-4번지 ○사업량 : 연면적1,000㎡ ○기 간 : 2011~2015 | 2000000 | 2000000 | 504370 | 1495630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 4370 | -4370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 내수생활 체육공원 조성 | 체육교육과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 내수리 100번지 ○사업량 : 부지면적 154,068㎡ ○기 간 : 2013~2017 | 29000000 | 400000 | 152525 | 247475 | 2300000 | 0 | 2300000 | 300000 | 20000000 | 6000000 | ○도시계획시설 결정 ○2015. 5 보상추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 내수리 100번지 ○사업량 : 부지면적 154,068㎡ ○기 간 : 2013~2017 | 29000000 | 400000 | 343366 | 56634 | 2300000 | 23086 | 2276914 | 300000 | 20000000 | 6000000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 190841 | -190841 | 0 | 23086 | -23086 | 0 | 0 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 옥산면 소재지 종합정비 사업 | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 옥산면 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2014~2017 | 6898369 | 0 | 0 | 0 | 1974219 | 0 | 1974219 | 2000000 | 2000000 | 924150 | ○기본계획 수립완료 ○시행계획 수립중 ○공정율 5%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 옥산면 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2014~2017 | 6898369 | 0 | 0 | 0 | 1974219 | 1974219 | 0 | 2000000 | 2000000 | 924150
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974219 | -1974219 | 0 | 0 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 오송읍 소재지 종합정비 사업 | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 오송읍 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2014~2018 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 925715 | 0 | 925715 | 1000000 | 2500000 | 4574285 | ○기본계획 수립중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 오송읍 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2014~2018 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 925715 | 880112 | 45603 | 1000000 | 2500000 | 4574285
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880112 | -880112 | 0 | 0 | 0
농업 경쟁력 강화 | 가공식품수출지원 | 지역전략 식품산업 육성 | 원예유통과 | 기존 | ○ 위 치 : 흥덕구 상신동 140-2 ○ 사업량 : 브랜드개발 및 R&D지원 ○ 기 간 : 2014~2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 430000 | 1170000 | 1900000 | 950000 | 1550000 | ○네트워크 촉진 및 홍보마케팅(공정율 25%) ○농산물 가공유통센터 설계용역 및 건축인허가 완료(공정율 20%)
|  |  |  | 변경 | ○ 위 치 : 흥덕구 상신동 140-2 ○ 사업량 : 브랜드개발 및 R&D지원 ○ 기 간 : 2014~2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 430000 | 1170000 | 1900000 | 950000 | 1550000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
친환경농업육성지원 | 친환경농업육성 | 광역친환경 농업단지 조성사업 | 친환경농산과 | 기존 | ○ 위 치 : 청원구 오창읍 일원 ○ 사업량 : 1개소 ○ 기 간 : 2014. 11 ~ 2016. 12 | 3108000 | 0 | 0 | 0 | 310800 | 310800 | 0 | 1554000 | 1243200 | 0 | ○인허가 및 세부실시설계중 ○공정율 20% ○기존 총사업비에서 보조사업자 자부담30% 해당금액 제외
|  |  |  | 변경 | ○ 위 치 : 청원구 오창읍 일원 ○ 사업량 : 1개소 ○ 기 간 : 2014. 11 ~ 2016. 12 | 2175600 | 0 | 0 | 0 | 217560 | 217560 | 0 | 1087800 | 870240 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -932400 | 0 | 0 | 0 | -93240 | -93240 | 0 | -466200 | -372960 | 0
축산경쟁력강화 | 축산물 유통기반 확충 | 사슴 클러스터 사업 | 축산과 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 상리로 8번길 100 ○사업량 : 692.39㎡ ○기 간 : 2015~2019 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 2000000 | 2800000
|  |  |  | 증감 |  | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 2000000 | 2800000
축산경쟁력강화 | 가축방역 | 반려동물 보호센터 건립 | 축산과 | 기존 | ○위 치 : 강내면 태성리 산 8번지 ○사업량 : 1개소(800㎡ : 건축연면적) ○기 간 : 2013~2015 | 1270000 | 1200000 | 200000 | 1000000 | 70000 | 40628 | 29372 | 0 | 0 | 0 | ○실시설계 진행중 ○공사비 부족분 추가계상 및 공기연장
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내면 태성리 산 8번지 ○사업량 : 1개소(800㎡ : 건축연면적) ○기 간 : 2013~2016 | 1996305 | 1200000 | 200000 | 1000000 | 70000 | 40628 | 29372 | 39042 | 687263 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 726305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39042 | 687263 | 0
살고싶은 도시건설 | 살고싶은 행복한 도시계획수립 | 2020년 청주 청원 도시관리 계획 수립 | 도시계획과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 940.349㎢ ○기 간 : 2013~2015 | 810000 | 810000 | 402552 | 407448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○용역진행중 ○공정율 20%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 940.349㎢ ○기 간 : 2013~2016 | 810000 | 810000 | 402552 | 407448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생관리 | 청주시 도시재생 전략계획 및 활성화 계획 수립 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 도시재생전략계획, 선도지역활성화계획수립 등 ○기 간 : 2014~2016 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | ○용역추진중(20%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 도시재생전략계획, 선도지역활성화계획수립 등 ○기 간 : 2014~2017 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 300000 | 900000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | -300000 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 구 청주역사재현 및 환경정비 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 분문로2가 일원 ○사업량 : 청주역사 재현 A=4,249㎡ ○기 간 : 2012~2015 | 11339264 | 6358688 | 5953629 | 405059 | 3625957 | 0 | 3625957 | 1354619 | 0 | 0 | ○추가 5필지 보상 ○공사 집행 준비 (석면, 철거, 문화재)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 분문로2가 일원 ○사업량 : 청주역사 재현 A=4,249㎡ ○기 간 : 2012~2015 | 11339264 | 6358688 | 5970756 | 387932 | 3625957 | 6118 | 3619839 | 1354619 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 17127 | -17127 | 0 | 6118 | -6118 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 추억의 풍물야시장 및 시민문화 공간 조성 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 서문시장, 중앙공원 ○사업량 : L=935m, A=357㎡ ○기 간 : 2013~2015 | 6178000 | 1324077 | 1324077 | 0 | 3518382 | 1295500 | 2222882 | 1335541 | 0 | 0 | ○구 서울산부인과 리모델링공사 집행 ○공정율 70%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 서문시장, 중앙공원 ○사업량 : L=935m, A=357㎡ ○기 간 : 2013~2015 | 6178000 | 1324077 | 1324077 | 0 | 3518382 | 2737744 | 780638 | 1335541 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442244 | -1442244 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 문화예술 특성화를 통한 중앙동 상권활성화 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 :북문로2가 소나무길 일원 ○사업량 :문화예술기반구축 A=2,137㎡ 특화거리조성 L=1,300m ○기 간 : 2014~2018 | 11942650 | 0 | 0 | 0 | 564000 | 450000 | 114000 | 9452650 | 810000 | 1116000 | ○기본 및 실시설계 진행중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :북문로2가 소나무길 일원 ○사업량 :문화예술기반구축 A=2,137㎡ 특화거리조성 L=1,300m ○기 간 : 2014~2018 | 11920000 | 0 | 0 | 0 | 564000 | 450000 | 114000 | 9325000 | 1291000 | 740000
|  |  |  | 증감 |  | -22650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127650 | 481000 | -376000
도시개발 | 산업단지 조성 | 청주테크노폴리스 공업용수도 설치사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 공업용수 5,143톤/일 ○기 간 : 2013~2016 | 3477000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 1000000 | 1477000 | 0 | ○공업용수 설치사업 (배수관로) 착공 ○공정율 5%
|  |  |  | 변경 | ○ 위 치 : 흥덕구 강서2동 ○ 사업량 : 공업용수 5,143톤/일 ○ 기 간 : 2013~2016 | 3477000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 1000000 | 1477000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 청주테크노폴리스 폐수연계 처리시설 설치사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 오ㆍ폐수 중계펌프장 (Q=3,500㎥/일) ○기 간 : 2015~2017 | 1224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373000 | 851000 | 0 | ○실시설계 진행중
|  |  |  | 변경 | ○ 위 치 : 흥덕구 강서2동 ○ 사업량 : 오ㆍ폐수 중계펌프장 (Q=3,500㎥/일), 이송 관로 (D300mm, L=1,000m) ○ 기 간 : 2015~2017 | 1224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373000 | 851000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 성재 산업단지 용수공급 시설 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 오창읍 성재리 ○사업량 : 관로(D300) 10.0km ○기 간 : 2014~2016 | 5080000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 3600 | 496400 | 1000000 | 3580000 | 0 | ○실시설계 진행중
|  |  |  | 변경 | ○ 위 치 : 오창읍 성재리 ○ 사업량 : 관로(D300) 10.0km ○ 기 간 : 2012~2016 | 5080000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 3600 | 496400 | 1000000 | 3580000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오송제2생명 과학단지 폐수종말 처리시설 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 11,8000㎥/일 (1단계 5,900㎥/일, 2단계 5,900㎥/일) ○기 간 : 2014~2018 | 38485600 | 0 | 0 | 0 | 1903931 | 1903931 | 0 | 12226571 | 12332000 | 12023098 | ○실시설계 진행중 ○공정율:5%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 11,8000㎥/일 (1단계 5,900㎥/일, 2단계 5,900㎥/일) ○기 간 : 2014~2018 | 38485600 | 0 | 0 | 0 | 1903931 | 1903931 | 0 | 12226571 | 12332000 | 12023098
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오송제2생명 과학단지 용수공급 시설 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 관로 6.3㎞(D400~500㎜), 가압장 1,820㎥, 배수지4,599㎥ ○기 간 : 2014~2018 | 9420000 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | 1000000 | 3540000 | 4340000 | ○실시설계 진행중 ○공정율:5%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 관로 6.3㎞(D400~500㎜), 가압장 1,820㎥, 배수지4,599㎥ ○기 간 : 2014~2018 | 9420000 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | 1000000 | 3540000 | 4340000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | KGB복합 산업단지 용수공급 시설설치 사업 | 도시재생과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 ○실시설계용역중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 문의면 남계리 ○사업량 : 송수관로(d=150mm)L=7.5km, 배수지 및 가압장 각 1개소 ○기 간 : 2015~2017 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 1000000 | 818000
증감
녹색도시 명품도시 구현 | 시민감동 건축행정 추진 | 청주청원 통합시 경관계획 (재정비) 수립 | 건축디자인과 | 기존 | ○위 치 : 청주청원 통합구역 ○사업량 : 940,349㎢ ○기 간 : 2014~2015 | 300000 | 300000 | 132016 | 167984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○경관자원조사 ○경관기본구상 ○용역기간 18개월 ○공정율 70%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주청원 통합구역 ○사업량 : 940,349㎢ ○기 간 : 2014~2015 | 300000 | 300000 | 132016 | 167984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주거환경 개선사업 | 영운구역 주거환경 개선사업 | 주거정비과 | 기존 | ○위 치 : 영운동 167-1번지일원 ○사업량 :32,000㎡ (필지231, 건물124, 세대수 235) ○기 간 : 2014~2018 | 4741000 | 0 | 0 | 0 | 477413 | 0 | 477413 | 302000 | 1320529 | 2641058 | ○사업방식 관련 주민 설문조사 ○공동주택방식에서 현지개뱡방식 전환
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 영운동 167-1번지 일원 ○사업량 : 32,000㎡(현지개량방식) ○기 간 : 2014~2018 | 4741000 | 0 | 0 | 0 | 477413 | 0 | 477413 | 302000 | 1320000 | 2641587
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -529 | 529
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주간선광역도로망조기구축 | 청주(휴암~오동)국도 대체우회 도로건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km,B=20m ○기 간 : 2008~2016 | 179575000 | 151312000 | 140796412 | 10515588 | 14000000 | 13999856 | 144 | 13591000 | 672000 | 0 | ○공정율 83%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km,B=20m ○기 간 : 2008~2016 | 182559000 | 151312000 | 149625243 | 1686757 | 14000000 | 11887565 | 2112435 | 13591000 | 3656000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 2984000 | 0 | 8828831 | -8828831 | 0 | -2112291 | 2112291 | 0 | 2984000 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주간선광역도로망조기구축 | 청주시 도로건설 관리계획 수립 | 도로시설과 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○신규 ○지침 완료 후 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 전역 ○사업량 : 도로건설관리계획수립 ○기 간 : 2015~2017 | 932000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 932000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932000 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주간선광역도로망조기구축 | 청주(남면~북면)국도 대체우회 도로건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 효촌~휴암 ○사업량 : L=11.4Km,B=20m ○기 간 : 2001~2015 | 264318000 | 251856000 | 242462430 | 9393570 | 12462000 | 4523286 | 7938714 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 95%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 효촌~휴암 ○사업량 : L=11.4Km,B=20m ○기 간 : 2001~2015 | 264318000 | 251856000 | 243955569 | 7900431 | 12462000 | 3030147 | 9431853 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 1493139 | -1493139 | 0 | -1493139 | 1493139 | 0 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주간선광역도로망조기구축 | 제2순환로(서청주교~송절교차로)개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 비하동 서청주교사거리 ~송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km, B=35m ○기 간 : 2012~2017 | 44200000 | 1164000 | 1047036 | 116964 | 10000000 | 7240 | 9992760 | 7000000 | 16000000 | 10036000 | ○실시계획인가 * 보상추진중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 비하동 서청주교 ~송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km, B=35m ○기 간 : 2012~2017 | 44200000 | 1164000 | 1047036 | 116964 | 10000000 | 3334479 | 6665521 | 9543891 | 16000000 | 7492109
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3327239 | -3327239 | 2543891 | 0 | -2543891
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선 광역도로망 조기 구축 | 무심동서로 확장사업 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 송천교~장평교 ○사업량 : L=8.9km, B=20~35m ○기 간 : 2008~2020 | 385100000 | 21980684 | 20889714 | 1090970 | 0 | 0 | 0 | 1006300 | 5000000 | 357113016 | ○2013.12:단기1공구 준공 ○2015.05:단기3공구 협의 보상 * 공정율 -단기1공구 완료(100%) -단기3공구 협의보상 진행
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 송천교~장평교 ○사업량 : L=8.9km, B=20~35m ○기 간 : 2008~2020 | 385100000 | 21980684 | 20889714 | 1090970 | 0 | 0 | 0 | 1006300 | 5000000 | 357113016
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선 광역도로망 조기 구축 | 강서택지 지구~석곡 교차로 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 강서동~남이면 석실리 ○사업량 : L=2km, B=30m ○기 간 : 2010~2016 | 36000000 | 11503856 | 11492031 | 11825 | 3409180 | 994936 | 2414244 | 4010800 | 17076164 | 0 | ○2012.12:용역 준공 ○2015.03:공사 착공 * 공사,보상병행 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강서택지지구~석곡교차로 ○사업량 : L=2km, B=30m ○기 간 : 2010~2016 | 36000000 | 11503856 | 11492031 | 11825 | 3409180 | 1219598 | 2189582 | 4010800 | 17076164 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224662 | -224662 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내 도로 교통망 확충 | 상당공원~ 명암로간 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 수동~용담동 ○사업량 : L=1.55km,B=20m ○기 간 : 2005~2016 | 38500000 | 29256026 | 28095565 | 1160461 | 4146576 | 2683939 | 1462637 | 1243300 | 3854098 | 0 | ○공정율 75%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 수동~용담동 ○사업량 : L=1.55km,B=20m ○기 간 : 2005~2016 | 38500000 | 29256026 | 28569624 | 686402 | 4146576 | 2379129 | 1767447 | 5097398 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 474059 | -474059 | 0 | -304810 | 304810 | 3854098 | -3854098 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심과농촌지역연결도로개설 | 월오~가덕간도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 월오동~가덕면 한계리 ○사업량 : L=1.13km,B=25m ○기 간 : 2010~2016 | 8700000 | 7151820 | 5623938 | 1527882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548180 | 0 | ○공사중지중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 월오동~가덕면 한계리 ○사업량 : L=1.13km,B=25m ○기 간 : 2010~2016 | 8700000 | 7151820 | 4547416 | 2604404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548180 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | -1076522 | 1076522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심과농촌지역연결도로개설 | 청주역~ 옥산간 도로확장 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주역~옥산 ○사업량 : L=2.1km,B=8m→25m ○기 간 : 2008~2018 | 62000000 | 21740200 | 18670492 | 3069708 | 3969800 | 3493152 | 476648 | 1486300 | 8000000 | 26803700 | ○1구간 공정율 19% ○2구간(옥산교포함) 실시설계중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주역~옥산간 ○사업량 : L=2.1km,B=8→25m ○기 간 : 2008~2018 | 62000000 | 21740200 | 21740200 | 0 | 3969800 | 91403 | 3878397 | 4992150 | 8000000 | 23297850
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 3069708 | -3069708 | 0 | -3401749 | 3401749 | 3505850 | 0 | -3505850
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내 도로 교통망 확충 | 청주대학교 예술대학~ 율량2지구간 도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 예술대학~율량2지구간 ○사업량 : L=0.62km,B=12m ○기 간 : 2012~2016 | 5500000 | 1557981 | 1551792 | 6189 | 201840 | 179308 | 22532 | 1437191 | 2302988 | 0 | ○보상중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 예술대학~율량2지구간 ○사업량 : L=0.62km,B=12m ○기 간 : 2012~2016 | 5500000 | 1557981 | 1556580 | 1401 | 201840 | 174520 | 27320 | 1437191 | 2302988 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 4788 | -4788 | 0 | -4788 | 4788 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내 도로 교통망 확충 | 덕천교~ 새터초교 사거리 도로확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.43km,B=10m→25m ○기 간 : 2012~2017 | 5400000 | 682630 | 420952 | 261678 | 201840 | 201840 | 0 | 2013845 | 1452573 | 1049112 | ○보상중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.43km,B=10→25m ○기 간 : 2012~2017 | 5400000 | 682630 | 547823 | 134807 | 201840 | 201840 | 0 | 3537518 | 978012 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 126871 | -126871 | 0 | 0 | 0 | 1523673 | -474561 | -1049112
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내도로교통망구축 | 탑연1리~ 진흥아파트 우회도로 건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5km,B=20m ○기 간 : 2014~2018 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 4513840 | 3195858 | 1317982 | 1015160 | 2000000 | 17471000 | ○보상중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5km,B=20m ○기 간 : 2015~2022 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 4513840 | 3195858 | 1317982 | 2016060 | 2000000 | 16470100
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000900 | 0 | -1000900
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내도로교통망구축 | 가장로 (아름다운 웨딩홀~ 고은삼거리) 도로확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.2km,B=8~13→20m ○기 간 : 2015~2019 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1500000 | 23300000 | ○실시설계 진행중 | 기간변경에 따른 시장님 결재공문 필요
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.2km,B=8~13→20m ○기 간 : 2015~2025 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1500000 | 23300000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내도로교통망구축 | 미평동 남지로 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량 : L=0.66km,B=20m ○기 간 : 2015~2019 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 1000000 | 6905500 | ○실시설계 진행중 | 기간변경에 따른 시장님 결재공문 필요
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량 : L=0.66km,B=20m ○기 간 : 2015~2020 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 1000000 | 6905500
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내도로교통망구축 | 지북동 마을진입로 개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 지북동 지북방죽일워 ○사업량 : L=0.27km,B=15m ○기 간 : 2015~2017 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39405 | 1000000 | 2160595 | ○실시설계 진행중 | 기간변경에 따른 시장님 결재공문 필요
|  |  |  | 변경 | ○ 위 치:지북동 지북방죽일원 ○ 사업량:L=0.27km,B=15m ○ 기 간 :2015~2017 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39405 | 1000000 | 2160595
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 시민이 함께하는 하천조성 | 자연재해로부터 안전한 하천정비 | 개신지구 우수저류 시설 설치 사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 개신동 충북대 정문 ○사업량 : 우수저류시설 V=13,700㎥ ○기 간 : 2013~2015 | 10600000 | 531000 | 0 | 531000 | 2500000 | 191740 | 2308260 | 7569000 | 0 | 0 | ○공사진행중 ○공정율 10%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 개신동 충북대 정문 ○사업량 : 우수저류시설 V=13,700㎥ ○기 간 : 2013~2015 | 10600000 | 531000 | 700 | 530300 | 2500000 | 1007041 | 1492959 | 7569000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 700 | -700 | 0 | 815301 | -815301 | 0 | 0 | 0
자연과 시민이 함께하는 하천조성 | 자연재해로부터 안전한 하천정비 | 도장골 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 수의동 ○사업량 : 소하천정비 L=1.0km ○기 간 : 2015~2016 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792000 | 328000 | 0 | ○실시설계 및 전략환경영향평가 중 ○공정율 5%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 수의동 ○사업량 : 소하천정비 L=1.0km ○기 간 : 2015~2016 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792000 | 328000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 시민이 함께하는 하천조성 | 자연재해로부터 안전한 하천정비 | 구방 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.5km ○기 간 : 2015~2016 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 1990000 | 0 | ○실시설계 및 전략환경영향평가 중 ○공정율 5%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.5km ○기 간 : 2015~2016 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 1990000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 시민이 함께하는 하천조성 | 자연이살아숨쉬는생태하천복원 | 무심천 고향의 강 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 원평동∼ 상당구 지북동 ○사업량 : L=6.7km ○기 간 : 2011∼2018 | 29537000 | 4551823 | 4551823 | 0 | 2834000 | 2834000 | 0 | 1500000 | 10000000 | 10651177 | ○공사진행중 ○공정율 31.2%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 원평동∼ 상당구 지북동 ○사업량 : L=6.7km ○기 간 : 2011∼2018 | 29537000 | 4551823 | 4551823 | 0 | 2834000 | 2834000 | 0 | 1500000 | 10000000 | 10651177
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 시민이 함께하는 하천조성 | 자연이살아숨쉬는생태하천복원 | 월운천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동 운동동 일원 ○사업량 : L=2.5 ○기 간 : 2012∼2015 | 8000000 | 1926436 | 281601 | 1644835 | 1073000 | 1060 | 1071940 | 502000 | 4498564 | 0 | ○사업발주 준비중 | 기간변경에 따른 시장님 결재공문 필요
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동 운동동 일원 ○사업량 : L=2.5 ○기 간 : 2012∼2017 | 8000000 | 1926436 | 281601 | 1644835 | 1073000 | 7460 | 1065540 | 502000 | 2500000 | 1998564
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | -6400 | 0 | -1998564 | 1998564
자연과 시민이 함께하는 하천조성 | 자연이살아숨쉬는생태하천복원 | 용두천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 청원구 오창읍 성산리, 장남리 일원 ○사업량 : L=5.0km ○기 간 : 2013∼2016 | 15000000 | 833000 | 456220 | 376780 | 0 | 0 | 0 | 3825000 | 10342000 | 0 | ○실시설계 진행중 | 기간변경에 따른 시장님 결재공문 필요
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 청원구 오창읍 성산리, 장남리 일원 ○사업량 : L=5.0km ○기 간 : 2013 ∼2017 | 15000000 | 833000 | 458673 | 374327 | 0 | 0 | 0 | 3443000 | 6724000 | 4000000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 2453 | -2453 | 0 | 0 | 0 | -382000 | -3618000 | 4000000
맑고 깨끗한 수질관리 | 자연재해로부터 안전한 하천정비 | 내추 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 신기리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.2km ○기 간 : 2013~2016 | 6632000 | 1156000 | 1156000 | 0 | 1500000 | 1486727 | 13273 | 1160000 | 2816000 | 0 | ○공정율 50%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 신기리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.2km ○기 간 : 2013~2016 | 6632000 | 1156000 | 1156000 | 0 | 1500000 | 1486727 | 13273 | 1160000 | 2816000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 자연재해로부터 안전한 하천정비 | 후기 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.74km ○기 간 : 2014~2015 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1329897 | 170103 | 1500000 | 0 | 0 | ○공정율 70%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.74km ○기 간 : 2014~2015 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1329897 | 170103 | 1500000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 자연재해로부터 안전한 하천정비 | 탑연 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 탑연리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.12km ○기 간 : 2014~2016 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 177969 | 22031 | 1160000 | 1140000 | 0 | ○토지보상 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 탑연리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.12km ○기 간 : 2014~2016 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 177969 | 22031 | 1160000 | 1140000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
친환경적 청정도시 추진기반 조성 | 녹색환경 생활화 | 청주 국제에코 콤플렉스 조성 | 환경정책과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 문암동100 ○사업량 : 210,000㎡ ○기 간 : 2013~2015 | 7546000 | 2300000 | 213475 | 2086525 | 2860000 | 22700 | 2837300 | 2386000 | 0 | 0 | ○실시설계완료 ○공사 및 비상주 감리용역 계약완료 ○공정율 10%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 문암동100 ○사업량 : 연면적 2,383.05㎡ 외부체험시설 11,887 ㎡ ○기 간 : 2013~2016 | 7546000 | 2300000 | 213475 | 2086525 | 2860000 | 1733927 | 1126073 | 2386000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711227 | -1711227 | 0 | 0 | 0
밝고깨끗한 자원순환 도시 으뜸 청주 | 폐기물 처리시설 확충 | 청주권 광역매립장 증설사업 | 자원정책과 | 기존 | ○위 치 : 강내면 학천리 산79 외 3필지(현 매립장 내) ○사업량 : 면적 29,093㎡ ○기 간 : 2012~2016 | 16004000 | 6085810 | 698077 | 5387733 | 3612000 | 806 | 3611194 | 6306190 | 0 | 0 | ○공정율:5%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내면 학천리 산77-11 외 3필지 ○사업량 : 면적 29,093㎡ ○기 간 : 2012~2016 | 16004000 | 6085810 | 1916229 | 4169581 | 3612000 | 272775 | 3339225 | 2218167 | 4088023 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 1218152 | -1218152 | 0 | 271969 | -271969 | -4088023 | 4088023 | 0
밝고깨끗한 자원순환 도시 으뜸 청주 | 폐기물 처리시설 확충 | 청주권광역소각시설 증설사업 | 자원정책과 | 기존 | ○위 치 : 휴암동 388-2번지일원 ○사업량 : 소각시설 200톤/일 ○기 간 : 2009~2015 | 55773000 | 24674189 | 16470446 | 8203743 | 16514000 | 14100692 | 2413308 | 14584811 | 0 | 0 | ○공정율:95%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 휴암동 388-2번지 일원 ○사업량 : 소각시설 200톤/일 ○기 간 : 2009 ~ 2015 | 56806189 | 24674189 | 16470446 | 8203743 | 16514000 | 14455373 | 2058627 | 15618000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1033189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354681 | -354681 | 1033189 | 0 | 0
하수관리 | 효율적인 지하수관리 | 지하수관리시스템 구축사업 | 하수행정과 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○신규 ○2015.2.6. : 착수 ○공정율 5%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 - 지하수관리시스템 구축 1식 - 지하수시설 실태조사 38,400개소 - 지하수 관측공 설치 4개소 ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 400000 | 450000
|  |  |  | 증감 |  | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 400000 | 450000
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가덕 하수처리 시설설치 사업 | 하수시설과 | 기존 | ○위 치 : 남일.두산리103번지 일원 ○사업량 : 하수처리장 Q=800톤/일 ○기 간 : 2013~2016 | 11100000 | 0 | 0 | 0 | 714000 | 250604 | 463396 | 3086000 | 7300000 | 0 | ○총사업비:11,000,000천원 -하수도특별회계:274,057천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:10,725,943천원 (공사비,감리비) ○공사 공정률: 5%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남일.두산리103번지 일원 ○사업량 : 하수처리장 Q=800톤/일 ○기 간 : 2013~2017 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 429000 | 250604 | 178396 | 3086000 | 4091000 | 3119943
|  |  |  | 증감 |  | -100000 | 0 | 0 | 0 | -285000 | 0 | -285000 | 0 | -3209000 | 3119943
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가덕 하수관거 설치사업 | 하수시설과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 가덕면 일원 ○사업량 : 하수관거 L=36km ○기 간 : 2013~2016 | 20450000 | 0 | 0 | 0 | 714000 | 640 | 713360 | 9869000 | 9867000 | 0 | ○총사업비:20,450,000천원 -하수도특별회계:522,620천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:19,927,380천원 (공사비,감리비) ○공사 공정률: 5%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 가덕면 일원 ○사업량 : 하수관거 L=36km ○기 간 : 2013~2017 | 20450000 | 0 | 0 | 0 | 429000 | 3220 | 425780 | 9869000 | 5425000 | 4204380
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -285000 | 2580 | -287580 | 0 | -4442000 | 4204380
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남이 하수처리 시설 설치 사업 | 하수시설과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 ○사업량 : 1,000톤/일,하수관로 7.4km ○기 간 : 2012~2016 | 13448000 | 714000 | 702902 | 11098 | 2547000 | 28741 | 2518259 | 3056000 | 7131000 | 0 | ○총사업비:13,448,000천원 -하수도특별회계:349,728천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계 :13,098,272천원 (공사비, 감리비) ○공사 공정률: 5%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 ○사업량 : 1,000톤/일,하수관로 7.4km ○기 간 : 2012~2017 | 13448000 | 714000 | 706921 | 7079 | 2547000 | 28741 | 2518259 | 3056000 | 4279000 | 2502272
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 4019 | -4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2852000 | 2502272
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남이 하수관거 정비사업 | 하수시설과 | 기존 | ○위 치 : 남이.척산리외3곳 ○사업량 : 하수관로24.5km ○기 간 : 2012~2016 | 14597000 | 0 | 0 | 0 | 714000 | 0 | 714000 | 6941000 | 6942000 | 0 | ○실시설계용역완료 ○2014.12:사업집행 ○공정률:5%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남이.척산리외3곳 ○사업량 : 하수관로24.5km ○기 간 : 2012~2017 | 14597000 | 0 | 0 | 0 | 429000 | 0 | 429000 | 6941000 | 4114000 | 2734128
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -285000 | 0 | -285000 | 0 | -2828000 | 2734128
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남일 하수관거 정비사업 | 하수시설과 | 기존 | ○위 치 : 남일면 효촌리외3곳 ○사업량 : 하수관로22.9km ○기 간 : 2012~2016 | 14514000 | 286000 | 74172 | 211828 | 2846000 | 848313 | 1997687 | 3414000 | 7968000 | 0 | ○2014.7:공사착공 ○공정률:14%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남일면 효촌리외3곳 ○사업량 : 하수관로22.9km ○기 간 : 2012~2016 | 14514000 | 286000 | 286000 | 0 | 2143000 | 1434512 | 978488 | 3414000 | 8671000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 211828 | -211828 | -703000 | 586199 | -1019199 | 0 | 703000 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 묵방 3리 마을하수 처리시설 설치사업 | 하수시설과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 묵방리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 30톤/일 ○기 간 : 2012~2015 | 1146000 | 0 | 0 | 0 | 428000 | 229504 | 198496 | 216000 | 502000 | 0 | ○실시설계 완료 ○공정률:33%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 묵방리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 30톤/일 ○기 간 : 2012~2015 | 1146000 | 0 | 0 | 0 | 429000 | 298474 | 130526 | 216000 | 501000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 68970 | -67970 | 0 | -1000 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 석실 하수관거 정비사업 | 하수시설과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실리일원 ○사업량 : 하수관거 L=4.9km ○기 간 : 2012~2016 | 2733000 | 0 | 0 | 0 | 714000 | 200447 | 513553 | 1049000 | 970000 | 0 | ○기본및실시설계완료 ○2014.7:공사착공 ○공정율:23%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실리일원 ○사업량 : 하수관거 L=4.9km ○기 간 : 2012~2016 | 2733000 | 0 | 0 | 0 | 714000 | 305187 | 408813 | 1049000 | 970000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104740 | -104740 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 학천마을 하수도 정비사업 | 하수시설과 | 기존 | ○위 치 : 강내면 학천리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=4.7km ○기 간 : 2012~2015 | 1846000 | 143000 | 2500 | 140500 | 682000 | 56996 | 625004 | 1021000 | 0 | 0 | ○2014.5 :설계용역 완료 ○2014.11:공정율 30%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내면 학천리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=4.7km ○기 간 : 2012~2015 | 2264000 | 218000 | 218000 | 0 | 499622 | 67821 | 431801 | 1021000 | 525378 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 418000 | 75000 | 215500 | -140500 | -182378 | 10825 | -193203 | 0 | 525378 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 폐수·가축 분뇨 처리시설 확충및개선 | 내수지구 가축분뇨 처리시설 개선사업 | 하수시설과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 내수리141번지 일원 ○사업량 : 140톤/일 ○기 간 : 2012~2016 | 17811000 | 625000 | 254391 | 370609 | 8247500 | 101593 | 8145907 | 3338750 | 5599750 | 0 | ○실시설계 용역완료 ○공사계약 발주
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 내수리141번지일원 ○사업량 : 140톤/일 ○기 간 : 2012~2016 | 17811000 | 625000 | 262658 | 362342 | 8247500 | 101593 | 8145907 | 3338750 | 5599750 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 8267 | -8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 옥산 하수처리 시설설치 사업 | 하수시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕.옥산.신촌리292번지 일원 ○사업량 : 하수처리장2,600톤/일 ○기 간 : 2009~2015 | 19728750 | 7748750 | 7748750 | 0 | 11980000 | 6560891 | 5419109 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 :90%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕.옥산.신촌리292번지 일원 ○사업량 : 하수처리장2,600톤/일 ○기 간 : 2009~2015 | 19728750 | 7748750 | 7748750 | 0 | 11980000 | 8110977 | 3869023 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550086 | -1550086 | 0 | 0 | 0
하수도시설 관 리 | 공공하수 처리시설 운영 및 유지관리 | 옥산 하수관거 설치사업 | 하수시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 일원 ○사업량 : 하수관거L=21.9km ○기 간 : 2009~2015 | 12375000 | 5497427 | 5497427 | 0 | 6877573 | 2924159 | 3953414 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 :90%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 일원 ○사업량 : 하수관거L=21.9km ○기 간 : 2009~2015 | 12375000 | 5497427 | 5497427 | 0 | 6877573 | 3116732 | 3760841 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192573 | -192573 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청원 종합사격장 시설보수 사업 | 체육시설과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 도원세교로 369 ○사업량 : 결선사격장 증축 등 ○기 간 : 2012~2015 | 6600000 | 2807000 | 2709000 | 98000 | 1193000 | 160000 | 1033000 | 2600000 | 0 | 0 | ○2차분 준공 ○잔여분 착공 ○공정율 65%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 도원세교로 369 ○사업량 : 결선사격장 증축 등 ○기 간 : 2012~2016 | 8349720 | 2807000 | 2807000 | 0 | 1193000 | 267258 | 925742 | 2749720 | 1600000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1749720 | 0 | 98000 | -98000 | 0 | 107258 | -107258 | 149720 | 1600000 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주 실내수영장 개선사업 (장애) | 체육시설과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 흥덕로 69 ○사업량 : 장애인관람석 설치 등 ○기 간 : 2014~2016 | 494000 | 0 | 0 | 0 | 494000 | 0 | 494000 | 0 | 0 | 0 | ○실시설계 용역 수행 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 흥덕로 69 ○사업량 : 장애인관람석 설치 등 ○기 간 : 2014~2016 | 529371 | 0 | 0 | 0 | 529371 | 0 | 529371 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 35371 | 0 | 0 | 0 | 35371 | 0 | 35371 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주 실내수영장 개선사업 (노후) | 체육시설과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 흥덕로 69 ○사업량 : 천장,바닥,타일교체 등 ○기 간 : 2014~2016 | 3087000 | 0 | 0 | 0 | 3087000 | 0 | 3087000 | 0 | 0 | 0 | ○실시설계 용역 수행 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 흥덕로 69 ○사업량 : 천장,바닥,타일교체 등 ○기 간 : 2014~2016 | 3244747 | 0 | 0 | 0 | 3244747 | 0 | 3244747 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 157747 | 0 | 0 | 0 | 157747 | 0 | 157747 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주체육관 개선사업 (장애) | 체육시설과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 화장실보수,자동문 설치 등 ○기 간 : 2014~2016 | 1476000 | 0 | 0 | 0 | 1476000 | 0 | 1476000 | 0 | 0 | 0 | ○실시설계 사업수행능력 평가 진행 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 화장실보수,자동문 설치 등 ○기 간 : 2014~2016 | 1556886 | 0 | 0 | 0 | 1556886 | 0 | 1556886 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 80886 | 0 | 0 | 0 | 80886 | 0 | 80886 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주체육관 개선사업 (노후) | 체육시설과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 창호,바닥교체,방송설비 등 ○기 간 : 2014~2016 | 5012000 | 0 | 0 | 0 | 5012000 | 0 | 5012000 | 0 | 0 | 0 | ○실시설계 사업수행능력 평가 진행 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 창호,바닥교체,방송설비 등 ○기 간 : 2014~2016 | 5260596 | 0 | 0 | 0 | 5260596 | 0 | 5260596 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 248596 | 0 | 0 | 0 | 248596 | 0 | 248596 | 0 | 0 | 0
문화산업 육성 | 문화기반시설확충 | 오창복합 문화센터 건립 | 평생학습관 | 기존 | ○위 치 : 오창읍 각리 636-8 ○사업량 : 대지9,367㎡ 면적8,284.5㎡ ○기 간 : 2013~2015 | 16519000 | 1250000 | 602697 | 647303 | 7000000 | 2436395 | 4563605 | 8269000 | 0 | 0 | ○2014.4.1. 착공 ○공정율 42%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 오창읍 각리 636-8 ○사업량 : 대지9,367㎡ 면적8,284.5㎡ ○기 간 : 2013~2015 | 16519000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 7000000 | 3102137 | 3897863 | 8269000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 647303 | -647303 | 0 | 665742 | -665742 | 0 | 0 | 0
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성 | 도로관리 | 청주대교 보수보강 공사 | 서원구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 사직동 청주대교 ○사업량 : 교량받침 교체 168개소, 교면방수 및 재포장 2,295㎡ ○기 간 : 2015~2016 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 850000 | 0 | ○조달계약의뢰
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 사직동 청주대교 ○사업량 : 교량받침 교체 168개소, 교면방수 및 재포장 2,295㎡ ○기 간 : 2015 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | -850000 | 0
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성 | 도로관리 | 청남교 보수보강 공사 | 서원구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 모충동 청남교 ○사업량 : 교량받침 교체 160개소, 교면방수 및 재포장 3,321㎡ ○기 간 : 2015~2016 | 2180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1180000 | 0 | ○조달계약의뢰
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 모충동 청남교 ○사업량 : 교량받침 교체 160개소, 교면방수 및 재포장 3,321㎡ ○기 간 : 2015 | 2180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180000 | -1180000 | 0
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성 | 도로관리 | 석남천교 재가설공사 (강서1동 교량정비) | 흥덕구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 서촌동 653-1 ○사업량 : L=70m,B=8m ○기 간 : 2013~2015 | 1990000 | 560000 | 138375 | 421625 | 790000 | 221774 | 568226 | 640000 | 0 | 0 | ○교량재가설 ○공정율 40%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :서촌동653-1 ○사업량 :교량L=73m ○기 간 :2013~2015 | 2001232 | 563600 | 138375 | 425225 | 793600 | 221774 | 571826 | 644032 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 11232 | 3600 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 3600 | 4032 | 0 | 0