## 2016년도 본예산 계속비 승인 요청내역
계 속 비 사 업(변경) 조 서
(단위 : 천원)
사 업 |  |  | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2014년 까지 |  |  | 2015년 |  |  | 당해연도 예산액 (2016년) | 2017년 예산액 | 2018년이후 예산액 | 추진상황 및 공정율
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 |  |  |  |  | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액
총 계 |  |  |  | 기존 | 105건 | 1760242029 | 701653587 | 624621538 | 77032049 | 212482552 | 54876954 | 157605598 | 247831651 | 177537546 | 420736693
|  |  |  | 변경 |  | 1916578829 | 701548187 | 638423104 | 63125083 | 213179943 | 67927154 | 145252789 | 223991262 | 253024774 | 524834663
|  |  |  | 증감 |  | 156336800 | -105400 | 13801566 | -13906966 | 697391 | 13050200 | -12352809 | -23840389 | 75487228 | 104097970
지역경제안정 | 시장유통관리 | 원마루시장 고객지원 센터건립 | 일자리경제과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 분평동 1335 ○사업량 : 신축 212㎡(2층) ○기 간 : 2014~2016 | 933391 | 403391 | 382673 | 20718 | 530000 | 88712 | 441288 | 0 | 0 | 0 | ○토지매입완료 ○기존건축물 철거완료 ○공정율 60%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 분평동 1335 ○사업량 : 신축 212㎡(2층) ○기 간 : 2014~2016 | 933391 | 403391 | 382673 | 20718 | 530000 | 88712 | 441288 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노인복지증진 | 노인복지기반조성 | 청주서원노인종합복지관건립 | 노인장애인과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 산남동1086 일원 ○사업량 : 부지4,646㎡,연면적4,500㎡ ○기 간 : 2015.1-2017.12 | 9700000 | 0 | 0 | 0 | 2519000 | 19470 | 2499530 | 3804000 | 3377000 | 0 | ○설계공모 중 | 3추때 신규건으로 반드시 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 산남동1086 일원 ○사업량 : 부지4,646㎡,연면적4,500㎡ ○기 간 : 2015.1-2017.12 | 9700000 | 0 | 0 | 0 | 2519000 | 19470 | 2499530 | 3804000 | 3377000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전통문화 보존및전승 | 문화재 보존관리 | 상당산성 정비사업 | 문화예술과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007~2016 | 13615780 | 10315780 | 9752003 | 563777 | 2150000 | 177241 | 1972759 | 1150000 | 0 | 0 | ○공정율 -남문 치성 및 산성로 보수 80% -동문 육축 및 성곽해체 보수 20%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007~2016 | 15265780 | 10315780 | 10315780 | 0 | 2150000 | 177241 | 1972759 | 2800000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1650000 | 0 | 563777 | -563777 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 0
전통문화 보존및전승 | 문화재 보존관리 | 정북동토성 정비사업 | 문화예술과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 정북동 일원 ○사업량 : 146,487㎡ ○기 간 : 1999~2016 | 10000000 | 9212410 | 8748600 | 463810 | 400000 | 0 | 400000 | 387590 | 0 | 0 | ○해자발굴 공정률 90% ○해자정비 공정률 70%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 정북동 일원 ○사업량 : 146,487㎡ ○기 간 : 1999~2016 | 10000000 | 9212410 | 9069119 | 143291 | 400000 | 0 | 400000 | 387590 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 320519 | -320519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
관광산업진흥 | 관광기반조성 | 세종대왕 행궁 조성사업 | 관광과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 초정약수공원 일원 ○사업량 : 부지36,000㎡,건축2,560㎡ ○기 간 : 2015~2018 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 6000000 | 5000000 | 0 | ○타당성조사 및 기본계획 수립용역 완료(2015.6.) ○토지매입비 별도 | 3추때 신규건으로 반드시 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 초정약수공원 일원 ○사업량 : 부지36,000㎡,건축2,560㎡ ○기 간 : 2015~2018 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 6000000 | 5000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 장애인 스포츠센터 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 사천동 산59-4 일원 ○사업량 : 부지20,000㎡,연면적4,500㎡ ○기 간 : 2011~2015 | 16860000 | 16000000 | 10426893 | 5573107 | 860000 | 0 | 860000 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 85% ○2015.12. 준공예정 | 기간연장에 따른 시장님 결재본
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 사천동 산59-4 일원 ○사업량 : 부지20,000㎡,연면적4,500㎡ ○기 간 : 2011~2016 | 17205000 | 16000000 | 11146348 | 4853652 | 1205000 | 889323 | 315677 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 345000 | 0 | 719455 | -719455 | 345000 | 889323 | -544323 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 국민체육 센터 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,254㎡,연면적1,999㎡ ○기 간 : 2013~2016 | 5400000 | 2120000 | 71048 | 2048952 | 0 | 0 | 0 | 3280000 | 0 | 0 | ○실시설계용역 추진중 | 기간연장에 따른 시장님 결재본
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,254㎡,연면적1,999㎡ ○기 간 : 2013~2017 | 5400000 | 2120000 | 72946 | 2047054 | 0 | 0 | 0 | 3280000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 1898 | -1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 근대5종 훈련장 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 사천동 산59-4번지 ○사업량 : 연면적1,000㎡ ○기 간 : 2011~2015 | 2000000 | 2000000 | 990034 | 1009966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 85% ○2015.12. 준공예정 | 기간연장에 따른 시장님 결재본
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 사천동 산59-4번지 ○사업량 : 연면적1,000㎡ ○기 간 : 2011~2016 | 2000000 | 2000000 | 990034 | 1009966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 내수생활 체육공원 조성 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 ○사업량 : 부지면적 154,068㎡ ○기 간 : 2013~2017 | 29000000 | 2700000 | 2394386 | 305614 | 300000 | 0 | 300000 | 20000000 | 6000000 | 0 | ○도시계획시설 결정 완료 ○2015.05. 보상추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 ○사업량 : 부지면적 154,068㎡ ○기 간 : 2013~2017 | 29000000 | 2700000 | 2394386 | 305614 | 10900000 | 7743382 | 3156618 | 6000000 | 9400000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600000 | 7743382 | 2856618 | -14000000 | 3400000 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 청주 실내빙상장 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 주중동 514-8 일원 ○사업량 : 부지면적17,271㎡ 연면적4,000㎡ ○기 간 : 2015~2017 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 9500000 | 9500000 | 0 | ○2015.11.투자심사
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 주중동 514-8 일원 ○사업량 : 부지면적17,271㎡ 연면적4,000㎡ ○기 간 : 2015~2017 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 19500000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000 | 0 | -500000 | -9500000 | 10000000 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 스쿼시 전용경기장 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 ○2015.05. 투자심사 | 시장님 결재본 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,254㎡,연면적1,999㎡ ○기 간 : 2016~2017 | 5280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280000 | 0 | 0
증감
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청원 종합사격장 시설보수 사업 | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 도원세교로 369 ○사업량 : 결선사격장 증축 등 ○기 간 : 2012~2016 | 8349720 | 4000000 | 3105119 | 894881 | 2749720 | 2515983 | 233737 | 1600000 | 0 | 0 | ○공정률 83%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 도원세교로 369 ○사업량 : 결선사격장 증축 등 ○기 간 : 2012~2016 | 8349720 | 4000000 | 3074258 | 925742 | 2749720 | 2515983 | 233737 | 1600000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | -30861 | 30861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주 실내수영장 개선사업 (장애) | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 흥덕로 69 ○사업량 : 장애인관람석 설치 등 ○기 간 : 2014~2016 | 529371 | 529371 | 0 | 529371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 98%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 흥덕로 69 ○사업량 : 장애인관람석 설치 등 ○기 간 : 2014~2016 | 529371 | 529371 | 491491 | 37880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 491491 | -491491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주 실내수영장 개선사업 (노후) | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 흥덕로 69 ○사업량 : 천장,바닥,타일교체 등 ○기 간 : 2014~2016 | 3244747 | 3244747 | 3052782 | 191965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 98%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 흥덕로 69 ○사업량 : 천장,바닥,타일교체 등 ○기 간 : 2014~2016 | 3244747 | 3244747 | 3139815 | 104932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 87033 | -87033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주체육관 개선사업 (장애) | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 화장실보수,자동문 설치 등 ○기 간 : 2014~2016 | 1556886 | 1556886 | 0 | 1556886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○실시설계 용역 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 화장실보수,자동문 설치 등 ○기 간 : 2014~2016 | 1556886 | 1556886 | 0 | 1556886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주체육관 개선사업 (노후) | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 창호,바닥교체,방송설비 등 ○기 간 : 2014~2016 | 5260596 | 5260596 | 147283 | 5113313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○실시설계 용역 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 창호,바닥교체,방송설비 등 ○기 간 : 2014~2016 | 5260596 | 5260596 | 164862 | 5095734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 17579 | -17579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
문화예술 진흥 | 문화기반 시설 확충 | 시립미술관 건립 | 시립미술관 | 기존 | ○위 치 : 서원구 충렬로 18번길50 ○사업량 : 부지9,134㎡, 건물4,546㎡ (지하1층, 지상4층) ○기 간 : 2012~2015 | 8099197 | 7542000 | 1964633 | 5577367 | 557197 | 0 | 557197 | 0 | 0 | 0 | ○수장시설 및 인테리어 별도발주
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 충렬로 18번길50 ○사업량 : 부지9,134㎡, 건물4,546㎡ (지하1층, 지상4층) ○기 간 : 2012~2016 | 8099197 | 7542000 | 7357926 | 184074 | 557197 | 342173 | 215024 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 5393293 | -5393293 | 0 | 342173 | -342173 | 0 | 0 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 옥산면 소재지 종합정비 사업 | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 옥산면 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2014~2017 | 6898369 | 1974219 | 1974219 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 924150 | 0 | ○기본계획 수립완료 ○시행계획 수립중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 옥산면 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2013 ~ 2017 | 6898369 | 1974219 | 1974219 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2394575 | 529575 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394575 | -394575 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 오송읍 소재지 종합정비 사업 | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 오송읍 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2014~2018 | 9000000 | 925715 | 880112 | 45603 | 1000000 | 1000000 | 0 | 2500000 | 4574285 | 0 | ○기본계획 수립중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 오송읍 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2014 ~ 2017 | 9000000 | 925715 | 880112 | 45603 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 6074285 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | 1500000 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 미원면 소재지 종합정비 사업 | 농업정책과 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 미원면 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 3000000 | 1840000
|  |  |  | 증감 |  | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 3000000 | 1840000
친환경농업육성지원 | 친환경농업육성 | 광역친환경 농업단지 조성사업 | 친환경농산과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 일원 ○사업량 : 1개소 ○기 간 : 2014.11 ~ 2016.12 | 2175600 | 217560 | 217560 | 0 | 1087800 | 1087800 | 0 | 870240 | 0 | 0 | ○공정률 80% ○사업량 감소에 따른 총사업비 변경
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 일원 ○사업량 : 1개소 ○기 간 : 2014.11 ~ 2016.12 | 1370600 | 217560 | 217560 | 0 | 1087800 | 1087800 | 0 | 65240
|  |  |  | 증감 |  | -805000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -805000 | 0 | 0
농업 경쟁력 강화 | 가공식품수출지원 | 지역전략 식품산업 육성 | 원예유통과 | 기존 | ○ 위 치 : 흥덕구 상신동 140-2 ○ 사업량 : 브랜드개발 및 R&D지원 ○ 기 간 : 2014~2018 | 6000000 | 1600000 | 430000 | 1170000 | 2000000 | 142000 | 1858000 | 1400000 | 900000 | 100000 | ○2015.11. 착공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 상신동 140-2 ○사업량 : 브랜드개발, R&D지원, 가공식품센터건립 ○기 간 : 2014~2018 | 6000000 | 1600000 | 430000 | 1170000 | 2000000 | 142000 | 1858000 | 1400000 | 900000 | 100000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
축산경쟁력강화 | 축산물 유통기반 확충 | 사슴 클러스터 사업 | 축산과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 석성리 63-1 ○사업량 : 1개소(연면적 1,427㎡) ○기 간 : 2015~2019 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | 2000000 | 1960000 | 840000 | ○2015.07. 사슴클러스터 사업단 설립 ○부지확보 및 자부담 확보 완료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 석성리 63-1 ○사업량 : 1개소(연면적 1,427㎡) ○기 간 : 2015~2019 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | 2000000 | 1960000 | 840000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
축산경쟁력강화 | 가축방역 | 반려동물 보호센터 건립 | 축산과 | 기존 | ○위 치 : 강내면 태성리 산 8번지 ○사업량 : 1개소(연면적 800㎡) ○기 간 : 2013~2016 | 1996305 | 1270000 | 240628 | 1029372 | 39042 | 12405 | 26637 | 687263 | 0 | 0 | ○실시설계준공 ○시공업체선정 ○2015.09. 착공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내면 태성리 산 8번지 ○사업량 : 1개소(시설면적 800㎡) ○기 간 : 2013~2016 | 1996305 | 1270000 | 300179 | 969821 | 39042 | 12405 | 26637 | 687263 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 59551 | -59551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
재난 및 재난 예방 | 자연재해 대비태세강화 | 청주시 풍수해저감 종합계획 수립 용역 | 안전정책과 | 기존 | [11 empty] | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 관내 일원 ○사업량 : 940.28㎢, 하천 664.09km ○기 간 : 2016. ~2017. | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0
살고싶은 도시건설 | 살고싶은 행복한 도시계획수립 | 2020년 청주 청원 도시관리 계획 수립 | 도시계획과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 940.349㎢ ○기 간 : 2013~2016 | 810000 | 810000 | 402552 | 407448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○용역진행 중 ○공정율 50%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 940.349㎢ ○기 간 : 2013~2016 | 810000 | 810000 | 402552 | 407448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연구개발 | 농업연구개발 | 유기농산업 복합서비스 지원단지 조성 | 연구개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 지북동 341-1 외 ○사업량 : 1개소(60,975㎡) ○기 간 : 2015~2018 | 19510500 | 0 | 0 | 0 | 1010500 | 0 | 1010500 | 10900000 | 6600000 | 1000000 | ○기본설계 및 세부설계 추진 ○농어촌공사대행사업추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 지북동 341-1 외 ○사업량 : 1개소(60,975㎡) ○기 간 : 2015~2018 | 19500000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 10900000 | 6600000 | 1000000
|  |  |  | 증감 |  | -10500 | 0 | 0 | 0 | -10500 | 0 | -10500 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 갈원-산막간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 3000000 | 0 | ○실시설계용역 중 | 3추때 신규건으로 반드시 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 3000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 석화-사인간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 일원 ○사업량 : L=1.7km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 28600 | 471400 | 300000 | 2700000 | 0 | ○실시설계용역 중 | 3추때 신규건으로 반드시 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 일원 ○사업량 : L=1.7km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 28600 | 471400 | 300000 | 2700000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 다락-황탄간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 황탄리 일원 ○사업량 : L=1.2km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 57668 | 442332 | 0 | 1000000 | 0 | ○2015.09. 실시설계 완료 | 3추때 신규건으로 반드시 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 황탄리 일원 ○사업량 : L=1.2km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 57668 | 442332 | 0 | 1000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 한계-지산간도로개설공사 | 지역개발과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 ○2015.11. 투자사업심사
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 지산리 일원 ○사업량 : L=2.5km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1650000 | 5200000
|  |  |  | 증감 |  | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1650000 | 5200000
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 대길-부연간도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 ○2015.11. 투자사업심사
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : L=1.24km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1350000 | 2000000
|  |  |  | 증감 |  | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1350000 | 2000000
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 호정-추정간도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=6.5m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 35708 | 0 | 35708 | 660000 | 1004292 | 0 | ○실시설계용역 중 | 3추때 신규건으로 반드시 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=6.5m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 35708 | 0 | 35708 | 660000 | 1004292 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 남이 부용외천도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | [11 empty] | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 일원 ○사업량 : L=0.4km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 500000
|  |  |  | 증감 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 500000
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 궁평-오송간도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | [11 empty] | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 오송리 일원 ○사업량 : L=0.2km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 300000
|  |  |  | 증감 |  | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 300000
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 북이 영하도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | [11 empty] | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=0.4km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 500000
|  |  |  | 증감 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 500000
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 시목-중척간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 일원 ○사업량 : L=0.73km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 112024 | 387976 | 500000 | 0 | 0 | ○공정율 10% | 3추때 신규건으로 반드시 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 일원 ○사업량 : L=0.73km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 112024 | 387976 | 500000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 오산-장동간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : L=0.3km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1960000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 79572 | 120428 | 500000 | 1260000 | 0 | ○보상절차 이행 중 | 3추때 신규건으로 반드시 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : L=0.3km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1960000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 79572 | 120428 | 500000 | 1260000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 영하-선암간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=2.22km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2016 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 683516 | 816484 | 900000 | 0 | 0 | ○공정율 75% | 3추때 신규건으로 반드시 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=2.22km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2016 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 683516 | 816484 | 900000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 구방-쌍이간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 일원 ○사업량 : L=1.57km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2016 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 396324 | 603676 | 500000 | 700000 | 0 | ○공정율 30% | 3추때 신규건으로 반드시 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 일원 ○사업량 : L=1.57km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2016 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 396324 | 603676 | 500000 | 700000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 황청도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 남일면 황청리 일원 ○사업량 : L=0.8km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 20106 | 479894 | 0 | 1700000 | 0 | ○공정율 20% | 3추때 신규건으로 반드시 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 남일면 황청리 일원 ○사업량 : L=0.8km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 20106 | 479894 | 0 | 1700000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 가덕 행정-노동간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : L=1.67km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 771791 | 1328209 | 0 | 500000 | 0 | ○공정율 50% | 3추때 신규건으로 반드시 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : L=1.67km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 771791 | 1328209 | 0 | 500000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 성재-사정간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.48km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1220000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 5218 | 54782 | 0 | 1160000 | 0 | ○보상절차 이행 중 | 3추때 신규건으로 반드시 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.48km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1220000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 5218 | 54782 | 0 | 1160000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 가좌-성재간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : L=1.16km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 726 | 499274 | 0 | 1700000 | 0 | ○보상절차 이행 중 | 3추때 신규건으로 반드시 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : L=1.16km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 726 | 499274 | 0 | 1700000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 복현-성산간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 복현리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 46696 | 153304 | 0 | 3100000 | 0 | ○보상절차 이행 중 | 3추때 신규건으로 반드시 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 복현리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 46696 | 153304 | 0 | 3100000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 현암-갈산간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 현암리 일원 ○사업량 : L=1.59km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2016 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 362264 | 937736 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 50% | 3추때 신규건으로 반드시 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 현암리 일원 ○사업량 : L=1.59km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2016 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 362264 | 937736 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 남이 척산도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 척산리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=6.5m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 228457 | 871543 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 30% | 3추때 신규건으로 반드시 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 척산리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=6.5m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 228457 | 871543 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주간선광역도로망조기구축 | 청주(휴암~오동)국도 대체우회 도로건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km, B=20m ○기 간 : 2008~2016 | 187274000 | 165312000 | 158225603 | 7086397 | 13591000 | 10493732 | 3097268 | 8371000 | 0 | 0 | ○공정률 87%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km, B=20m ○기 간 : 2008~2016 | 187274000 | 165312000 | 158225603 | 7086397 | 13591000 | 10493732 | 3097268 | 8371000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주간선광역도로망조기구축 | 청주시 도로건설 관리계획 수립 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 전역 ○사업량 : 도로건설관리계획수립 ○기 간 : 2015~2017 | 932000 | 0 | 0 | 0 | 932000 | 0 | 932000 | 0 | 0 | 0 | ○2015.09. 용역착수
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 전역 ○사업량 : 도로건설관리계획수립 ○기 간 : 2015~2017 | 932000 | 0 | 0 | 0 | 932000 | 0 | 932000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주간선광역도로망조기구축 | 청주(남면~북면)국도 대체우회 도로건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 효촌~휴암 ○사업량 : L=11.4Km,B=20m ○기 간 : 2001~2015 | 264318000 | 264318000 | 252909123 | 11408877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 97%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 효촌~휴암 ○사업량 : L=11.4Km,B=20m ○기 간 : 2001~2016 | 264318000 | 264318000 | 252909123 | 11408877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주간선광역도로망조기구축 | 제2순환로(서청주교~송절교차로)개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 비하동 서청주교 ~송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km, B=35m ○기 간 : 2012~2017 | 44200000 | 11164000 | 11164000 | 0 | 9543891 | 5204159 | 4339732 | 10000000 | 13492109 | 0 | ○2015.09. 공사발주
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 비하동 서청주교 ~송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km, B=35m ○기 간 : 2012~2017 | 44200000 | 11164000 | 11164000 | 0 | 9543891 | 5204159 | 4339732 | 10000000 | 13492109 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선 광역도로망 조기 구축 | 무심동서로 확장사업 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 송천교~장평교 ○사업량 : L=8.9㎞, B=20~35m ○기 간 : 2008~2020 | 385100000 | 21980684 | 20897066 | 1083618 | 1000000 | 194743 | 805257 | 4500000 | 16570000 | 341049316 | ○2013.12. 단기1공구 준공 ○2015.05. 단기3공구 협의보상 ○공정율 - 단기1공구 100% - 단기3공구(청남교~모충대교) 협의보상 진행
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 송천교~장평교 ○사업량 : L=8.9㎞, B=20~35m ○기 간 : 2008~2020 | 385100000 | 21980684 | 20897066 | 1083618 | 1000000 | 194743 | 805257 | 4500000 | 16570000 | 341049316
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선 광역도로망 조기 구축 | 강서택지 지구~석곡 교차로 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 강서택지지구~석곡교차로 ○사업량 : L=2㎞, B=30m ○기 간 : 2010~2016 | 36000000 | 14913036 | 13479400 | 1433636 | 4010800 | 2053494 | 1957306 | 17076164 | 0 | 0 | ○2012.12. 용역 준공 ○2015.03. 공사 착공 * 공사, 보상병행 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강서택지지구~석곡교차로 ○사업량 : L=2㎞, B=30m ○기 간 : 2010~2016 | 36000000 | 14913036 | 13479400 | 1433636 | 4200000 | 2053494 | 2146506 | 16886964 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 189200 | 0 | 189200 | -189200 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선 광역도로망 조기 구축 | 청주하이패스전용나들목설치 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 석곡교차로 일원 ○사업량 : 하이패스전용나들목설치 2개소 ○기 간 : 2015~2018 | 26100000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 6000000 | 10040000 | 10040000 | ○2015.10. 타당성검토용역 착수 | 3추때 신규건으로 반드시 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 석곡교차로 일원 ○사업량 : 하이패스전용나들목설치 2개소 ○기 간 : 2015~2018 | 26100000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 6000000 | 10040000 | 10040000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선 광역도로망 조기 구축 | 석곡사거리~척북삼거리 도로개설공사 | 도로시설과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 ○2015.09. 타당성검토의뢰
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 석곡사거리~척북삼거리 ○사업량 : L=3.95km, B=30m ○기 간 : 2016~2022 | 55720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 13500000 | 42100000
|  |  |  | 증감 |  | 55720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 13500000 | 42100000
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선 광역도로망 조기 구축 | 제2순환로(송절교차로~율량교차로)확장공사 | 도로시설과 | 기존 | [11 empty] | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 송절교차로~율량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016~2020 | 35090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 5800000 | 28390000
|  |  |  | 증감 |  | 35090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 5800000 | 28390000
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선 광역도로망 조기 구축 | 청주(북일~남일)국도대체우회도로건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청원 구성리~상당 효촌리 ○사업량 : L=13.08㎞, B=20m ○기 간 : 2002~2022 | 18400000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000 | 12000000 | 400000 | 0 | ○2015.10. 보상계획공고
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km, B=20m 보상비 ○기 간 : 2015~2022 | 18400000 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 1600000 | 12000000 | 4800000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -4400000 | 0 | -4400000 | 0 | 4400000 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내 도로 교통망 확충 | 상당공원~ 명암로간 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 수동~용담동 ○사업량 : L=1.55km, B=20m ○기 간 : 2005~2016 | 39400000 | 33402602 | 33402602 | 0 | 5997398 | 1130814 | 4866584 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 87%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 수동~용담동 ○사업량 : L=1.55km, B=20m ○기 간 : 2005~2016 | 39400000 | 33402602 | 33402602 | 0 | 5997398 | 1130814 | 4866584 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심과농촌지역연결도로개설 | 월오~가덕간도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 월오동~가덕면한계리 ○사업량 : L=1.13km, B=25m ○기 간 : 2010~2016 | 8700000 | 7151820 | 4634994 | 2516826 | 0 | 0 | 0 | 1548180 | 0 | 0 | ○공사중지(노선조정중)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 월오동~가덕면한계리 ○사업량 : L=1.13km, B=25m ○기 간 : 2010~2016 | 8700000 | 7151820 | 4634994 | 2516826 | 0 | 0 | 0 | 1548180 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심과농촌지역연결도로개설 | 청주역~ 옥산간 도로확장 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주역~옥산간 ○사업량 : L=2.1km, B=8→25m ○기 간 : 2008~2018 | 62000000 | 25710000 | 24867224 | 842776 | 4992150 | 1473480 | 3518670 | 8000000 | 5000000 | 18297850 | ○1구간 공사중 ○공정율 48%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주역~옥산간 ○사업량 : L=2.1km, B=8→25m ○기 간 : 2008~2018 | 62000000 | 25710000 | 25389321 | 320679 | 4992150 | 1473480 | 3518670 | 8000000 | 5000000 | 18297850
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 522097 | -522097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내 도로 교통망 확충 | 청주대학교 예술대학~ 율량2지구간 도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 예술대학~율량2지구간 ○사업량 : L=0.62km, B=12m ○기 간 : 2012~2016 | 5500000 | 1759821 | 1756856 | 2965 | 1437191 | 59356 | 1377835 | 2302988 | 0 | 0 | ○보상중(72% 완료)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 예술대학~율량2지구간 ○사업량 : L=0.62km, B=12m ○기 간 : 2008~2018 | 5500000 | 1759821 | 1759821 | 0 | 1437191 | 59356 | 1377835 | 2302988 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 2965 | -2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내 도로 교통망 확충 | 덕천교~ 새터초교 사거리 도로확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.43km, B=10→25m ○기 간 : 2012~2017 | 5400000 | 884470 | 884470 | 0 | 2533918 | 573949 | 1959969 | 1981612 | 0 | 0 | ○보상중(77% 완료)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.43km, B=10→25m ○기 간 : 2012~2017 | 5400000 | 884470 | 884470 | 0 | 2533918 | 573949 | 1959969 | 1981612 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내도로교통망구축 | 탑연1리~ 진흥아파트 우회도로 건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5km, B=20m ○기 간 : 2014~2022 | 25000000 | 4513840 | 4513840 | 0 | 2016060 | 800220 | 1215840 | 2000000 | 1000000 | 15470100 | ○1구간(1.0km) 공사중(27%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5km, B=20m ○기 간 : 2014~2025 | 25000000 | 4513840 | 4513840 | 0 | 2016060 | 800220 | 1215840 | 2000000 | 1000000 | 15470100
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내도로교통망구축 | 가장로 (아름다운 웨딩홀~ 고은삼거리) 도로확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.2km, B=8~13→20m ○기 간 : 2015~2025 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 140879 | 59121 | 1500000 | 1000000 | 22300000 | ○1구간 실시설계완료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.2km, B=8~13→20m ○기 간 : 2015~2025 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 140879 | 59121 | 1500000 | 1000000 | 22300000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내도로교통망구축 | 미평동 남지로 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015~2020 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 88154 | 6346 | 1000000 | 1000000 | 5905500 | ○실시설계완료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015~2020 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 88154 | 6346 | 1000000 | 1000000 | 5905500
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내도로교통망구축 | 지북동 마을진입로 개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 지북동마을방죽일원 ○사업량 : L=0.27km, B=15m ○기 간 : 2015~2017 | 3201200 | 0 | 0 | 0 | 40605 | 40524 | 81 | 1000000 | 2160595 | 0 | ○실시설계완료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 지북동마을방죽일원 ○사업량 : L=0.27km, B=15m ○기 간 : 2015~2017 | 3201200 | 0 | 0 | 0 | 40605 | 40524 | 81 | 1000000 | 2160595 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내도로교통망구축 | 미호로확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 문암공원~전)환경사업소 ○사업량 : L=5.5km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015~2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 502520 | 18110 | 484410 | 1500000 | 1500000 | 2497480 | ○1구간(0.25km) 공사착공 | 시장님 결재본 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 문암공원~전)환경사업소 ○사업량 : L=5.5km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015~2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 502520 | 18110 | 484410 | 1500000 | 1500000 | 2497480 |  | 3추때 신규건으로 반드시 제출
증감
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 개신지구 우수저류 시설 설치 사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 개신동 충북대학교 정문 ○사업량 : 13,700㎥ ○기 간 : 2013~2015 | 10600000 | 3031000 | 2152643 | 878357 | 7569000 | 5071898 | 2497102 | 0 | 0 | 0 | ○공사추진중 (PC구조물 설치, 유출입관로 설치) ○공정률 70%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 개신동 충북대 정문 ○사업량 : 우수저류시설 V=13,700㎥ ○기 간 : 2013~2016 | 10600000 | 3031000 | 2152643 | 878357 | 7569000 | 5071898 | 2497102 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 도장골 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 수의동 ○사업량 : 소하천정비 L=0.68km ○기 간 : 2015~2016 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 792000 | 81643 | 710357 | 328000 | 0 | 0 | ○실시설계완료 ○전략환경영향평가 완료 ○토지보상 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 수의동 ○사업량 : 소하천정비 L=0.68km ○기 간 : 2015~2016 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 792000 | 81643 | 710357 | 328000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 구방 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.34km ○기 간 : 2015~2016 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 79000 | 431000 | 1990000 | 0 | 0 | ○실시설계완료 ○전략환경영향평가 완료 ○토지보상 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.34km ○기 간 : 2015~2017 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 79000 | 431000 | 1050000 | 940000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -940000 | 940000 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 무심천 고향의 강 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 원평동~상당구 지북동 ○사업량 : L=6.7km ○기 간 : 2011년 ~ 2018년 | 29537000 | 7385823 | 7385823 | 0 | 4000000 | 2043393 | 1956607 | 10000000 | 8151177 | 0 | ○공정율 41%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 원평동~상당구 지북동 ○사업량 : L=6.7km ○기 간 : 2011년 ~ 2018년 | 29537000 | 7385823 | 7385823 | 0 | 4000000 | 2043393 | 1956607 | 3966667 | 14184510 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6033333 | 6033333 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 월운천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동~운동동 일원 ○사업량 : L=2.5km ○기 간 : 2012~2017 | 8000000 | 2999436 | 289061 | 2710375 | 3835000 | 0 | 3835000 | 1165564 | 0 | 0 | ○공정율 30%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동~운동동 일원 ○사업량 : L=2.5km ○기 간 : 2012~2017 | 8000000 | 2999436 | 1330451 | 1668985 | 3835000 | 0 | 3835000 | 1165564 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 1041390 | -1041390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 용두천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성산리~장남리 ○사업량 : L=5.0km ○기 간 : 2013~2017 | 15000000 | 833000 | 458673 | 374327 | 5443000 | 720 | 5442280 | 4724000 | 4000000 | 0 | ○실시설계 진행중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성산리~장남리 ○사업량 : L=5.0km ○기 간 : 2013~2017 | 15000000 | 833000 | 458673 | 374327 | 5443000 | 720 | 5442280 | 8351667 | 372333 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3627667 | -3627667 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 내추 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 신기리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.2km ○기 간 : 2013~2016 | 6632000 | 2656000 | 2653640 | 2360 | 1160000 | 1142840 | 17160 | 2816000 | 0 | 0 | ○2차분 공사 준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 신기리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.2km ○기 간 : 2013~2017 | 6632000 | 2656000 | 2656000 | 0 | 1160000 | 1142840 | 17160 | 1000000 | 1816000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 2360 | -2360 | 0 | 0 | 0 | -1816000 | 1816000 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 탑연 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 탑연리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.12km ○기 간 : 2014~2016 | 2500000 | 200000 | 200000 | 0 | 1160000 | 1047131 | 112869 | 1140000 | 0 | 0 | ○보상중 (공정율 75%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 탑연리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.12km ○기 간 : 2014~2016 | 2500000 | 200000 | 200000 | 0 | 1160000 | 1047131 | 112869 | 1140000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 산막 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | [11 empty] | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.34km ○기 간 : 2015~2017 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 2900000 | 2950000
증감
친환경적 청정도시 추진기반 조성 | 녹색환경 생활화 | 청주 국제에코 콤플렉스 조성 | 환경정책과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 문암동100 ○사업량 : 연면적 2,383.05㎡(건물) 외부체험시설 11,887 ㎡ ○기 간 : 2013~2016 | 7640000 | 5160000 | 1947402 | 3212598 | 2480000 | 0 | 2480000 | 0 | 0 | 0 | ○부지조성 및 기반시설 조성 (토공,옹벽,상하수도) ○골조공사 완료 ○외벽마감재 공사 추진중 (미장벽돌 쌓기, 징크판넬 붙이기) ○공정율 60%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 문암동100 ○사업량 : 연면적 2,383.05㎡(건물) 외부체험시설 11,887 ㎡ ○기 간 : 2013~2016 | 7640000 | 5160000 | 1947402 | 3212598 | 2480000 | 970653 | 1509347 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970653 | -970653 | 0 | 0 | 0
밝고깨끗한 자원순환 도시 으뜸 청주 | 폐기물 처리시설 확충 | 청주권 광역매립장 증설사업 | 자원정책과 | 기존 | ○위 치 : 강내면 학천리 산77-11 외 3필지 ○사업량 : 매립용량 220,000㎥ ○기 간 : 2012~2016 | 16004000 | 9697810 | 4782642 | 4915168 | 2218167 | 1362437 | 855730 | 4088023 | 0 | 0 | ○ 공정율 46%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내면 학천리 산77-11 외 3필지 ○사업량 : 매립용량 220,000㎥ ○기 간 : 2012~2016 | 16004000 | 9697810 | 4935706 | 4762104 | 2218667 | 1362437 | 856230 | 4087523 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 153064 | -153064 | 500 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0
하수관리 | 효율적인 지하수관리 | 지하수관리시스템 구축사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 - 지하수관리시스템 구축 1식 - 지하수시설 실태조사 38,400개소 - 지하수 관측공 설치 4개소 ○기 간 : 2015~2017 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 400000 | 450000 | 0 | ○공정율 20%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 - 지하수관리시스템 구축 1식 - 지하수시설 실태조사 38,400개소 - 지하수 관측공 설치 4개소 ○기 간 : 2015~2017 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 400000 | 450000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가덕 하수처리 시설설치 사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남일.두산리103번지 일원 ○사업량 : 하수처리장 Q=800톤/일 ○기 간 : 2013~2017 | 11000000 | 429000 | 378111 | 50889 | 3086000 | 856035 | 2229965 | 3741000 | 3469943 | 0 | ○총사업비:11,000,000천원 -하수도특별회계:274,057천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:10,725,943천원 (공사비,감리비) ○공정률 5%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남일.두산리103번지 일원 ○사업량 : 하수처리장 Q=800톤/일 ○기 간 : 2013~2017 | 11000000 | 429000 | 378111 | 50889 | 3086000 | 856035 | 2229965 | 4491000 | 2719943 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | -750000 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가덕 하수관거 설치사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 가덕면 일원 ○사업량 : 하수관거 L=36km ○기 간 : 2013~2017 | 20450000 | 429000 | 408400 | 20600 | 9869000 | 3833413 | 6035587 | 3045000 | 6584380 | 0 | ○총사업비:20,450,000천원 -하수도특별회계:522,620천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:19,927,380천원 (공사비,감리비) ○공정률 5%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 가덕면 일원 ○사업량 : 하수관거 L=36km ○기 간 : 2013~2017 | 20450000 | 429000 | 408400 | 20600 | 9869000 | 3833413 | 6035587 | 4061000 | 5568380 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016000 | -1016000 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남이 하수처리 시설 설치 사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 ○사업량 : 1,000톤/일,하수관로 7.4km ○기 간 : 2012~2017 | 13448000 | 3261000 | 3114441 | 146559 | 3056000 | 126922 | 2929078 | 4279000 | 2502272 | 0 | ○총사업비:13,448,000천원 -하수도특별회계:349,728천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계 :13,098,272천원 (공사비, 감리비) ○실시설계용역완료 ○2015.6:공사착공 (공정률 7%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 ○사업량 : 1,000톤/일,하수관로 7.4km ○기 간 : 2012~2017 | 13448000 | 3261000 | 3107362 | 153638 | 3056000 | 126922 | 2929078 | 6781272 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | -7079 | 7079 | 0 | 0 | 0 | 2502272 | -2502272 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남이 하수관거 정비사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남이.척산리외3곳 ○사업량 : 하수관로24.5km ○기 간 : 2012~2017 | 14597000 | 429000 | 388000 | 41000 | 6941000 | 2313787 | 4627213 | 4114000 | 2734128 | 0 | ○총사업비:14,597,000천원 -하수도특별회계:378,872천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계 :14,218,128천원 (공사비, 감리비) ○실시설계용역완료 ○2015.4:공사착공 (공정률 15%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남이.척산리외3곳 ○사업량 : 하수관로24.5km ○기 간 : 2012~2017 | 14597000 | 429000 | 388000 | 41000 | 6941000 | 2313787 | 4627213 | 3774000 | 3074128 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340000 | 340000 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남일 하수관거 정비사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남일면 효촌리외3곳 ○사업량 : 하수관로22.9km ○기 간 : 2012~2016 | 14514000 | 2429000 | 2429000 | 0 | 4771102 | 1843228 | 2927874 | 7313898 | 0 | 0 | ○총사업비:14,514,0000천원 -하수도특별회계:791,800천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:13,722,200천원 (공사비,감리비) ○공정률 46%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남일면 효촌리외3곳 ○사업량 : 하수관로22.9km ○기 간 : 2012~2016 | 14514000 | 2323600 | 2323600 | 0 | 4771102 | 1843228 | 2927874 | 6627498 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | -105400 | -105400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -686400 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 묵방 3리 마을하수 처리시설 설치사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 묵방리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 30톤/일 ○기 간 : 2012~2016 | 1146000 | 429000 | 429000 | 0 | 680000 | 289758 | 390242 | 0 | 0 | 0 | ○총사업비:1,146,000천원 -하수도특별회계:37,000천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:1,109,000천원 (공사비,감리비) ○공정률 73%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 묵방리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 30톤/일 ○기 간 : 2012~2016 | 1146000 | 429000 | 429000 | 0 | 680000 | 289758 | 390242 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 석실 하수관거 정비사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실리일원 ○사업량 : 하수관거 L=4.9km ○기 간 : 2012~2016 | 2733000 | 714000 | 711820 | 2180 | 1837000 | 652618 | 1184382 | 182000 | 0 | 0 | ○기본및실시설계완료 ○2014.7:공사착공 (공정율 91%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실리일원 ○사업량 : 하수관거 L=4.9km ○기 간 : 2012~2016 | 2733000 | 714000 | 714000 | 0 | 1837000 | 652618 | 1184382 | 182000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 2180 | -2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 학천마을 하수도 정비사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 강내면 학천리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=4.7km ○기 간 : 2012~2016 | 2264000 | 642622 | 642622 | 0 | 1538000 | 912432 | 625568 | 8378 | 0 | 0 | ○총사업비:2,264,000천원 -하수도특별회계:75,593천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2014년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:2,189,407천원 (공사비,감리비) ○2014.5 : 설계용역 완료 ○2014.7 : 공사착공 (공정률 81%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내면 학천리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=4.7km ○기 간 : 2012~2016 | 2264000 | 642622 | 642622 | 0 | 1538000 | 912432 | 625568 | 8785 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 폐수·가축 분뇨 처리시설 확충및개선 | 내수지구 가축분뇨 처리시설 개선사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 내수리141번지일원 ○사업량 : 140톤/일 ○기 간 : 2012~2016 | 17811000 | 8872500 | 5134144 | 3738356 | 3338750 | 0 | 3338750 | 5599750 | 0 | 0 | ○공정율 6%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 내수리141번지일원 ○사업량 : 140톤/일 ○기 간 : 2012~2016 | 17811000 | 8872500 | 4771803 | 4100697 | 3338750 | 0 | 3338750 | 5599750 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | -362341 | 362341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 북이1단계 하수관로 정비사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 신대리 ○사업량 : 하수관로 매설 L=5.494km ○기 간 : 2012~2017 | 3720000 | 0 | 0 | 0 | 738744 | 602186 | 136558 | 1723531 | 1149020 | 0 | ○총사업비:3,720,000천원 -하수도특별회계:108,705천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:3,611,295천원 (공사비,감리비) ○2013.11 : 설계완료 ○2015. 4 : 공사착공 (공정률 28%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 신대리 ○사업량 : 하수관로 매설 L=5.494km ○기 간 : 2012~2017 | 3720000 | 0 | 0 | 0 | 738744 | 602186 | 136558 | 2872551 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149020 | -1149020 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 우산1리 마을하수도 설치사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 ○사업량 : 하수처리장 증설 100톤/일 ○기 간 : 2015~2017 | 2040000 | 0 | 0 | 0 | 425966 | 55707 | 370259 | 967000 | 647034 | 0 | ○2015. 3 : 설계용역착수
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 ○사업량 : 하수처리장 증설 100톤/일 ○기 간 : 2015~2017 | 2040000 | 0 | 0 | 0 | 425966 | 55707 | 370259 | 967000 | 647034 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가마,석판 하수관거 정비사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남이면 가마리, 석판리 ○사업량 : 하수관로 L=10.57km ○기 간 : 2015~2018 | 8618000 | 0 | 0 | 0 | 154562 | 0 | 154562 | 1000000 | 4478063 | 2876447 | ○총사업비:8,618,000천원 -하수도특별회계:108,928천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료(석판) (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:8,509,072천원 (설계비,공사비,감리비) ○2013.11 : 설계완료(석판) ○2015.11 : 설계착수(가마) | 3추때 신규건으로 반드시 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남이면 가마리, 석판리 ○사업량 : 하수관로 L=10.57km ○기 간 : 2015~2018 | 8618000 | 0 | 0 | 0 | 154562 | 0 | 154562 | 1000000 | 4478063 | 2876447
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
문화산업 육성 | 문화기반시설확충 | 오창복합 문화센터 건립 | 시립도서관 | 기존 | ○위 치 : 오창읍 각리 636-8 ○사업량 : 대지9,367㎡ 면적8,284.5㎡ ○기 간 : 2013~2015 | 16519000 | 8250000 | 4352137 | 3897863 | 8269000 | 0 | 8269000 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 80%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 오창읍 각리 636-8 ○사업량 : 대지9,367㎡ 면적8,284.5㎡ ○기 간 : 2013~2016 | 16519000 | 8250000 | 8087356 | 162644 | 8269000 | 0 | 8269000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 3735219 | -3735219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 청주테크노폴리스 공업용수도 설치사업 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 공업용수 5,143톤/일 ○기 간 : 2013~2016 | 3477000 | 1000000 | 537049 | 462951 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1477000 | 0 | 0 | ○2016년국비 반영액 조정 ○배수관로(95%) ○가압장 및 배수지 설계중 (상수도 시설과)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 공업용수 5,143톤/일 ○기 간 : 2013~2017 | 3477000 | 1000000 | 909378 | 90622 | 1000000 | 48450 | 951550 | 1000000 | 477000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 372329 | -372329 | 0 | 48450 | -48450 | -477000 | 477000 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 청주테크노폴리스 폐수연계 처리시설 설치사업 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 오ㆍ폐수 중계펌프장 (Q=3,500㎥/일), 이송 관로 (D300mm, L=1,000m) ○기 간 : 2015~2017 | 1224000 | 0 | 0 | 0 | 373000 | 0 | 373000 | 851000 | 0 | 0 | ○폐수처리기본계획 변경 (연계처리→처리장 신설)을 조건으로 2016년국비 반영 (환경부 지시사항/기본계획 변경조건에 따른 2015년 예산감) ○환경부와 사업계획 변경 협의중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 폐수 처리장 신설 (Q=3,500㎥/일), 방류관로 (D300~400mm, L=1,400m) ○기 간 : 2015~2018 | 20600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 10000000 | 9600000
|  |  |  | 증감 |  | 19376000 | 0 | 0 | 0 | -373000 | 0 | -373000 | 149000 | 10000000 | 9600000
도시개발 | 산업단지 조성 | 오창제3산업단지 용수공급시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 오창읍 성재리 ○사업량 : 관로(D300) 10.0km ○기 간 : 2012~2016 | 5080000 | 500000 | 3600 | 496400 | 1000000 | 0 | 1000000 | 3580000 | 0 | 0 | ○취수원 위치 변경 (옥산 ⇒ 오창) ○공업용수량 증가 (당초 Q=2,400㎥⇒ 변경 Q=5,200㎥) ○실시설계진행중(95%) ○2016년국비조정 (3,580백만원→3,840백만원)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 오창읍 성재리 ○사업량 : 관로(D400) 17.0km, 관로(D150) 1.5km, 가압장 1식, 배수지5,200㎥ ○기 간 : 2012~2017 | 13998073 | 500000 | 20169 | 479831 | 1000000 | 1927 | 998073 | 998073 | 3480000 | 8020000
|  |  |  | 증감 |  | 8918073 | 0 | 16569 | -16569 | 0 | 1927 | -1927 | -2581927 | 3480000 | 8020000
도시개발 | 산업단지 조성 | 오송제2생명 과학단지 폐수종말 처리시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 11,8000㎥/일 (1단계 5,900㎥/일, 2단계 5,900㎥/일) ○기 간 : 2014~2018 | 38485600 | 1903931 | 1903931 | 0 | 12226571 | 0 | 12226571 | 12332000 | 12023098 | 0 | ○실시설계진행중(95%) ○2015년국비조정 (8,559백만원→3,840백만원)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 11,8000㎥/일 (1단계 5,900㎥/일, 2단계 5,900㎥/일) ○기 간 : 2014~2018 | 38485600 | 1903931 | 1903931 | 0 | 7508142 | 0 | 7508142 | 10550000 | 18523527
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -4718429 | 0 | -4718429 | -1782000 | 6500429 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오송제2생명 과학단지 용수공급 시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 관로 6.3㎞(D400~500㎜), 가압장1식, 배수지16,400㎥ ○기 간 : 2014~2018 | 9420000 | 540000 | 540000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 3540000 | 4340000 | 0 | ○실시설계진행중(95%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 관로 6.3㎞(D400~500㎜), 가압장1식, 배수지16,400㎥ ○기 간 : 2014~2018 | 9420000 | 540000 | 540000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1600000 | 6280000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1940000 | 1940000 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오창제3산업단지폐수연계처리시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 일원 ○사업량 : 관로 D=300mm L=13.4km 중계펌프 1식 ○기 간 : 2015~2017 | 8690000 | 0 | 0 | 0 | 1303500 | 2174 | 1301326 | 1803500 | 5583000 | 0 | ○실시설계진행중(95%) | 3추때 신규건으로 반드시 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 일원 ○사업량 : 관로 D=300mm L=13.4km 중계펌프 1식 ○기 간 : 2015~2017 | 8690000 | 0 | 0 | 0 | 1303500 | 2174 | 1301326 | 1803500 | 5583000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생관리 | 청주시 도시재생 전략계획 및 활성화 계획 수립 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 도시재생전략계획, 선도지역활성화계획수립 등 ○기 간 : 2014~2017 | 1200000 | 1200000 | 300000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○용역진행중 ○공정율 80%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 도시재생전략계획, 선도지역활성화계획수립 등 ○기 간 : 2014~2017 | 1200000 | 1200000 | 300000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 구 청주역사재현 및 환경정비 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 분문로2가 일원 ○사업량 : 청주역사 재현 A=4,249㎡ ○기 간 : 2012~2015 | 11339264 | 9984645 | 6666355 | 3318290 | 1354619 | 1445 | 1353174 | 0 | 0 | 0 | ○추가 5필지 중 2필지 보상 ○미보상필지에 대한 토지수용절차 진행 ○공사 집행 준비 (석면, 철거, 문화재) ○공정율 45%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 분문로2가 일원 ○사업량 : 청주역사 재현 A=4,249㎡ ○기 간 : 2012~2016 | 11339264 | 9984645 | 7031870 | 2952775 | 1354619 | 1445 | 1353174 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 365515 | -365515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 추억의 풍물야시장 및 시민문화 공간 조성 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 서문시장, 중앙공원 ○사업량 : L=935m, A=357㎡ ○기 간 : 2013~2015 | 6178000 | 4842459 | 4390341 | 452118 | 1335541 | 0 | 1335541 | 0 | 0 | 0 | ○풍물야시장 운영 ○시민문화학교 운영 ○공정율 95%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 서문시장, 중앙공원 ○사업량 : L=935m, A=357㎡ ○기 간 : 2013~2016 | 5742620 | 4842459 | 4827544 | 14915 | 900161 | 636747 | 263414 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -435380 | 0 | 437203 | -437203 | -435380 | 636747 | -1072127 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 문화예술 특성화를 통한 중앙동 상권활성화 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 :북문로2가 소나무길 일원 ○사업량 :문화예술기반구축 A=2,137㎡ 특화거리조성 L=1,300m ○기 간 : 2014~2018 | 11920000 | 564000 | 507000 | 57000 | 9454030 | 0 | 9454030 | 1161970 | 380000 | 360000 | ○기본 및 실시설계 진행중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :북문로2가 소나무길 일원 ○사업량 :문화예술기반구축 A=2,137㎡ 특화거리조성 L=1,300m ○기 간 : 2014~2018 | 11920000 | 564000 | 507000 | 57000 | 9454030 | 2182964 | 7271066 | 1142000 | 380000 | 379970
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182964 | -2182964 | -19970 | 0 | 19970
창조도시 건설 | 도시재생선도사업 | 산업기능 이전적지를 활용한 창조경제 중심지구 조성 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 내덕2동 ○사업량 : 122,407㎡ ○기 간 : 2014~2017 | 49500000 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 | 16000000 | 8500000 | 0 | ○활성화계획 승인신청 ('15.11월 승인예정) ○기반시설 정비사업 실시 설계 용역 중(상당로, 상당로 302번길 확장)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕2동 ○사업량 : 122,407㎡ ○기 간 : 2014~2017 | 49500000 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 234581 | 24765419 | 15000000 | 9500000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234581 | -234581 | -1000000 | 1000000 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주거환경 개선사업 | 영운구역 주거환경 개선사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 영운동 167-1번지 ○사업량 : 32,000㎡ ○기 간 : 2014~2018 | 4744413 | 477413 | 0 | 477413 | 302000 | 0 | 302000 | 242000 | 3723000 | 0 | ○정비계획 및 지구지정 용역 추진 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 영운동 167-1번지 일원 ○사업량 : 32,000㎡ ○기 간 : 2014~2018 | 4744413 | 477413 | 1760 | 475653 | 302000 | 0 | 302000 | 242000 | 3723000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 1760 | -1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생관리 | 안덕벌 예술의 거리 상권활성화 사업 | 도시재생과 | 기존 | [11 empty] | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :내덕2동 일원 ○사업량 :가로환경개선 등 L=1,200m, 포켓공원 1식 시장활성화 사업(주차장 등) ○기 간 : 2016~2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 3200000 | 2678000
증감