## 명시이월조서 제출서식
2016년도 명시이월사업조서
(단위 : 천원)
부서명 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목 | 명시이월내용 (사업개요등) | 2016년 예산액 | 2017년 이월액 | 이월사유 | 비 고
합계 |  |  | 121건 |  |  | 71465873 | 25811457
일자리경제과 | 지역경제안정 | 에너지안전관리 | 전기 및 가스안전관리 | 민간자본이전 | ○사업명 : 도시가스 공급 배관 설치 ○기 간 : 2016~2017 ○사업량 : 2개 구간 배관 2,142m, 정압기 1개소 설치 | 480000 | 452807 | ○공사 일정 지연(조정)
일자리경제과 | 지역경제안정 | 에너지안전관리 | 신재생에너지 융복합지원사업 | 시설비및부대비 민간자본이전 | ○사업명 : 신재생에너지 융복합지원사업 ○기 간 : 2016.10.~2017.10. ○사업량 : 공공시설 및 민간시설 태양광 230kw, 태양열 146.88㎡설치 | 1703964 | 710494 | ○3회추경 편성(증액)사업으로 사업기간 부족 (국도비 보조내시 증액)
일자리경제과 | 지역경제안정 | 상권활성화및소상공인지원 | 전통시장 시설 현대화사업(보조) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 육거리아케이드보수 ○기 간 : 2016. 10.~2017. 5. ○사업량 : 아케이드지붕교체(260M) | 1103000 | 1082451 | ○관급자재 및 특허선정 협의 지연 ○육거리종합시장 상인회 익년도 공사 요구 (김장 및 설대목 지난 후 공사)
창조전략과 | 창조경제기반구축 | 통합 청주시의 신 성장거점 육성 | 오송 임상시험센터 건립 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 오송 임상센터 건립 ○기 간 : 2016.~2018(3년). ○사업량 : 14,545.3㎡, 연면적 6,600㎡ (1개동), 장비 32종 | 1138798 | 1138798 | ○2회추경 편성사업으로 사업기간 부족
행정지원과 | 소통과 개방으로 참여시정 강화 | 자치역량 강화로 주민자치 활성화 | 아파트 공동체 활성화 사업 | 일반운영비 | ○사업명 : 아파트공동체 활성화 프로그램 운영 ○기 간 : 2017.1.~2017.12 ○사업량 : 공동체활성화 프로그램 운영 | 30000 | 30000 | ○3회추경 편성사업으로 사업기간 부족 (특교세 내시)
행정지원과 | 소통과 개방으로 참여시정 강화 | 자치역량 강화로 주민자치 활성화 | 아파트 공동체 활성화 사업 | 재료비 | ○사업명 : 주방용품 구입 ○기 간 : 2017.1.~2017.2 ○사업량 : 공동부엌 주방용품 구입 | 5000 | 5000 | ○3회추경 편성사업으로 사업기간 부족 (특교세 내시)
행정지원과 | 소통과 개방으로 참여시정 강화 | 자치역량 강화로 주민자치 활성화 | 아파트 공동체 활성화 사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 공동부엌 리모델링 사업비 ○기 간 : 2017.1.~2017.2 ○사업량 : 공동부엌 리모델링 1식 | 20000 | 20000 | ○3회추경 편성사업으로 사업기간 부족 (특교세 내시)
행정지원과 | 소통과 개방으로 참여시정 강화 | 자치역량 강화로 주민자치 활성화 | 아파트 공동체 활성화 사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 야외가든 시설공사비 ○기 간 : 2017.1.~2017.2 ○사업량 : 야외가든 시설공사 1식 | 20000 | 20000 | ○3회추경 편성사업으로 사업기간 부족 (특교세 내시)
행정지원과 | 소통과 개방으로 참여시정 강화 | 자치역량 강화로 주민자치 활성화 | 아파트 공동체 활성화 사업 | 자산및물품취득비 | ○사업명 : 주방기기 구입 ○기 간 : 2017.1.~2017.2 ○사업량 : 공동부엌 주방용 대형냉장고 2대, 전기레인지 2대, 전기오븐 2대, 전자레인지 2대 | 5000 | 5000 | ○3회추경 편성사업으로 사업기간 부족 (특교세 내시)
회계과 | 투명하고 공명정대한 회계질서 확립 | 공유재산의 경영적 관리 | 공유재산 관리 운영 | 연구개발비 | ○사업명 : 공유재산 지구단위계획변경 용역 [봉명신봉지구 지구단위 계획(변경) 수립용역] ○기 간 : 2016. 11.~2017. 9. ○사업량 : 용역1식 | 29000 | 29000 | ○사업기간 부족
노인장애인과 | 노인복지증진 | 시설운영기반조성 | 노인요양시설 기능보강(국고) | 민간자본이전 | ○사업명 : 노인요양시설 기능보강(7개소) ○기 간 : 2016~2017 ○사업량 : 초정두리요양원등 7개소 (원격협진 2, 화재안전창 5) | 45806 | 45806 | ○3회추경 편성(증액)사업으로 사업기간 부족 (국도비 보조내시 증액)
여성가족과 | 여성·아동· 보육·건강가족 | 가족기능향상 | 행복가족상담 원스톱서비스 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 다문화가족지원센터 상담실 리모델링(청주) ○기 간 : 2017.1.~2017.3. ○사업량 : 1개소 | 10000 | 10000 | ○3회추경 편성사업으로 사업기간 부족 (신규 국비 보조내시 / 전액국비)
여성가족과 | 여성·아동· 보육·건강가족 | 가족기능향상 | 행복가족상담 원스톱서비스 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 다문화가족지원센터 상담실 리모델링(청원) ○기 간 : 2017.1.~2017.3. ○사업량 : 1개소 | 10000 | 10000 | ○3회추경 편성사업으로 사업기간 부족 (신규 국비 보조내시 / 전액국비)
문화예술과 | 전통문화보존및전승 | 문화재보존관리 | 국가지정문화재 보수정비사업 | 연구개발비 | ○사업명 : 황새 서식환경 실태조사 ○기 간 : 2016.06.~2017.06 ○사업량 : 황새 서식환경 실태조사 1식 | 30000 | 28956 | ○사업기간 부족
문화예술과 | 전통문화보존및전승 | 문화재보존관리 | 국가지정문화재 보수정비사업 | 연구개발비 | ○사업명 : 상당산성 수문 및 성곽 발굴조사 ○기 간 : 2016.09.~2017.05 ○규 모 : 500㎡ 발굴 | 300000 | 300000 | ○사업기간 부족
문화예술과 | 전통문화보존및전승 | 문화재보존관리 | 국가지정문화재 보수정비사업 | 연구개발비 | ○사업명 : 정북동토성 발굴조사 ○기 간 : 2016.09.~2017.02 ○규 모 : 5,000㎡ 발굴, 19,000㎡ 시굴 | 400000 | 400000 | ○사업기간 부족
문화예술과 | 전통문화보존및전승 | 문화재보존관리 | 국가지정문화재 보수정비사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 이항희가옥 화장실 및 창고 정비 ○기 간 : 2016.09~2017.04 ○내 용 : 이항희가옥 외부 화장실 및 창고 철거 후 신축 및 주변정비 | 264200 | 235172 | ○사업기간 부족
문화예술과 | 전통문화보존및전승 | 문화재보존관리 | 국가지정문화재 보수정비사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 상당산성 남문,남치성 등 성곽보수, 종합정밀실측, 수목 등 주변정비 ○기 간 : 2016.01~2017.12 ○내 용 : 상당산성 남문 및 남치성 등 성곽보수, 수목정비사업, 도로 및 성로 정비사업, 정밀실측 조사 및 보고서 발간 용역 등 | 1965800 | 1365620 | ○사업기간 부족
문화예술과 | 전통문화보존및전승 | 문화재보존관리 | 도지정문화재보수정비사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 탑동양관 3호 내부, 5.6호 외부 보수 ○기 간 : 2016.06.~2017.08 ○내 용 : 탑동양관(3호관) 내외부 해체 후 보수, 전기 및 소방배관 해체 후 보수, 배수로 설치 등 | 142972 | 119182 | ○3회추경 편성(증액)사업으로 사업기간 부족 (도비 보조내시 증액)
문화예술과 | 전통문화보존및전승 | 문화재보존관리 | 도지정문화재보수정비사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 성공회성당 계단 및 진입로 주변정비(긴급보수) ○기 간 : 2016.10.~2017.05 ○내 용 : 성공회성당 남측 계단 및 진입로 정비, 배수로 해체 후 보수 등 | 58000 | 58000 | ○3회추경 편성사업으로 사업기간 부족 (신규 도비 보조내시)
문화예술과 | 전통문화보존및전승 | 문화재보존관리 | 문화재 긴급발굴사업 | 연구개발비 | ○사업명 : 노고성 및 주변고분군 긴급발굴조사 ○기 간 : 2016.11~2017.05 ○사업량 : 930㎡ 발굴 | 100000 | 100000 | ○사업기간 부족
문화예술과 | 문화산업진흥 | 문화기반시설확충 | 생활문화센터 조성운영 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 생활문화센터조성사업 ○기 간 : 2015.5.~2017.6. ○사업량 : 창고 리모델링996.6㎡ | 1255000 | 1152927 | ○사업기간 부족
문화예술과 | 문화산업진흥 | 문화기반시설확충 | 생활문화센터 조성운영 | 자산취득비 | ○사업명 : 생활문화센터조성사업 ○기 간 : 2015.5.~2017.6. ○사업량 : 교육용기자재 구입 1식 | 100000 | 100000 | ○사업기간 부족
체육진흥과 | 사회체육진흥 | 공공체육시설 확충 | 영운정수장 부지 야외수영장 조성 | 시설비 | ○사업명 : 영운정수장 부지 야외수영장 조성 기본구상 및 타당성조사 용역 ○기 간 : 2016.11.~2017.2. ○사업량: 기본구상 및 타당성조사 1식 | 26000 | 26000 | ○2회추경 편성예산으로 사업기간 부족
체육시설 관리과 | 최고수준의 체육시설 관리 | 경기력향상을 위한체육시설 개선 | 체육시설관리 | 일반운영비 | ○사업명 : 실외스케이트장 운영비 (홍보,임차료 등) ○기 간 : 2016.11.~2017.3. ○사업량 : 실외스케이트장 운영비 1식 | 10000 | 10000 | ○사업기간 미도래
체육시설 관리과 | 최고수준의 체육시설 관리 | 경기력향상을 위한체육시설 개선 | 체육시설관리 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 실외스케이트장 설치 ○기 간 : 2016.11.~2017.3. ○사업량 : 실외스케이트 및 부대시설 설치 (2,250㎡) | 320000 | 320000 | ○사업기간 미도래
체육시설 관리과 | 최고수준의 체육시설 관리 | 경기력향상을 위한체육시설 개선 | 김수녕양궁장 현대화 사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 김수녕양궁장 체육 공원 조성계획 수립용역 ○기 간 : 2016.11.~2017.7. ○사업량 : 공원계획수립 1식 | 180000 | 180000 | ○사업기간 부족
농업정책과 | 농업인의 삶의 질개선 | 농업생산기반시설 확충 | 읍면소재지종합정비사업 (오창읍소재지종합정비사업) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 공영주차장조성사업 ○기 간 : 2017.2.~2017.12. ○사업량 : 공영주차장 1식 | 1624388 | 1290000 | ○사업기간 미도래 (지특, 도비 미교부)
농업정책과 | 농업인의 삶의 질개선 | 농업생산기반시설 확충 | 읍면소재지종합정비사업 (강내면소재지종합정비사업) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 도시계획도로(소로2-282), 월곡어린이공원 및 도시계획도로 개설사업 ○기 간 : 2017.3.~2017.12. ○사업량 : 도시계획도로(소로2-282)L=500m 월곡어린이공원 1식 도시계획도로L=176m | 1592964 | 1524167 | ○사업기간 미도래 (지특, 도비 미교부)
농업정책과 | 농업인의 삶의 질개선 | 농업생산기반시설 확충 | 노후저수지(오른다리)정비공사 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 노후저수지(오른다리)정비공사 ○기 간 : 2017.1.~2017.12. ○사업량 : 저수지보수보강 1식 | 40000 | 32920 | ○2회추경 편성사업으로 사업기간 부족 (특교세 교부사업)
농업정책과 | 농업인의 삶의 질개선 | 농업생산기반시설 확충 | 노후저수지(사동)정비공사 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 노후저수지(사동)정비공사 ○기 간 : 2017.1.~2017.12. ○사업량 : 저수지보수보강 1식 | 40000 | 35290 | ○2회추경 편성사업으로 사업기간 부족 (특교세 교부사업)
농업정책과 | 농업인의 삶의 질개선 | 농업생산기반시설 확충 | 노후저수지(침교)정비공사 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 노후저수지(침교)정비공사 ○기 간 : 2017.1.~2017.12. ○사업량 : 저수지보수보강 1식 | 40000 | 33250 | ○2회추경 편성사업으로 사업기간 부족 (특교세 교부사업)
농업정책과 | 농업인의 삶의 질개선 | 농업생산기반시설 확충 | 덕은이황청 노후위험저수지정비공사 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 덕은이황청 노후위험저수지 정비공사 ○기 간 : 2017.1.~2017.12. ○사업량 : 저수지보수보강 1식 | 300000 | 293360 | ○2회추경 편성사업으로 사업기간 부족 (특교세 교부사업)
친환경농산과 | 친환경농업육성지원 | 친환경농업육성 | 친환경농업지구조성사업 | 민간자본이전 | ○ 사업명 : 친환경농업기반구축사업 ○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2017. 4. ○ 사업량 : 농산물유통저장창고 등 | 1542000 | 1542000 | ○사업기간 부족
친환경농산과 | 친환경농업육성지원 | 고품질 식량작물생산 | 들녘별 쌀 경영체 육성 | 민간자본사업 | ○사업명 : 들녘경영체 육성 지원사업 ○기 간 : 2016.12.~2017.3. ○사업량 : 시설장비 지원 1식 | 207000 | 180000 | ○3회추경 편성(증액)사업으로 사업기간 부족 (국도비 보조내시 증액)
친환경농산과 | 친환경농업육성지원 | 고품질 식량작물생산 | 계열화 경영체 육성사업 | 민간경상사업 | ○사업명 : 계열화 경영체 육성지원 ○기 간 : 2016.6.~2017.5. ○사업량 : 종합처리시설 등 1식 | 48000 | 48000 | ○사업기간 부족
친환경농산과 | 친환경농업육성지원 | 고품질 식량작물생산 | 계열화 경영체 육성사업 | 민간자본사업 | ○사업명 : 계열화 경영체 육성지원 ○기 간 : 2016.6.~2017.5. ○사업량 : 종합처리시설 등 1식 | 752000 | 752000 | ○사업기간 부족
친환경농산과 | 친환경농업육성지원 | 농업경영안정 | 쌀소득보전직접지불제 | 일반보상금 | ○사업명 : 쌀소득보전직접지불제 ○기 간 : 2016.11.~2017.2. ○사업량 : 10,338ha | 9632360 | 9029 | ○사업 정리기간 소요
친환경농산과 | 친환경농업육성지원 | 농업경영안정 | 벼 재배농가 경영안정 지원 | 일반보상금 | ○사업명 : 벼재배농가 경영안정지원 ○기 간 : 2016.11.~2017.2. ○사업량 : 9,091ha | 625800 | 10000 | ○사업 정리기간 소요
친환경농산과 | 친환경농업육성지원 | 농업경영안정 | 쌀생산 농업인 소득지원 | 일반보상금 | ○사업명 : 쌀생산 농업인 소득지원 ○기 간 : 2016.11.~2017.2. ○사업량 : 8,700ha | 2640000 | 20000 | ○사업 정리기간 소요
친환경농산과 | 친환경농업육성지원 | 농업경영안정 | 밭농업직불제 | 일반보상금 | ○사업명 : 밭농업직불제 ○기 간 : 2016.11.~2017.2. ○사업량 : 3,211ha | 1517990 | 30000 | ○사업 정리기간 소요
친환경농산과 | 친환경농업육성지원 | 농업경영안정 | 농작물 가뭄대책 | 민간자본이전 | ○사업명 : 중형관정 개발사업 ○기 간 : 2016.11.~2017.12. ○사업량 : 중형관정 72공 | 254000 | 254000 | ○3회추경 편성사업으로 사업기간 부족 (신규 도비 보조내시)
친환경농산과 | 친환경농업육성지원 | 농업경영안정 | FTA 피해보전 직불제 지원사업 | 일반보상금 | ○사업명 : FTA피해보전직불제 ○기 간 : 2016.11.~2017.2. ○사업량 : 56.3ha | 460000 | 20000 | ○사업 정리기간 소요
친환경농산과 | 친환경농업육성지원 | 농업경영안정 | FTA폐업지원제사업 | 일반보상금 | ○사업명 : FTA폐업지원금 ○기 간 : 2016.11.~2017.2. ○사업량 : 5.5ha | 633000 | 30000 | ○사업 정리기간 소요
원예유통과 | 농업경쟁력강화 | 가공식품 수출 지원 | GAP인증농가 안전성 검사비 지원 | 연구개발비 | ○사업명 : 주산지 농산물우수 관리(GAP) 안전성 검사비 ○기 간 : 2016.2.~2017.6. ○사업량 : 1개소 | 228000 | 76682 | ○사업기간 부족
원예유통과 | 농업경쟁력강화 | 유통체계구축 | 로컬푸드 활성화 사업 | 민간자본이전 | ○사업명 : 로컬푸드 직매장 설비지원 (농협) ○기 간 : 2016.6. ~ 2017. 6. ○사업량 : 3개소(청주, 강내, 청남농협) | 390000 | 390000 | ○사업기간 부족
축산과 | 축산경쟁력강화 | 축산경영개선 및 품질향상 | 축사시설현대화 사업 | 민간자본이전 | ○사업명 : 축사시설현대화사업 ○기 간 : 2016.11.~2017.12. ○사업량 : 현대화사업 1식 | 430567 | 121510 | ○사업기간 부족
축산과 | 축산경쟁력강화 | 친환경 축수산 관리 | 수질원격감시체계를 이용한 친환경양식장 구축사업 | 민간자본이전 | ○사업명 : 수질원격감시체계를 이용한 친환경양식장 구축사업 ○기 간 : 2016.11.~2017.12. ○사업량 : 1개소 | 90000 | 90000 | ○3회추경 편성사업으로 사업기간 부족 (신규 국도비 보조내시)
산림과 | 임업경쟁력 강화 | 산림경영 | 숲가꾸기 | 시설비및부대비 | ○사업명:숲가꾸기 ○기 간:2017.1.~2017.6. ○사업량 -큰나무가꾸기 : 188.17ha -어린나무가꾸기 : 131.83ha | 4383841 | 489952 | ○3회추경 편성(증액)사업으로 사업기간 부족 (국도비 보조내시 증액)
도시계획과 | 살고싶은 도시건설 | 살고싶은 행복한 도시계획 수립 | 범죄예방환경설계 종합계획 수립 용역 | 연구개발비 | ○사업명 : 범죄예방환경설계 종합계획 수립 용역 ○기 간 : 2016.4.~2017.2. ○사업량 : 범죄예방환경설계 종합계획 1식 | 120000 | 50600 | ○사업기간 부족
도시계획과 | 살고싶은 도시건설 | 살고싶은 행복한 도시계획 수립 | 자연취락지구 지구단위계획 수립 | 연구개발비 | ○사업명 : 자연취락지구 지구단위계획 수립 ○기 간 : 2016.3.~2017.3. ○사업량 : 지구단위계획1식, 전략환경영향평가 1식 | 250000 | 151900 | ○사업기간 부족
도시계획과 | 살고싶은 도시건설 | 살고싶은 행복한 도시계획 수립 | 미집행 도시계획 시설 해제 및 도시관리계획 변경 | 연구개발비 | ○사업명 : 미집행 도시계획시설 해제 및 도시관리계획 변경 용역 ○기 간 : 2016.5.~2017.1 ○사업량 : 청주시 행정구역 일원 | 470000 | 196625 | ○사업기간 부족
도시계획과 | 살고싶은 도시건설 | 살고싶은 행복한 도시계획 수립 | 미집행 도시계획 시설 해제 및 도시관리계획 변경 | 연구개발비 | ○사업명 : 미집행 도시계획시설 해제 및 도시관리계획 변경 전략환경영향평가 용역 ○기 간 : 2016.5.~2017.1. ○사업량 : 청주시 행정구역 일원 | 76000 | 76000 | ○사업기간 부족
도시계획과 | 살고싶은 도시건설 | 시민과 함께하는 명품도시 청주만들기 | 토지적성평가 수립용역 및 시스템 구축사업 | 전산개발비 | ○사업명 : 토지적성평가 수립용역 및 시스템 구축사업 ○기 간 : 2016.3.~2017.3. ○사업량 : A=878.637㎢ | 500000 | 254963 | ○사업기간 부족
공동주택과 | 품격높은 공동주택 명품도시 구현 | 시설물 안전관리 강화 | 노후불량 공동주택 시설보수 사업 | 민간자본이전 | ○사업명 : 내수삼일아파트 체육시설 바닥 등 보수공사 ○기 간 : 2017.1.~2017.12. ○사업량 : 우레탄 포장 729㎡ | 30000 | 30000 | ○3회추경 편성사업으로 사업기간 부족 (신규 도비 보조내시)
건강증진과 | 건강증진 | 생활속 건강지키기 | 지역사회건강조사 | 민간이전 | ○사업명 : 지역사회건강조사사업 ○기 간 : 2016.3.7~2017.2.28 ○사업량 : 청주시 상당구 건강통계 생산(145개 지표) | 46294 | 1689 | ○사업기간 부족
건강증진과 | 건강증진 | 감염병관리 체계 구축 | 어린이(영아) 인플루엔자 예방접종 사업 | 민간이전 | ○사업명 : 어린이(영아) 인플루엔자 예방접종 사업 ○기 간 : 2016.10.~2017.1. ○사업량 : 영아 1,786명 | 50356 | 50356 | ○3회추경 편성사업으로 사업기간 부족 (신규 국도비 보조내시)
서원보건소 | 건강증진 | 생활속건강지키기 | 지역사회건강조사 | 민간이전 | ○사업명 : 지역사회건강조사사업 ○기 간 : 2016.3.11~2017.2.28 ○사업량 : 청주시서원구 건강통계 생산(145개 지표) | 46346 | 1690 | ○사업기간 부족
서원보건소 | 건강증진 | 감염병관리체계구축 | 어린이(영아) 인플루엔자 예방접종 사업 | 민간이전 | ○사업명 : 어린이(영아) 인플루엔자 예방접종사업 ○기 간 : 2016.10.~2017.01. ○사업량 : 2,607건 | 73527 | 73527 | ○3회추경 편성사업으로 사업기간 부족 (신규 국도비 보조내시)
흥덕보건소 | 건강증진 | 생활속건강지키기 | 지역사회건강조사 | 민간이전 | ○사업명 : 지역사회건강조사사업 ○기 간 : 2016.3.14.~2017.2.28. ○사업량 : 청주시 흥덕구 건강통계 생산(145개 지표) | 46396 | 1689 | ○사업기간 부족
흥덕보건소 | 건강증진 | 감염병관리체계구축 | 어린이(영아)인플루엔자 예방접종사업 | 민간이전 | ○사업명 : 어린이(영아) 인플루엔자 예방접종사업 ○기 간 : 2016.10.~2017.01. ○사업량 : 3,549명 | 100092 | 100092 | ○3회추경 편성사업으로 사업기간 부족 (신규 국도비 보조내시)
청원보건소 | 건강증진 | 생활속 건강지키기 | 지역사회건강조사 | 민간이전 | ○사업명 : 지역사회건강조사 ○기 간 : 2016.03.15~ 2017.02.28. ○사업량 : 청주시 청원구 건강통계 생산(145개 지표) | 46294 | 1690 | ○사업기간 부족
청원보건소 | 건강증진 | 감염병관리체계구축 | 어린이(영아) 인플루엔자 예방접종사업 | 민간이전 | ○사업명 : 어린이(영아) 인플루엔자 예방접종사업 ○기 간 : 2016.10.~2017.01. ○사업량 : 3,458건 | 97526 | 97526 | ○3회추경 편성사업으로 사업기간 부족 (신규 국도비 보조내시)
지원기획과 | 농업지원기획 | 농촌진흥사업확산 | 농식품 가공,체험 기술보급 | 민간자본이전 | ○사업명 : 향토음식자원화(농가맛집)시범 ○기 간 : 2016.5.~2017.12. ○사업량 : 1개소 | 50000 | 50000 | ○사업기간 부족
연구개발과 | 연구개발 | 농산물가공산업육성 | 농식품 가공 체험 기술보급 | 자산취득비 | ○사업명 : 농산물가공기술지원 체험기술보급 ○기 간 : 2016~2017 ○사업량 : 농산물가공장비 32종 47대 구입 | 440950 | 101390 | ○3회추경 편성사업으로 사업기간 부족
지역개발과 | 시민친화형도로교통기반조성 | 시민친화형도로환경정비 | 교통안전시설물 설치 및 교체사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 산성도로노선선정 및 기술용역 ○기 간 : 2016.11.~ 2017.3. ○사업량 : 산성도로노선선정 | 28000 | 28000 | ○2회추경 편성사업으로 사업기간 부족
지역개발과 | 시민친화형도로교통기반조성 | 녹색교통기반조성 | 자전거 이용 활성화 사업(도비) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 가경천자전거도로정비사업 ○기 간 : 2016.10.~ 2017.4. ○사업량 : 자전거도로정비 L=486m | 148928 | 148928 | ○사업기간 부족
지역개발과 | 시민친화형도로교통기반조성 | 녹색교통기반조성 | 자전거 이용 활성화 사업(도비) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 석남천자전거전용도로정비사업 ○기 간 : 2016.10.~ 2017.4. ○사업량 : 자전거도로정비 L=535m | 180212 | 180212 | ○사업기간 부족
지역개발과 | 시민친화형도로교통기반조성 | 시민친화형도로환경정비 | 교차로개선사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 마산사거리교차로개선사업 ○기 간 : 2016.11.~ 2017.12. ○사업량 : 교차로개선 1식 | 251800 | 251800 | ○사업기간 부족
지역개발과 | 시민친화형도로교통기반조성 | 시민친화형도로환경정비 | 도로기능유지관리 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 북이교차로개선사업 ○기 간 : 2016.8.~ 2017.1. ○사업량 : 교차로개선 1식 | 300000 | 300000 | ○사업기간 부족
지역개발과 | 시민친화형도로교통기반조성 | 시민친화형 도로환경정비 | 가공배전선로 지중화사업 | 자치단체등 자본이전 | ○사업명 : 가공배전선로 지중화사업 ○기 간 : 2016.1.~ 2017.12. ○사업량 : 지중화사업 1식 L=1.25㎞ | 1562000 | 362000 | ○사업기간 부족
지역개발과 | 시민친화형도로교통기반조성 | 녹색교통기반조성 | 가경천석남천자전거도로정비사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 가경천석남천 자전거도로 정비사업 ○기 간 : 2016.1.~ 2018.12. ○사업량 : 자전거도로 개설 L=8.6㎞ | 396450 | 365425 | ○사업기간 부족
교통정책과 | 안전하고 편리한 교통환경 실현 | 대중교통시설개선 | 화물차 공영차고지 조성사업 | 시설비및부대비 | ○사업명: 화물자동차 공영차고지 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 ○기 간 : 2016.11.~2017.1. ○사업량 : 타당성조사 및 기본계획수립 1식 | 24000 | 24000 | ○2회추경 편성사업으로 사업기간 부족
교통정책과 | 안전하고 편리한 교통환경 실현 | 주정차 관리 | 주차장 조성 및 관리 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 오창과학산업단지개발계획 및 실시계획변경 용역 ○기 간 : 2016.10. ~ 2017.4. ○사업량 : 용역1식 | 25000 | 25000 | ○2회추경 편성사업으로 사업기간 부족
교통정책과 | 안전하고 편리한 교통환경 실현 | 주정차 관리 | 주차장 조성 및 관리 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 봉명지구(봉명동2007번지일원) 노외주차장 조성사업 ○기 간 : 2016.3.~2017.9. ○사업량 : 주차장 조성 A=591.3㎡, 25면 | 1680907 | 469831 | ○사업기간 부족
교통정책과 | 안전하고 편리한 교통환경 실현 | 교통환경개선 | 터미널관리 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 고속터미널 캐노피 설치사업 ○기 간 : 2016.10.~2017.5. ○사업량 : 비가림시설(캐노피) 설치 | 53710 | 53710 | ○사업기간 부족
대중교통과 | 으뜸대중교통 | 대중교통육성지원 | 저상버스도입보조 | 민간자본이전 | ○사업명 : 저상버스도입 보조 ○기 간 : 2016. 1. ~ 2017. 2. ○사업량 : 저상버스 10대 | 976580 | 292974 | ○현대자동차 파업에 따른 사업기간 부족
대중교통과 | 으뜸대중교통 | 대중교통육성지원 | 공영(마을)버스 운행손실 보조 | 민간이전 | ○사업명 : 공영(마을)버스 운행손실 보조 ○기 간 : 2016.1. ~ 2017.2. ○사업량 : 공영버스 44개 노선 | 5749000 | 649000 | ○시내.공영버스 운송수익 및 경영상태 평가 연구 용역 미 완료에 따른 사업기간 부족
대중교통과 | 으뜸대중교통 | 대중교통육성지원 | 벽지노선 손실보상 | 민간이전 | ○사업명 : 벽지노선 손실보상 ○기 간 : 2016. 1. ~ 2017. 2. ○사업량 : 공영버스 44개 노선 중 일부 | 16131 | 16131 | ○시내.공영버스 운송수익 및 경영상태 평가 연구 용역 미 완료에 따른 사업기간 부족
대중교통과 | 으뜸대중교통 | 대중교통육성지원 | 시내버스요금 단일화 손실금지원 | 민간이전 | ○사업명 : 시내버스요금 단일화 손실금지원 ○기 간 : 2016. 1. ~ 2017. 2. ○사업량 : 83개 시계외 노선 | 9664086 | 664086 | ○시내.공영버스 운송수익 및 경영상태 평가 연구 용역 미 완료에 따른 사업기간 부족
대중교통과 | 으뜸대중교통 | 대중교통육성지원 | 오지도서 공영버스 지원 | 민간이전 | ○사업명 : 오지도서 공영버스 지원 ○기 간 : 2016. 1. ~ 2017. 2. ○사업량 : 공영버스 3대분 | 28941 | 9647 | ○사업기간 부족
대중교통과 | 으뜸대중교통 | 대중교통육성지원 | 시내(공영)버스 운행손실금 산정 용역 | 연구개발비 | ○사업명 : 시내(공영)버스 운행손실금 산정용역 ○기 간 : 2016. 9. ~ 2017. 1. ○사업량 : 용역 1식 | 59000 | 59000 | ○사업기간 부족
대중교통과 | 으뜸대중교통 | 대중교통활성화 및 서비스 개선 | 시내버스 종점지 관리 | 연구개발비 | ○사업명 : 공영차고지조성타당성조사및 기본계획수립 ○기 간 : 2016. 12. ~ 2017. 7. ○사업량 : 용역 1식 | 110000 | 110000 | ○2회추경 편성사업으로 사업기간 부족
대중교통과 | 으뜸대중교통 | 대중교통활성화 및 서비스 개선 | 시내버스 종점지 관리 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 송절동 종점지 조성사업 ○기 간 : 2016. 12. ~ 2017. 6. ○사업량 : 종점지 1개소 | 64182 | 60732 | ○2회추경 편성사업으로 사업기간 부족
대중교통과 | 으뜸대중교통 | 대중교통활성화 및 서비스 개선 | 교통안전 | 연구개발비 | ○사업명 : 제3차 교통안전 기본계획 ○기 간 : 2016. 12. ~ 2017. 10. ○사업량 : 용역 1식 | 55000 | 55000 | ○사업기간 부족
하천방재과 | 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 친수공간 확대와 깨끗한 하천 유지관리 | 쾌적한 친수하천관리 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 무심천 주요구간 풀깎기사업 ○기 간 : 2016.1.~ 2017. 6. ○사업량 : 풀깎기 A=282,785㎡, 수목제거 800주 | 1595686 | 98000 | ○사업기간 부족
하천방재과 | 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 친수공간 확대와 깨끗한 하천 유지관리 | 국가하천 유지관리사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 국가하천 유지관리사업 ○기 간 : 2016.1. ~ 2017.6. ○사업량 : 국가하천 유지관리 1식 | 609000 | 300000 | ○사업시기 미도래
하천방재과 | 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 친수공간 확대와 깨끗한 하천 유지관리 | 미호천,무심천 친수공간조성 기본계획용역 | 시설비및부대비 | ○용역명 : 미호천,무심천 친수공간조성 기본계획 용역 ○기 간 : 2016.3.~2017.3. ○사업량 : 친수공간조성 용역 1식 | 200000 | 66846 | ○하천기본계획 미완료에 따른 용역 지연
하천방재과 | 자연과시민의함께하는하천조성 | 재해로부터안전한하천정비 | 지방하천유지관리사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 보강천 하상정비사업 ○기 간 : 2016.10. ~ 2017.2. ○사업량 : 하상준설 V=10,341㎥ | 83000 | 78760 | ○사업기간 부족
하천방재과 | 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 생태하천 복원계획 수립용역 | 시설비및부대비 | ○용역명 : 청주시 생태하천 복원계획 수립용역 ○기 간 : 2016.3.~2017.3. ○사업량 : 생태하천 복원계획 수립용역 1식 | 300000 | 79553 | ○하천기본계획 미완료에 따른 용역 지연
환경정책과 | 친환경적 청정도시 추진기반 조성 | 환경도시 조성(수질개선특별회계) | 수질오염총량제 추진 | 연구개발비 | ○사업명 : 청주시 특대유역 제3단계 수질오염총량관리 시행계획수립 용역 ○기 간 : 2016.12. ~ 2017.5. ○사업량 : 용역 1식 | 60000 | 60000 | ○3회추경 편성사업으로 사업기간 부족 (신규 국비 보조내시 / 전액국비사업)
환경정책과 | 친환경적 청정도시 추진기반 조성 | 맑고깨끗한대기환경조성 | 천연가스차량보급사업 | 민간자본이전 | ○사업명 : 천연가스차량보급사업 ○기 간 : 2016~2017 ○사업량 : 하이브리드2대, 천연가스버스 62대 | 864000 | 437000 | ○사업기간 부족
환경정책과 | 친환경적 청정도시 추진기반 조성 | 맑고깨끗한대기환경조성 | 대기 및 자동차배출가스 관리 | 연구개발비 | ○사업명 : 청주시 미세먼지 특성분석 및 대기질개선대책 마련용역 ○기 간 : 2016.4.~2017.4. ○사업량 : 용역 1식 | 130000 | 62037 | ○사업기간 부족
자원관리과 | 폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영 | 주민이 안심하는 폐기물 처리시설 | 청주권 광역소각시설 관리 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 폐기물처리시설 확장에 따른 부지매입 ○기 간 : 2016.3.~ 2017.6. ○사업량 : 부지 매입 9,500㎡ | 199000 | 199000 | ○사업기간 부족
도시개발과 | 도시개발 | 산업단지재생 | 청주산업단지 경쟁력강화사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 청주산단 재생계획수립 용역 ○기 간 : 2016.3.~2017.1. ○사업량 : 재생계획 및 지구지정 1식 | 450000 | 244000 | ○사업기간 부족
도시개발과 | 도시개발 | 산업단지재생 | 청주산업단지 경쟁력강화사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 청주산단 전략환경영향평가 용역 ○기 간 : 2016.3.~2017.1. ○사업량 : 전략환경영향평가 1식 | 50000 | 20000 | ○사업기간 부족
도시개발과 | 도시개발 | 산업단지재생 | 청주산업단지 경쟁력강화사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 청주산단 구조고도화 계획수립 용역 ○기 간 : 2016.2.~2017.1. ○사업량 : 구조고도화사업계획 1식 | 100000 | 46000 | ○사업기간 부족
도시개발과 | 도시개발 | 산업단지재생 | 청주산업단지 경쟁력강화사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 청주산단 경쟁력강화사업 신문공고료 ○기 간 : 2016~2017 ○사업량 : 신문공고 2개사 | 2500 | 2500 | ○사업시기 미도래
도시재생과 | 도시및주거환경정비사업 | 주거환경개선사업 | 풍경이 있는 농촌 마을만들기 사업 | 민간자본이전 | ○사업명 : 풍경이 있는 농촌마을 만들기사업 ○기 간 : 2016 ~ 2017 ○사업량 : 마을상징조형물(말조형물)제작설치 및 주변 환경정비 | 300000 | 300000 | ○사업기간 부족
공공시설과 | 효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | 옥산면 도시계획시설(공공청사, 도로) 결정 용역 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 옥산면 도시계획시설(공공청사, 도로) 결정 용역 ○기 간 : 2016.8.~2017.7. ○사업량 : 도시계획시설 결정용역 1식 | 87389 | 77177 | ○사업기간 부족
공공시설과 | 효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | 남일면 다목적회관 건립 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 남일면 다목적회관 건립 ○기 간 : 2016. 5.~2017. 9. ○사업량 : 다목적회관 건립 997㎡, 건물 및 부지매입 974.16㎡ | 723064 | 85300 | ○사업기간 부족
공공시설과 | 효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | 효율적인 동청사 유지관리 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 복대2동 주민센터 주차장 조성공사 ○기 간 : 2016. 10.~2017. 2. ○사업량 : 복대2동 주민센터 도시관리계획 변경결정용역 1식 | 20000 | 17920 | ○사업기간 부족
상당구 행정지원과 | 건전한 문화체육 운영 | 건전한 문화체육 운영 | 동네체육시설 관리(보조) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 용암동 254 야외운동기구 설치 ○기 간 : 2016.12.~2017.4. ○사업량 : 야외운동기구 설치 1식 | 12000 | 12000 | ○3회추경 편성사업으로 사업기간 부족 (신규 도비 보조내시 / 전액도비사업)
상당구 행정지원과 | 건전한 문화체육 운영 | 건전한 문화체육 운영 | 동네체육시설 관리(보조) | 시설비및부대비 | ○사업명 : 용암동 44 야외운동기구 설치 ○기 간 : 2016.12.~2017.4. ○사업량 : 야외운동기구 설치 1식 | 13000 | 13000 | ○3회추경 편성사업으로 사업기간 부족 (신규 도비 보조내시 / 전액도비사업)
상당구 농축산경제과 | 공원녹지관리 | 도시공원 및 녹지시설관리 | 녹지시설 관리 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 띠녹지 월동보호책 ○기 간 : 2016.11.~2017.3. ○사업량 : 12,600m | 75005 | 65700 | ○사업기간 부족
상당구 건설교통과 | 균형발전을 위한 도시 기반조성 | 도로관리 | 소규모 지역개발사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 중2리 농로포장공사 ○기 간 : 2016. 11. ~ 2017. 1. ○사업량 : 콘크리트포장 A=598㎡ | 34000 | 34000 | ○사유토지내 토지사용승낙 및 민원으로 인한 사업지연
상당구 건설교통과 | 균형발전을 위한 도시 기반조성 | 노폭 12m미만의 도시계획 도로 개설 | 산성동 것대마을(소3-1216호) 도로개설 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 산성동 것대마을(소3-1216호) 도로개설 ○기 간 : 2016.10.~ 2018.6. ○사업량 : L=350m, B=6.0m | 92000 | 70000 | ○2회추경 편성사업으로 사업기간 부족
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화구현 | 하천·배수시설 개선 | 소하천 정비사업 | 시설비 | ○사업량 : 내산소하천 정비공사 ○기 간 : 2016.4.~2017.1. ○사업량: 축제·호안 L=162m | 300000 | 148188 | ○사업기간 부족
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화구현 | 재난·재해 예방 | 재난 및 재해관리 | 시설비 | ○사업명 : 무심천 상하류 예경보시스템 보강사업 ○기 간 : 2016.10.~2017.1. ○사업량 : 교체5개소 신규설치 2개소 | 500000 | 500000 | ○사업기간 부족
미원면 | 지역개발 | 지역개발사업 | 소규모주민숙원사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 중1리 마을안길 포장공사 ○기 간 : 2016. 11. ~ 2017. 1. ○사업량 : 콘크리트포장 재설치L=12m 수로관재설치 L=36m 등 | 15000 | 15000 | ○사유토지내 토지사용승낙 지연
미원면 | 지역개발 | 지역개발사업 | 소규모주민숙원사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 미원3리 농로포장공사 ○기 간 : 2016. 10. ~ 2017. 1. ○사업량 : 콘크리트포장 L=347m 등 | 38909 | 38909 | ○사유토지내 토지사용승낙 지연
미원면 | 지역개발 | 지역개발사업 | 소규모주민숙원사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 기암리 아스콘덧씌우기 ○기 간 : 2017. 3. ~ 2017. 5. ○사업량 : 아스콘덧씌우기 L=1,500m | 72000 | 72000 | ○3회추경 편성사업으로 사업기간 부족 (신규 특별조정교부금 내시)
서원구 농축산경제과 | 공원녹지관리 | 도시공원 및 녹지시설관리 | 녹지시설 관리 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 띠녹지 월동보호책 ○기 간 : 2016.11.~ 2017.3. ○사업량 : 보호책 시설물 설치 및 철거 19,500경간, 기존휀스이용 1,000경간 | 84000 | 84000 | ○사업기간 부족
서원구 건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | 주민숙원사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 산남동 푸르지오@~산남고교간 인도정비공사 ○기 간 : 2016.12.~2017.3. ○사업량 : L=500m, B=3m | 200000 | 200000 | ○2회추경 편성사업으로 사업기간 부족
남이면 | 지역개발 | 지역개발사업 | 소규모주민숙원사업 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 수대리 농로확포장 공사 ○기 간 : 2016.12.~ 2017.6. ○사업량 : 콘크리트포장 L=300m | 845604 | 170000 | ○3회추경 편성사업으로 사업기간 부족 (신규 특별조정교부금 내시)
흥덕구 농축산경제과 | 공원녹지관리 | 도시공원 및 녹지시설 관리 | 녹지시설 관리 | 시설비 및 부대비 | ○사업명 : 띠녹지 월동보호책 ○기 간 : 2016.11. ~ 2017.3. ○사업량 : 터미널사거리 외 31개소 | 165340 | 151129 | ○사업기간 부족
청원구 행정지원과 | 주민만족구정운영 | 쾌적한청사환경조성 | 정확한 회계업무 처리 | 405 자산취득비 | ○사업명 : 덤프트럭구입 ○기 간 : 2016.11.~ 2017.1. ○사업량 : 8ton 트럭 1대 | 100000 | 100000 | ○대우자동차 노사분규로 인한 차량수급 지연
청원구 농축산경제과 | 공원녹지관리 | 도시공원 및 녹지시설 관리 | 녹지시설 관리 | 시설비및부대비 | ○사업명 : 띠녹지 월동보호책 설치공사 ○기 간 : 2016.11.~ 2017.3. ○사업량 : 월동보호책 설치 17,231m | 107800 | 89846 | ○사업기간 부족
청원구청 건설교통과 | 지역균형발전을 위한도시기반조성 | 도로개설 | 율량동 상리마을 진입로 도로개설 | 시설비 및부대비 | ○사업명:율량동 상리마을 진입로 도로개설 ○기 간:2017.1.~2017.12. ○사업량:도로개설L=418m,B=8.0m | 802700 | 736116 | ○2회추경 편성사업으로 사업기간 부족
청원구청 건설교통과 | 지역균형발전을 위한도시기반조성 | 도로개설 | 사천동 북부도서관 주변 도로개설 | 시설비 및부대비 | ○사업명:사천동 북부도서관 주변 도로개설 ○기 간:2017.1.~2017.12. ○사업량:도로개설L=200m,B=10m | 500000 | 500000 | ○3회추경 편성사업으로 사업기간 부족 (신규 특별교부세 내시)
청원구 오창읍 | 오창과학단지 조성 및 운영 | 오창과학산업단지 관리 | 공원시설물 및 녹지관리 | 시설비 및 부대비 | ○사업명 : 띠녹지 월동보호책 설치공사 ○기 간 : 2016.11~2017.3 ○사업량 : 9개노선(8,955m) | 692718 | 44890 | ○사업기간 미도래
Note on G64: cjcity: 총예산:46,396,000(여비:500,000, 민간위탁금:45,896,000)