## 작성)2017년도 1회추경 계속비사업(변경) 조서
계 속 비 사 업(변경) 조 서
(단위 : 천원)
사 업 |  |  | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2015년 까지 |  |  | 2016년 |  |  | 당해연도 예산액 (2017년) | 2018년 예산액 | 2019년이후 예산액 | 추진상황 및 공정율 | 검토내역 | 검토내역
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 |  |  |  |  | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액
총 계 |  |  |  | 기존 | 163건 | 1503969971 | 469668822 | 399571754 | 70097068 | 270552321 | 94976892.8 | 175575428.2 | 200979398 | 339120806 | 223648624
|  |  |  | 변경 |  | 1556193654 | 469668822 | 421325665 | 48343157 | 271055321 | 134639118 | 136416203 | 291777624 | 302619336 | 221072551
|  |  |  | 증감 |  | 52223683 | 0 | 21753911 | -21753911 | 503000 | 39662225.2 | -39159225.2 | 90798226 | -36501470 | -2576073
지역경제안정 | 상권활성화및소상공인지원 | 서문시장주차장조성 | 일자리경제과 | 기존 | ○위 치 : 서문동 166-11 외 3필지 ○사업량 : 주차장 20면 조성 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1508000 | 0 | 0 | 0 | 1508000 | 1052480 | 455520 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 50% |  | 추진상황 수정함, 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것), 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서문동 166-11 외 3필지 ○사업량 : 주차장 20면 조성 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1508000 | 0 | 0 | 0 | 1508000 | 1073959 | 434041 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21479 | -21479 | 0 | 0 | 0
지역경제안정 | 상권활성화및소상공인지원 | 사창시장주차장확장 | 일자리경제과 | 기존 | ○위 치 : 사창동 290번지 ○사업량 : 주차장 16면 확장 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 487000 | 0 | 0 | 0 | 487000 | 304027 | 182973 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 50% |  | 추진상황 수정함, 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것), 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 사창동 290번지 ○사업량 : 주차장 16면 확장 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 487000 | 0 | 0 | 0 | 487000 | 339538 | 147462 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35511 | -35511 | 0 | 0 | 0
지역경제안정 | 상권활성화및소상공인지원 | 성안길상점가주차장조성 | 일자리경제과 | 기존 | ○위 치 : 서문동 100-1외 8필지 ○사업량 : 주차장 포장 및 조성 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 421000 | 0 | 0 | 0 | 421000 | 87582 | 333418 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 70% |  | 추진상황 수정함, 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것), 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서문동 100-1외 8필지 ○사업량 : 주차장 포장 및 조성 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 421000 | 0 | 0 | 0 | 421000 | 102732 | 318268 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15150 | -15150 | 0 | 0 | 0
소통과 개방으로 참여시정 강화 | 효율적 기록물 보존관리 및 정보공개를 통한 투명행정 추진 | 통합기록물보존소 리모델링 | 행정지원과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 월평로 13번길 52 ○사업량 : 리모델링 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1845720 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 1345720 | 0 | 0 | ○공정률 30% ○이전관련비용 추가에 따른 사업비 증가
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 월평로 13번길 52 ○사업량 : 리모델링 및 시설이전설치 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 2472310 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 1972310 | 0 | 0 |  |  |  | 이경란
|  |  |  | 증감 |  | 626590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | -500000 | 626590 | 0 | 0
노인복지 증진 | 노인복지기반조성 | 청주서원노인종합복지관건립 | 노인장애인과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 산남동1086 일원 ○사업량 : 부지4,646㎡,연면적4,886㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 9700000 | 1019000 | 836317 | 182683 | 2809720 | 0 | 2809720 | 5871280 | 0 | 0 | ○공정율 30%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 산남동1086 일원 ○사업량 : 부지4,646㎡,연면적4,886㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 9700000 | 1019000 | 1019000 | 0 | 2809720 | 369174 | 2440546 | 5871280 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 182683 | -182683 | 0 | 369174 | -369174 | 0 | 0 | 0
노인복지 증진 | 시설운영 기반조성 | 수곡시니어 클럽신축이전 | 노인장애인과 | 기존 | ○위 치: 서원구 산남동 52-1번지 ○사업량: 부지990㎡ 건물 363㎡ ○기 간: 2016 ~ 2017 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | ○기본 및 실시설계 추진중 |  | 추진상황 수정함, 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것)
|  |  |  | 변경 | ○위 치: 서원구 산남동 산29-1번지일원 ○사업량: 부지990㎡ 건물 363㎡ ○기 간: 2016 ~ 2017 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
여성·아동·보육·건강가족 | 가족기능향상 | 어린이복합문화체험시설조성 | 여성가족과 | 기존 | ○위 치 : 청주랜드 어린이회관 ○사업량 : 2전시관(2,975㎡)전층 조성 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 7800000 | 0 | 0 | 0 | 303030 | 0 | 303030 | 7496970 |  |  | ○실시설계 추진중 ○지열냉방적용 및 내진보강공사에 따른 사업비 증액 |  | 변경추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 제출할것, 계속비 조서는 신규를 제외하고는 기존, 변경이 다 있어야 합니다.)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주랜드 어린이회관 ○사업량 : 2전시관(2,975㎡)전층 조성 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 8700000 | 0 | 0 | 0 | 303030 | 0 | 303030 | 8396970 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0
청소년사업 | 청소년육성 | 공공청소년수련시설 확충사업(기능보강) | 인재양성과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내덕동 201-32 (동부창고 38동 옆 부지) ○사업량 : 청원청소년 문화의집 건립 (지상2층 / 연면적 950㎡) ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213000 | 1287000 | 1000000 | ○사업부지 변경(38동→ 36동 옆) 검토 중 |  | 세부사업명 예산안에 맞춰 변경함 추진상황 변경함 (다음년도 1추부터는 공정율 작성하시면 됩니다)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내덕동 201-32 (동부창고 36동 옆 부지) ○사업량 : 청원청소년 문화의집 건립 (지상2층 / 연면적 950㎡) ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213000 | 1287000 | 1000000 |  |  |  | 최효영
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전통문화 보존및전승 | 문화재 보존관리 | 상당산성 정비사업 | 문화예술과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007 ~ 2017 | 12465780 | 12465780 | 11584157 | 881623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○동문해체보수 100% ○편의시설 1동 100% ○편의시설 2동 40% ○현상변경 허용기준안작성 60% ○15년도예산까지만 계속비사업 추진 |  | 추진상황 변경함
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007 ~ 2017 | 12465780 | 12465780 | 11948385 | 517395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 364228 | -364228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전통문화 보존및전승 | 문화재 보존관리 | 정북동토성 정비사업 | 문화예술과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 정북동 일원 ○사업량 : 146,487㎡ ○기 간 : 1999 ~ 2017 | 9612410 | 9612410 | 9556774 | 55636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○2016.12. 준공 ○15년도예산까지만 계속비사업 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : 146,487㎡ ○기 간 : 1999 ~ 2016 | 9612410 | 9612410 | 9612410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 55636 | -55636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
문화산업 진흥 | 문화기반 시설확충 | 한류명품 드라마 테마파크 조성 | 문화예술과 | 기존 | ○위 치 :상당구 수동 159-10 일원 ○사업량 :드라마거리 및 드라마 아트홀 건립 ○기 간 :2016 ∼ 2018 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 3800000 | 3800000 | 0 | ○2017.2 한류명품 드라마 거리 전시물 제작설치 계약 ○2017.3 드라마아트홀 건축설계 계약 ○2017.3 드라마아트홀 전시설계 및 제작설치 계약 | 금액수정함 검토요망 | 추진상황 변경함
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :상당구 수동 159-10 일원 ○사업량 :드라마거리 및 드라마 아트홀 건립 ○기 간 :2016 ∼ 2018 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 10165 | 1989835 | 3800000 | 3800000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10165 | -10165 | 0 | 0 | 0
관광산업진흥 | 관광기반조성 | 세종대왕행궁조성사업 | 관광과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 초정약수공원일원 ○사업량 : 부지36,000㎡,건축2,560㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 12000000 | 1000000 | 247456 | 752544 | 4651000 | 78159 | 4572841 | 1014800 | 5334200 | 0 | ○2016.5 기본 및 실시설계 추진중 ○2017.6 기본 및 실시설계 완료(예정) ○2017.7 공사 착수(예정) | 금액수정함 검토요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 초정약수공원일원 ○사업량 : 부지36,000㎡,건축2,560㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 12000000 | 1000000 | 247456 | 752544 | 4651000 | 78699 | 4572301 | 5814800 | 534200 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | -540 | 4800000 | -4800000 | 0
관광산업진흥 | 관광기반조성 | 현도 국민여가캠핑장 조성 | 관광과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 652 ○사업량 : 4,800㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1538420 | 0 | 0 | 0 | 1035000 | 0 | 1035000 | 503420 | 0 | 0 | ○실시설계 등 추진중 | 준공때까지는 올려야 함. 내용검토요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 652 ○사업량 : 4,800㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2018년 | 1538420 | 0 | 0 | 0 | 1035000 | 0 | 1035000 | 503420 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 국민체육센터 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,198㎡,연면적2,097㎡ ○기 간 : 2013 ~ 2017 | 5400000 | 2120000 | 1434565 | 685435 | 3280000 | 211585 | 3068415 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 62%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,198㎡,연면적2,097㎡ ○기 간 : 2013 ~ 2017 | 5400000 | 2120000 | 1495965 | 624035 | 3280000 | 211585 | 3068415 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 61400 | -61400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 스쿼시전용경기장 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,198㎡,연면적1,976㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 5280000 | 0 | 0 | 0 | 5280000 | 570601 | 4709399 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 62% | 준공때까지는 올려야 함. 내용검토요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,198㎡,연면적1,976㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 5280000 | 0 | 0 | 0 | 5280000 | 1577998 | 3702002 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007397 | -1007397 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 청주 실내빙상장 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업량 : 연면적5,200㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 23000000 | 500000 | 7627 | 492373 | 5500000 | 1920000 | 3580000 | 4737000 | 12263000 | 0 | ○기본 및 실시설계 중 |  | 기존 지출액 수정(본예산 기존은 16년 3추 변경과 같음에 유의)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업량 : 연면적5,200㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 23000000 | 500000 | 456172 | 43828 | 5500000 | 1920000 | 3580000 | 11037000 | 5963000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 448545 | -448545 | 0 | 0 | 0 | 6300000 | -6300000 | 0
사회체육진흥 | 공공체육시설 확충 | 내수생활체육공원조성 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지 154,068㎡ ○기 간 : 2013 ~ 2017 | 29000000 | 13600000 | 12864608 | 735392 | 8400900 | 1028767 | 7372133 | 6999100 | 0 | 0 | ○실시설계용역 진행중 ○보상 지속추진 및 지장물 철거중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지154,068㎡ ○기 간 : 2013 ~ 2017 | 29000000 | 13600000 | 12864608 | 735392 | 8400900 | 1172234 | 7228666 | 6999100 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143467 | -143467 | 0 | 0 | 0
사회체육진흥 | 공공체육시설 확충 | 성무생활체육공원조성 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 남일면 쌍수리 217번지 일원 ○사업량 : 부지면적 41,204㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 224950 | 575050 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 30% ○시설물설치 협의 중 |  | 추진상황 수정함, 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 남일면 쌍수리 217번지 일원 ○사업량 : 부지면적 41,204㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 238860 | 561140 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13910 | -13910 | 0 | 0 | 0
사회체육진흥 | 전문체육 육성지원 | 전국체전 시설보수 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 흥덕구 현암동 89-3 외 2개소 ○사업량 : 충북학생 롤러경기장 보수, 충북학생수영장 보수, 세광고 야구장 보수 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1573353 | 326647 | 0 | 0 | 0 | ○충북학생 수영장, 세광고 야구장 보수 준공 ○충북학생 롤러경기장 보수공사 집행 의뢰 |  | 추진상황 수정함, 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 흥덕구 현암동 89-3 외 2개소 ○사업량 : 충북학생 롤러경기장 보수, 충북학생수영장 보수, 세광고 야구장 보수 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1580494 | 319506 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7141 | -7141 | 0 | 0 | 0
사회체육진흥 | 전문체육육성지원 | 남이 다목적 체육관 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 추진상황 수정함, 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 498번지외 1 ○사업량 : 부지2,370㎡,연면적 660㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 1660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885355 | 774645 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885355 | 774645 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청원 종합사격장 시설보수 사업 | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 도원세교로 369 ○사업량 : 장애인경사로, 정화조개선 ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 8349720 | 6749720 | 6381334 | 368386 | 1600000 | 955267 | 644733 | 0 | 0 | 0 | ○잔여분 공사 진행중 ○공정율 10% |  | 3회추경시 기간연장할것을 감안하여 기존건 기간수정함
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 도원세교로 369 ○사업량 : 장애인경사로, 정화조개선 ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 8349720 | 6749720 | 6749720 | 0 | 1600000 | 972007 | 627993 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 368386 | -368386 | 0 | 16740 | -16740 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 효율적인 체육시설 지원 | 청주체육관 노후시설 보수공사 | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 천장,바닥,타일교체 등 경기장관람석 및 난간교체 ○기 간 : 2014 ~ 2017 | 6860596 | 5260596 | 5242042 | 18554 | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 5%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 천장,바닥,타일교체 등 경기장관람석 및 난간교체 ○기 간 : 2014 ~ 2017 | 6860596 | 5260596 | 5242042 | 18554 | 1600000 | 34782 | 1565218 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34782 | -34782 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주유도회관 시설개선 | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 1순환로 1514번길 70 ○사업량 : 지붕마감재 교체 등 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 20% |  | 2016년도 예산을 예산서 금액이 맞춰 수정함 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것), 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 1순환로 1514번길 70 ○사업량 : 지붕마감재 교체 등 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 10480 | 349520 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10480 | -10480 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주정구장 시설개선 사업 | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 대신로 157 ○사업량 : 비가림시설 개선 등 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 30% |  | 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것), 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 대신로 157 ○사업량 : 비가림시설 개선 등 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 11470 | 388530 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11470 | -11470 | 0 | 0 | 0
문화예술 진흥 | 문화기반 시설 확충 | 미술관 주차장 및 진출입로 조성 | 시립미술관 | 기존 | ○위 치 :서원구 사직동 12-6번지 일원 ○사업량 :승강장실 설치 및 주차장 조성등 ○기 간 :2016 ~ 2017 | 2056064 | 0 | 0 | 0 | 2056064 | 1334849 | 721215 | 0 | 0 | 0 | ○2017.4. 준공 |  | 총사업비 및 지출액 수정함
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :서원구 사직동 12-6번지 일원 ○사업량 :승강장실 설치 및 주차장 조성등 ○기 간 :2016 ~ 2017 | 2056064 | 0 | 0 | 0 | 2056064 | 2036064 | 20000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701215 | -701215 | 0 | 0 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 옥산면 소재지 종합정비 사업 | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 옥산면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2013 ~ 2017 | 7914702 | 3974219 | 3974219 | 0 | 3411575 | 2211575 | 1200000 | 528908 | 0 | 0 | ○기본계획 수립완료 ○시행계획 수립중 ○편입토지 보상중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 옥산면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2013 ~ 2017 | 7915369 | 3974219 | 3974219 | 0 | 3411575 | 2217000 | 1194575 | 529575 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5425 | -5425 | 667 | 0 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 오송읍 소재지 종합정비 사업 | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 오송읍 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 9000000 | 1925715 | 1925715 | 0 | 1000000 | 500000 | 500000 | 6074285 | 0 | 0 | ○기본계획 수립완료 ○시행계획 수립중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 오송읍 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 9000001 | 1925715 | 1925715 | 0 | 1000000 | 500000 | 500000 | 6074286 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 미원면 농촌중심지 활성화 사업 [농촌중심지활성화(일반지구)] | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 미원면 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 330000 | 330000 | 1489460 | 3350540 | 0 | ○기본계획 수립중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 미원면 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 330000 | 330000 | 1455714 | 3384286 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33746 | 33746 | 0
농업경쟁력 강화 | 가공식품 수출지원 | 지역전략 식품산업 육성 | 원예유통과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 지동동산30-2외7 ○사업량 : 인력육성,사업단운영,브랜드 개발,R&D,홍보, 마케팅, 가공유통센터 건립 ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 6000000 | 3600000 | 706675 | 2893325 | 1400000 | 0 | 0 | 230000 | 770000 | 0 | ○공정율 30% |  | 지출액 수정함
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 지동동 550-2 외 2 ○사업량 : 인력육성,사업단운영,브랜드 개발,R&D,홍보, 마케팅, 가공유통센터 건립 ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 6000000 | 3600000 | 773827 | 2826173 | 1400000 | 790035 | 0 | 380000 | 620000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 67152 | -67152 | 0 | 790035 | 0 | 150000 | -150000 | 0
축산경쟁력 강화 | 축산물 유통기반 확충 | 사슴 클러스터 사업 | 축산과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 석성리 488-1 ○사업량 : 녹용가공공장 1식 외 ○기 간 : 2015 ~ 2019 | 6000000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 2000000 | 216700 | 1783300 | 2100000 | 500000 | 200000 | ○공정율 45% |  | 지출액 수정함
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 석성리 488-1 ○사업량 : 녹용가공공장 1식 외 ○기 간 : 2015 ~ 2019 | 6000000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2100000 | 500000 | 200000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783300 | -1783300 | 0 | 0 | 0
축산경쟁력 강화 | 가축방역 | 거점세척,소독시설 설치 | 축산과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 만수리 918외 2개소 ○사업량 : 3개소 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 486400 | 0 | 0 | 0 | 486400 | 0 | 486400 | 0 | 0 | 0 | ○인허가 부서 협의중 |  | 추진상황 수정함, 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 만수리 918외 2개소 ○사업량 : 3개소 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 486400 | 0 | 0 | 0 | 486400 | 0 | 486400 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
재난 및 재난 예방 | 자연재해 대비태세강화 | 청주시 풍수해저감 종합계획 수립 용역 | 안전정책과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 관내 일원 ○사업량 : 940.28㎢, 하천 664.09km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 171000 | 429000 | 0 | 600000 | 0 | ○공정율 53%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 관내 일원 ○사업량 : 940.28㎢, 하천 664.09km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 171000 | 429000 | 0 | 600000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민편익 증진을 위한 지적행정 서비스 제공 | 공간정보 구축 및 활용 | 공간정보 시스템 통합고도화(2차)사업 | 지적정보과 | 기존 | ○사업량 : 도로기반시설물 관리시스템 2차 고도화 및 행정정보 기반 융복합 공간정보 관리시스템 각 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 423000 | 0 | 0 | 0 | 423000 | 0 | 423000 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 89% |  | 추진상황 수정함, 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것)
|  |  |  | 변경 | ○사업량 : 도로기반시설물 관리시스템 2차 고도화 및 행정정보 기반 융복합 공간정보 관리시스템 각 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 423000 | 0 | 0 | 0 | 423000 | 171000 | 252000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171000 | -171000 | 0 | 0 | 0
공원조성 | 안전하고 쾌적한 공원관리 | 명암유원지 주차장 확장공사 | 공원녹지과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 명암동 103-4일원 ○사업량 : 4,411㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1618580 | 0 | 0 | 0 | 1318580 | 126940 | 1191640 | 300000 | 0 | 0 | ○2016.07. 실시설계완료 ○2016.08. 감정평가완료 ○2016.08. 실시계획인가 신청 ○2016.10. 보상협의 ○2017.03. 수용재결신청 중 ○보상비 증액에 따른 총사업비 증가
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 명암동 103-4일원 ○사업량 : 4,411㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1698580 | 0 | 0 | 0 | 1318580 | 126940 | 1191640 | 380000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0
공원조성 | 도시공원조성 | 잠두봉공원 민간공원개발 조성사업 | 공원녹지과 | 기존 | ○위 치 : 서원구수곡동 산22일원 ○사업량 : 176,880㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 27500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 17500000 | 0 | ○2017.03. 보상협의 중 ○보상비 증액에 따른 총사업비 증가
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 수곡동 산22일원 ○사업량 : 177,094㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 32220185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32220185 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 4720185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22220185 | -17500000 | 0
공원조성 | 도시공원조성 | 새적굴공원 민간공원개발 조성사업 | 공원녹지과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내덕동 산59-2일원 ○사업량 : 130,276㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 22600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 12600000 | 0 | ○2017.03. 감정평가완료 ○보상비 증액에 따른 총사업비 증가
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내덕동 산59-2일원 ○사업량 : 130,276㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 25990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25990000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 3390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15990000 | -12600000 | 0
공원조성 | 도시공원조성 | 당산 자연마당조성사업 | 공원녹지과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 대성동 150번지 ○사업량 : 구.동부배수지 매입, 구조물 철거 및 폐기물 처리 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 200000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | ○2017.2 준공 |  | 사업개요 수정(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 대성동 150번지 ○사업량 : 구.동부배수지 매입, 구조물 철거 및 폐기물 처리 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 609961 | 90039 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409961 | -409961 | 0 | 0 | 0
연구개발 | 농업연구개발 | 유기농산업 복합서비스 지원단지 조성 | 연구개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 지북동 341-1 ○사업량 : 1개소(60,975㎡) ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 22701323 | 1000000 | 1000000 | 0 | 4967012 | 3983839 | 983173 | 9600000 | 7134311 | 0 | ○종합공사 발주 업체선정중 ○잔여부지매입 추진중 ○보상비 증가에 따른 사업비 증액
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 지북동 341-1 ○사업량 : 1개소(60,975㎡) ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 22748497 | 1000000 | 1000000 | 0 | 4967012 | 4210867 | 756145 | 13381485 | 3400000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 47174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227028 | -227028 | 3781485 | -3734311 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 시민친화형도로환경정비 | 내수 원통리 인도설치사업 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 원통리 ○사업량 : L=1.2km,B=2.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 821300 | 0 | 0 | 0 | 821300 | 12000 | 809300 | 0 | 0 | 0 | ○미보상 필지 협의 중 ○공정율 40% |  | 세부사업명 수정, 3회추경시 별도 세부사업으로 빼서 계속비 조서상 사업명과 똑같이 할것(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것) 총사업비에 부대비 포함함 시장님 결심자료 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 원통리 ○사업량 : L=1.2km,B=2.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 821300 | 0 | 0 | 0 | 821300 | 127876 | 693424 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115876 | -115876 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 녹색교통기반조성 | 영운천자전거도로정비사업 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 자전거도로 L=2.6km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 625103 | 0 | 625103 | 0 | 874897 | 0 | ○일상감사, 계약 심사 의뢰 |  | 2017년 예산액을 본예산(안) 자료와 일치시킴, 향후 추경시 반영되면 수정할것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 자전거도로 L=2.6km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 625103 | 340 | 624763 | 874897 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | -340 | 874897 | -874897 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 갈원-산막간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 3503600 | 500000 | 92144 | 407856 | 0 | 0 | 0 | 503600 | 2500000 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률50%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 3503600 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503600 | 2500000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 407856 | -407856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 석화-사인간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 일원 ○사업량 : L=1.7km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 3503600 | 500000 | 491176 | 8824 | 300000 | 0 | 300000 | 503600 | 2200000 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률47%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 일원 ○사업량 : L=1.7km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 3503600 | 500000 | 500000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 1503600 | 1200000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 8824 | -8824 | 0 | 300000 | -300000 | 1000000 | -1000000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 다락-황탄간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 황탄리 일원 ○사업량 : L=1.2km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2504000 | 500000 | 500000 | 0 | 560000 | 117769 | 442231 | 1444000 | 0 | 0 | ○보상 협의 중 (보상율84%) ○공사 집행 ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 황탄리 일원 ○사업량 : L=1.2km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2204000 | 500000 | 500000 | 0 | 560000 | 310476 | 249524 | 1144000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192707 | -192707 | -300000 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 한계-지산간도로개설공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 지산리 일원 ○사업량 : L=2.5km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 6850000 | 0 | ○실시설계용역 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 지산리 일원 ○사업량 : L=2.5km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 6850000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 대길-부연간도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : L=1.24km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 3504410 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 114535 | 35465 | 704410 | 2650000 | 0 | ○실시설계용역 완료 ○감정평가 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : L=1.24km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 3504410 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 114535 | 35465 | 704410 | 2650000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 호정-추정간도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=6.5m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 1700000 | 35708 | 0 | 35708 | 110000 | 18300 | 91700 | 0 | 1554292 | 0 | ○실시설계용역 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=6.5m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 1700000 | 35708 | 0 | 35708 | 110000 | 18300 | 91700 | 500000 | 1054292 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | -500000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 남이 부용외천도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 일원 ○사업량 : L=0.4km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 601000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 25629 | 324371 | 251000 | 0 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률60%) ○공사 추진 중 (공정률5%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 일원 ○사업량 : L=0.4km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 601000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 135134 | 214866 | 251000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109505 | -109505 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 궁평-오송간도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 오송리 일원 ○사업량 : L=0.2km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 802440 | 0 | 0 | 0 | 501440 | 189239 | 312201 | 301000 | 0 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률97%) ○공사 추진 중 (공정률5%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 오송리 일원 ○사업량 : L=0.2km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 802440 | 0 | 0 | 0 | 501440 | 393794 | 107646 | 301000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204555 | -204555 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 북이 영하도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=0.4km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1001800 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 28238 | 71762 | 251800 | 650000 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률3%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=0.4km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1001800 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 31362 | 68638 | 251800 | 650000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3124 | -3124 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 시목-중척간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 일원 ○사업량 : L=0.73km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1000000 | 500000 | 380602 | 119398 | 500000 | 73620 | 426380 | 0 | 0 | 0 | ○2016.12.준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 일원 ○사업량 : L=0.73km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1000000 | 500000 | 403629 | 96371 | 500000 | 354109 | 145891 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 23027 | -23027 | 0 | 280489 | -280489 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 오산-장동간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : L=0.3km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2288000 | 200000 | 79572 | 120428 | 500000 | 244821 | 255179 | 1588000 | 0 | 0 | ○공사 추진 중 (공정률40%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : L=0.3km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2288000 | 200000 | 200000 | 0 | 500000 | 371793 | 128207 | 1588000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 120428 | -120428 | 0 | 126972 | -126972 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 황청도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 남일면 황청리 일원 ○사업량 : L=0.8km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2200000 | 500000 | 33692 | 466308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | ○공사 추진 중 (공정률20%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 남일면 황청리 일원 ○사업량 : L=0.8km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2200000 | 500000 | 33692 | 466308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 가덕 행정-노동간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : L=1.67km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2602000 | 2100000 | 1386533 | 713467 | 50000 | 0 | 50000 | 452000 | 0 | 0 | ○공사 추진 중 (공정률60%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 |  | 16년 2회추경 계속비 조서에 기존 맞춤
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : L=1.67km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2602000 | 2100000 | 1432436 | 667564 | 50000 | 44053 | 5947 | 452000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 45903 | -45903 | 0 | 44053 | -44053 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 성재-사정간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.48km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 1220000 | 60000 | 9716 | 50284 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 1030000 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률11%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.48km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 1220000 | 60000 | 9716 | 50284 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 1030000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 가좌-성재간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : L=1.16km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2204000 | 500000 | 726 | 499274 | 0 | 0 | 0 | 1574000 | 130000 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률81%) ○공사 추진 중 (공정률17%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : L=1.16km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2204000 | 500000 | 446515 | 53485 | 0 | 0 | 0 | 1574000 | 130000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 445789 | -445789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 복현-성산간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 복현리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 3302160 | 200000 | 108828 | 91172 | 0 | 0 | 0 | 302160 | 2800000 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률78%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 일반회계, 균형발전특별회계 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 복현리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 3302160 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602160 | 2500000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 91172 | -91172 | 0 | 0 | 0 | 300000 | -300000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 현암-갈산간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 현암리 일원 ○사업량 : L=1.59km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2002000 | 1300000 | 426655 | 873345 | 200000 | 0 | 200000 | 502000 | 0 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률71%) ○공사 추진 중 (공정률68%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 |  | 사업기간 3추때 변경반영할것 2016년 예산액 3추때 2억으로 꼬옥 반영할것 3회추경때는 기정을 변경으로 할것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 현암리 일원 ○사업량 : L=1.59km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2002000 | 1300000 | 494811 | 805189 | 200000 | 0 | 200000 | 502000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 68156 | -68156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 남이 척산도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 척산리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=6.5m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1350000 | 1100000 | 609679 | 490321 | 250000 | 26469 | 223531 | 0 | 0 | 0 | ○2016.12. 준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 척산리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=6.5m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1350000 | 1100000 | 991599 | 108401 | 250000 | 190390 | 59610 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 381920 | -381920 | 0 | 163921 | -163921 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 동림리 동림4교 교량개축공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 동림리 일원 ○사업량 : L=20.5m, B=9.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 703600 |  | 0 | 0 | 703600 | 17920 | 685680 | 0 | 0 | 0 | ○공정률20% |  | 2016년 예산 부대비 포함함, 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 동림리 일원 ○사업량 : L=20.5m, B=9.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 703600 |  | 0 | 0 | 703600 | 145762 | 557838 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127842 | -127842 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 비상초교~비홍교회간 인도설치공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 비상리 일원 ○사업량 : L=0.37km, B=2.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 451740 | 0 | 0 | 0 | 60240 | 13088 | 47152 | 391500 | 0 | 0 | ○실시설계용역 완료 ○감정평가 ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 |  | 2016년 예산 부대비 포함함, 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 비상리 일원 ○사업량 : L=0.37km, B=2.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 451740 | 0 | 0 | 0 | 60240 | 15220 | 45020 | 391500 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132 | -2132 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 가덕 계산리 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 가덕면 계산리 일원 ○사업량 : L=0.06km, B=6.5m ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 250000 | 0 | ○실시설계용역 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 가덕면 계산리 일원 ○사업량 : L=0.06km, B=6.5m ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 50000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | -200000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 옥산 환희리 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 환희리 일원 ○사업량 : L=0.27km, B=6.5m ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 650000 | 0 | ○실시설계용역 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 환희리 일원 ○사업량 : L=0.27km, B=6.5m ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 400000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | -250000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 오창 괴정리 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 괴정리 일원 ○사업량 : L=0.45km, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 1530000 | 0 | ○실시설계용역 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 괴정리 일원 ○사업량 : L=0.45km, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 1530000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 정중~쌍청간 군도선형개선공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.18km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 654680 | 0 | 0 | 0 | 302160 | 14502 | 287658 | 352520 | 0 | 0 | ○보상 협의 중 ○공사 집행 |  | 2016년 예산 부대비 포함함, 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.18km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 654680 | 0 | 0 | 0 | 302160 | 17746 | 284414 | 352520 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3244 | -3244 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 화산도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 화산리 일원 ○사업량 : L=1.4km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 322304 | 0 | 0 | 0 | 120864 | 0 | 120864 | 201440 | 0 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률80%) ○공사 추진 중 (공정률75%) |  | 2016년 예산 부대비 포함함, 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 화산리 일원 ○사업량 : L=1.4km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 322304 | 0 | 0 | 0 | 120864 | 864 | 120000 | 201440 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | -864 | 0 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 청주(휴암~오동)국도 대체우회 도로건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km,B=20m ○기 간 : 2008 ~ 2019 | 187302000 | 178903000 | 178903000 | 0 | 8399000 | 7532468 | 866532 | 0 | 0 | 0 | ○사후환경영향평가 추진 (준공후 3년) |  | 기간연장, 사업비증액에 따른 시장님 방침 기정 수정함 3회추경때 기정을 변경으로 놓고 작성제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km,B=20m ○기 간 : 2008 ~ 2019 | 187302000 | 178903000 | 178903000 | 0 | 8399000 | 7532796 | 866204 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | -328 | 0 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 청주시 도로건설 관리계획 수립 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 전역 ○사업량 : 도로건설관리계획수립 ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 614000 | 614000 | 0 | 614000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○2015.09. 용역착수 (충청북도 도로건설관리 계획 용역중지에 따른 하위계획 용역중지)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 전역 ○사업량 : 도로건설관리계획수립 ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 614000 | 614000 | 0 | 614000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 제2순환로(서청주교~송절교차로)개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 비하동 서청주교 ~송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km,B=35m ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 44200000 | 20707891 | 20461288 | 246603 | 8015000 | 1478181 | 6536819 | 7005000 | 8472109 | 0 | ○공정율 40% |  | 기간연장에 따른 시장님 방침
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 비하동 서청주교 ~송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km,B=35m ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 44200000 | 20707891 | 20707891 | 0 | 8015000 | 6332388 | 1682612 | 7005000 | 8472109 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 246603 | -246603 | 0 | 4854207 | -4854207 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 무심동서로 확장사업 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20~35m ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 23160000 | 2083618 | 1667123 | 416495 | 2002880 | 524971 | 1477909 | 1705000 | 17368502 | 0 | ○협의보상 및 지장물철거 ○2017.3. 착공(청남교~ 육거리추자장 확장) |  | 기간연장에 따른 시장님 방침
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20~35m ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 23160000 | 2083618 | 1901273 | 182345 | 2002880 | 841229 | 1161651 | 1705000 | 17368502 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 234150 | -234150 | 0 | 316258 | -316258 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 청주하이패스전용나들목설치 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015 ~ 2019 | 26100000 | 20000 | 17690 | 2310 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 15740000 | 10040000 | ○2017.3. 실시설계용역 착수 |  | 기간연장에 따른 시장님 방침
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015 ~ 2019 | 26100000 | 20000 | 17690 | 2310 | 300000 | 200000 | 100000 | 0 | 15740000 | 10040000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | -200000 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 제2순환로(송절교차로~율량교차로)확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 송절교차로~율량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016 ~ 2020 | 35090000 | 0 | 0 | 0 | 881388 | 318924 | 562464 | 1004000 | 4814612 | 28390000 | ○2016.3. 실시설계착수 (용역중지-10.19) ○2016.4. 율량교차로개선 우선추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 송절교차로~율량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016 ~ 2020 | 35090000 | 0 | 0 | 0 | 881388 | 318924 | 562464 | 1004000 | 4814612 | 28390000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 청주(북일~남일)국도대체우회도로건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 상당 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km,B=20m 보상비 ○기 간 : 2015 ~ 2022 | 21005000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 16005000 | 15065606 | 939394 | 3400000 | 0 | 0 | ○협의보상 추진중 ○1공구 병행추진에 따른 보상비 증액 |  | 질문) 예산은 다 성립됐는데 왜 사업기간은 2022년까지죠?? 보상도 금방 할것 같은데~~~ 답변) 현재 2구간 보상비만 반영 1구간 공사추진에 따라 대전청에서 1구간 보상 요청시 시장님 결재 후 향후 계속비 수정예정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km,B=20m 보상비 ○기 간 : 2015 ~ 2022 | 35444000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 16008000 | 16008000 | 0 | 10423920 | 7412080 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 14439000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 942394 | -939394 | 7023920 | 7412080 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 상당로(내덕칠거리~청주대사거리)확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 내덕칠거리~청주대사거리 ○사업량 : L=0.31km,B=25m→35m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 12200000 | 0 | 0 | 0 | 10013500 | 4136683 | 5876817 | 2186500 | 0 | 0 | ○2016.5. 보상협의통지 ○2016.8. 공사착공 (공정율 3%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕칠거리~청주대사거리 ○사업량 : L=0.31km,B=25m→35m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 12200000 | 0 | 0 | 0 | 10013500 | 8824278 | 1189222 | 2186500 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4687595 | -4687595 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 대신로(솔밭공원사거리~제2순환로)확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 송정동 솔밭공원사거리~ 외북동 제2순환로 ○사업량 : L=1.0km,B=25→35m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 302160 | 87700 | 214460 | 3000000 | 20697840 | 0 | ○2016.3. 실시설계용역 착수 ○2017.1. 교통안전진단 용역착수
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 송정동 솔밭공원사거리~ 외북동 제2순환로 ○사업량 : L=1.0km,B=25→35m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 302160 | 88700 | 213460 | 3000000 | 20697840 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 서부로(석곡사거리~죽림사거리)확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 7000000 | 10800000 | ○2017.2. 실시설계용역 착수 |  | 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 7000000 | 10800000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 월오~가덕간도로개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 월오동~가덕면한계리 ○사업량 : L=1.13km,B=25m ○기 간 : 2010 ~ 2019 | 8700000 | 7151820 | 4634994 | 2516826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548180 | 0 | ○공사중지 (노선조정중)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 월오동~가덕면한계리 ○사업량 : L=1.13km,B=25m ○기 간 : 2010 ~ 2019 | 8700000 | 7151820 | 4634994 | 2516826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548180 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 청주대학교 예술대학~ 율량2지구간 도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 예술대학~율량2지구간 ○사업량 : L=0.62km,B=12m ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 5500000 | 3197012 | 3178511 | 18501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302988 | 0 | ○보상중 (90% 완료)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 예술대학~율량2지구간 ○사업량 : L=0.62km,B=12m ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 5500000 | 3197012 | 3178511 | 18501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302988 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 탑연1리~ 진흥아파트 우회도로 개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5㎞,B=20m ○기 간 : 2014 ~ 2025 | 25000000 | 6529900 | 6214022 | 315878 | 1806480 | 112232 | 1694248 | 0 | 2000000 | 14663620 | ○1단계 공사완료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5㎞,B=20m ○기 간 : 2014 ~ 2025 | 25000000 | 6529900 | 6529900 | 0 | 1806480 | 1269972 | 536508 | 0 | 2000000 | 14663620
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 315878 | -315878 | 0 | 1157740 | -1157740 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 아름다운웨딩홀~고은삼거리간 도로확포장 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.9㎞,B=8~13→20m ○기 간 : 2015 ~ 2025 | 25000000 | 200000 | 198865 | 1135 | 463312 | 198925 | 264387 | 1504000 | 1000000 | 21832688 | ○1,2단계설계완료 (L=2.06km) ○3단계설계중 (L=2.88km) ○1단계 공사발주
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.9㎞,B=8~13→20m ○기 간 : 2015 ~ 2025 | 25000000 | 200000 | 200000 | 0 | 963312 | 198925 | 764387 | 1504000 | 1000000 | 21332688
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 1135 | -1135 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | -500000
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 지북동 마을진입로 도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 지북동마을방죽일원 ○사업량 : L=0.27㎞,B=15m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 3200000 | 40605 | 40524 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159395 |  | ○설계완료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 지북동마을방죽일원 ○사업량 : L=0.27㎞,B=15m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 3200000 | 40605 | 40524 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159395
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 대성로 확포장공사(1단계) | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=0.75km,B=12→22m ○기 간 : 2015 ~ 2020 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 3038500 | 38624 | 2999876 | 3044000 | 4000000 | 9917500 | ○1단계 -2,4구간 설계완료 -3구간 설계중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=0.75km,B=12→22m ○기 간 : 2015 ~ 2020 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 3038500 | 293866 | 2744634 | 4044000 | 4000000 | 8917500
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255242 | -255242 | 1000000 | 0 | -1000000
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 석실~석판간(남이도시계획도로)도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실,석판 ○사업량 : L=1.2km,B=20m ○기 간 : 2016 ~ 2020 | 10700000 | 0 | 0 | 0 | 3536450 | 69546 | 3466904 | 2505000 | 3000000 | 1658550 | ○보상추진중 ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 |  | 시장님 방침 3회추경시 본예산 기정을 변경으로 놓고 신규작성할것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실,석판 ○사업량 : L=1.2km,B=20m ○기 간 : 2016 ~ 2020 | 10700000 | 0 | 0 | 0 | 3536450 | 3353186 | 183264 | 2905000 | 3000000 | 1258550
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283640 | -3283640 | 400000 | 0 | -400000
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 명암로통나무집주변도로정비 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 탑동 일원 ○사업량 : 도로정비 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 596417 | 0 | 0 | 0 | 596417 | 32974 | 563443 | 0 | 0 | 0 | ○보상추진중 |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것, 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 탑동 일원 ○사업량 : 도로정비 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 596417 | 0 | 0 | 0 | 596417 | 396676 | 199741 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363702 | -363702 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 백제고분 유물전시관입구~대한통운뒤 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1533000 | 0 | 0 | 0 | 33450 | 0 | 33450 | 702000 | 797550 | 0 | ○보상추진중 |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것, 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1533000 | 0 | 0 | 0 | 33450 | 822 | 32628 | 903000 | 596550 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | -822 | 201000 | -201000 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 남일면효촌리도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 남일면 일원 ○사업량 : L=0.22km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 1340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003000 | 337000 | 0 | ○보상추진중 |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것, 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출 균형발전특별회계로 추진됨 2016년 집행잔액은 불용, 2017년 신규사업으로 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 남일면 일원 ○사업량 : L=0.22km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 1340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003000 | 337000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 서청주IC~주봉마을간도로개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 지동동, 비하동일원 ○사업량 : L=2.25km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2025 | 31346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511000 | 1000000 | 29835000 | ○1단계 설계완료 ○1단계 보상중 |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것, 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출 15년까지 예산액은 총사업비에서 제외
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 지동동, 비하동일원 ○사업량 : L=2.25km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2025 | 31346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012000 | 1000000 | 29334000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501000 | 0 | -501000
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 무심서로 확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 제2운천교~차량등록사업소 ○사업량 : L=0.98km, B=15→20m ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 8467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 1500000 | 6853000 | ○실시설계중 |  | 추진상황 수정함 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 제2운천교~차량등록사업소 ○사업량 : L=0.98km, B=15→20m ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 8467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 1500000 | 6853000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 옥산면 오산리 도시계획도로(중2-51) 개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 일원 ○사업량 : L=0.29km, B=15m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 1984000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 600000 | 1320000 | ○실시설계중 |  | 추진상황 수정함 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 일원 ○사업량 : L=0.29km, B=15m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 1984000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 600000 | 1320000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 용담로(대한정육점~괴강매운탕) 확장 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 용담동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 5918000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 2000000 | 3888000 | ○실시설계중 |  | 추진상황 수정함 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 용담동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 5918000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 2000000 | 3888000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심과농촌지역연결도로개설 | 청주역~옥산간 도로확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주역~옥산간 ○사업량 : L=2.1km, B=8→25m ○기 간 : 2008 ~ 2019 | 83300000 | 30723150 | 29555463 | 1167687 | 12234064 | 3884539 | 8349525 | 700000 | 24600000 | 15042786 | ○1구간[광역매립장입구~ 청주역교차로(본선), L=1.04km]공사중 (공정율 84.47%) ○2구간(청주역교차로~ 옥산교(본선),L=1.06km) 공사중(공정율 1.6%) ○3구간(신촌마을회관 일원 연결도로,L=0.36km) 공사 착공(3.15) ○낙찰차액 등 반영에 따른 사업비 감소
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주역~옥산간 ○사업량 : L=2.1km, B=8→25m ○기 간 : 2008 ~ 2019 | 78000000 | 30723150 | 30723150 | 0 | 12234064 | 3941354 | 8292710 | 7700000 | 13000000 | 14342786
|  |  |  | 증감 |  | -5300000 | 0 | 1167687 | -1167687 | 0 | 56815 | -56815 | 7000000 | -11600000 | -700000
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 덕천교∼새터초교사거리 도로확장사업 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 5400000 | 3418388 | 2761984 | 656404 | 403600 | 0 | 403600 | 1578012 | 0 | 0 | ○공사 추진중 (공정율 37%) ○보상 추진 94.4% (36필지 중 34필지 완료)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 5400000 | 3418388 | 3381645 | 36743 | 403600 | 0 | 403600 | 1578012 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 619661 | -619661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 미평동도시계획도로(남지로 주변)개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2020 | 8000000 | 94500 | 94500 | 0 | 2536000 | 2266012 | 269988 | 1504000 | 1000000 | 2865500 | ○실시설계완료 ○보상 추진 65.5% (58필지 중 38필지 완료)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2020 | 8000000 | 94500 | 94500 | 0 | 2536000 | 2529000 | 7000 | 2005000 | 499000 | 2865500
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262988 | -262988 | 501000 | -501000 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 용박골 진입로 개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.30km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 16886 | 13114 | 816500 | 1653500 | 0 | ○실시설계완료 ○분할측량 완료 및 실시계획인가 완료 ○보상감정평가 추진중 ○실시설계용역결과 반영에 따른 사업비 증액
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2019 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 16886 | 13114 | 816500 | 1653500 | 800000
|  |  |  | 증감 |  | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 미호천제방도로교행차로설치공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015 ~ 2020 | 9000000 | 502520 | 469089 | 33431 | 1006300 | 134400 | 871900 | 1504000 | 3496000 | 2491180 | ○1차구간(0.85km) -1구간(L=0.25km)준공 -2구간(L=0.60km)추진중 (공정율 97%) ○2차구간(L=4.65km)공사 입찰 추진중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015 ~ 2020 | 9000000 | 502520 | 502520 | 0 | 1006300 | 523491 | 482809 | 1504000 | 3496000 | 2491180
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 33431 | -33431 | 0 | 389091 | -389091 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 석판교차로 일원 도로확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 :석판교차로 일원 ○사업량 :L=40m, B=15m ○기 간 :2016 ~ 2017 | 1051786 | 0 | 0 | 0 | 1051786 | 508154 | 543632 | 0 | 0 | 0 | ○공사 추진중 (공정율 50%) |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것, 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :석판교차로 일원 ○사업량 :L=40m, B=15m ○기 간 :2016 ~ 2017 | 1051786 | 0 | 0 | 0 | 1051786 | 669929 | 381857 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161775 | -161775 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 내수농공단지 주변 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 :내수읍 도원리 1번지 일원 ○사업량 :L=1.63km, B=12m ○기 간 :2015 ~ 2021 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 79200 | 0 | 79200 | 513700 | 886300 | 7520800 | ○실시설계용역 추진중 (공정율 70%) |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것, 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :내수읍 도원리 1번지 일원 ○사업량 :L=1.63km, B=12m ○기 간 :2015 ~ 2021 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 79200 | 30746 | 48454 | 513700 | 886300 | 7520800
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30746 | -30746 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 새터초교 앞 도로확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 :사천동 새터초등학교 일원 ○사업량 :L=0.35km, B=10→25m ○기 간 :2016 ~ 2021 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 1234000 | 3000000 | ○실시설계용역 추진중 (공정율 25%) |  | 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :사천동 새터초등학교 일원 ○사업량 :L=0.35km, B=10→25m ○기 간 :2016 ~ 2021 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 1234000 | 3000000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
안전하고 편리한 교통환경 실현 | 주정차관리 | 시외버스터미널 환승센터 확충사업 | 교통정책과 | 기존 | ○위 치 :가경동 1449 시외버스터미널 ○사업량 :주차장 3,485㎡ ○기 간 :2016 ~ 2017 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 10%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :가경동 1449 시외버스터미널 ○사업량 :주차장 3,485㎡ ○기 간 :2016 ~ 2017 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 94304 | 2905696 |  | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94304 | -94304 | 0 | 0 | 0
청주공항활성화 | 청주공항 활성화 | 항공인프라 활용 비상의꿈 프로젝트 (지역행복생활권 연계협력) | 교통정책과 | 기존 | ○위 치 : 청주랜드관리사업소 내 제3전시관 3층 ○사업량 : 312.5㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 0 | 172000 | 97500 | 97500 | 0 | ○기본계획 수립 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주랜드관리사업소 내 제3전시관 3층 ○사업량 : 312.5㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 0 | 172000 | 97500 | 97500 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
으뜸대중교통 | 대중교통육성 지원 | 대중교통계획 수립 연구용역 | 대중교통과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 대중교통계획 수립 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 5% |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것, 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 대중교통계획 수립 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 무심천 고향의 강 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 원평동~상당구 지북동 ○사업량 : L=6.7km ○기 간 : 2011 ~ 2018 | 26955000 | 11385823 | 10025682 | 1360141 | 10000000 | 1986537 | 8013463 | 5569177 | 0 | 0 | ○공정율 62%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 원평동~상당구 지북동 ○사업량 : L=6.7km ○기 간 : 2011 ~ 2018 | 26955000 | 11385823 | 10025682 | 1360141 | 10000000 | 5326958 | 4673042 | 5569177 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340421 | -3340421 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 월운천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동~운동동 일원 ○사업량 : L=2.5km ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 8000000 | 6834436 | 2136754 | 4697682 | 1165564 | 11353 | 1154211 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 62%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동~운동동 일원 ○사업량 : L=2.5km ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 8000000 | 6834436 | 3258283 | 3576153 | 1165564 | 11353 | 1154211 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 1121529 | -1121529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 용두천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성산리~장남리 ○사업량 : L=5.0km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 15000000 | 6276000 | 460057 | 5815943 | 8724000 | 0 | 8724000 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 46%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성산리~장남리 ○사업량 : L=5.0km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 15000000 | 6276000 | 3433050 | 2842950 | 8724000 | 122898 | 8601102 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 2972993 | -2972993 | 0 | 122898 | -122898 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 석남가경천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 신촌동~서원구 남이면 ○사업량 : L=11.6km ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 7294000 | 5906000 | ○기본 및 실시설계 용역 추진 | 개요수정하였음 검토 바람
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 신촌동~서원구 남이면 ○사업량 : L=11.6km ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 7294000 | 5906000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 석화천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 ~ 내수읍 ○사업량 : L=10.0km ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 7756000 | 4444000 | ○기본 및 실시설계 용역 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 ~ 내수읍 ○사업량 : L=10.0km ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 7756000 | 4444000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 무심천 세월교 가설사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 무심천 롤러스케이장 일원 ○사업량 : 세월교 2개소 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 620150 | 0 | 0 | 0 | 620150 | 17950 | 602200 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 48%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 무심천 롤러스케이장 일원 ○사업량 : 세월교 2개소 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 620150 | 0 | 0 | 0 | 620150 | 124958 | 495192 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107008 | -107008 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 내추 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 신기리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.2km ○기 간 : 2013 ~ 2017 | 6632000 | 3816000 | 3816000 | 0 | 1000000 | 832377 | 167623 | 1816000 | 0 | 0 | ○2공구 추진 (공정율 3%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 신기리 ○사업량 : 소하천정비 L=2.1km ○기 간 : 2013 ~ 2017 | 6632000 | 3816000 | 3816000 | 0 | 1000000 | 859361 | 140639 | 1816000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26984 | -26984 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 탑연 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 탑연리 ○사업량 : 소하천정비 L=0.84km ○기 간 : 2014 ~ 2017 | 2600000 | 1360000 | 1360000 | 0 | 1240000 | 990622 | 249378 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 90%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 탑연리 ○사업량 : 소하천정비 L=0.84km ○기 간 : 2014 ~ 2017 | 2600000 | 1360000 | 1360000 | 0 | 1240000 | 990622 | 249378 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 구방 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.38km ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2400000 | 510000 | 510000 | 0 | 950000 | 944898 | 5102 | 940000 |  | 0 | ○공정율 64%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.38km ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2400000 | 510000 | 510000 | 0 | 950000 | 944898 | 5102 | 940000 |  | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 산막 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 ○사업량 : 소하천정비 L=4.0km ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 110256 | 39744 | 2260000 | 1800000 | 1790000 | ○실시설계 (공정율 80%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 ○사업량 : 소하천정비 L=3.3km ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 110256 | 39744 | 2260000 | 1800000 | 1790000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 주중 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 주중동 ○사업량 : 소하천정비 L=0.71km ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 2000000 | 1740000 | ○실시설계 (공정율 10%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 주중동 ○사업량 : 소하천정비 L=0.71km ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 2000000 | 1740000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 송정 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 송정리 ○사업량 : 소하천정비 L=2.9km ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 2400000 | 2240000 | ○실시설계 (공정율 10%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 송정리 ○사업량 : 소하천정비 L=2.9km ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 2400000 | 2240000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 재해위험지구정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.62km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 90103 | 109897 | 1000000 | 1300000 |  | ○2016.11.실시설계 완료 ○2017.3. 일상감사 및 계약심사 완료 ○2017.3. 집행의뢰
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 512 ○사업량 : 하천정비 L=376m 교량 재설치 6개소 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 100222 | 99778 | 1000000 | 1300000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119 | -10119 | 0 | 0 | 0
폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영 | 주민이 안심하는 폐기물 처리시설 | 친환경에너지타운 조성 | 자원관리과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 신대마을 일원 ○사업량 - 가정 온수공급: 139가구 - 공동사업장 온수공급: 건조장 2개소 - 태양광 발전: 마을회관 3개소 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 4694000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 391512 | 2108488 | 2194000 | 0 | 0 | ○2016.04 기본 및 실시설계 (공정율 80%) ○일상감사 완료 ○계약심사 의뢰 |  | 기정 수정함, 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것, 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출 2016년 신규 계속비로 2015년도 예산은 총사업비 제외
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 신대마을 일원 ○사업량 - 가정 온수공급: 139가구 - 공동사업장 온수공급: 건조장 2개소 - 태양광 발전: 마을회관 3개소 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 4694000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 391512 | 2108488 | 2194000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영 | 주민이 안심하는 폐기물 처리시설 | 음식물류폐기물 자원화시설 악취방지시설 설치 | 자원관리과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 미호로 521번길 103 ○사업량 : 악취방지시설 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1261920 | 0 | 0 | 0 | 1261920 | 27464 | 1234456 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 60% |  | 기정 수정함, 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것, 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출 3회추경때 좌측 세부사업명으로 꼬옥 쪼개서 편성하세요~~
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 미호로 521번길 103 ○사업량 : 악취방지시설 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1261920 | 0 | 0 | 0 | 1261920 | 497464 | 764456 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470000 | -470000 | 0 | 0 | 0
하수관리 | 효율적인 지하수관리 | 지하수관리 시스템 구축 사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 :청주시 일원 ○사업량 - 지하수관리시스템 구축 1식 - 지하수시설 실태조사 38,400개소 - 지하수 관측공 설치 4개소 ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1300000 | 450000 | 450000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | ○공정율 75%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :청주시 일원 ○사업량 - 지하수관리시스템 구축 1식 - 지하수시설 실태조사 38,400개소 - 지하수 관측공 설치 4개소 ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1300000 | 450000 | 450000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 450000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가덕 하수처리 시설설치 사업 [면단위하수처리장설치(가덕 하수처리시설 설치사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 가덕면, 남일면 일원 ○사업량 : 하수관로 L=13.07km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 11000000 | 3515000 | 2370752 | 1144248 | 4491000 | 134059 | 4356941 | 1442268 | 1289418 | 0 | ○총사업비:11,000,000천원 -하수도특별회계:262,314천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계 :10,737,686천원 (공사비, 감리비) -2015년 도비 20,600천원 미교부로 2016년 불용 ○공정률 21.06%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 가덕면, 남일면 일원 ○사업량 : 하수관로 L=13.07km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 11000000 | 3515000 | 2391352 | 1123648 | 4491000 | 134059 | 4356941 | 1450602 | 1301684 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 20600 | -20600 | 0 | 0 | 0 | 8334 | 12266 | 0
맑고깨끗한수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남이 하수처리시설 설치사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 ○사업량 : 1,000톤/일,하수관로L=7.4km ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 13448000 | 6317000 | 5075418 | 1241582 | 6781272 | 1542341 | 5238931 | 0 | 0 | 0 | ○총사업비:13,448,000천원 -하수도특별회계:349,728천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계 :13,098,272천원 (공사비, 감리비) ○공정률 66%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 ○사업량 : 1,000톤/일,하수관로L=7.4km ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 13448000 | 6317000 | 6061720 | 255280 | 6781272 | 1510514 | 5270758 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 986302 | -986302 | 0 | -31827 | 31827 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가덕 하수관거 설치사업 [하수관로정비(가덕 하수관거 설치사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 가덕면, 남일면 일원 ○사업량 : 하수관거 L=36km ○기 간 : 2013 ~ 2017 | 20450000 | 9820707 | 7649475 | 2171232 | 4061000 | 300950 | 3760050 | 6080627 | 0 | 0 | ○총사업비:20,450,000천원 -하수도특별회계:487,666천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:19,962,334천원 (공사비,감리비) -2015년 도비 20,600천원 미교부로 2016년 불용 ○공정률 45.27%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 가덕면, 남일면 일원 ○사업량 : 하수관거 L=36km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 20450000 | 9820707 | 8217447 | 1603260 | 4061000 | 1052486 | 3008514 | 3051713 | 3049514 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 567972 | -567972 | 0 | 751536 | -751536 | -3028914 | 3049514 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남일하수 관거설치 사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남일면 효촌리외3곳 ○사업량 : 하수관로 L=22.9km ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 14513000 | 7149502 | 6822919 | 326583 | 6627631 | 2543596 | 4084035 | 0 | 0 | 0 | ○총사업비:14,513,000천원 -하수도특별회계:735,867천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:13,777,133천원 (공사비,감리비) ○공정률 98%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남일면 효촌리외3곳 ○사업량 : 하수관로 L=22.9km ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 14513000 | 7149502 | 6822919 | 326583 | 6627631 | 2750482 | 3877149 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206886 | -206886 | 0 | 0 | 0
맑고깨끗한수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남이 하수관거 설치사업 [하수관로정비(남이 하수관거 설치사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남이.척산리외3곳 ○사업량 : 하수관로24.5km ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 14597000 | 7370000 | 6513828 | 856172 | 3774000 | 1336145 | 2437855 | 3074128 | 0 | 0 | ○총사업비:14,597,000천원 -하수도특별회계:378,872천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계 :14,218,128천원 (공사비, 감리비) -2015년 도비 20,600천원 미교부로 2016년 불용 ○공정률 65%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남이.척산리외3곳 ○사업량 : 하수관로24.5km ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 14597000 | 7370000 | 6729017 | 640983 | 3774000 | 1599908 | 2174092 | 1967019 | 1127709 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 215189 | -215189 | 0 | 263763 | -263763 | -1107109 | 1127709 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 북이1단계 하수관로 정비사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 신대리 ○사업량 : 하수관로 L=5.494km ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 3720000 | 738744 | 725000 | 13744 | 2872551 | 1204342 | 1668209 | 0 | 0 | 0 | ○총사업비:3,720,000천원 -하수도특별회계:108,705천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:3,611,295천원 (공사비,감리비) ○공정률 85%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 신대리 ○사업량 : 하수관로 매설 L=5.494km ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 3720000 | 738744 | 725000 | 13744 | 2872551 | 1204342 | 1668209 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가마,석판 하수관거 정비사업 [하수관로정비(가마, 석판 하수관거 정비사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 가마,석판리 ○사업량 : 하수관로 L=12.02km ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 8618000 | 154562 | 78041 | 76521 | 1000000 | 2033 | 997967 | 4572000 | 2782510 | 0 | ○총사업비:8,618,000천원 -하수도특별회계:108,928천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※2013년설계용역완료(석판) (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:8,509,072천원 (설계비,공사비,감리비) ○공정률 18%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남이면 가마리, 석판리 ○사업량 : 하수관로 L=12.02km ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 8618000 | 154562 | 154562 | 0 | 1000000 | 849376 | 150624 | 4572000 | 2782510 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 76521 | -76521 | 0 | 847343 | -847343 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 석화,서당 하수관로 정비사업 [하수관로정비(석화 서당 하수관로 정비사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 석화,서당리 ○사업량 : 하수관로 L=4.5km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 3070000 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 0 | 128000 | 645038 | 2296962 | 0 | ○ 설계용역 추진율 70% |  | 3회추경 신규 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 석화,서당리 ○사업량 : 하수관로 L=4.5km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 3070000 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 0 | 128000 | 714000 | 2228000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68962 | -68962 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가덕 하수처리구역 연계처리사업 [하수관로정비(가덕하수처리구역 연계처리사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남일면 일원 ○사업량 : 하수관로 L=4.098km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 7805000 | 0 | 0 | 0 | 356400 | 0 | 356400 | 645038 | 6803562 | 0 | ○ 설계용역 추진율 17% |  | 3회추경 신규 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남일면 일원 ○사업량 : 하수관로 L=4.098km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 7805000 | 0 | 0 | 0 | 356400 | 0 | 356400 | 645038 | 6803562 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 이목 마을하수도 설치사업 [농어촌마을하수도정비(이목 마을하수도 설치사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 이목,호정리 ○사업량 : 하수처리장 90톤/일 하수관로 매설 L=5.3km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 3886000 | 0 | 0 | 0 | 429000 | 133489 | 295511 | 1618430 | 1708570 | 0 | ○총사업비:3,886,000천원 -하수도특별회계:129,927천원 (2013년설계비/(구)청원군) ※2014년설계용역완료(이목) (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:3,756,073천원 (설계비,공사비,감리비) ○공정률 15% |  | 3회추경 신규 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 낭성면 이목리, 호정리 ○사업량 : 하수처리시설 90톤/일 하수관로 매설 L=5.3km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 3886000 | 0 | 0 | 0 | 429000 | 364199 | 64801 | 1618430 | 1708643 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230710 | -230710 | 0 | 73 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 우산1리 마을하수도 설치사업 [농어촌마을하수도정비(우산1리 마을하수도 설치사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 ○사업량 : 하수처리장 증설 100톤/일 ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2040000 | 425966 | 80907 | 345059 | 967000 | 68400 | 898600 | 647034 | 0 | 0 | ○2015. 3. 설계용역착수 ○2016.11. 설치인가 및 재원협의 ○2017. 3. 설계용역완료 ○사업내용변경에 따른 사업비 증액 [기정)기존시설 증설 → 변경)내수처리장 연계] | 지출금액 수정함… 맞는지 확인 필요
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 ○사업량 : 하수관로매설L=3.39km ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2627000 | 425966 | 80907 | 345059 | 967000 | 68400 | 898600 | 321000 | 913034 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 587000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -326034 | 913034 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 폐수·가축 분뇨 처리시설 확충및개선 | 내수지구 가축분뇨 처리시설 개선사업 [가축분뇨공공처리시설개선사업(내수지구 가축분뇨 처리시설 개선사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 내수리141번지일원 ○사업량 : 140톤/일 ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 17811000 | 12211250 | 9939301 | 2271949 | 3876250 | 333129 | 3543121 | 1723500 | 0 | 0 | ○공정률 85%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 내수리141번지일원 ○사업량 : 140톤/일 ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 17811000 | 12211250 | 11787165 | 424085 | 3876250 | 2323071 | 1553179 | 1723500 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 1847864 | -1847864 | 0 | 1989942 | -1989942 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 농어촌마을하수도정비(북이 금대 소규모 하수처리시설 설치사업) | 하수정책과 | 기존 | [11 empty] | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 북이면 금대리 ○사업량 : 하수처리시설 100톤/일 하수관로 매설 L=6.6km ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326000 | 2954000 | 1970000
|  |  |  | 증감 |  | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326000 | 2954000 | 1970000
공공도서관 기반시설 확충 | 공공도서관 건립 | 금천지구 도서관건립 | 시립도서관 | 기존 | ○위 치 : 금천동 327번지 ○사업량 : 부지13,500㎡,면적3,500㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 11300000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 530619 | 219381 | 6000000 | 4550000 | 0 | ○2017.2. 기본 및 실시설계 납품 ○2017.3. 건설사업 관리용역 PQ심사
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 금천동 327번지 ○사업량 : 부지12,528㎡,면적4,052㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 11300000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 532925 | 217075 | 6000000 | 4550000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306 | -2306 | 0 | 0 | 0
문화유산보존및전승 | 고인쇄문화 자료관리 | 사이버 스마트 뮤지엄 구축사업 [문화유산관광자원화] | 청주 고인쇄 박물관 운영사업과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 직지대로 713 ○사업량 : 유물 DB구축 5만점 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | ○2017.3. 용역계약의뢰 (조달청) ○사업량 변경에 따른 사업비 감액 (DB구축 대상 축소) |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 직지대로 713 ○사업량 : 유물 DB구축 5천점 통합관리시스템 및 콘텐츠 개발 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600000 | 0
도시개발 | 산업단지관리 | 청주 지식산업센터 건립 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 양청리 810-9 ○사업량 : 연면적 8,600㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 13383000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 4953000 | 7430000 | 0 | ○건축설계공모 중 |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것, 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 양청리 810-9 ○사업량 : 연면적 8,600㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 13383000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 100 | 999900 | 4953000 | 7430000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지재생 | 청주산단 재생사업 시행계획 수립용역 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 재생사업 시행계획 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604000 | 246000 |  | ○공정율 3%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 재생사업 시행계획 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604000 | 246000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오창제3산업단지용수공급시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : 관로(D400) 17.0km 관로(D150) 1.5km 가압장 1식, 배수지5,200㎥ ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 12920000 | 2132000 | 1002809 | 1129191 | 3480000 | 0 | 3480000 | 5864000 | 1444000 | 0 | ○공정률 35% | 금액수정함 검토요망 | 기간연장에 따른 시장님 방침결정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : 관로(D400) 11.0km 관로(D150) 1.5km 가압장 1식, 배수지5,200㎥ ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 12920000 | 2132000 | 523907 | 1608093 | 3480000 | 523902 | 2956098 | 5864000 | 1444000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | -478902 | 478902 | 0 | 523902 | -523902 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오창제3산업단지폐수연계처리시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리, 두릉리 일원 ○사업량 : 오 폐수량 : Q=2,528m3/ 일 폐수관로 D=300mm, L=11km 중계펌프장 1식 ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 8557000 | 1303500 | 3514 | 1299986 | 6603500 | 5304364 | 1299136 | 628000 | 22000 | 0 | ○공정률 80% ○청주시·한전 병행추진 공사에 대한 분담금 추가로 사업비 증가 |  | 기간연장에 따른 시장님 방침결정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : 관로 D=300mm, L=13.4km 중계펌프 1식 ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 9308101 | 1303500 | 3514 | 1299986 | 6603500 | 5305117 | 1298383 | 1379101 | 22000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 751101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | -753 | 751101 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오송제2생명 과학단지 폐수종말 처리시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 1단계 5,900㎥/일 ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 35470000 | 9412073 | 9412073 | 0 | 19810418 | 19810418 | 0 | 1762115 | 4485394 | 0 | ○공정률 17% ○환경부 비용부담계획 승인에 따른 사업비 증액 | 금액수정함 검토요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 11,800㎥/일 (1단계5,900㎥/일, 2단계 5,900㎥/일) ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 47337000 | 9412073 | 9412073 | 0 | 19810418 | 19810418 | 0 | 5855509 | 12259000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 11867000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4093394 | 7773606 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오송제2생명 과학단지 용수공급 시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 관로 7.1㎞(D400~500㎜), 가압장 23,600㎥/일 배수지16,400㎥ ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 19278000 | 1540000 | 540000 | 1000000 | 1600000 | 1110 | 1598890 | 2142000 | 13996000 | 0 | ○2017.1. 착공 |  | 총사업비가 변경되었기에 시장님 방침결정 금요일 까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 관로 7.2km(D400~500mm) 가압장 23,600㎥/일 배수지 16,400㎥ ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 19278000 | 1540000 | 1540000 | 0 | 1600000 | 812540 | 787460 | 8142000 | 7996000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 1000000 | -1000000 | 0 | 811430 | -811430 | 6000000 | -6000000 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 청주테크노폴리스 공업용수도 설치사업 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 공업용수 5,143톤/일 ○기 간 : 2013 ~ 2017 | 3477000 | 2000000 | 1151372 | 848628 | 1000000 | 4860 | 995140 | 477000 | 0 | 0 | ○배수관로 공사완료 ○가압장 착공 ○분묘개장 준비중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 공업용수 5,143톤/일 ○기 간 : 2013 ~ 2017 | 3477000 | 2000000 | 1416971 | 583029 | 1000000 | 6000 | 994000 | 477000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 265599 | -265599 | 0 | 1140 | -1140 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 청주테크노폴리스 폐수연계 처리시설 설치사업 (청주테크노폴리스 폐수처리장 설치사업) | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 펌프장 및 폐수 처리장 신설(Q=3,500㎥/일), 연계관로(300~400mm, L=1,400m) ○기 간 : 2015 ~ 2020 | 20729000 | 0 | 0 | 0 | 714000 | 0 | 714000 | 455000 | 1000000 | 18560000 | ○일상감사 중 ○2017.4. 착공(예정) | 금액수정함 검토요망 | 기간연장에 따른 시장님 방침 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 펌프장 및 폐수 처리장 신설(Q=3,500㎥/일), 연계관로(300~400mm, L=1,400m) ○기 간 : 2015 ~ 2020 | 20729000 | 0 | 0 | 0 | 714000 | 0 | 714000 | 455000 | 1000000 | 18560000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지조성 | 오창테크노폴리스 용수공급시설 설치사업 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 송수관로(D=400mm) L=15.0km, 배수지 6,850m3, 가압장 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 19600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 5000000 | 13950000 | ○2017.5. 용역착수 |  | 신규사업추진에 따른 시장님 방침
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 송수관로(D=400mm) L=15.0km, 배수지 6,850m3, 가압장 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 19600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 5000000 | 13950000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 구 청주역사재현 및 환경정비 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 북문로2가 일원 ○사업량 : 청주역사 재현 A=2,227㎡ ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 11339264 | 11339264 | 8468131 | 2871133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 70% | 금액수정함 검토요망 | 사업기간 연장은 3추때 변경으로 반영
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 북문로2가 일원 ○사업량 : 청주역사 재현 A=4,227㎡ ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 11339264 | 11339264 | 9150356 | 2188908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 682225 | -682225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 문화·예술 특성화를 통한 중앙동 상권 활성화 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 북문로2가 소나무길 일원 ○사업량 : 문화예술허브센터A=3,725㎡ 특화거리조성L=400m ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 11920000 | 10018030 | 3516604 | 6501426 | 1142000 | 200906 | 941094 | 360000 | 399970 | 0 | ○공정률 60%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 북문로2가 소나무길 일원 ○사업량 : 문화예술허브센터A=3,725㎡ ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 11920000 | 10018030 | 3502958 | 6515072 | 1142000 | 0 | 1142000 | 360000 | 399970 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | -13646 | 13646 | 0 | -200906 | 200906 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 안덕벌 예술의 거리 상권활성화 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 내덕2동 일원 ○사업량 : 가로환경개선 등L=1,200m, 포켓공원 1식, 시장활성화 사업(주차장등) ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 50000 | 72000 | 1658000 | 4220000 | 0 | ○공정률 10%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕2동 일원 ○사업량 : 가로환경개선 등 L=1,200m, 포켓공원 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 80600 | 41400 | 1658000 | 4220000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30600 | -30600 | 0 | 0 | 0
창조도시 건설 | 도시재생선도사업 | 산업기능이전적지를 활용한 창조경제 중심지구 조성 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 내덕동 옛)연초제조창 일원 ○사업량 : 122,407㎡ ○기 간 : 2014 ~ 2019 | 86200000 | 25000000 | 6583492 | 18416508 | 15000000 | 0 | 15000000 | 10000000 | 32500000 | 3700000 | ○2015.12.활성화계획 수립 ○2016.10.공공시설사업 설계 ○2017.1. 활성화계획 변경승인 |  | 2017년도 예산액 당초예산액에 맞춤 차액은 2018년도 몰음 확인요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕동 옛)연초제조창 일원 ○사업량 : 122,407㎡ ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 86200000 | 25000000 | 12535854 | 12464146 | 15000000 | 3953117 | 11046883 | 10000000 | 36200000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 5952362 | -5952362 | 0 | 3953117 | -3953117 | 0 | 3700000 | -3700000
도시 및 주거환경 정비사업 | 주택재개발 및 재건축 사업 | 석교구역 기반시설 정비사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 석교동 231번지 ○사업량 : 도로정비L=1,023m,B=3~8m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 688268 | 42687 | 645581 | 1231732 | 0 | 0 | ○공정율 40% ○도시가스 협의 중 (공동시공 예정)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 석교동 231번지 ○사업량 : 도로정비L=1,023m,B=3~8m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 688268 | 302433 | 385835 | 1231732 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259746 | -259746 | 0 | 0 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주택재개발 및 재건축 사업 | 남주남문구역 기반시설 정비사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 남주동 122번지 ○사업량 : 도로정비 L=791m,B=2~10m 주차장조성(1,000㎡) 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1297016 | 0 | 0 | 0 | 499942 | 83453 | 416489 | 797074 | 0 | 0 | ○공정율 30%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남주동 122번지 ○사업량 : 도로정비 L=791m,B=2~10m 주차장조성(1,000㎡) 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1297016 | 0 | 0 | 0 | 499942 | 83693 | 416249 | 797074 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | -240 | 0 | 0 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주택재개발 및 재건축 사업 | 영운구역 주거환경 개선사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 영운동 167-1번지 일원 ○사업량 : 32,000㎡ ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 4744413 | 779413 | 1760 | 777653 | 242000 | 104814.8 | 137185.2 | 0 | 3723000 | 0 | ○공정율 15% ○정비계획 재검토에 따른 사업비 증액(편입토지 및 철거 건축물 증가) |  | 총사업비 증액 시장님 방침이 없어 기존 총사업비내 2017년도 예산액만 2018년도 이관함 투자심사후 수정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 영운동 167-1번지 일원 ○사업량 : 도로개설 B=4~6m L=480m ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 6412000 | 779413 | 779413 | 0 | 242000 | 105203 | 136797 | 1908000 | 3482587 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1667587 | 0 | 777653 | -777653 | 0 | 388.2 | -388.2 | 1908000 | -240413 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주거환경개선사업 | 소규모주거지재생모델사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 소규모 주거지재생모델 연구용역 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 30% |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 소규모 주거지재생모델 연구용역 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | -45000 | 0 | 0 | 0
도시및주거환경정비사업 | 주거환경개선사업 | 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 저곡리 일원 ○사업량 : 주택정비 34호, 쉼터조성 마을담장, 도로, 마을회관 정비 등 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 631353 | 0 | 0 | 0 | 631353 | 14860 | 616493 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 70% |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 저곡리 일원 ○사업량 : 주택정비 34호, 쉼터조성 마을담장, 도로, 마을회관 정비 등 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 631353 | 0 | 0 | 0 | 631353 | 20556 | 610797 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5696 | -5696 | 0 | 0 | 0
효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무 환경 조성 | 율량사천동 주민센터 신축 | 공공시설과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 충청대로107번길 52 ○사업량 : 연면적 1,900㎡ 지하1/지상3층 주민센터 신축 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 4898908 | 0 | 0 | 0 | 2598908 | 188977 | 2409931 | 2300000 | 0 | 0 | ○공정율 20% |  | 2017년 예산액을 예산(안)에 맞춤
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 충청대로107번길 52 ○사업량 : 연면적 1,900㎡ 지하1/지상3층 주민센터 신축 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 4898908 | 0 | 0 | 0 | 2598908 | 538018 | 2060890 | 2300000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349041 | -349041 | 0 | 0 | 0
효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | 모충동 주민센터 신축 | 공공시설과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 2017년 예산액을 예산(안)에 맞춤
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 모충로124번길 25 ○사업량 : 지하1층 / 지상3층 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 3490577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268273 | 1222304 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 3490577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268273 | 1222304 | 0
효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | 봉명2송정동 주민센터 신축 | 공공시설과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 2017년 예산액을 예산(안)에 맞춤
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 주현로 41번길 18 ○사업량 : 지하1층 / 지상3층 ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 5434319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979392 | 2000000 | 1454927
|  |  |  | 증감 |  | 5434319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979392 | 2000000 | 1454927
균형발전을 위한 도시 기반조성 | 노폭 12m 미만의 도시 계획도로 개설 | 수동 도시 계획도로 (소3-27) 개설[대한 성공회옆] | 상당구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 수동 172-1 ○사업량 : L=188m, B=6.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 570000 | 0 | 570000 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 20% |  | 2015년까지 예산액은 계속비 미반영 사업개요 수정함 추진상황 수정함 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것 시장님 방침결정 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 수동 172-1 ○사업량 : L=188m, B=6.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 570000 | 174663 | 395337 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174663 | -174663 | 0 | 0 | 0
균형발전을 위한 도시 기반조성 | 노폭 12m 미만의 도시 계획도로 개설 | 대성동 도시계획도로 (소로3-31외 1개 노선) 개설 [향교옆] | 상당구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 대성동 47-28 ○사업량 : L=143m, B=6.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1437371 | 0 | 0 | 0 | 1155355 | 293487 | 861868 | 282016 | 0 | 0 | ○공정율 85% |  | 2015년까지 예산액은 계속비 미반영 사업개요 수정함 추진상황 수정함 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것 시장님 방침결정 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 대성동 47-28 ○사업량 : L=143m, B=6.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1437371 | 0 | 0 | 0 | 1155355 | 293487 | 861868 | 282016 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 수의동 도시계획도로(소로3-955) 개설 | 흥덕구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 수의동 181-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=224m, B=6.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 100000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | ○2016.9. 공사착공 ○2016.10.공사정지 ○2017.4. 공사재착공 |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 수의동 181-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=224m, B=6.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 209190 | 340810 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109190 | -109190 | 0 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 강내 월곡 도시계획도로(소로2-287) 개설 | 흥덕구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 강내 월곡 288-6번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=121m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 74850 | 275150 | 0 | 0 | 0 | ○공사착공(2016.6.8) ○공사정지(2016. 9. 5) ※보상 후 이주 기간 요청 이주 후 실착공계획 |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내 월곡 288-6번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=121m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 76085 | 273915 | 20000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | -1235 | 20000 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 강내 석화리 도시계획도로(소로2-276) 개설 | 흥덕구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 강내 석화 178-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=200m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 551000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 191368 | 348632 | 0 | ○보상 중(보상률 70%) |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것 17년도 예산(안) 금액으로 맞춰 총사업비내에서 18년도 금액 수정함
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내 석화 178-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=200m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 551000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 191368 | 348632 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | -11000 | 0 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 옥산 오산리 도시계획도로(소2-355)개설 | 흥덕구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 옥산 오산 160-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=150m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 10632 | 9850 | 782 | 302160 | 237208 | 0 | ○감정평가 및 보상착수 |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것 17년도 예산(안) 금액으로 맞춰 총사업비내에서 18년도 금액 수정함
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 옥산 오산 160-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=150m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 10632 | 10632 | 0 | 302160 | 237208 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | -782 | 0 | 0 | 0
상생과 화합으로 으뜸 청주 구현 | 균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소 | 정봉동 상습침수지역 배수로 정비공사 | 흥덕구 건설교통과 | 기존 | [11 empty] | [상생발전특별회계] ○신규 |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 정봉동 일원 ○사업량 : 하수관 정비 L=750m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 620000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 620000 | 0
지역균형 발전을 위한 도시 기반조성 | 도로개설 | 내덕초교 주변 도로개설 | 청원구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 내덕동 내덕초교 일원 ○사업량 : L=320m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1294504 | 0 | 0 | 0 | 926876 | 39687 | 887189 | 367628 | 0 | 0 | ○보상 70% ○감정평가결과분 반영에 따른 보상비 증액 |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕동 내덕초교 일원 ○사업량 : L=320m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 2064504 | 0 | 0 | 0 | 926876 | 122092 | 804784 | 1137628 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82405 | -82405 | 770000 | 0 | 0
지역균형 발전을 위한 도시 기반조성 | 도로개설 | 내수 마산 도시계획도로(소2-1, 소2-4) 도로개설 | 청원구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 마산리 130-14 ○사업량 : L=163m, B=8m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1140000 | 0 | 0 | 0 | 466136 | 311477 | 154659 | 0 | 673864 | 0 | ○보상 60% ○보상비 증가에 따른 사업비 증액 |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 마산리 130-14 ○사업량 : L=163m, B=8m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1180609 | 0 | 0 | 0 | 466136 | 440825 | 25311 | 714473 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 40609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129348 | -129348 | 714473 | -673864 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (구)오근장육교 보수보강공사 | 청원구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 외남동 510-1 ○사업량 : L=232.4m, B=10.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 833440 | 0 | 0 | 0 | 433440 | 24288 | 409152 | 400000 | 0 | 0 | ○2016. 10. 착공 ○공사추진 중(50%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 외남동 510-1 ○사업량 : L=232.4m, B=10.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 833440 | 0 | 0 | 0 | 433440 | 39913 | 393527 | 400000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15625 | -15625 | 0 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | 북이면 석화1교 재설치공사 | 청원구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 석화리 ○사업량 : L=36.0m, B=4.5m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 834160 | 0 | 0 | 0 | 431280 | 0 | 431280 | 402880 | 0 | 0 | ○설계 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 석화리 ○사업량 : L=36.0m, B=4.5m ○기 간 : 2016. ~ 2017. | 834160 | 0 | 0 | 0 | 431280 | 0 | 431280 | 402880 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on N381: 2017 본예산 계속비조서 수정해주세요