## 2017년도 2회추경 계속비사업(변경) 조서
계 속 비 사 업(변경) 조 서
(단위 : 천원)
사 업 |  |  | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2015년 까지 |  |  | 2016년 |  |  | 당해연도 예산액 (2017년) | 2018년 예산액 | 2019년이후 예산액 | 추진상황 및 공정율 | 검토내역
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 |  |  |  |  | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액
총 계 |  |  |  | 기존 | 172건 | 1541475180 | 458456412 | 410318027 | 48138385 | 267549257 | 131448594 | 136100663 | 291777624 | 302619336 | 221072551
|  |  |  | 변경 |  | 1635119913 | 458456412 | 425513623 | 32942789 | 267549257 | 185060145.4 | 82489111.6 | 324422157 | 311589087 | 273103000
|  |  |  | 증감 |  | 93644733 | 0 | 15195596 | -15195596 | 0 | 53611551.4 | -53611551.4 | 32644533 | 8969751 | 52030449
지역경제안정 | 상권활성화및소상공인지원 | 서문시장주차장조성 | 일자리경제과 | 기존 | ○위 치 : 서문동 166-11 외 3필지 ○사업량 : 주차장 20면 조성 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1508000 | 0 | 0 | 0 | 1508000 | 1073959 | 434041 | 0 | 0 | 0 | ○준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서문동 166-11 외 3필지 ○사업량 : 주차장 20면 조성 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1508000 | 0 | 0 | 0 | 1508000 | 1393945 | 114055 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319986 | -319986 | 0 | 0 | 0
지역경제안정 | 상권활성화및소상공인지원 | 사창시장주차장확장 | 일자리경제과 | 기존 | ○위 치 : 사창동 290번지 ○사업량 : 주차장 16면 확장 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 487000 | 0 | 0 | 0 | 487000 | 339538 | 147462 | 0 | 0 | 0 | ○준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 사창동 290번지 ○사업량 : 주차장 16면 확장 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 487000 | 0 | 0 | 0 | 487000 | 425383 | 61617 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85845 | -85845 | 0 | 0 | 0
지역경제안정 | 상권활성화및소상공인지원 | 성안길상점가주차장조성 | 일자리경제과 | 기존 | ○위 치 : 서문동 100-1외 8필지 ○사업량 : 주차장 포장 및 조성 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 421000 | 0 | 0 | 0 | 421000 | 102732 | 318268 | 0 | 0 | 0 | ○준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서문동 100-1외 8필지 ○사업량 : 주차장 포장 및 조성 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 421000 | 0 | 0 | 0 | 421000 | 376476 | 44524 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273744 | -273744 | 0 | 0 | 0
소통과 개방으로 참여시정 강화 | 효율적 기록물 보존관리 및 정보공개를 통한 투명행정 추진 | 통합기록물보존소 리모델링 | 행정지원과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 월평로 13번길 52 ○사업량 : 리모델링 및 시설이전설치 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 2472310 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 1972310 | 0 | 0 | ○공사공정률(99%) 준공 : 2017.9.1 ○보존서고 기록물 및 시설장비 이전설치 (2017. 9.~ 12.) ○이전설치에 따른 자산취득비 등 증액
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 월평로 13번길 52 ○사업량 : 리모델링 및 시설이전설치 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 2504575 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 2004575 | 0 | 0 |  |  | 이경란
|  |  |  | 증감 |  | 32265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32265 | 0 | 0
노인복지 증진 | 노인복지기반조성 | 청주서원노인종합복지관건립 | 노인장애인과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 산남동1086 일원 ○사업량 : 부지4,646㎡,연면적4,886㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 9700000 | 1019000 | 1019000 | 0 | 2809720 | 369174 | 2440546 | 5871280 | 0 | 0 | ○공정율 67% | 지출액 수정 (사업별예산집행현황 참고) 서식들어가 있는 란은 기재하지 말것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 산남동1086 일원 ○사업량 : 부지4,646㎡,연면적5,233㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 9700000 | 1019000 | 1019000 | 0 | 2809720 | 2266318 | 543402 | 5871280 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897144 | -1897144 | 0 | 0 | 0
노인복지 증진 | 시설운영 기반조성 | 수곡시니어 클럽신축이전 | 노인장애인과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 산남동 산29-1번지일원 ○사업량 : 부지990㎡ 건물 363㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 5% | 지출액 수정 (사업별예산집행현황 참고) e-hojo계속비에 뜨게 해놨음 결재 맡아서 메일제출 요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 산남동 산29-1번지일원 ○사업량 : 부지990㎡ 건물 363㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 248512 | 751488 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248512 | -248512 | 0 | 0 | 0
여성·아동·보육·건강가족 | 가족기능향상 | 어린이복합문화체험시설조성 | 여성가족과 | 기존 | ○위 치 : 청주랜드 어린이회관 ○사업량 : 2전시관(2,975㎡)전층 조성 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 8700000 | 0 | 0 | 0 | 303030 | 0 | 303030 | 8396970 | 0 | 0 | ○실시설계 추진중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주랜드 어린이회관 ○사업량 : 2전시관(3,269㎡)전층 조성 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 8848700 | 0 | 0 | 0 | 303030 | 0 | 303030 | 8545670 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 148700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148700 | 0 | 0
청소년사업 | 청소년육성 | 공공청소년수련시설 확충사업(기능보강) | 인재양성과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내덕동 201-32 (동부창고 36동 옆 부지) ○사업량 : 청원청소년 문화의집 건립 (지상2층 / 연면적 950㎡) ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213000 | 1287000 | 1000000 | ○우수 청소년수련시설 선진지견학 ○문화의집 건립계획 수립 ○기본 및 실시설계 용역 착수
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내덕동 201-32 (동부창고 36동 옆 부지) ○사업량 : 청원청소년 문화의집 건립 (지상2층 / 연면적 950㎡) ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213000 | 1287000 | 1000000 |  |  | 최효영
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전통문화 보존및전승 | 문화재 보존관리 | 상당산성 정비사업 | 문화예술과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007 ~ 2017 | 12465780 | 12465780 | 11948385 | 517395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○동문해체보수 100% ○편의시설 1동 100% ○편의시설 2동 90% ○현상변경허용기준안작성 60% ○15년도예산까지만 계속비사업 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007 ~ 2017 | 12465780 | 12465780 | 12284692 | 181088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 336307 | -336307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
문화산업 진흥 | 문화기반 시설확충 | 한류명품 드라마 테마파크 조성 | 문화예술과 | 기존 | ○위 치 :상당구 수동 159-10 일원 ○사업량 :드라마거리 및 드라마 아트홀 건립 ○기 간 :2016 ∼ 2018 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 10165 | 1989835 | 3800000 | 3800000 | 0 | ○2017.2 한류명품 드라마 거리 전시물 제작설치 계약 ○2017.3 드라마아트홀 건축설계 용역 착수 ○2017.3 드라마아트홀 전시설계 및 제작설치 착수
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :상당구 수동 159-10 일원 ○사업량 :드라마거리 및 드라마 아트홀 건립 ○기 간 :2016 ∼ 2018 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 512665 | 1487335 | 4800000 | 2800000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502500 | -502500 | 1000000 | -1000000 | 0
관광산업진흥 | 관광기반조성 | 세종대왕행궁조성사업 | 관광과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 초정약수공원일원 ○사업량 : 부지36,000㎡,건축2,560㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 12000000 | 1000000 | 247456 | 752544 | 4651000 | 78699 | 4572301 | 5814800 | 534200 | 0 | ○'17. 4.: 지구단위계획변경 ○'17. 7.: 기본 및 실시설계 최종보고회 ○'17.10.: 공사 착수(예정) ○실시설계결과 반영에 따른 총사업비 조정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 초정약수공원일원 ○사업량 : 부지36,000㎡,건축2,560㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 15500000 | 1000000 | 247456 | 752544 | 4651000 | 171296 | 4479704 | 6314800 | 3534200 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92597 | -92597 | 500000 | 3000000 | 0
관광산업진흥 | 관광기반조성 | 현도 국민여가캠핑장 조성 | 관광과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 652 ○사업량 : 4,800㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 1538420 | 0 | 0 | 0 | 1035000 | 0 | 1035000 | 503420 | 0 | 0 | ○'16.12.:친수지구변경완료 ○'17. 6.:기본설계완료 ○'17. 7.~10.:실시설계, 하천점용허가 등 사업추진 ○관리동 부지매입비 감액에 따른 총사업비 조정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 65 ○사업량 : 4,800㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 1485000 | 0 | 0 | 0 | 1035000 | 0 | 1035000 | 450000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -53420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53420 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 국민체육센터 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,198㎡,연면적2,097㎡ ○기 간 : 2013 ~ 2017 | 5400000 | 2120000 | 1495965 | 624035 | 3280000 | 211585 | 3068415 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,198㎡,연면적2,097㎡ ○기 간 : 2013 ~ 2017 | 5400000 | 2120000 | 2120000 | 0 | 3280000 | 3086368 | 193632 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 624035 | -624035 | 0 | 2874783 | -2874783 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 스쿼시전용경기장 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,198㎡,연면적1,976㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 5280000 | 0 | 0 | 0 | 5280000 | 1577998 | 3702002 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,198㎡,연면적1,976㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 5280000 | 0 | 0 | 0 | 5280000 | 5258769 | 21231 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680771 | -3680771 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 청주 실내빙상장 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업량 : 연면적5,200㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 23000000 | 500000 | 456172 | 43828 | 5500000 | 1920000 | 3580000 | 11037000 | 5963000 | 0 | ○기본 및 실시설계 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업량 : 연면적5,200㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 23000000 | 500000 | 456172 | 43828 | 5500000 | 1920000 | 3580000 | 11037000 | 5963000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사회체육진흥 | 공공체육시설 확충 | 내수생활체육공원조성 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지154,068㎡ ○기 간 : 2013 ~ 2017 | 29000000 | 13600000 | 12864608 | 735392 | 8400900 | 1172234 | 7228666 | 6999100 | 0 | 0 | ○실시설계용역 진행중 ○보상 지속추진 및 지장물 철거중 ○철거비 및 진입도로 개설 등에 따른 총사업비 조정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지 154,068㎡ ○기 간 : 2013 ~ 2019 | 34000000 | 13600000 | 12864608 | 735392 | 8400900 | 3691208 | 4709692 | 4666000 | 1365100 | 5968000
|  |  |  | 증감 |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2518974 | -2518974 | -2333100 | 1365100 | 5968000
사회체육진흥 | 공공체육시설 확충 | 성무생활체육공원조성 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 남일면 쌍수리 217번지 일원 ○사업량 : 부지면적 41,204㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 238860 | 561140 | 0 | 0 | 0 | ○공군사관학교 시설물 설치 협의 완료 ○실시설계 완료 및 공사집행
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 남일면 쌍수리 217번지 일원 ○사업량 : 부지면적 41,204㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 238860 | 561140 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사회체육진흥 | 전문체육 육성지원 | 전국체전 시설보수 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 흥덕구 현암동 89-3 외 2개소 ○사업량 : 충북학생 롤러경기장 보수, 충북학생수영장 보수, 세광고 야구장 보수 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1580494 | 319506 | 0 | 0 | 0 | ○충북학생 수영장, 세광고 야구장 보수 준공 ○충북학생 롤러경기장 보수공사 공사중(공정율 85%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 흥덕구 현암동 89-3 외 2개소 ○사업량 : 충북학생 롤러경기장 보수, 충북학생수영장 보수, 세광고 야구장 보수 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1604814 | 295186 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24320 | -24320 | 0 | 0 | 0
사회체육진흥 | 전문체육육성지원 | 남이 다목적 체육관 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 498번지외 1 ○사업량 : 부지2,370㎡,연면적 660㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 1660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885355 | 774645 | 0 | ○기본 및 실시설계중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 498번지외 1 ○사업량 : 부지2,370㎡,연면적 660㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 1660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885355 | 774645 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청원 종합사격장 시설보수 사업 | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 도원세교로 369 ○사업량 : 장애인경사로, 정화조개선 ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 8349720 | 6749720 | 6749720 | 0 | 1600000 | 972007 | 627993 | 0 | 0 | 0 | ○준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 도원세교로 369 ○사업량 : 장애인경사로, 정화조개선 ○기 간 : 2012~2017 | 8349720 | 6749720 | 6749720 | 0 | 1600000 | 1573261 | 26739 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601254 | -601254 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 효율적인 체육시설 지원 | 청주체육관 노후시설 보수공사 | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 천장,바닥,타일교체 등 경기장관람석 및 난간교체 ○기 간 : 2014 ~ 2017 | 6860596 | 5260596 | 5242042 | 18554 | 1600000 | 34782 | 1565218 | 0 | 0 | 0 | ○준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 경기장관람석 및 난간교체 ○기 간 : 2014~2017 | 6860596 | 5260596 | 5242042 | 18554 | 1600000 | 1536572 | 63428 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501790 | -1501790 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주유도회관 시설개선 | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 1순환로 1514번길 70 ○사업량 : 지붕마감재 교체 등 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 10480 | 349520 | 0 | 0 | 0 | ○준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 1순환로 1514번길 70 ○사업량 : 지붕마감재 교체 등 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 347617 | 12383 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337137 | -337137 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주정구장 시설개선 사업 | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 대신로 157 ○사업량 : 비가림시설 개선 등 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 11470 | 388530 | 0 | 0 | 0 | ○준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 대신로 157 ○사업량 : 비가림시설 개선 등 ○기 간 : 2016~2017 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 378065 | 21935 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366595 | -366595 | 0 | 0 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 옥산면 소재지 종합정비 사업 | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 옥산면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2013 ~ 2017 | 7915369 | 3974219 | 3974219 | 0 | 3411575 | 2217000 | 1194575 | 529575 | 0 | 0 | ○공정율 61%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 옥산면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 7915369 | 3974219 | 3974219 | 0 | 3411575 | 3411575 | 0 | 529575 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194575 | -1194575 | 0 | 0 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 오송읍 소재지 종합정비 사업 | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 오송읍 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 9000001 | 1925715 | 1925715 | 0 | 1000000 | 500000 | 500000 | 6074286 | 0 | 0 | ○공정율 62%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 오송읍 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 9000001 | 1925715 | 1925715 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 6074286 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | -500000 | 0 | 0 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 미원면 농촌중심지 활성화 사업 [농촌중심지활성화(일반지구)] | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 미원면 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 330000 | 330000 | 1455714 | 3384286 | 0 | ○기본계획 수립완료 ○시행계획 수립중 ○편입토지 보상협의 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 미원면 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 660000 | 0 | 1455714 | 3384286 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | -330000 | 0 | 0 | 0
친환경농업육성지원 | 고품직 식량작물 생산 | 들녘경영체 사업다각화 | 친환경농산과 | 기존 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 괴정리 769 ○사업량 : 파보일드 라이스 제조, 체험시설 구축 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0
농업경쟁력 강화 | 가공식품 수출지원 | 지역전략 식품산업 육성 | 원예유통과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 지동동 550-2 외 2 ○사업량 : 인력육성,사업단운영,브랜드 개발,R&D,홍보, 마케팅, 가공유통센터 건립 ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 6000000 | 3600000 | 773827 | 2826173 | 1400000 | 790035 | 609965 | 380000 | 620000 | 0 | ○건축공정율 90%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 지동동 550-2 외 2 ○사업량 : 인력육성,사업단운영,브랜드 개발,R&D,홍보, 마케팅, 가공유통센터 건립 ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 6000000 | 3600000 | 3600000 | 0 | 1400000 | 879275 | 520725 | 380000 | 620000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 2826173 | -2826173 | 0 | 89240 | -89240 | 0 | 0 | 0
축산경쟁력 강화 | 축산물 유통기반 확충 | 사슴 클러스터 사업 | 축산과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 석성리 488-1 ○사업량 : 녹용가공공장 1식 외 ○기 간 : 2015 ~ 2019 | 6000000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2100000 | 500000 | 200000 | ○녹용가공센터 준공 (2017. 7. 18.) ○사슴클러스터 사업단 운영 ○녹용관련 연구용역 지속 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 석성리 488-1 ○사업량 : 녹용가공공장 1식 외 ○기 간 : 2015 ~ 2019 | 6000000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2100000 | 500000 | 200000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
축산경쟁력 강화 | 가축방역 | 거점세척,소독시설 설치 | 축산과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 만수리 918외 2개소 ○사업량 : 3개소 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 486400 | 0 | 0 | 0 | 486400 | 0 | 486400 | 0 | 0 | 0 | ○실시설계 용역 착공(1개소)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 만수리 918외 2개소 ○사업량 : 3개소 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 486400 | 0 | 0 | 0 | 486400 | 0 | 486400 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
재난 및 재난 예방 | 자연재해 대비태세강화 | 청주시 풍수해저감 종합계획 수립 용역 | 안전정책과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 관내 일원 ○사업량 : 940.28㎢, 하천 664.09km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 171000 | 429000 | 0 | 600000 | 0 | ○공정율 55%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 관내 일원 ○사업량 : 940.28㎢, 하천 664.09km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1200000 |  | 0 | 0 | 600000 | 421000 | 179000 | 0 | 600000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | -250000 | 0 | 0 | 0
시민편익 증진을 위한 지적행정 서비스 제공 | 공간정보 구축 및 활용 | 공간정보 시스템 통합고도화(2차)사업 | 지적정보과 | 기존 | ○사업량 : 도로기반시설물 관리시스템 2차 고도화 및 행정정보 기반 융복합 공간정보 관리시스템 각 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 423000 | 0 | 0 | 0 | 423000 | 171000 | 252000 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 100%
|  |  |  | 변경 | ○사업량 : 도로기반시설물 관리시스템 2차 고도화 및 행정정보 기반 융복합 공간정보 관리시스템 각 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 423000 | 0 | 0 | 0 | 423000 | 287352 | 135648 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116352 | -116352 | 0 | 0 | 0
공원조성 | 안전하고 쾌적한 공원관리 | 명암유원지 주차장 확장공사 | 공원녹지과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 명암동 103-4일원 ○사업량 : 4,411㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1698580 | 0 | 0 | 0 | 1318580 | 126940 | 1191640 | 380000 | 0 | 0 | ○2016.07. 실시설계완료 ○2016.08. 감정평가완료 ○2016.08. 실시계획인가 신청 ○2016.10. 보상협의 ○2017.07. 지방토지수용 위원회 심의 ○2017.09. 수용예정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 명암동 103-4일원 ○사업량 : 4,411㎡ ○기 간 : 2016-2017 | 1698580 | 0 | 0 | 0 | 1318580 | 219802 | 1098778 | 380000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92862 | -92862 | 0 | 0 | 0
공원조성 | 도시공원조성 | 잠두봉공원 민간공원개발 조성사업 | 공원녹지과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 수곡동 산22일원 ○사업량 : 177,094㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 32220185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32220185 | 0 | 0 | ○2016.07. 업무협약체결 ○2016.08. 예치금납부 및 시행자지정 ○2016.09. 공원조성계획 결정(변경) ○2016.12. 실시계획인가고시 ○2017.02. 감정평가완료 ○2017.03. 보상협의 ○2017.09. 지방토지수용 위원회 심의예정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 수곡동 산22일원 ○사업량 : 177,094㎡ ○기 간 : 2016-2018 | 32220185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32220185 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공원조성 | 도시공원조성 | 새적굴공원 민간공원개발 조성사업 | 공원녹지과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내덕동 산59-2일원 ○사업량 : 130,276㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 25990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25990000 | 0 | 0 | ○2016.07. 업무협약체결 ○2016.08. 예치금납부 및 시행자지정 ○2016.09. 공원조성계획 결정(변경) ○2017.01. 실시계획인가고시 ○2017.03. 감정평가완료 ○2017.06. 보상협의중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내덕동 산59-2일원 ○사업량 : 130,667㎡ ○기 간 : 2016-2018 | 25990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25990000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공원조성 | 공원환경개선 | 운천공원 인공폭포 재조성 | 공원녹지과 | 기존 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 운천동 522-3번지 일원 ○사업량 : 5,000㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 4120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154698 | 2965302 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 4120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154698 | 2965302 | 0
연구개발 | 농업연구개발 | 유기농산업 복합서비스 지원단지 조성 | 연구개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 지북동 341-1 ○사업량 : 1개소(60,975㎡) ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 22748497 | 1000000 | 1000000 | 0 | 4967012 | 4210867 | 756145 | 13381485 | 3400000 | 0 | ○종합공사 발주업체 선정중 ○잔여부지매입 추진 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 지북동 341-1 ○사업량 : 1개소(60,975㎡) ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 22748497 | 1000000 | 1000000 | 0 | 4967012 | 4967012 | 0 | 13381485 | 3400000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756145 | -756145 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 시민친화형도로환경정비 | 내수 원통리 인도설치사업 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 원통리 ○사업량 : L=1.2km,B=2.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 821300 | 0 | 0 | 0 | 821300 | 127876 | 693424 | 0 | 0 | 0 | ○미보상 필지 협의 중 ○준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 원통리 ○사업량 : L=1.2km,B=2.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 821300 | 0 | 0 | 0 | 821300 | 670771 | 150529 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542895 | -542895 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 녹색교통기반조성 | 영운천자전거도로정비사업 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 자전거도로 L=2.6km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 625103 | 340 | 624763 | 874897 | 0 | 0 | ○공정율 10%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 자전거도로 L=2.6km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 625103 | 340 | 624763 | 874897 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 갈원-산막간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 3503600 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503600 | 2500000 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률79%) ○실시설계 내역반영 총사업비 조정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2200000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543600 | 1156400 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -1303600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | -1343600 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 석화-사인간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 일원 ○사업량 : L=1.7km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 3503600 | 500000 | 500000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 1503600 | 1200000 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률65%) ○실시설계 완료결과 반영 총사업비 조정 | 증액사유, 시장님 방침
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 일원 ○사업량 : L=1.7km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 3903600 | 500000 | 500000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 1603600 | 1500000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 다락-황탄간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 황탄리 일원 ○사업량 : L=1.2km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2204000 | 500000 | 500000 | 0 | 560000 | 310476 | 249524 | 1144000 | 0 | 0 | ○보상 협의 중 (보상율84%) ○공사추진중(공정율10%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 ○인도위치 변경에 따른 총사업비 조정 | 기간연장 시장님 방침
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 황탄리 일원 ○사업량 : L=1.2km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2504000 | 500000 | 500000 | 0 | 560000 | 326572 | 233428 | 1144000 | 300000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16096 | -16096 | 0 | 300000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 한계-지산간도로개설공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 지산리 일원 ○사업량 : L=2.5km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 6850000 | 0 | ○실시설계용역 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 지산리 일원 ○사업량 : L=2.5km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 99703 | 50297 | 0 | 6850000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99703 | -99703 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 대길-부연간도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : L=1.24km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 3504410 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 114535 | 35465 | 704410 | 2650000 | 0 | ○실시설계용역 완료 ○보상협의중(보상율60%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : L=1.24km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 3504410 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 904410 | 2450000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35465 | -35465 | 200000 | -200000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 호정-추정간도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=6.5m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 1700000 | 35708 | 0 | 35708 | 110000 | 18300 | 91700 | 500000 | 1054292 | 0 | ○실시설계용역 완료 ○보상계획 공고
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=6.5m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 1700000 | 35708 | 35708 | 0 | 110000 | 54177 | 55823 | 500000 | 1054292 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 35708 | -35708 | 0 | 35877 | -35877 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 남이 부용외천도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 일원 ○사업량 : L=0.4km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 601000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 135134 | 214866 | 251000 | 0 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률60%) ○공사 추진 중 (공정률40%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 일원 ○사업량 : L=0.4km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 601000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 178204 | 171796 | 251000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43070 | -43070 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 궁평-오송간도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 오송리 일원 ○사업량 : L=0.2km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 802440 | 0 | 0 | 0 | 501440 | 393794 | 107646 | 301000 | 0 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률97%) ○공사 추진 중 (공정률5%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 오송리 일원 ○사업량 : L=0.2km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 802440 | 0 | 0 | 0 | 501440 | 501440 | 0 | 301000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107646 | -107646 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 북이 영하도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=0.4km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1001800 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 31362 | 68638 | 251800 | 650000 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률74%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=0.4km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1001800 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 251800 | 650000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68638 | -68638 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 오산-장동간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : L=0.3km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2288000 | 200000 | 200000 | 0 | 500000 | 371793 | 128207 | 1588000 | 0 | 0 | ○공사 추진 중 (공정률82%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 ○물가변동 금액 등 반영 총사업비 조정 | 총사업비 증액 시장님 방침공문 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : L=0.3km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2718000 | 200000 | 200000 | 0 | 500000 | 419797 | 80203 | 2018000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48004 | -48004 | 430000 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 황청도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 남일면 황청리 일원 ○사업량 : L=0.8km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2200000 | 500000 | 33692 | 466308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | ○공사 추진 중 (공정률20%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 남일면 황청리 일원 ○사업량 : L=0.8km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2200000 | 500000 | 33692 | 466308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 가덕 행정-노동간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : L=1.67km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2602000 | 2100000 | 1432436 | 667564 | 50000 | 44053 | 5947 | 452000 | 0 | 0 | ○준공 ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 ○준공에 따른 집행잔액 감편성
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : L=1.67km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2449000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 50000 | 48613.4 | 1386.6 | 299000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -153000 | 0 | 667564 | -667564 | 0 | 4560.4 | -4560.4 | -153000 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 성재-사정간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.48km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 1220000 | 60000 | 9716 | 50284 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 1030000 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률11%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.48km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 1220000 | 60000 | 55229 | 4771 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 1030000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 45513 | -45513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 가좌-성재간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : L=1.16km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2204000 | 500000 | 446515 | 53485 | 0 | 0 | 0 | 1574000 | 130000 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률81%) ○공사 추진 중 (공정률20%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : L=1.16km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2204000 | 500000 | 446515 | 53485 | 0 | 0 | 0 | 1027000 | 677000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -547000 | 547000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 복현-성산간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 복현리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 3302160 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602160 | 2500000 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률90%) ○공사 추진 중 (공정률12%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 일반회계, 균형발전특별회계 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 복현리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 3302160 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102160 | 2000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | -500000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 현암-갈산간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 현암리 일원 ○사업량 : L=1.59km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2002000 | 1300000 | 494811 | 805189 | 200000 | 0 | 200000 | 502000 | 0 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률71%) ○공사 추진 중 (공정률68%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 ○물가변동금액 반영등 총사업비 조정 | 총사업비 증액 시장님 방침공문 제출 올해 다 할 수는 있는지?
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 현암리 일원 ○사업량 : L=1.59km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2202000 | 1300000 | 743302 | 556698 | 200000 | 0 | 200000 | 702000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 200000 | 0 | 248491 | -248491 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 동림리 동림4교 교량개축공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 동림리 일원 ○사업량 : L=20.5m, B=9.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 703600 |  | 0 | 0 | 703600 | 145762 | 557838 | 0 | 0 | 0 | ○2017.06 공사준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 동림리 일원 ○사업량 : L=20.5m, B=9.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 703600 |  | 0 | 0 | 703600 | 648368 | 55232 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502606 | -502606 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 비상초교~비홍교회간 인도설치공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 비상리 일원 ○사업량 : L=0.37km, B=2.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 451740 | 0 | 0 | 0 | 60240 | 15220 | 45020 | 391500 | 0 | 0 | ○보상협의중(보상율43%) ○공사추진중(공정율10%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 | 올해 다 할 수는 있나??
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 비상리 일원 ○사업량 : L=0.37km, B=2.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 451740 | 0 | 0 | 0 | 60240 | 54579 | 5661 | 391500 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39359 | -39359 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 가덕 계산리 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 가덕면 계산리 일원 ○사업량 : L=0.06km, B=6.5m ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 50000 | 0 | ○실시설계용역완료 ○감정평가중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 가덕면 계산리 일원 ○사업량 : L=0.06km, B=6.5m ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 50000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 옥산 환희리 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 환희리 일원 ○사업량 : L=0.27km, B=6.5m ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 400000 | 0 | ○실시설계용역완료 ○감정평가중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 환희리 일원 ○사업량 : L=0.27km, B=6.5m ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 250000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | -150000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 오창 괴정리 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 괴정리 일원 ○사업량 : L=0.45km, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 1530000 | 0 | ○실시설계용역 완료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 괴정리 일원 ○사업량 : L=0.45km, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301080 | 1298920 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231080 | -231080 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 정중~쌍청간 군도선형개선공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.18km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 654680 | 0 | 0 | 0 | 302160 | 17746 | 284414 | 352520 | 0 | 0 | ○보상 협의 중 ○공사추진중(공정률 5%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.18km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 654680 | 0 | 0 | 0 | 302160 | 134375 | 167785 | 352520 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116629 | -116629 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 화산도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 화산리 일원 ○사업량 : L=1.4km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 322304 | 0 | 0 | 0 | 120864 | 864 | 120000 | 201440 | 0 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률100%) ○공사 추진 중 (공정률75%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 화산리 일원 ○사업량 : L=1.4km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 322304 | 0 | 0 | 0 | 120864 | 34293 | 86571 | 201440 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33429 | -33429 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 낭성 전하울교 수해복구 사업 | 지역개발과 | 기존 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ○신규 | 시장님 방침
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 이목리일원 ○사업량 : 교량 재가설 L=50m, B=10m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 2636559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636559 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 2636559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636559 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 북이 장양리 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ○신규 | 시장님 방침
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 장양리일원 ○사업량 : L=0.7km, B=8m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 572000 | 900000
|  |  |  | 증감 |  | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 572000 | 900000
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 청주(휴암~오동)국도 대체우회 도로건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km,B=20m ○기 간 : 2008 ~ 2019 | 187302000 | 178903000 | 178903000 | 0 | 8399000 | 7532796 | 866204 | 0 | 0 | 0 | ○사후환경영향평가 추진 (준공후 3년) ○보상토지 잔여지 가치하락 손해배상청구 배상금 | 시장님 방침
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km,B=20m ○기 간 : 2008 ~ 2019 | 187492000 | 178903000 | 178903000 | 0 | 8399000 | 8283188 | 115812 | 190000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750392 | -750392 | 190000 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 청주시 도로건설 관리계획 수립 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 전역 ○사업량 : 도로건설관리계획수립 ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 614000 | 614000 | 0 | 614000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○2015.09. 용역착수 (충청북도 도로건설관리 계획 용역중지에 따른 하위계획 용역중지)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 전역 ○사업량 : 도로건설관리계획수립 ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 614000 | 614000 | 0 | 614000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 제2순환로(서청주교~송절교차로)개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 비하동 서청주교 ~송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km,B=35m ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 44200000 | 20707891 | 20707891 | 0 | 8015000 | 6332388 | 1682612 | 7005000 | 8472109 | 0 | ○공정율 40%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 비하동 서청주교 ~송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km,B=35m ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 44200000 | 20707891 | 20707891 | 0 | 8015000 | 6910914 | 1104086 | 7010000 | 8467109 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578526 | -578526 | 5000 | -5000 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 무심동서로 확장사업 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20~35m ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 23160000 | 2083618 | 1901273 | 182345 | 2002880 | 841229 | 1161651 | 1705000 | 17368502 | 0 | ○협의보상 및 지장물철거 ○2017.3. 착공(청남교~ 육거리추자장 확장)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20~35m ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 23160000 | 2083618 | 1901273 | 182345 | 2002880 | 1144116 | 858764 | 1705000 | 17368502 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302887 | -302887 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 청주하이패스전용나들목설치 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015 ~ 2019 | 26100000 | 20000 | 17690 | 2310 | 300000 | 200000 | 100000 | 0 | 15740000 | 10040000 | ○2017.3. 실시설계용역 착수
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015 ~ 2019 | 26100000 | 20000 | 17690 | 2310 | 300000 | 200000 | 100000 | 1005000 | 14735000 | 10040000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005000 | -1005000 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 제2순환로(송절교차로~율량교차로)확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 송절교차로~율량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016 ~ 2020 | 35090000 | 0 | 0 | 0 | 881388 | 318924 | 562464 | 1004000 | 4814612 | 28390000 | ○2016.3. 실시설계착수 (용역중지-10.19) ○2016.4. 율량교차로개선 우선추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 송절교차로~율량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016 ~ 2020 | 35090000 | 0 | 0 | 0 | 881388 | 318924 | 562464 | 2006000 | 4814612 | 27388000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002000 | 0 | -1002000
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 청주(북일~남일)국도대체우회도로건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 상당 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km,B=20m 보상비 ○기 간 : 2015 ~ 2022 | 35444000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 16008000 | 16008000 | 0 | 10423920 | 7412080 | 0 | ○협의보상 추진중 ○1공구 병행추진에 따른 보상비 증액
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km,B=20m 보상비 ○기 간 : 2015 ~ 2022 | 35444000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 16008000 | 16008000 | 0 | 15409000 | 2427000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4985080 | -4985080 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 상당로(내덕칠거리~청주대사거리)확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 내덕칠거리~청주대사거리 ○사업량 : L=0.31km,B=25m→35m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 12200000 | 0 | 0 | 0 | 10013500 | 8824278 | 1189222 | 2186500 | 0 | 0 | ○2016.5. 보상협의통지 ○2016.8. 공사착공 (공정율 25%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕칠거리~청주대사거리 ○사업량 : L=0.31km,B=25m→35m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 12200000 | 0 | 0 | 0 | 10013500 | 9388500 | 625000 | 2186500 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564222 | -564222 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 대신로(솔밭공원사거리~제2순환로)확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 송정동 솔밭공원사거리~ 외북동 제2순환로 ○사업량 : L=1.0km,B=25→35m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 302160 | 88700 | 213460 | 3000000 | 20697840 | 0 | ○2016.3. 실시설계용역 착수 ○2017.1. 교통안전진단 용역착수
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 송정동 솔밭공원사거리~ 외북동 제2순환로 ○사업량 : L=1.0km,B=25→35m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 302160 | 120823 | 181337 | 3000000 | 20697840 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32123 | -32123 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 서부로(석곡사거리~죽림사거리)확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 7000000 | 10800000 | ○2017.2. 실시설계용역 착수
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 7000000 | 10770000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | -30000
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 월오~가덕간도로개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 월오동~가덕면한계리 ○사업량 : L=1.13km,B=25m ○기 간 : 2010 ~ 2019 | 8700000 | 7151820 | 4634994 | 2516826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548180 | 0 | ○공사중지 (노선조정중)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 월오동~가덕면한계리 ○사업량 : L=1.13km,B=25m ○기 간 : 2010 ~ 2019 | 8700000 | 7151820 | 4634994 | 2516826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548180 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 청주대학교 예술대학~ 율량2지구간 도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 예술대학~율량2지구간 ○사업량 : L=0.62km,B=12m ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 5500000 | 3197012 | 3178511 | 18501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302988 | 0 | ○보상중 (90% 완료)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 예술대학~율량2지구간 ○사업량 : L=0.62km,B=12m ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 5500000 | 3197012 | 3178511 | 18501 | 0 | 0 | 0 | 251800 | 2051188 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251800 | -251800 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 탑연1리~ 진흥아파트 우회도로 개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5㎞,B=20m ○기 간 : 2014 ~ 2025 | 25000000 | 6529900 | 6529900 | 0 | 1806480 | 1269972 | 536508 | 0 | 2000000 | 14663620 | ○1단계 공사완료 ○2단계 설계중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5㎞,B=20m ○기 간 : 2014 ~ 2025 | 25000000 | 6529900 | 6529900 | 0 | 1806480 | 1351886 | 454594 | 0 | 2000000 | 14663620
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81914 | -81914 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 아름다운웨딩홀~고은삼거리간 도로확포장 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.9㎞,B=8~13→20m ○기 간 : 2015 ~ 2025 | 25000000 | 200000 | 200000 | 0 | 963312 | 198925 | 764387 | 1504000 | 1000000 | 21332688 | ○1,2단계설계완료 (L=2.06km) ○3단계설계중 (L=2.88km) ○1단계 공사착공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.9㎞,B=8~13→20m ○기 간 : 2015 ~ 2025 | 25000000 | 200000 | 200000 | 0 | 963312 | 757530 | 205782 | 3010800 | 1000000 | 19825888
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558605 | -558605 | 1506800 | 0 | -1506800
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 지북동 마을진입로 도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 지북동마을방죽일원 ○사업량 : L=0.27㎞,B=15m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 3200000 | 40605 | 40524 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159395 |  | ○설계완료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 지북동마을방죽일원 ○사업량 : L=0.27㎞,B=15m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 3200000 | 40605 | 40524 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159395
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 대성로 확포장공사(1단계) | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=0.75km,B=12→22m ○기 간 : 2015 ~ 2020 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 3038500 | 293866 | 2744634 | 4044000 | 4000000 | 8917500 | ○1단계 -2구간 설계중 -1,3구간 공사착공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=0.75km,B=12→22m ○기 간 : 2015 ~ 2020 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 3038500 | 2930197 | 108303 | 4444000 | 4000000 | 8517500
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636331 | -2636331 | 400000 | 0 | -400000
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 석실~석판간(남이도시계획도로)도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실,석판 ○사업량 : L=1.2km,B=20m ○기 간 : 2016 ~ 2020 | 10700000 | 0 | 0 | 0 | 3536450 | 3353186 | 183264 | 2905000 | 3000000 | 1258550 | ○공사착공 ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실,석판 ○사업량 : L=1.2km,B=20m ○기 간 : 2016 ~ 2020 | 10700000 | 0 | 0 | 0 | 3536450 | 3493475 | 42975 | 2905000 | 3000000 | 1258550
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140289 | -140289 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 명암로통나무집주변도로정비 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 탑동 일원 ○사업량 : 도로정비 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 596417 | 0 | 0 | 0 | 596417 | 396676 | 199741 | 0 | 0 | 0 | ○공사착공 ○보상 및 사업물량 증가에 따른 총사업비 조정 | 증액사유, 시장님 방침
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 탑동 일원 ○사업량 : 도로정비 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1076417 | 0 | 0 | 0 | 596417 | 415986 | 180431 | 480000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19310 | -19310 | 480000 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 백제고분 유물전시관입구~대한통운뒤 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1533000 | 0 | 0 | 0 | 33450 | 822 | 32628 | 903000 | 596550 | 0 | ○공사착공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1533000 | 0 | 0 | 0 | 33450 | 823 | 32627 | 903000 | 596550 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 남일면효촌리도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 남일면 일원 ○사업량 : L=0.22km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 1340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003000 | 337000 | 0 | ○보상추진중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 남일면 일원 ○사업량 : L=0.22km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 1340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003000 | 337000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 서청주IC~주봉마을간도로개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 지동동, 비하동일원 ○사업량 : L=2.25km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2025 | 31346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012000 | 1000000 | 29334000 | ○1단계 설계완료 ○1단계 보상중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 지동동, 비하동일원 ○사업량 : L=2.25km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2025 | 31346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012000 | 1000000 | 29334000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 무심서로 확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 제2운천교~차량등록사업소 ○사업량 : L=0.98km, B=15→20m ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 8467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 1500000 | 6853000 | ○실시설계중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 제2운천교~차량등록사업소 ○사업량 : L=0.98km, B=15→20m ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 8467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 1500000 | 6853000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 옥산면 오산리 도시계획도로(중2-51) 개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 일원 ○사업량 : L=0.29km, B=15m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 1984000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 600000 | 1320000 | ○실시설계중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 일원 ○사업량 : L=0.29km, B=15m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 1984000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 600000 | 1320000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 용담로(대한정육점~괴강매운탕) 확장 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 용담동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 5918000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 2000000 | 3888000 | ○실시설계중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 용담동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 5918000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 2000000 | 3888000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심과농촌지역연결도로개설 | 청주역~옥산간 도로확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주역~옥산간 ○사업량 : L=2.1km, B=8→25m ○기 간 : 2008 ~ 2019 | 78000000 | 30723150 | 30723150 | 0 | 12234064 | 3941354 | 8292710 | 7700000 | 13000000 | 14342786 | ○1구간(광역매립장입구~청주역교차로(본선), L=1.04km)공사중(공정율 97.65%) ○2구간(청주역교차로~옥산교(본선), L=1.06km)공사중(공정율 13.14%) ○3구간(신촌마을회관 일원 연결도로, L=0.36km) 공사중(공정율 75%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주역~옥산간 ○사업량 : L=2.1km, B=8→25m ○기 간 : 2008 ~ 2019 | 78000000 | 30723150 | 30723150 | 0 | 12234064 | 6066912 | 6167152 | 7700000 | 13000000 | 14342786
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125558 | -2125558 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 덕천교∼새터초교사거리 도로확장사업 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 5400000 | 3418388 | 3381645 | 36743 | 403600 | 0 | 403600 | 1578012 | 0 | 0 | ○공사 추진중(공정율 86%) ○공사중지(6.19) 청원구 사천동 204-1번지(정미소) 지장물 협의 지연에 따른 중지 ○보상 추진 93%(29필지 중 27필지 완료)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 5400000 | 3418388 | 3418388 | 0 | 403600 | 250093 | 153507 | 1578012 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 36743 | -36743 | 0 | 250093 | -250093 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 미평동도시계획도로(남지로 주변)개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2020 | 8000000 | 94500 | 94500 | 0 | 2536000 | 2529000 | 7000 | 2005000 | 499000 | 2865500 | ○실시설계완료 ○보상 추진 62%(58필지 중 36필지 완료)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2020 | 8000000 | 94500 | 94500 | 0 | 2536000 | 2529000 | 7000 | 2005000 | 499000 | 2865500
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 용박골 진입로 개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2019 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 16886 | 13114 | 816500 | 1653500 | 800000 | ○실시설계완료 ○보상 추진 36%(28필지 중 10필지 완료)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2019 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 1819980 | 650020 | 800000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13114 | -13114 | 1003480 | -1003480 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 미호천제방도로교행차로설치공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015 ~ 2020 | 9000000 | 502520 | 502520 | 0 | 1006300 | 523491 | 482809 | 1504000 | 3496000 | 2491180 | ○1차구간(0.85km) -1구간(L=0.25km)준공 -2구간(L=0.60km)준공 ○2차구간(L=4.65km) 공사 추진중(공정율 2.4%) ○연결도로구간(L=0.325km) 설계용역 추진중(공정율 85%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015 ~ 2020 | 9000000 | 502520 | 502520 | 0 | 1006300 | 901702 | 104598 | 2308280 | 2691740 | 2491160
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378211 | -378211 | 804280 | -804260 | -20
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 석판교차로 일원 도로확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 :석판교차로 일원 ○사업량 :L=40m, B=15m ○기 간 :2016 ~ 2017 | 1051786 | 0 | 0 | 0 | 1051786 | 669929 | 381857 | 0 | 0 | 0 | ○공사 추진중(공정율 73%) ○공사중지(5.4) 진출입로 및 배수 관련 관계기관(부서) 및 주민 협의에 따른 중지
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :석판교차로 일원 ○사업량 :L=40m, B=15m ○기 간 :2016 ~ 2017 | 1051786 | 0 | 0 | 0 | 1051786 | 900300 | 151486 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230371 | -230371 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 내수농공단지 주변 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 :내수읍 도원리 1번지 일원 ○사업량 :L=1.63km, B=12m ○기 간 :2015 ~ 2021 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 79200 | 30746 | 48454 | 513700 | 886300 | 7520800 | ○실시설계용역 추진중(공정율 70%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :내수읍 도원리 1번지 일원 ○사업량 :L=1.63km, B=12m ○기 간 :2015 ~ 2021 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 79200 | 48453 | 30747 | 513700 | 886300 | 7520800
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17707 | -17707 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 새터초교 앞 도로확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 :사천동 새터초등학교 일원 ○사업량 :L=0.35km, B=10→25m ○기 간 :2016 ~ 2021 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 1234000 | 3000000 | ○실시설계용역 추진중(공정율 25%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :사천동 새터초등학교 일원 ○사업량 :L=0.35km, B=10→25m ○기 간 :2016 ~ 2021 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 1234000 | 3000000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 수영로 확장 | 도로시설과 | 기존 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 금천새마을금고~ 영운사거리 ○사업량 : L=1.05km, B=15→20m ○기 간 : 2017 ~ 2025 | 16769000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200200 | 1500000 | 15068800
|  |  |  | 증감 |  | 16769000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200200 | 1500000 | 15068800
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 신봉동 아주공업사~석교공업사간 도로개설 | 도로시설과 | 기존 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량 : L=0.34km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 4418000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055000 | 1500000 | 1863000
|  |  |  | 증감 |  | 4418000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055000 | 1500000 | 1863000
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 강내면 연정교차로 개선공사 | 도로시설과 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 1505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 1458000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 1458000 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 미원면 미원천~미원삼거리간 도로개설공사 | 도로시설과 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 미원면 미원리 일원 ○사업량 : L=0.33km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 1592000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 552000 | 994000
|  |  |  | 증감 |  | 1592000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 552000 | 994000
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 교서로사거리~청주중학교간 도로확장공사 | 도로시설과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 | 신규 시장님 방침
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :영동 교서로사거리~청주중학교 일원 ○사업량 :L=0.31km, B=9→12m ○기 간 :2017 ~ 2019 | 1446000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30400 | 730600 | 685000
|  |  |  | 증감 |  | 1446000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30400 | 730600 | 685000
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 상당산성 진입로 확장공사 | 도로시설과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 | 신규 시장님 방침
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :산성동 산성교차로~산성마을 일원 ○사업량 :L=0.93km, B=8~10→15m ○기 간 :2017 ~ 2019 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 290000 | 2110000
|  |  |  | 증감 |  | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 290000 | 2110000
안전하고 편리한 교통환경 실현 | 주정차관리 | 시외버스터미널 환승센터 확충사업 | 교통정책과 | 기존 | ○위 치 :가경동 1449 시외버스터미널 ○사업량 :주차장 3,485㎡ ○기 간 :2016 ~ 2017 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 94304 | 2905696 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 10% | 지출액 수정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :가경동 1449 시외버스터미널 ○사업량 :주차장 3,485㎡ ○기 간 :2016 ~ 2017 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 143173 | 2856827 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48869 | -48869 | 0 | 0 | 0
청주공항활성화 | 청주공항 활성화 | 항공인프라 활용 비상의꿈 프로젝트 (지역행복생활권 연계협력) | 교통정책과 | 기존 | ○위 치 : 청주랜드관리사업소 내 제3전시관 3층 ○사업량 : 312.5㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 0 | 172000 | 97500 | 97500 | 0 | ○기본계획 수립 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주랜드관리사업소 내 제3전시관 3층 ○사업량 : 312.5㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 0 | 172000 | 97500 | 97500 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
으뜸대중교통 | 대중교통육성 지원 | 청주시 대중교통계획 수립 | 대중교통과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 대중교통계획 수립 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 10%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 대중교통계획 수립 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 94000 | 156000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000 | -94000 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 무심천 고향의 강 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 원평동~상당구 지북동 ○사업량 : L=6.7km ○기 간 : 2011 ~ 2018 | 26955000 | 11385823 | 10025682 | 1360141 | 10000000 | 5326958 | 4673042 | 5569177 | 0 | 0 | ○공정율 76%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 원평동~상당구 지북동 ○사업량 : L=6.7km ○기 간 : 2011 ~ 2018 | 26955000 | 11385823 | 10025682 | 1360141 | 10000000 | 6687099 | 3312901 | 5569177 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360141 | -1360141 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 월운천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동~운동동 일원 ○사업량 : L=2.5km ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 8000000 | 6834436 | 3258283 | 3576153 | 1165564 | 11353 | 1154211 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 89%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동~운동동 일원 ○사업량 : L=2.5km ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 8000000 | 6834436 | 3258283 | 3576153 | 1165564 | 11353 | 1154211 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 용두천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성산리~장남리 ○사업량 : L=5.0km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 15000000 | 6276000 | 3433050 | 2842950 | 8724000 | 122898 | 8601102 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 72%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성산리~장남리 ○사업량 : L=5.0km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 15000000 | 6276000 | 3433050 | 2842950 | 8724000 | 1995678 | 6728322 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872780 | -1872780 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 석남가경천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 신촌동~서원구 남이면 ○사업량 : L=11.6km ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 7294000 | 5906000 | ○기본 및 실시설계 용역 추진(공정율 20%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 신촌동~서원구 남이면 ○사업량 : L=11.6km ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 7294000 | 5906000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 석화천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 ~ 내수읍 ○사업량 : L=10.0km ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 7756000 | 4444000 | ○기본 및 실시설계 용역 추진(공정율 20%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 ~ 내수읍 ○사업량 : L=10.0km ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 7756000 | 4444000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 무심천 세월교 가설사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 무심천 롤러스케이장 일원 ○사업량 : 세월교 2개소 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 620150 | 0 | 0 | 0 | 620150 | 124958 | 495192 | 0 | 0 | 0 | ○준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 무심천 롤러스케이장 일원 ○사업량 : 세월교 2개소 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 620150 | 0 | 0 | 0 | 620150 | 525244 | 94906 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400286 | -400286 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 내추 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 신기리 ○사업량 : 소하천정비 L=2.1km ○기 간 : 2013 ~ 2017 | 6632000 | 3816000 | 3816000 | 0 | 1000000 | 859361 | 140639 | 1816000 | 0 | 0 | ○2공구 추진 (공정율 38%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 신기리 ○사업량 : 소하천정비 L=2.1km ○기 간 : 2013 ~ 2017 | 6632000 | 3816000 | 3816000 | 0 | 1000000 | 955157 | 44843 | 1816000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95796 | -95796 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 탑연 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 탑연리 ○사업량 : 소하천정비 L=0.84km ○기 간 : 2014 ~ 2017 | 2600000 | 1360000 | 1360000 | 0 | 1240000 | 990622 | 249378 | 0 | 0 | 0 | ○준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 탑연리 ○사업량 : 소하천정비 L=0.84km ○기 간 : 2014 ~ 2017 | 2600000 | 1360000 | 1360000 | 0 | 1240000 | 1209546 | 30454 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218924 | -218924 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 구방 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.38km ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2400000 | 510000 | 510000 | 0 | 950000 | 944898 | 5102 | 940000 |  | 0 | ○공정율 87%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.38km ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2400000 | 510000 | 510000 | 0 | 950000 | 944898 | 5102 | 940000 |  | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 산막 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 ○사업량 : 소하천정비 L=3.3km ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 110256 | 39744 | 2260000 | 1800000 | 1790000 | ○실시설계 (공정율 85%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 ○사업량 : 소하천정비 L=3.3km ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 110256 | 39744 | 2260000 | 1800000 | 1790000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 주중 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 주중동 ○사업량 : 소하천정비 L=0.71km ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 2000000 | 1740000 | ○실시설계 완료 (공정율 100%) ○공사추진 (행정절차 추진 중)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 주중동 ○사업량 : 소하천정비 L=0.84km ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 2000000 | 1740000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 송정 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 송정리 ○사업량 : 소하천정비 L=2.9km ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 2400000 | 2240000 | ○실시설계 (공정율 36%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 송정리 ○사업량 : 소하천정비 L=2.2km ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 2400000 | 2240000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 재해위험지구정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 512 ○사업량 : 하천정비 L=376m 교량 재설치 6개소 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 100222 | 99778 | 1000000 | 1300000 | 0 | ○공정율 30% ○사전설계 검토결과 행안부 총사업비 증액
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 512 ○사업량 : 하천정비 L=376m 교량 재설치 6개소 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 3290000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 100222 | 99778 | 2200000 | 890000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | -410000 | 0
맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성 | 폐기물 처리시설 확충 | 청주시 제2매립장 조성사업 | 자원정책과 | 기존 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 매립용량 110만㎥ ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 40796878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6466667 | 21125549 | 13204662
|  |  |  | 증감 |  | 40796878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6466667 | 21125549 | 13204662
폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영 | 주민이 안심하는 폐기물 처리시설 | 친환경에너지타운 조성 | 자원관리과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 신대마을 일원 ○사업량 - 가정 온수공급: 139가구 - 공동사업장 온수공급: 건조장 2개소 - 태양광 발전: 마을회관 3개소 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 4694000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 391512 | 2108488 | 2194000 | 0 | 0 | ○2016.04 기본 및 실시설계 (공정율 100%) ○2017.08 착공 ○국도비 추가내시에 따른 증액
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 신대마을 일원 ○사업량 - 가정 온수공급: 139가구 - 공동사업장 온수공급: 건조장 2개소 - 태양광 발전: 마을회관 3개소 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 5080000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 391512 | 2108488 | 2580000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 386000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386000 | 0 | 0
폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영 | 주민이 안심하는 폐기물 처리시설 | 음식물류폐기물 자원화시설 악취방지시설 설치 | 자원관리과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 미호로 521번길 103 ○사업량 : 악취방지시설 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1261920 | 0 | 0 | 0 | 1261920 | 497464 | 764456 | 0 | 0 | 0 | ○준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 미호로 521번길 103 ○사업량 : 악취방지시설 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1261920 | 0 | 0 | 0 | 1261920 | 1064706 | 197214 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567242 | -567242 | 0 | 0 | 0
하수관리 | 효율적인 지하수관리 | 지하수관리 시스템 구축 사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 :청주시 일원 ○사업량 - 지하수관리시스템 구축 1식 - 지하수시설 실태조사 38,400개소 - 지하수 관측공 설치 4개소 ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1300000 | 450000 | 450000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | ○공정률:89%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :청주시 일원 ○사업량 - 지하수관리시스템 구축 1식 - 지하수시설 실태조사 38,400개소 - 지하수 관측공 설치 4개소 ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1300000 | 450000 | 450000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 450000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가덕 하수처리 시설설치 사업 [면단위하수처리장설치(가덕 하수처리시설 설치사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 가덕면, 남일면 일원 ○사업량 : 하수관로 L=13.07km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 11000000 | 3515000 | 2391352 | 1123648 | 4491000 | 134059 | 4356941 | 1450602 | 1301684 | 0 | ○총사업비:11,000,000천원 -하수도특별회계:262,314천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계 :10,737,686천원 (공사비, 감리비) -2015년 도비 20,600천원 미교부로 2016년 불용 ○공정률 14%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 가덕면, 남일면 일원 ○사업량 : 하수관로 L=13.07km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 11000000 | 3515000 | 3494400 | 20600 | 4491000 | 633665 | 3857335 | 1450602 | 1301684 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 1103048 | -1103048 | 0 | 499606 | -499606 | 0 | 0 | 0
맑고깨끗한수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남이 하수처리시설 설치사업[하수처리장 확충(남이하수처리시설 설치사업) | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 ○사업량 : 1,000톤/일,하수관로L=7.4km ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 13448000 | 6317000 | 6061720 | 255280 | 6781272 | 1510514 | 5270758 | 0 | 0 | 0 | ○총사업비:13,448,000천원 -하수도특별회계:349,728천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계 :13,098,272천원 (공사비, 감리비) ○공정률 89%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 ○사업량 : 1,000톤/일,하수관로L=7.4km ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 13448000 | 6317000 | 6266670 | 50330 | 6781272 | 4095210 | 2686062 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 204950 | -204950 | 0 | 2584696 | -2584696 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가덕 하수관거 설치사업 [하수관로정비(가덕 하수관거 설치사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 가덕면, 남일면 일원 ○사업량 : 하수관거 L=36km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 20450000 | 9820707 | 8217447 | 1603260 | 4061000 | 1052486 | 3008514 | 3051713 | 3049514 | 0 | ○총사업비:20,450,000천원 -하수도특별회계:487,666천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:19,962,334천원 (공사비,감리비) -2015년 도비 20,600천원 미교부로 2016년 불용 ○공정률 65%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 가덕면, 남일면 일원 ○사업량 : 하수관거 L=36km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 20450000 | 9820707 | 9435996 | 384711 | 4061000 | 1052486 | 3008514 | 3051713 | 3049514 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 1218549 | -1218549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남일하수 관거설치 사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남일면 효촌리외3곳 ○사업량 : 하수관로 L=22.9km ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 14513000 | 7149502 | 6822919 | 326583 | 6627631 | 2750482 | 3877149 | 0 | 0 | 0 | ○총사업비:14,513,000천원 -하수도특별회계:735,867천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:13,777,133천원 (공사비,감리비) ○준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남일면 효촌리외3곳 ○사업량 : 하수관로 L=22.9km ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 14513000 | 7149502 | 6822919 | 326583 | 6627631 | 4114936 | 2512695 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364454 | -1364454 | 0 | 0 | 0
맑고깨끗한수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남이 하수관거 설치사업 [하수관로정비(남이 하수관거 설치사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남이.척산리외3곳 ○사업량 : 하수관로24.5km ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 14597000 | 7370000 | 6729017 | 640983 | 3774000 | 1599908 | 2174092 | 1967019 | 1127709 | 0 | ○총사업비:14,597,000천원 -하수도특별회계:378,872천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계 :14,218,128천원 (공사비, 감리비) -2015년 도비 20,600천원 미교부로 2016년 불용 ○공정률 72%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남이.척산리외3곳 ○사업량 : 하수관로24.5km ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 14597000 | 7370000 | 7349400 | 20600 | 3774000 | 2868354 | 905646 | 3032519 | 62209 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 620383 | -620383 | 0 | 1268446 | -1268446 | 1065500 | -1065500 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 북이1단계 하수관로 정비사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 신대리 ○사업량 : 하수관로 매설 L=5.494km ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 3720000 | 738744 | 725000 | 13744 | 2872551 | 1204342 | 1668209 | 0 | 0 | 0 | ○총사업비:3,720,000천원 -하수도특별회계:108,705천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:3,611,295천원 (공사비,감리비) ○공정률 99%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 신대리 ○사업량 : 하수관로 매설 L=5.494km ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 3720000 | 738744 | 738744 | 0 | 2872551 | 1596090 | 1276461 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 13744 | -13744 | 0 | 391748 | -391748 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가마,석판 하수관거 정비사업 [하수관로정비(가마, 석판 하수관거 정비사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남이면 가마리, 석판리 ○사업량 : 하수관로 L=12.02km ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 8618000 | 154562 | 154562 | 0 | 1000000 | 849376 | 150624 | 4572000 | 2782510 | 0 | ○총사업비:8,618,000천원 -하수도특별회계:108,928천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※2013년설계용역완료(석판) (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:8,509,072천원 (설계비,공사비,감리비) ○공정률 29%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남이면 가마리, 석판리 ○사업량 : 하수관로 L=12.02km ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 8618000 | 154562 | 154562 | 0 | 1000000 | 955663 | 44337 | 4572000 | 2782510 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106287 | -106287 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 석화,서당 하수관로 정비사업 [하수관로정비(석화 서당 하수관로 정비사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 석화,서당리 ○사업량 : 하수관로 L=4.5km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 3070000 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 0 | 128000 | 714000 | 2228000 | 0 | ○설계용역 추진율 95%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 석화,서당리 ○사업량 : 하수관로 L=4.5km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 3070000 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 71819 | 56181 | 714000 | 2228000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71819 | -71819 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가덕 하수처리구역 연계처리사업 [하수관로정비(가덕하수처리구역 연계처리사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남일면 일원 ○사업량 : 하수관로 L=4.098km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 7805000 | 0 | 0 | 0 | 356400 | 0 | 356400 | 645038 | 6803562 | 0 | ○ 설계용역 추진율 79%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남일면 일원 ○사업량 : 하수관로 L=4.098km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 7805000 | 0 | 0 | 0 | 356400 | 163371 | 193029 | 3655038 | 3793562 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163371 | -163371 | 3010000 | -3010000 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 이목 마을하수도 설치사업 [농어촌마을하수도정비(이목 마을하수도 설치사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 낭성면 이목리, 호정리 ○사업량 : 하수처리시설 90톤/일 하수관로 매설 L=5.3km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 3886000 | 0 | 0 | 0 | 429000 | 364199 | 64801 | 1618430 | 1708643 | 0 | ○총사업비:3,886,000천원 -하수도특별회계:129,927천원 (2013년설계비/(구)청원군) ※2014년설계용역완료(이목) (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:3,756,073천원 (설계비,공사비,감리비) ○공정률 51%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 낭성면 이목리, 호정리 ○사업량 : 하수처리시설 90톤/일 하수관로 매설 L=5.3km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 3886000 | 0 | 0 | 0 | 429000 | 429000 | 0 | 1618430 | 1708643 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64801 | -64801 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 우산1리 마을하수도 설치사업 [농어촌마을하수도정비(우산1리 마을하수도 설치사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 ○사업량 : 하수관로매설L=3.39km ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2627000 | 425966 | 80907 | 345059 | 967000 | 68400 | 898600 | 321000 | 913034 | 0 | ○공정률 29%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 ○사업량 : 하수관로매설L=3.39km ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2627000 | 425966 | 425966 | 0 | 967000 | 344747 | 622253 | 321000 | 913034 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 345059 | -345059 | 0 | 276347 | -276347 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 폐수·가축 분뇨 처리시설 확충및개선 | 내수지구 가축분뇨 처리시설 개선사업 [가축분뇨공공처리시설개선사업(내수지구 가축분뇨 처리시설 개선사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 내수리141번지일원 ○사업량 : 140톤/일 ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 17811000 | 12211250 | 11787165 | 424085 | 3876250 | 2323071 | 1553179 | 1723500 | 0 | 0 | ○준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 내수리141번지일원 ○사업량 : 140톤/일 ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 17811000 | 12211250 | 12211250 | 0 | 3876250 | 3830284 | 45966 | 1723500 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 424085 | -424085 | 0 | 1507213 | -1507213 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 농어촌마을하수도정비(북이 금대 소규모 하수처리시설 설치사업) | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 북이면 금대리 ○사업량 : 하수처리시설 100톤/일 하수관로 매설 L=6.6km ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326000 | 2954000 | 1970000 | ○설계용역 추진율 46%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 북이면 금대리 ○사업량 : 하수처리시설 100톤/일 하수관로 매설 L=6.6km ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326000 | 2954000 | 1970000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공공도서관 기반시설 확충 | 공공도서관 건립 | 금천지구 도서관건립 | 시립도서관 | 기존 | ○위 치 : 금천동 327번지 ○사업량 : 부지12,528㎡,면적4,052㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 11300000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 532925 | 217075 | 6000000 | 4550000 | 0 | ○2017.2. 기본 및 실시설계 납품 ○2017.4. 공사착수 ○2017.5. 공사중지 ○2017.6.~매장문화재 시굴 및 발굴조사 중 | 지출액 수정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 금천동 327번지 ○사업량 : 부지12,528㎡,면적4,052㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 11300000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 596715 | 153285 | 6000000 | 4550000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63790 | -63790 | 0 | 0 | 0
공공도서관 기반시설 확충 | 공공도서관 건립 | 가경지구 도서관건립 | 시립도서관 | 기존 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 가경동 1804번지 ○사업량 : 부지1,031㎡,면적3,500㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 13300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 466000 | 12134000
|  |  |  | 증감 |  | 13300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 466000 | 12134000
문화유산보존및전승 | 고인쇄문화 자료관리 | 사이버 스마트 뮤지엄 구축사업 [문화유산관광자원화] | 청주 고인쇄 박물관 운영사업과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 직지대로 713 ○사업량 : 유물 DB구축 5천점 통합관리시스템 및 콘텐츠 개발 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | ○공정율 30%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 직지대로 713 ○사업량 : 유물 DB구축 5천점 통합관리시스템 및 콘텐츠 개발 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 467211 | 132789 | 600000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467211 | -467211 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지관리 | 청주 지식산업센터 건립 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 양청리 810-9 ○사업량 : 연면적 8,600㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 13383000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 100 | 999900 | 4953000 | 7430000 | 0 | ○사전행정절차이행(중기지방재정계획, 공유재산심의, 투자심사) ○부지확보(시유지) ○기본및실시설계용역 -공정율:43%(7월말 기준) ○중소기업청에서 건립비를 일괄책정하여 총사업비 부족으로 사업비 변경
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 양청리 810-13 ○사업량 : 연면적 8,600㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 14952000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 392400 | 607600 | 4953000 | 8999000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1569000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392300 | -392300 | 0 | 1569000 | 0
도시개발 | 산업단지재생 | 청주산단 재생사업 시행계획 수립용역 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 재생사업 시행계획 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604000 | 246000 | 0 | ○공정율 5%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 재생사업 시행계획 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604000 | 246000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지재생 | 청주산업단지 행복주택 건립 설계용역 | 도시개발과 | 기존 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 송정동140-41,복대동100-15 ○사업량 : 설계공모 1식, 설계용역 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 2294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 2094000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 2294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 2094000 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오창제3산업단지용수공급시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : 관로(D400) 11.0km 관로(D150) 1.5km 가압장 1식, 배수지5,200㎥ ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 12920000 | 2132000 | 523907 | 1608093 | 3480000 | 523902 | 2956098 | 5864000 | 1444000 | 0 | ○공정률(공사) 80% ○GIS용역 18.6.준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : 관로(D400) 11.0km 관로(D150) 1.5km 가압장 1식, 배수지5,200㎥ ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 12920000 | 2132000 | 2132000 | 0 | 3480000 | 3479987 | 13 | 5864000 | 1444000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 1608093 | -1608093 | 0 | 2956085 | -2956085 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오창제3산업단지폐수연계처리시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : 관로 D=300mm, L=13.4km 중계펌프 1식 ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 9308101 | 1303500 | 3514 | 1299986 | 6603500 | 5305117 | 1298383 | 1379101 | 22000 | 0 | ○공정률(공사) 100% ○GIS용역 18.6.준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : 관로 D=300mm, L=13.0km 중계펌프 1식 ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 9308101 | 1303500 | 1303432 | 68 | 6603500 | 6506891 | 96609 | 1379101 | 22000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 1299918 | -1299918 | 0 | 1201774 | -1201774 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오송제2생명 과학단지 폐수종말 처리시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 11,800㎥/일 (1단계5,900㎥/일, 2단계 5,900㎥/일) ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 47337000 | 9412073 | 9412073 | 0 | 19810418 | 19810418 | 0 | 5855509 | 12259000 | 0 | ○공정률 22%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 11,800㎥/일 (1단계5,900㎥/일, 2단계 5,900㎥/일) ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 47337000 | 9412073 | 9412073 | 0 | 19810418 | 19810418 | 0 | 5855509 | 12259000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오송제2생명 과학단지 용수공급 시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 관로 7.2km(D400~500mm) 가압장 23,600㎥/일 배수지 16,400㎥ ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 19278000 | 1540000 | 1540000 | 0 | 1600000 | 812540 | 787460 | 8142000 | 7996000 | 0 | ○공정율 16%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 관로 7.2km(D400~500mm) 가압장 23,600㎥/일 배수지 16,400㎥ ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 19278000 | 1540000 | 1540000 | 0 | 1600000 | 812540 | 787460 | 8142000 | 7996000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 청주테크노폴리스 공업용수도 설치사업 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 공업용수 5,143톤/일 ○기 간 : 2013 ~ 2017 | 3477000 | 2000000 | 1416971 | 583029 | 1000000 | 6000 | 994000 | 477000 | 0 | 0 | ○배수관로 공사 완료 ○2016. 9 : 가압장 착공 ○2017. 8 : 공정률 11% (가압장)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 공업용수 5,143톤/일 ○기 간 : 2013 ~ 2017 | 3477000 | 2000000 | 1462285 | 537715 | 1000000 | 6000 | 994000 | 477000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 45314 | -45314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 청주테크노폴리스 폐수연계 처리시설 설치사업 (청주테크노폴리스 폐수처리장 설치사업) | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 펌프장 및 폐수 처리장 신설(Q=3,500㎥/일), 연계관로(300~400mm, L=1,400m) ○기 간 : 2015 ~ 2020 | 20729000 | 0 | 0 | 0 | 714000 | 0 | 714000 | 455000 | 1000000 | 18560000 | ○공정률 : 10%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 펌프장 및 폐수 처리장 신설(Q=3,500㎥/일), 연계관로(300~400mm, L=1,400m) ○기 간 : 2015 ~ 2020 | 20729000 | 0 | 0 | 0 | 714000 | 160300 | 553700 | 455000 | 1000000 | 18560000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160300 | -160300 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지조성 | 오창테크노폴리스 용수공급시설 설치사업 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 송수관로(D=400mm) L=15.0km, 배수지 6,850m3, 가압장 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 19600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 5000000 | 13950000 | ○2017.6. 용역 착수
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 송수관로(D=400mm) L=15.0km, 배수지 6,850㎥, 가압장 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 19600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 5000000 | 13950000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 구 청주역사재현 및 환경정비 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 북문로2가 일원 ○사업량 : 청주역사 재현 A=4,227㎡ ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 11339264 | 11339264 | 9150356 | 2188908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 90%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 북문로2가 일원 ○사업량 : 청주역사 재현 A=4,227㎡ ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 11339264 | 11339264 | 9913051 | 1426213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 762695 | -762695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 문화·예술 특성화를 통한 중앙동 상권 활성화 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 북문로2가 소나무길 일원 ○사업량 : 문화예술허브센터A=3,725㎡ ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 11920000 | 10018030 | 3502958 | 6515072 | 1142000 | 0 | 1142000 | 360000 | 399970 | 0 | ○공정률 80%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 북문로2가 소나무길 일원 ○사업량 : 문화예술허브센터A=3,725㎡ ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 11920000 | 10018030 | 6209232 | 3808798 | 1142000 | 200906 | 941094 | 360000 | 399970 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 2706274 | -2706274 | 0 | 200906 | -200906 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 안덕벌 예술의 거리 상권활성화 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 내덕2동 일원 ○사업량 : 가로환경개선 등 L=1,200m, 포켓공원 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 80600 | 41400 | 1658000 | 4220000 | 0 | ○공정률 10%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕2동 일원 ○사업량 : 가로환경개선 등L=1,200m, 포켓공원 1식, 시장활성화 사업(주차장등) ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 80600 | 41400 | 1658000 | 4220000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
창조도시 건설 | 도시재생선도사업 | 산업기능이전적지를 활용한 창조경제 중심지구 조성 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 내덕동 옛)연초제조창 일원 ○사업량 : 122,407㎡ ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 86200000 | 25000000 | 12535854 | 12464146 | 15000000 | 3953117 | 11046883 | 10000000 | 36200000 | 0 | ○활성화계획 수립 ('15.12월 승인) ○기반시설 정비사업 추진 ○공공시설사업 설계완료('17.05.) ○공공시설사업 조달청 계약의뢰('17.06.) ○공예클러스터사업 제외 (민간참여사업으로 변경)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕동 옛)연초제조창 일원 ○사업량 : 122,407㎡ ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 68900000 | 25000000 | 12558804 | 12441196 | 15000000 | 6305550 | 8694450 | 10000000 | 18900000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -17300000 | 0 | 22950 | -22950 | 0 | 2352433 | -2352433 | 0 | -17300000 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주택재개발 및 재건축 사업 | 석교구역 기반시설 정비사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 석교동 231번지 ○사업량 : 도로정비L=1,023m,B=3~8m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 688268 | 302433 | 385835 | 1231732 | 0 | 0 | ○공정율 40% ○도시가스 협의 중 (공동시공 예정)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 석교동 231번지 ○사업량 : 도로정비L=1,023m,B=3~8m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 688268 | 448369 | 239899 | 1231732 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145936 | -145936 | 0 | 0 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주택재개발 및 재건축 사업 | 남주남문구역 기반시설 정비사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 남주동 122번지 ○사업량 : 도로정비 L=791m,B=2~10m 주차장조성(1,000㎡) 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1297016 | 0 | 0 | 0 | 499942 | 83693 | 416249 | 797074 | 0 | 0 | ○공정율 40%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남주동 122번지 ○사업량 : 도로정비 L=791m,B=2~10m 주차장조성(1,000㎡) 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1297016 | 0 | 0 | 0 | 499942 | 359828 | 140114 | 797074 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276135 | -276135 | 0 | 0 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주택재개발 및 재건축 사업 | 영운구역 주거환경 개선사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 영운동 167-1번지 일원 ○사업량 : 도로개설 B=4~6m L=480m ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 6412000 | 779413 | 779413 | 0 | 242000 | 105203 | 136797 | 1908000 | 3482587 | 0 | ○공정율 20%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 영운동 167-1번지 일원 ○사업량 : 도로개설 B=4~6m L=480m ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 6412000 | 779413 | 779413 | 0 | 242000 | 202960 | 39040 | 1908000 | 3482587 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97757 | -97757 | 0 | 0 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주거환경개선사업 | 소규모주거지재생모델사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 소규모 주거지재생모델 연구용역 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 50%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 소규모 주거지재생모델 연구용역 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시및주거환경정비사업 | 주거환경개선사업 | 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 저곡리 일원 ○사업량 : 주택정비 34호, 쉼터조성 마을담장, 도로, 마을회관 정비 등 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 631353 | 0 | 0 | 0 | 631353 | 20556 | 610797 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 98%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 저곡리 일원 ○사업량 : 주택정비 및 슬레이트지붕개량 마을담장, 마을안길포장, 마을회관 리모델링 등 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 631353 | 0 | 0 | 0 | 631353 | 568720 | 62633 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548164 | -548164 | 0 | 0 | 0
효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무 환경 조성 | 율량사천동 주민센터 신축 | 공공시설과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 충청대로107번길 52 ○사업량 : 연면적 1,900㎡ 지하1/지상3층 주민센터 신축 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 4898908 | 0 | 0 | 0 | 2598908 | 538018 | 2060890 | 2300000 | 0 | 0 | ○공정율 : 87%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 충청대로107번길 52 ○사업량 : 연면적 1,900㎡ 지하1/지상3층 주민센터 신축 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 4898908 | 0 | 0 | 0 | 2598908 | 2384812 | 214096 | 2300000 |  | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846794 | -1846794 | 0 | 0 | 0
효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | 모충동 주민센터 신축 | 공공시설과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 모충로124번길 25 ○사업량 : 지하1층 / 지상3층 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 3490577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268273 | 1222304 | 0 | ○기본 및 실시설계 진행중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 모충로124번길 25 ○사업량 : 지하1층 / 지상3층 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 3490577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268273 | 1222304 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | 봉명2송정동 주민센터 신축 | 공공시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 주현로 41번길 18 ○사업량 : 지하1층 / 지상3층 ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 5434319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979392 | 2000000 | 1454927 | ○부지매입 진행중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 주현로 41번길 18 ○사업량 : 지하1층 / 지상3층 ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 5434319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979392 | 1000000 | 2454927
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | 1000000
효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | 강서2동 주민센터 신축 | 공공시설과 | 기존 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 송절동 212-4일원 ○사업량 : 지상3층 ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 5351351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809544 | 2500000 | 1041807
|  |  |  | 증감 |  | 5351351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809544 | 2500000 | 1041807
균형발전을 위한 도시 기반조성 | 노폭 12m 미만의 도시 계획도로 개설 | 수동 도시 계획도로 (소3-27) 개설[대한 성공회옆] | 상당구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 수동 172-1 ○사업량 : L=188m, B=6.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 570000 | 174663 | 395337 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 20%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 수동 172-1 ○사업량 : L=188m, B=6.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 570000 | 253668 | 316332 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79005 | -79005 | 0 | 0 | 0
균형발전을 위한 도시 기반조성 | 노폭 12m 미만의 도시 계획도로 개설 | 대성동 도시계획도로 (소로3-31외 1개 노선) 개설 [향교옆] | 상당구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 대성동 47-28 ○사업량 : L=143m, B=6.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1437371 | 0 | 0 | 0 | 1155355 | 293487 | 861868 | 282016 | 0 | 0 | ○공정율 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 대성동 47-28 ○사업량 : L=143m, B=6.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1437371 | 0 | 0 | 0 | 1155355 | 574812 | 580543 | 282016 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281325 | -281325 | 0 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 수의동 도시계획도로(소로3-955) 개설 | 흥덕구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 수의동 181-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=224m, B=6.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 209190 | 340810 | 0 | 0 | 0 | ○2016.9. 공사착공 ○2017.7.공사정지 ※ 토지보상 가격이의신청에 따른 수용재결준비 (공정율 50%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 수의동 181-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=224m, B=6.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 100000 | 450000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109190 | 109190 | 0 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 강내 월곡 도시계획도로(소로2-287) 개설 | 흥덕구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 강내 월곡 288-6번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=121m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 76085 | 273915 | 20000 | 0 | 0 | ○공사착공(2016.6.8) ○공사정지(2016. 9. 5) ※보상 후 이주 기간 요청 이주 후 실착공계획
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내 월곡 288-6번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=121m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 74850 | 275150 | 20000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1235 | 1235 | 0 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 강내 석화리 도시계획도로(소로2-276) 개설 | 흥덕구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 강내 석화 178-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=200m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 551000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 191368 | 348632 | 0 | ○보상 중(보상률 70%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내 석화 178-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=200m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 551000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 191368 | 348632 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11000 | 11000 | 0 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 옥산 오산리 도시계획도로(소2-355)개설 | 흥덕구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 옥산 오산 160-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=150m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 10632 | 10632 | 0 | 302160 | 237208 | 0 | ○보상 중(보상률 40%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 옥산 오산 160-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=150m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 10632 | 9850 | 782 | 302160 | 237208 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -782 | 782 | 0 | 0 | 0
상생과 화합으로 으뜸 청주 구현 | 균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소 | 정봉동 상습침수지역 배수로 정비공사 | 흥덕구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 정봉동 일원 ○사업량 : 하수관 정비 L=750m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 620000 | 0 | [상생발전특별회계] ○공정율 50%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 정봉동 일원 ○사업량 : 하수관 정비 L=750m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 620000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지역균형 발전을 위한 도시 기반조성 | 도로개설 | 내덕초교 주변 도로개설 | 청원구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 내덕동 내덕초교 일원 ○사업량 : L=320m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 2064504 | 0 | 0 | 0 | 926876 | 122092 | 804784 | 1137628 | 0 | 0 | ○보상 80%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕동 내덕초교 일원 ○사업량 : L=320m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 2064504 | 0 | 0 | 0 | 926876 | 178917 | 747959 | 1137628 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56825 | -56825 | 0 | 0 | 0
지역균형 발전을 위한 도시 기반조성 | 도로개설 | 내수 마산 도시계획도로(소2-1, 소2-4) 도로개설 | 청원구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 마산리 130-14 ○사업량 : L=163m, B=8m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1180609 | 0 | 0 | 0 | 466136 | 440825 | 25311 | 714473 | 0 | 0 | ○보상 100% ○2017. 7. 착공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 마산리 130-14 ○사업량 : L=163m, B=8m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1180609 | 0 | 0 | 0 | 466136 | 466136 | 0 | 714473 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25311 | -25311 | 0 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (구)오근장육교 보수보강공사 | 청원구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 외남동 510-1 ○사업량 : L=232.4m, B=10.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 833440 | 0 | 0 | 0 | 433440 | 39913 | 393527 | 400000 | 0 | 0 | ○준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 외남동 510-1 ○사업량 : L=232.4m, B=10.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 833440 | 0 | 0 | 0 | 433440 | 433420 | 20 | 400000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393507 | -393507 | 0 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | 북이면 석화1교 재설치공사 | 청원구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 석화리 ○사업량 : L=36.0m, B=4.5m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 834160 | 0 | 0 | 0 | 431280 | 0 | 431280 | 402880 | 0 | 0 | ○공정율 50%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 석화리 ○사업량 : L=36.0m, B=4.5m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 834160 | 0 | 0 | 0 | 431280 | 202617 | 228663 | 402880 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202617 | -202617 | 0 | 0 | 0